**Детальный план реализации государственной программы Ленинградской области
«Стимулирование экономической активности Ленинградской области»
за счет средств областного бюджета на 2018 год по состоянию на 26 сентября 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п[[1]](#endnote-1) | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия  | Соисполнитель, Участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2018 год  | Год начала реализации  | Год окончания реализации  | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.  |
| всего | в том числе на 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 3 "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области"** |
| **3.1** | **Снижение административных барьеров, избыточного контроля и регулирования, легализация «теневого» сектора малого и среднего предпринимательств**  | **Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области** | **Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства составит 16,5 проц.** | **2018** | **2024** |  |  |
| 3.1.1 | Организация деятельности Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Проведение не менее 2 заседаний в год | 2018 | 2024 |   |   |
| 3.1.2 | Мониторинг, анализ, формирование отчетов об осуществлении государственного контроля (надзора) | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Проведение мониторинга не реже 2 раз в год | 2018 | 2024 |   |   |
| 3.1.3 | Содействие повышению правовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Проведение не менее 10 публичных обсуждений результатов правоприменительной практики представителями контрольно-надзорных органов | 2018 | 2024 |   |   |
| **3.2** | **Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | **Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области** | **Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения составит 28 проц.** | **2018** | **2024** | **48 056,1** | **6 026,7** |
| 3.2.1 | Развитие механизмов обратной связи и общественного мониторинга принятых решений в сфере развития малого и среднего предпринимательства | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Проведение не менее 4 встреч с представителями общественных объединений  | 2018 | 2024 |   |   |
| 3.2.2 | Содействие повышению качества продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечению их соответствия техническим регламентам и стандартам (национальным и международным) | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Проведение не менее 2 встреч в год с субъектами малого и среднего предпринимательства на базе каждого из обособленных подразделений ЛОТПП, осуществляющих деятельность по сертификации, стандартизации и техническим исследованиям в Выборгском, Гатчинском и Кингисеппском районах | 2018 | 2024 |   |   |
| 3.2.3 | Обеспечение функционирования и модернизация информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований Ленинградской области (ИАС "Мониторинг СЭР МО")  | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Актуализация сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства в ИАС "Мониторинг СЭР МО" | 2018 | 2024 | 7 812,0 | 612,0 |
| 3.2.4 | Содействие органам местного самоуправления по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидии бюджетам муниципальных образований) | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление субсидии не менее 11 муниципальным образованиям | 2018 | 2024 | 40 244,1 | 5 414,7 |
| **3.3** | **Подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности** | **Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области** | **Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших трех лет, составит 5 проц., количество муниципальных образований Ленинградской области, на территории которых зафиксирована положительная динамика количества зарегистрированных малых и средних предприятий, составит 15 единиц, доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта Ленинградской области составит 5,5 проц.** | **2018** | **2024** | **140 059,0** | **24 759,0** |
| 3.3.1 | Реализация партнерских программ обучения (с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», АО «Российский экспортный центр», АО «Деловая среда» и др.) | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Реализация не менее 3 партнерских программ  | 2018 | 2024 |   |   |
| 3.3.2 | Организация мероприятий в рамках информационной кампании, популяризирующей ведение предпринимательской деятельности | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Подготовка и размещение не менее 100 публикаций в печатных СМИ, не менее 100 публикаций на интернет-сайтах администраций муниципальных образований Ленинградской области и сайтах организаций, образующих муниципальную инфраструктуру поддержки, издание не менее 10 наименований информационно-справочных и презентационных материалов;организация и проведение не менее 3 конкурсов с целью популяризации предпринимательской деятельности; проведение не менее 30 семинаров по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства, проведение не менее 1 форума малого и среднего бизнеса, не менее 5 мероприятий по продвижению товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства  | 2018 | 2024 | 37 059,0 | 10 859,0 |
| 3.3.3 | Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам ежегодных областных конкурсов за лучшее ведение бизнеса | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление грантов в форме субсидий не менее чем 9 субъектам малого и среднего предпринимательства  | 2018 | 2024 | 8 600,0 | 1 000,0 |
| 3.3.4 | Вовлечение в предпринимательскую деятельность представителей отдельных групп населения | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление субсидии не менее 4 организациям  | 2018 | 2024 | 12 000,0 | 1 500,0 |
| 3.3.5 | Обучение представителей малого и среднего предпринимательства по программам бизнес-акселерации | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Разработка не менее одной программы с участием не менее 50 субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 | 2024 | 82 400,0 | 11 400,0 |
| **3.4** | **Формирование рыночных ниш для малого и среднего предпринимательства и развитие конкуренции на локальных рынках** | **Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области** | **Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения составит 35,5 ед., количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов составит 2744 ед.** | **2018** | **2024** | **542 626,2** | **94 126,2** |
| 3.4.1 | Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере малоформатной торговли | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление субсидий не менее 5 субъектам малого, среднего бизнеса | 2018 | 2024 | 35 000,0 | 5 000,0 |
| 3.4.2 | Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сертификацию продукции | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление поддержки не менее 15 субъектам | 2018 | 2024 | 37 000,0 | 5 000,0 |
| 3.4.3 | Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление поддержки не менее 7 субъектам | 2018 | 2024 | 35 000,0 | 5 000,0 |
| 3.4.4 | Организация участия объединенной экспозиции работ мастеров народных промыслов и ремесел | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Организация участия мастеров народных промыслов и ремесел не менее чем в одном мероприятии | 2018 | 2024 | 3 912,1 | 412,1 |
| 3.4.5 |  Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление субсидий не менее 8 субъектам | 2018 | 2024 | 27 869,1 | 3 869,1 |
| 3.4.6 | Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма, в том числе сельского туризма | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление поддержки не менее 10 субъектам | 2018 | 2024 | 45 480,0 | 9 480,0 |
| 3.4.7 | Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства сельскохозяйственных кооперативов, в том числе поддержка производства экопродукции | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление консультационных услуг не менее 5 субъектам | 2018 | 2024 |   |   |
| 3.4.8 | Развитие торговли на розничных рынках, ярмарках | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление субсидий не менее 4 организациям | 2018 | 2024 | 31 500,0 | 4 000,0 |
| 3.4.9 | Развитие торговой деятельности в отдаленных и труднодоступных местностях (субсидии бюджетам муниципальных образований) | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление субсидии не менее 4 организациям потребительской кооперации | 2018 | 2024 | 62 365,0 | 8 365,0 |
| 3.4.10 | Развитие магазинов шаговой доступности | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление субсидии не менее 16 организациям потребительской кооперации | 2018 | 2024 | 212 000,0 | 46 000,0 |
| 3.4.11 | Повышение уровня конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства через участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление поддержки не менее 18 субъектам | 2018 | 2024 | 52 500,0 | 7 000,0 |
| 3.4.12 | Содействие развитию торговых центров в целях комфортного проживания населения на территории Ленинградской области  | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |   | 2020 | 2024 |   |   |
| **3.5** | **Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупного бизнеса, государственным и муниципальным закупкам** | **Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области** | **Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, составит 18 проц., в том числе: годовой стоимостный объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составит 13 проц.** | **2018** | **2024** |  |   |
| 3.5.1 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупных компаний | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Мониторинг отчетности о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, не менее 4 раз в год | 2018 | 2024 |   |   |
| 3.5.2 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Мониторинг выполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 29.09.2016 № 750-р | 2018 | 2024 |   |   |
| 3.5.3 | Содействие выстраиванию производственных цепочек между крупным бизнесом и субъектами малого и среднего предпринимательства | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Проведение не менее 4 встреч крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства | 2018 | 2024 |   |   |
| 3.5.4 | Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков при осуществлении закупок крупных компаний, государственных и муниципальных закупок | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Проведение не менее 50 консультаций в области закупок. Обучение не менее 10 организаций муниципальной инфраструктуры поддержки сопровождению в закупках. Оказание сопровождения в закупках не менее 100 субъектам малого и среднего предпринимательства | 2018 | 2024 |   |   |
| **3.6** | **Технологическое развитие субъектов малого и среднего предпринимательства** | **Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области** | **Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) составит 23 проц., оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года составит 112 проц., доля оборота продукции (услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем обороте предприятий и организаций Ленинградской области составит 23 проц.** | **2018** | **2024** | **270 799,3** | **34 831,9** |
| 3.6.1 | Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы энергоэффективности | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление поддержки не менее одному субъекту | 2018 | 2024 | 6 266,0 | 266,0 |
| 3.6.2 | Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих модернизацию производства | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление поддержки не менее 45 субъектам | 2018 | 2024 | 264 533,3 | 34 565,9 |
| 3.6.3 | Стимулирование создания и развития инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление Фондом содействия инновациям не менее 4 грантов субъектам малого и среднего предпринимательства | 2018 | 2024 |   |   |
| **3.7** | **Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства** | **Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области** | **Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составит 17,5 проц., доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях Ленинградской области, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджетов всех уровней составит 5 проц., оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года составит 126,1 проц., доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта Ленинградской области составит 5,5 проц., прирост высокопроизводительных рабочих мест на малых и средних предприятиях составит 8,2 проц.** | **2018** | **2024** | **672 300,0** | **101 500,0** |
| 3.7.1 | Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, привлекающих кредитные ресурсы | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление поддержки не менее 45 субъектам | 2018 | 2024 | 180 000,0 | 30 000,0 |
| 3.7.2 | Поддержка проектов на начальной (посевной) стадии (субсидии бюджетам муниципальных образований) | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление поддержки не менее 50 субъектам  | 2018 | 2024 | 145 000,0 | 23 000,0 |
| 3.7.3 | Развитие рыночных инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (микрозаймы и поручительства) | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление поддержки не менее 7 субъектам | 2018 | 2024 | 102 800,0 | 11 000,0 |
| 3.7.5 | Развитие лизинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление поддержки не менее 50 субъектам | 2018 | 2024 | 105 000,0 | 15 000,0 |
| 3.7.6 | Содействие органам местного самоуправления для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубаторов в моногородах (субсидии бюджетам муниципальных образований)  | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление субсидии одному муниципальному образованию | 2018 | 2024 | 14 000,0 | 2 000,0 |
| 3.7.7 | Содействие органам местного самоуправления по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах (субсидии бюджета муниципальных образований)  | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставление поддержки не менее 20 субъектам | 2018 | 2024 | 125 500,0 | 20 500,0 |
| **3.8** | **Инфраструктурная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | **Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области** | **Доля организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих стандартам на территории региона, в общем числе организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства региона составит 80 проц.** | **2018** | **2024** | **386 288,1** | **50 735,5** |
| 3.8.1 | Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Организационно-договорное обеспечение мероприятий подпрограммы, информационная и правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы; предоставление поддержки не менее 1442 субъектам | 2018 | 2024 | 185 788,1 | 24 735,5 |
| 3.8.2 | Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Оказание поддержки не менее 15 организациям | 2018 | 2024 | 171 500,0 | 23 000,0 |
| 3.8.3 | Содействие продвижению услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Проведение свыше 10000 консультаций | 2018 | 2024 | 29 000,0 | 3 000,0 |
|  | **Итого по подпрограмме:**  |  |  |  |  | **2 060 128,74** | **311 979,30** |

1. Нумерация пунктов мероприятий соответствует нумерации пунктов мероприятий сводного детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2018 год, утвержденного заместителем Председателя Правительства Ленинградского области – председателем комитета экономического развития и инвестиционной деятельности от 26 сентября 2018 года [↑](#endnote-ref-1)