**П А С П О Р Т**

**регионального проекта   
«Популяризация предпринимательства»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Популяризация предпринимательства» | Срок начала  и окончания проекта | 05.12.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Д.А. Ялов, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | | |
| Руководитель регионального проекта | А.Е. Толмачева, заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | |
| Администратор регионального проекта | Г.М. Орлова, начальник отдела развития малого и среднего бизнеса комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | |
| Связь с государственными программами Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», подпрограмма 3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» 1 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Ленинградской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип  показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек нарастающим итогом | основной | 0 | 01.01.2018 | 0,469 | 1,875 | 3,431 | 4,988 | 6,538 | 8,102 |
| 2. | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц нарастающим итогом | дополни-тельный | 0 | 01.01.2018 | 0,138 | 0,346 | 0,553 | 0,707 | 0,846 | 0,953 |
| 3. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек нарастающим итогом | дополни-тельный | 0 | 01.01.2018 | 1,407 | 2,876 | 4,349 | 5,293 | 6,191 | 6,967 |
| 4. | Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. человек нарастающим итогом | дополни-тельный | 0 | 01.01.2018 | 7,687 | 15,835 | 24,136 | 31,823 | 39,202 | 45,352 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование положительного образа предпринимателя | | | |
| 1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп   Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализована Федеральная и региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 1.2. паспорта. Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:  в 2019 г. – 500 тыс. чел.;  в 2020 г. – 1030 тыс. чел.;  в 2021 г. – 1570 тыс. чел.;  в 2022 г. – 2070 тыс. чел.;  в 2023 г. – 2550 тыс. чел.;  в 2024 г. – 2950 тыс. чел.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 | | | |
| 1.1. | В Ленинградской области реализована региональная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов с учетом особенностей целевых групп, в том числе на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп (далее – региональная информационная кампания) | 31.12.2024 | Реализована региональная информационная кампания, содержащая план проведения информационной кампании (взаимосвязанный с планом реализации федеральной информационной кампании), разработанный на основании методических материалов Минэкономразвития России.  Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 45,352 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:  в 2019 г. – 7,687 тыс. чел.;  в 2020 г. – 15,835 тыс. чел.;  в 2021 г. – 24,136 тыс. чел.;  в 2022 г. – 31,823 тыс. чел.;  в 2023 г. – 39,202 тыс. чел.;  в 2024 г. – 45,352 тыс. чел. |
| 1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Годом предпринимательства объявлен 2020 год.*   Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Издан Указ Президента России об объявлении 2020 года - Годом предпринимательства. Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства.*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019 | | | |
| 2.1. | В Ленинградской области реализован план мероприятий, посвященный Году предпринимательства | 31.12.2020 | 100% мероприятий, предусмотренных планом, выполнено |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса* | | | |
| Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.*  *Основные этапы:*  *1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;*  *2. В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;*  *3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;*  *4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;*  *5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;*  *6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества;*  *7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);*  *8. Реализованы проекты по наставничеству;*  *9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.*  10. *Обеспечено участие предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках.*  *Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:*  *в 2019 г. – 9000 ед.;*  *в 2020 г. – 22500 ед.;*  *в 2021 г. – 36000 ед.;*  *в 2022 г. – 46000 ед.;*  *в 2023 г. – 55000 ед.;*  *в 2024 г. – 62000 ед.*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 | | | |
| 3.1. | В Ленинградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества (далее – комплексная программа) | 31.12.2024 | Реализована комплексная программа, включающая основные этапы:   1. Реализована информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с п. 1.1. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 2. Реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; 4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан; 6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества; 7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); 8. Реализованы проекты по наставничеству; 9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.   Обеспечено участие предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках.  Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 953 ед. в 2024 г., в том числе:  в 2019 г. – 138 ед.;  в 2020 г. – 346 ед.;  в 2021 г. – 553 ед.;  в 2022 г. – 707 ед.;  в 2023 г. – 846 ед.;  в 2024 г. – 953 ед. |
| 1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:*   *- действующих предпринимателей;*  *- школьников;*  *- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;*  *- женщин;*  *- военнослужащих, уволенных в запас;*  *- лиц старше 45 лет;*  *- безработных;*  *- инвалидов;*  *- выпускники и воспитанники детских домов*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. паспорта.*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 | | | |
| 4.1. | В Ленинградской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:  - действующих предпринимателей;  - школьников;  - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;  - женщин;  - военнослужащих, уволенных в запас;  - лиц старше 45 лет;  - безработных;  - инвалидов;  - выпускники и воспитанники детских домов | 31.12.2024 | Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе соответствующие федеральным образовательным программам. |
| 1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе:*   *2019 г. – 225 человек;*  *2020 г. – 470 человек;*  *2021 г. – 675 человек;*  *2022 г. – 755 человек;*  *2023 г. – 775 человек;*   1. *– 1000 человек*   Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Проведен анализ существующих обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей. По результатам проведенного анализа сформирован и утвержден Перечень рекомендуемых Программ для предпринимателей, реализуемых в рамках настоящего федерального проекта. Разработаны и включены в Перечень дополнительные программы для обучения целевых групп.*  *Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе:*  *2019 г. – 225 человек;*  *2020 г. – 470 человек;*  *2021 г. – 675 человек;*  *2022 г. – 755 человек;*  *2023 г. – 775 человек;*  *2024 г. – 1000 человек.*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 | | | |
| 5.1. | Тренеры Ленинградской области прошли подготовку для обучения целевых групп по утвержденным федеральным методикам | 31.12.2024 | 100% прошедших обучение получили подтверждение квалификации тренера |
| 1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе:*   *2019 г. – 91 500 человек;*  *2020 г. – 95 550 человек;*  *2021 г. – 95 850 человек;*  *2022 г. – 61 425 человек;*  *2023 г. – 58 155 человек;*  *2024 г. – 50 680 человек*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как:*  *Обучающие программы АО «Деловая Среда»;*  *АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам);*  *Обучающие программы Банка России;*  *Обучающие программы компании «Яндекс»;*  *и др.*  *Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе:*  *2019 г. – 91 500 человек;*  *2020 г. – 95 550 человек;*  *2021 г. – 95 850 человек;*  *2022 г. – 61 425 человек;*  *2023 г. – 58 155 человек;*  *2024 г. – 50 680 человек*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 | | | |
| 6.1. | В Ленинградской области обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 г. (нарастающим итогом) 6 967 человек из целевых групп, в том числе:  2019 г. – 1 407 человек;  2020 г. – 2 876 человек;  2021 г. – 4 349 человек;  2022 г. – 5 293 человек;  2023 г. – 6 191 человек;  2024 г. – 6 967 человек | 31.12.2024 | Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как:  Обучающие программы АО «Деловая Среда»;  АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель»,  Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам);  Обучающие программы Банка России;  Обучающие программы компании «Яндекс» и др.  Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 г. (нарастающим итогом) 6 967 человек из целевых групп, в том числе:  2019 г. – 1 407 человек;  2020 г. – 2 876 человек;  2021 г. – 4 349 человек;  2022 г. – 5 293 человек;  2023 г. – 6 191 человек;  2024 г. – 6 967 человек |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата и источники | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | |  | Всего  (млн. рублей) |
| п/п | финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества* | | | | | | | | |
| 1.1. | В Ленинградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 14,78 | 19,24 | 19,40 | 81,17 | |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Ленинградской области) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 9,90 | 12,90 | 13,0 | 54,4 | |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Ленинградской области, в т.ч.: | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 4,88 | 6,34 | 6,40 | 26,77 | |
| 1.1.3.1. | бюджет Ленинградской области | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 4,88 | 6,34 | 6,40 | 26,77 | |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3.3. | бюджетам муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 14,78 | 19,24 | 19,40 | 81,17 | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Ленинградской области) | | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 9,90 | 12,90 | 13,0 | 54,4 | |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| консолидированный бюджет Ленинградской области, в т.ч.: | | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 4,88 | 6,34 | 6,40 | 26,77 | |
| бюджет Ленинградской области | | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 4,88 | 6,34 | 6,40 | 26,77 | |
| межбюджетные трансферты бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджетам муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Роль в проекте | Фамилия,  инициалы | Должность | | Непосредственный  руководитель | | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Толмачева А.Е. | Заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | Нерушай С.И. | | 15 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Орлова Г.М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | Толмачева А.Е. | | 5 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Габитов А.Ф. | Председатель регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» (по согласованию) | |  | | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Дюкарева Е.В. | Вице-президент Союза "Ленинградская областная торгово-промышленная палата" (по согласованию) | |  | | 10 |
| В Ленинградской области реализована региональная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов с учетом особенностей целевых групп, в том числе на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп | | | | | | | |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства  и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | | Нерушай С.И. | | 20 |
| 6. | Администратор регионального проекта | Орлова Г.М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | Толмачева А.Е. | | 5 |
| В Ленинградской области реализован план мероприятий, посвященный Году предпринимательства | | | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства  и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | | Нерушай С.И. | | 20 |
| 8. | Администратор регионального проекта | Орлова Г.М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | Толмачева А.Е. | | 5 |
| В Ленинградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | | | | | | | |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства  и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | | Нерушай С.И. | | 20 |
| 10. | Администратор регионального проекта | Орлова Г.М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | Толмачева А.Е. | | 5 |
| 11. | Участник регионального проекта | Рогачева Е.А. | Начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | Толмачева А.Е. | | 5 |
| В Ленинградской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:  - действующих предпринимателей;  - школьников;  - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;  - женщин;  - военнослужащих, уволенных в запас;  - лиц старше 45 лет;  - безработных;  - инвалидов;  - выпускники и воспитанники детских домов | | | | | | | |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | | Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства  и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И. | | 20 |
| 13. | Администратор регионального проекта | Орлова Г.М. | | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Толмачева А.Е. | | 5 |
| Тренеры Ленинградской области прошли подготовку для обучения целевых групп по утвержденным федеральным методикам | | | | | | | |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | | Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства  и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И. | | 20 |
| 15. | Администратор регионального проекта | Орлова Г.М. | | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Толмачева А.Е. | | 5 |
| В Ленинградской области обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 г. (нарастающим итогом) 6 646 человек из целевых групп, в том числе:  2019 г. – 1 342 человек;  2020 г. – 2 743 человек;  2021 г. – 4 149 человек;  2022 г. – 5 050 человек;  2023 г. – 5 903 человек;  2024 г. – 6 646 человек | | | | | | | |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства  и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | | | Нерушай С.И. | 20 |
| 17. | Администратор регионального проекта | Орлова Г.М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | | Толмачева А.Е. | 5 |

1. Дополнительная информация

1 Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №394.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к паспорту регионального проекта

«Популяризация предпринимательства»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень  контроля |
| начало | окончание |
| 1. | В Ленинградской области реализована региональная информационная кампания | 01.05.2019 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Итоговый отчет о проведении информационной кампании с достижением установленного показателя за период 2019-2021 годов: количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте,  24, 136 тыс. чел. | ОШ |
| 1.1.1 | Разработка плана региональной информационной кампании по популяризации предпринимательства | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Орехов Д.А. | Утвержденный план проведения региональной информационной кампании (взаимосвязанный с планом реализации федеральной информационной кампании), разработанный в соответствии с методическими материалами Минэкономразвития России | ПК |
| 1.1 | Разработан план региональной информационной кампании по популяризации предпринимательства | - | 01.06.2019 | Орехов Д.А. | Утвержденный план проведения региональной информационной кампании (взаимосвязанный с планом реализации федеральной информационной кампании), разработанный в соответствии с методическими материалами Минэкономразвития России | ОШ |
| 1.1.2 | Реализация плана проведения региональной информационной кампании, в том числе на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении информационной кампании;  достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет  в 2019 г. – 7,687 тыс. чел. | ПК |
| 1.2. | Обеспечено выполнение мероприятий региональной информационной кампании 2019 года, в том числе на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп | - | 01.10.2019 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет об итогах выполнения и достижении плановых показателей за период июнь-сентябрь 2019 года | ОШ |
| 1.3. | Обеспечено выполнение мероприятий региональной информационной кампании 2019 года, в том числе на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп со 100% выполнением планового показателя по количеству  физических лиц, принявших участие в федеральном проекте за 2019 год | - | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения мероприятий 2019 года и достижении плановых показателей | ОШ |
| 1.1.3 | Реализация плана проведения региональной информационной кампании по популяризации предпринимательства. Реализованы соответствующие кампании на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении информационной кампании;  достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом)  в 2020 г. – 15,835 тыс. чел. | ПК |
| 1.4 | Обеспечено выполнение мероприятий региональной информационной кампании 2020 года, в том числе на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп | - | 01.04.2020 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет об итогах выполнения и достижении плановых показателей за 1 квартал 2020 года | ОШ |
| 1.5 | Обеспечено выполнение мероприятий региональной информационной кампании 2020 года, в том числе на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп | - | 01.07.2020 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет об итогах выполнения и достижении плановых показателей за 2 квартал 2020 года | ОШ |
| 1.6 | Обеспечено выполнение мероприятий региональной информационной кампании 2020 года, в том числе на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп | - | 01.10.2020 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет об итогах выполнения и достижении плановых показателей за 2 квартал 2020 года | ОШ |
| 1.7 | Обеспечено выполнение мероприятий региональной информационной кампании 2020 года, в том числе на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп со 100% выполнением планового показателя по количеству  физических лиц, принявших участие в федеральном проекте за 2020 год | - | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения и достижении плановых показателей за 2020 год | ОШ |
| 1.1.4 | Реализация плана проведения региональной информационной кампании по популяризации предпринимательства. Реализованы соответствующие кампании на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении информационной кампании;  достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом)  в 2021 г. – 24,136 тыс. чел. | ПК |
| 1.8 | Обеспечено выполнение мероприятий региональной информационной кампании 2021 года, в том числе на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп | - | 01.04.2021 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет об итогах выполнения и достижении плановых показателей за 1 квартал 2021 года | ОШ |
| 1.9 | Обеспечено выполнение мероприятий региональной информационной кампании 2021 года, в том числе на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп | - | 01.07.2021 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет об итогах выполнения и достижении плановых показателей за 2 квартал 2021 года | ОШ |
| 1.10 | Обеспечено выполнение мероприятий региональной информационной кампании 2021 года, в том числе на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп | - | 01.10.2021 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет об итогах выполнения и достижении плановых показателей за 2 квартал 2021 года | ОШ |
| 1.11 | Обеспечено выполнение мероприятий региональной информационной кампании 2021 года, в том числе на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп со 100% выполнением планового показателя по количеству  физических лиц, принявших участие в федеральном проекте за 2021 год | - | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения и достижении плановых показателей за 2021 год | ОШ |
| 1.12 | Обеспечено 100% выполнение мероприятий региональной информационной кампании планового периода 2019-2021 годов, в том числе на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп со 100% выполнением планового показателя по количеству  физических лиц, принявших участие в федеральном проекте | - | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения мероприятий 2019-2021 годов и достижении плановых показателей | ОШ |
| 2. | В Ленинградской области реализован план мероприятий, посвященный Году предпринимательства | 20.12.2019 | 31.12.2020 | Орехов Д.А | Итоговый отчет о реализации плана мероприятий | ОШ |
| 2.1.1 | Разработка плана мероприятий, посвященного Году предпринимательства | 20.12.2019 | 20.01.2020 | Орехов Д.А. | Утвержденный план мероприятий, посвященный Году предпринимательства | ПК |
| 2.1 | Разработан план мероприятий, посвященный Году предпринимательства | - | 01.02.2020 | Орехов Д.А. | Утвержденный план мероприятий, посвященный Году предпринимательства | ОШ |
| 2.1.2 | Реализация плана мероприятий, посвященного Году предпринимательства | 20.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации плана мероприятий | ПК |
| 2.2 | Обеспечено выполнение плановых мероприятий в рамках Года предпринимательства | - | 01.04.2020 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет о реализации плана мероприятий за 1 квартал 2020 года | ОШ |
| 2.3 | Обеспечено выполнение плановых мероприятий в рамках Года предпринимательства | - | 01.07.2020 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет о реализации плана мероприятий за 2 квартал 2020 года | ОШ |
| 2.4 | Обеспечено выполнение плановых мероприятий в рамках Года предпринимательства | - | 01.10.2020 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет о реализации плана мероприятий за 3 квартал 2020 года | ОШ |
| 2.5 | Обеспечено 100% выполнение мероприятий 2019-2020 годов, посвященного Году предпринимательства | - | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о результатах выполнения плана мероприятий по итогам 2010 года | ОШ |
| 3 | Реализация комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Орехов Д.А | Итоговый отчет о реализации комплексной программы за период 2019-2021 годов с достижением установленного показателя: количество вновь созданных субъектов МСП,  953 ед. | ОШ |
| 3.1.1 | Разработка комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества (далее – комплексная программа) | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Орехов Д.А. | Утвержденная комплексная программа | ПК |
| 3.1 | Разработана комплексная программа | - | 01.04.2019 | Орехов Д.А. | Утвержденная комплексная программа | ОШ |
| 3.1.2 | Реализация комплексной программы в Ленинградской области в 2019 году | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации комплексной программы;  установленный показатель: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет  в 2019 г. – 138 ед. | ПК |
| 3.2 | Обеспечено выполнение мероприятий комплексной программы в 2019 году | - | 01.04.2019 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет о выполнении мероприятий комплексной программы за 1 квартал 2019 года | ОШ |
| 3.3 | Обеспечено выполнение мероприятий комплексной программы в 2019 году | - | 01.07.2019 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет о выполнении мероприятий комплексной программы за 2 квартал 2019 года | ОШ |
| 3.4 | Обеспечено выполнение мероприятий комплексной программы в 2019 году | - | 01.10.2019 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет о выполнении мероприятий комплексной программы за 3 квартал 2019 года | ОШ |
| 3.5 | В Ленинградской области обеспечено выполнение мероприятий комплексной программы 2019 года со 100% выполнением планового показателя по количеству созданных субъектов МСП | - | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения мероприятий и достижении плановых показателей за 2019 год | ОШ |
| 3.1.3 | Реализация комплексной программы в Ленинградской области в 2020 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации комплексной программы; установленный показатель: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом)  в 2020 г. – 346 ед. | ПК |
| 3.6 | Обеспечено выполнение мероприятий комплексной программы в 2020 году | - | 01.04.2020 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет о выполнении мероприятий комплексной программы за 1 квартал 2020 года | ОШ |
| 3.7 | Обеспечено выполнение мероприятий комплексной программы в 2020 году | - | 01.07.2020 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет о выполнении мероприятий комплексной программы за 2 квартал 2020 года | ОШ |
| 3.8 | Обеспечено выполнение мероприятий комплексной программы в 2020 году | - | 01.10.2020 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет о выполнении мероприятий комплексной программы за 3 квартал 2020 года | ОШ |
| 3.9 | В Ленинградской области обеспечено выполнение мероприятий комплексной программы 2020 года со 100% выполнением планового показателя по количеству созданных субъектов МСП | - | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения мероприятий и достижении плановых показателей за 2020 год | ОШ |
| 3.1.4 | Реализация комплексной программы в Ленинградской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации комплексной программы;  достигнут установленный показатель: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) в 2021 г. – 553 ед. | ПК |
| 3.10 | Обеспечено выполнение мероприятий комплексной программы в 2021 году | - | 01.04.2021 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет о выполнении мероприятий комплексной программы за 1 квартал 2021 года | ОШ |
| 3.11 | Обеспечено выполнение мероприятий комплексной программы в 2021 году | - | 01.07.2021 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет о выполнении мероприятий комплексной программы за 2 квартал 2021 года | ОШ |
| 3.12 | Обеспечено выполнение мероприятий комплексной программы в 2021 году | - | 01.10.2021 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет о выполнении мероприятий комплексной программы за 3 квартал 2021 года | ОШ |
| 3.13 | В Ленинградской области обеспечено выполнение мероприятий комплексной программы 2019 года со 100% выполнением планового показателя по количеству созданных субъектов МСП | - | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения мероприятий и достижении плановых показателей за 2021 год | ОШ |
| 3.14 | В Ленинградской области обеспечено 100% выполнение мероприятий комплексной программы в 2019-2021 годах со 100% выполнением планового показателя по количеству созданных субъектов МСП | - | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения мероприятий 2019-2021 годов и достижении плановых показателей | ОШ |
| 3.2.1 | Подготовка и направление конкурсной заявки Ленинградской области на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, запланированных в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | 01.12.2018 | 15.02.2019 | Рогачева Е.А. | Письмо комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | РП |
| 3.2.2 | Проведение защиты конкурсной заявки в Министерстве экономического развития Российской Федерации на получение средств федерального бюджета | 01.12.2018 | 15.02.2019 | Рогачева Е.А. | Протокол заседания комиссии Минэкономразвития России | ПК |
| 3.2.3 | Заключение Соглашения о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, запланированных в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | 15.02.2019 | 15.02.2019 | Рогачева Е.А. | Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, запланированных в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | ПК |
| 3.15 | Обеспечено привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий 2019 года, запланированных в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в размере 100% от доведенного лимита ежегодно | - | 15.02.2019 | Рогачева Е.А. | Согласованные Минэкономразвития России сметы на реализацию мероприятий 2019 года, запланированных в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | ОШ |
| 3.2.4 | Подготовка и направление конкурсной заявки Ленинградской области на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, запланированных в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | 01.12.2019 | 15.02.2020 | Рогачева Е.А. | Письмо комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | РП |
| 3.2.5 | Проведение защиты конкурсной заявки в Министерстве экономического развития Российской Федерации на получение средств федерального бюджета | 01.12.2018 | 15.02.2020 | Рогачева Е.А. | Протокол заседания комиссии Минэкономразвития России | ПК |
| 3.2.6 | Заключение Соглашения о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, запланированных в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | 15.02.2019 | 15.02.2020 | Рогачева Е.А. | Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, запланированных в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | ПК |
| 3.16 | Обеспечено привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий 2020 года, запланированных в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в размере 100% от доведенного лимита ежегодно | - | 15.02.2020 | Рогачева Е.А. | Согласованные Минэкономразвития России сметы на реализацию мероприятий 2020 года, запланированных в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | ОШ |
| 3.2.7 | Подготовка и направление конкурсной заявки Ленинградской области на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, запланированных в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | 01.12.2020 | 15.02.2021 | Рогачева Е.А. | Письмо комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | РП |
| 3.2.8 | Проведение защиты конкурсной заявки в Министерстве экономического развития Российской Федерации на получение средств федерального бюджета | 01.12.2020 | 15.02.2021 | Рогачева Е.А. | Протокол заседания комиссии Минэкономразвития России | ПК |
| 3.2.9 | Заключение Соглашения о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, запланированных в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | 15.02.2021 | 15.02.2021 | Рогачева Е.А. | Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, запланированных в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | ПК |
| 3.17 | Обеспечено привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий 2021 года, запланированных в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в размере 100% от доведенного лимита ежегодно | - | 15.02.2021 | Рогачева Е.А. | Согласованные Минэкономразвития России сметы на реализацию мероприятий 2021 года, запланированных в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | ОШ |
| 3.18 | Обеспечено привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий в 2019-2021 годах, запланированных в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в размере 100% от доведенного лимита ежегодно | - | 15.02.2021 | Рогачева Е.А. | согласованные Минэкономразвития России сметы на реализацию мероприятий в 2019-2021 годах, запланированных в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | ОШ |
| 4. | В Ленинградской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:  - действующих предпринимателей;  - школьников;  - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;  - женщин;  - военнослужащих, уволенных в запас;  - лиц старше 45 лет;  - безработных;  - инвалидов;  - выпускники и воспитанники детских домов | 01.01.2019 | 15.02.2024 | Орехов Д.А. | Итоговой отчет о реализации образовательных программ по каждой целевой группе | ОШ |
| 4.1.1 | Разработка региональной программы обучения, направленной на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп, в том числе для:  действующих предпринимателей;  школьников;  лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;  женщин;  военнослужащих, уволенных в запас;  лиц старше 45 лет;  безработных;  инвалидов;  выпускников и воспитанников детских домов | 01.01.2019 | 30.03.2019 | Орехов Д.А. | Утвержденная региональная программа обучения, включающая материалы для каждой целевой группы | ПК |
| 4.1 | Разработана региональная программа обучения, направленная на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп, в том числе для:  действующих предпринимателей;  школьников;  лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;  женщин;  военнослужащих, уволенных в запас;  лиц старше 45 лет;  безработных;  инвалидов;  выпускников и воспитанников детских домов | - | 01.04.2019 | Орехов Д.А. | Утвержденная региональная программа обучения, включающая материалы для каждой целевой группы | ОШ |
| 4.1.2 | Реализация региональной программы обучения, направленная на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп в 2019 году | 30.03.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации региональной программы обучения в 2019 году | ПК |
| 4.2 | Обеспечена реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы во 2 квартале 2019 года | - | 01.07.2019 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения образовательных программ по каждой целевой группе за 2 квартал 2019 года | ОШ |
| 4.3 | Обеспечена реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы в 3 квартале 2019 года | - | 01.10.2019 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения образовательных программ по каждой целевой группе за 3 квартал 2019 года | ОШ |
| 4.4 | Обеспечена реализация 100% образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы в 2019 году | - | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения образовательных программ по каждой целевой группе за 2019 год | ОШ |
| 4.1.3 | Реализация региональной программы обучения, направленная на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп в 2020 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации региональной программы обучения в 2020 году | ПК |
| 4.5 | Обеспечена реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы в 1 квартале 2020 года | - | 01.04.2020 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения образовательных программ по каждой целевой группе за 1 квартал 2020 года | ОШ |
| 4.6 | Обеспечена реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы во 2 квартале 2020 года | - | 01.07.2020 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения образовательных программ по каждой целевой группе за 2 квартал 2020 года | ОШ |
| 4.7 | Обеспечена реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы в 3 квартале 2020 года | - | 01.10.2020 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения образовательных программ по каждой целевой группе за 3 квартал 2020 года | ОШ |
| 4.8 | Обеспечена реализация 100% образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы в 2020 году | - | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения образовательных программ по каждой целевой группе в 2020 году | ОШ |
| 4.1.4 | Реализация региональной программы обучения, направленная на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп в 2021 году | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации региональной программы обучения за 2020 год | ПК |
| 4.9. | Обеспечена реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы в 1 квартале 2021 года | - | 01.04.2021 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения образовательных программ по каждой целевой группе за 1 квартал 2021 года | ОШ |
| 4.10 | Обеспечена реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы во 2 квартале 2021 года | - | 01.07.2021 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения образовательных программ по каждой целевой группе за 2 квартал 2021 года | ОШ |
| 4.11 | Обеспечена реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы в 3 квартале 2021 года | - | 01.04.2021 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения образовательных программ по каждой целевой группе за 3 квартал 2021 года | ОШ |
| 4.12 | Обеспечена реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы в 2021 году | - | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения образовательных программ по каждой целевой группе за 2021 год | ОШ |
| 4.13 | Обеспечена реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы за период 2019-2021 годах | - | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет об итогах выполнения образовательных программ по каждой целевой группе за 2019- 2021 годы | ОШ |
| 5. | Тренеры Ленинградской области прошли подготовку для обучения целевых групп по утвержденным федеральным методикам | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Итоговый отчет об обучении региональных тренеров | ОШ |
| 5.1.1 | Проведение отбора кандидатов для обучения в целях подготовки региональных тренеров в 2019 году | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Орехов Д.А. | Протокол комиссии по отбору кандидатов | РП |
| 5.1 | Проведен отбор кандидатов для обучения в целях подготовки региональных тренеров в 2019 году | - | 01.07.2019 | Орехов Д.А. | Протокол комиссии по отбору кандидатов | РП |
| 5.1.2 | Прохождение обучения кандидатами по утвержденным федеральным методикам в 2019 году | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчет о подготовке региональных тренеров за 2019 год | РП |
| 5.2 | Тренеры Ленинградской области в 2019 году получили сертификаты тренеров для обучения целевых групп по утвержденным федеральным методикам | - | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчет о результатах обучения региональных тренеров с приложением сертификатов тренеров за 2019 год | ОШ |
| 5.1.3 | Проведение отбора кандидатов для обучения в целях подготовки региональных тренеров в 2020 году | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Орехов Д.А. | Протокол комиссии по отбору кандидатов | РП |
| 5.3 | Проведен отбор кандидатов для обучения в целях подготовки региональных тренеров в 2020 году | - | 01.07.2020 | Орехов Д.А. | Протокол комиссии по отбору кандидатов за 2020 год | РП |
| 5.1.4 | Прохождение обучения кандидатами по утвержденным федеральным методикам в 2020 году | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о подготовке региональных тренеров за 2020 год | РП |
| 5.4 | Тренеры Ленинградской области в 2020 году получили сертификаты тренеров для обучения целевых групп по утвержденным федеральным методикам | - | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о результатах обучения региональных тренеров с приложением сертификатов тренеров за 2020 год | ОШ |
| 5.1.5 | Проведение отбора кандидатов для обучения в целях подготовки региональных тренеров в 2021 году | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Орехов Д.А. | Протокол комиссии по отбору кандидатов | РП |
| 5.5 | Проведен отбор кандидатов для обучения в целях подготовки региональных тренеров в 2021 году | - | 01.07.2021 | Орехов Д.А. | Протокол комиссии по отбору кандидатов за 2021 год | РП |
| 5.1.6 | Прохождение обучения кандидатами по утвержденным федеральным методикам в 2021 году | 01.07.2021 | 31.12.20201 | Орехов Д.А. | Отчет о подготовке региональных тренеров за 2021 год | РП |
| 5.6 | Тренеры Ленинградской области получили сертификаты тренеров для обучения целевых групп по утвержденным федеральным методикам | - | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о результатах обучения региональных тренеров с приложением сертификатов тренеров за 2019-2021 годы | ОШ |
| 6. | В Ленинградской области обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 г. (нарастающим итогом) 6 967 человек из целевых групп, в том числе:  2019 г. – 1 407 человек;  2020 г. – 2 876 человек;  2021 г. – 4 349 человека;  2022 г. – 5 293 человека;  2023 г. – 6 191 человека;  2024 г. – 6 967 человек | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Итоговый отчет о достижении целевого показателя за период 2019-2021 годов: количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности 6 967 человек | ОШ |
| 6.1.1 | Включение в региональную программу обучения федеральных обучающих программ | 01.01.2019 | 30.03.2019 | Орехов Д.А. | Утвержденная региональная программа обучения, включающая федеральные обучающие программы, такие как:  - Обучающие программы АО «Деловая Среда»;  - АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам)  - Обучающие программы Банка России;  - Обучающие программы компании «Яндекс» и др. | РП |
| 6.1 | Включены в региональную программу обучения федеральные обучающие программы | - | 01.04.2019 | Орехов Д.А. | Утверждена региональная программа обучения, включающая федеральные обучающие программы, такие как:  - Обучающие программы АО «Деловая Среда»;  - АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам)  - Обучающие программы Банка России;  - Обучающие программы компании «Яндекс» и др. | РП |
| 6.1.2 | Проведение обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта в 2019 году | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации региональной программы, включающей федеральные обучающие программы;  установленный показатель: количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности достигнут  в 2019 г. – 1 407 человек | ПК |
| 6.2 | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта во 2 квартале 2019 года | - | 01.07.2019 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации региональной программы, включающей федеральные обучающие программы за 2 квартал 2019 года | ОШ |
| 6.3 | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта в 3 квартале 2019 года | - | 01.10.2019 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации региональной программы, включающей федеральные обучающие программы за 3 квартал 2019 года | ОШ |
| 6.4 | Обучены навыкам предпринимательской деятельности в 2019 году 1 407 человек из целевых групп | - | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчет о достижении установленного показателя за 2019 год | ОШ |
| 6.1.3 | Проведение обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта в 2020 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации региональной программы, включающей федеральные обучающие программы;  установленный показатель: количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности достигнет (нарастающим итогом)  в 2020 г. – 2 876 человек | ПК |
| 6.5 | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта в 1квартале 2020 года | - | 01.04.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации региональной программы, включающей федеральные обучающие программы за 1 квартал 2020 года | ОШ |
| 6.6 | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта во 2 квартале 2020 года | - | 01.07.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации региональной программы, включающей федеральные обучающие программы за 2 квартал 2020 года | ОШ |
| 6.7 | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта в 3 квартале 2020 года | - | 01.10.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации региональной программы, включающей федеральные обучающие программы за 3 квартал 2020 года | ОШ |
| 6.8 | Обучены навыкам предпринимательской деятельности в 2020 году 1 469 человек из целевых групп | - | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о достижении установленного показателя за 2020 год | ОШ |
| 6.1.4 | Проведение обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации региональной программы, включающей федеральные обучающие программы;  установленный показатель: количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности достигнут (нарастающим итогом)  в 2021 г. – 4 349 человек | ПК |
| 6.9 | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта в 1квартале 2021 года | - | 01.04.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации региональной программы, включающей федеральные обучающие программы за 1 квартал 2021 года | ОШ |
| 6.10 | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта во 2 квартале 2021 года | - | 01.07.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации региональной программы, включающей федеральные обучающие программы за 2 квартал 2021 года | ОШ |
| 6.11 | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта в 3 квартале 2021 года | - | 01.10.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о реализации региональной программы, включающей федеральные обучающие программы за 3 квартал 2021 года | ОШ |
| 6.12 | Обучены навыкам предпринимательской деятельности в 2021 году 1473 человека из целевых групп | - | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о достижении установленного показателя за 2021 год | ОШ |
| 6.13. | Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2021 г. (нарастающим итогом)  4 349 человек из целевых групп, в том числе  2019 г. – 1 407 человек;  2020 г. – 2 876 человек;  2021 г. – 4 349 человек | - | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о достижении установленного показателя за период 2019-2021 годов | ОШ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Популяризация предпринимательства»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**регионального проекта**

**«**Популяризация предпринимательства**»**

1. Методика расчета показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Методика расчета | Базовые  показатели | Источник  данных | Ответственный за сбор данных | Уровень  агрегирования  информации | Временные  характеристики | Дополнительная  информация |
| Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | | | |
| 1. | Расчет показателя производится путем умножения запланированного на отчетный период Минэкономразвития России общего количества физических лиц – участников федерального проекта на Итоговый региональный коэффициент.  Итоговый региональный коэффициент получается путем перемножения доли населения, незанятого в сфере МСП ЛО, в общей численности населения, незанятого в сфере МСП в РФ на региональный Коэффициент плотности населения и на региональный Коэффициент миграционного прироста.  Численность населения старше 14 лет, незанятого в сфере МСП определяется, как разница между численностью населения в возрасте старше 14 лет  на 01.01.2018 и численностью занятых в сфере МСП на 10.01.2018 | Общее количество физических лиц – участников федерального проекта;  численность населения в возрасте старше 14 лет  на 01.01.2018;  численность занятых в сфере МСП на 10.01.2018;  коэффициент плотности населения в Ленинградской области установлен Минэкономразвития России равным 1,0;  коэффициент миграционного прироста для Ленинградской области рассчитан Минэкономразвития России равным 1,1 | Оперативные данные Минэкономразвития России | Минэкономразвития России, комитет по развитию малого среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | по Ленинградской области | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом |  |
| Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц нарастающим итогом | | | | | | | |
| 2. | Показатель не подлежит расчёту. Сведения о количестве вновь созданных субъектов МСП учитывается в едином реестре субъектов МСП, размещенном на официальном сайте ФНС России | Единый реестр субъектов МСП, размещенный на официальном сайте ФНС России | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России, ежемесячно;  отчетность Ленинградской области об участниках проекта,  ежеквартально | ФНС России | по Ленинградской области | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом |  |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | | | |
| 3. | Расчет показателя производится путем умножения запланированного на отчетный период Минэкономразвития России общего количества обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности на Итоговый региональный коэффициент.  Итоговый региональный коэффициент получается путем перемножения доли населения, незанятого в сфере МСП ЛО, в общей численности населения, незанятого в сфере МСП в РФ на региональный Коэффициент плотности населения и на региональный Коэффициент миграционного прироста.  Численность населения старше 14 лет, незанятого в сфере МСП определяется, как разница между численностью населения в возрасте старше 14 лет  на 01.01.2018 и численностью занятых в сфере МСП на 10.01.2018 | Общее количество физических лиц – участников федерального проекта;  численность населения в возрасте старше 14 лет  на 01.01.2018;  численность занятых в сфере МСП на 10.01.2018;  коэффициент плотности населения в Ленинградской области установлен Минэкономразвития России равным 1,0;  коэффициент миграционного прироста для Ленинградской области рассчитан Минэкономразвития России равным 1,1 | Оперативные данные Минэкономразвития России | Минэкономразвития России, комитет по развитию малого среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | по Ленинградской области | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом |  |
| Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | | | |
| 4. | Расчет показателя производится путем умножения запланированного на отчетный период Минэкономразвития России общего количества физических лиц – участников федерального проекта на Итоговый региональный коэффициент.  Итоговый региональный коэффициент получается путем перемножения доли населения, незанятого в сфере МСП ЛО, в общей численности населения, незанятого в сфере МСП в РФ на региональный Коэффициент плотности населения и на региональный Коэффициент миграционного прироста.  Численность населения старше 14 лет, незанятого в сфере МСП определяется, как разница между численностью населения в возрасте старше 14 лет  на 01.01.2018 и численностью занятых в сфере МСП на 10.01.2018 | Общее количество физических лиц – участников федерального проекта;  численность населения в возрасте старше 14 лет  на 01.01.2018;  численность занятых в сфере МСП на 10.01.2018;  коэффициент плотности населения в Ленинградской области установлен Минэкономразвития России равным 1,0;  коэффициент миграционного прироста для Ленинградской области рассчитан Минэкономразвития России равным 1,1 | Оперативные данные Минэкономразвития России | Минэкономразвития России, комитет по развитию малого среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | по Ленинградской области | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом |  |
| Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта тыс. единиц нарастающим итогом | | | | | | | |
| 5. | Расчет показателя производится путем умножения запланированного на отчетный период Минэкономразвития России общего количества субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта на Итоговый региональный коэффициент.  Итоговый региональный коэффициент получается путем перемножения доли населения, незанятого в сфере МСП ЛО, в общей численности населения, незанятого в сфере МСП в РФ на региональный Коэффициент плотности населения и на региональный Коэффициент миграционного прироста.  Численность населения старше 14 лет, незанятого в сфере МСП определяется, как разница между численностью населения в возрасте старше 14 лет  на 01.01.2018 и численностью занятых в сфере МСП на 10.01.2018 | Общее количество физических лиц – участников федерального проекта;  численность населения в возрасте старше 14 лет  на 01.01.2018;  численность занятых в сфере МСП на 10.01.2018;  коэффициент плотности населения в Ленинградской области установлен Минэкономразвития России равным 1,0;  коэффициент миграционного прироста для Ленинградской области рассчитан Минэкономразвития России равным 1,1 | Оперативные данные Минэкономразвития России | Минэкономразвития России, комитет по развитию малого среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | по Ленинградской области | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом |  |