**П А С П О Р Т**

**регионального проекта
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |
| Краткое наименование регионального проекта | «Улучшение условий для бизнеса» | Срок начала и окончания проекта | 05.12.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Д.А. Ялов, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности |
| Руководитель регионального проекта | А.Е. Толмачева, заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| Администратор регионального проекта | Е.А. Рогачева, начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| Связь с государственными программами Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», подпрограмма 3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» 1 |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан, путем повышения к 2024 количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, до 27 тыс. человек. |
| №п/п | Наименование показателя | Типпоказателя | Базовое значение | Период, год |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс. человек | основной | 0 | 01.11.2018 | 0 | 0 | 7 | 15 | 19 | 23 | 27 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику* |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства.* Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд.*Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *10.04.2019* |
| 1.1. | Обеспечено соответствие организации нестационарной и мобильной торговли на территории Ленинградской области правилам и общим принципам организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства Ленинградской области (далее – субъекты МСП), установленным на федеральном уровне | 30.04.2020 | В 100% муниципальных районах и городском округе Ленинградской области обеспечено соответствие (начиная с 2020 года) |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для* *налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-**кассовую технику.*Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Обеспечено снижение административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации.*Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *01.07.2020* |
| 2.1. | Обеспечено информирование налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику, об исключении обязанности предоставления налоговой декларации | 31.12.2024 | 2% от общего количества субъектов МСП проинформировано в 2019 году;5% от общего количества субъектов МСП проинформировано (ежегодно, начиная с 2020 года) |
| 3.  | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников.*Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Установлен специальный налоговый режим, обеспечивающий комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения.*Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *20.12.2019* |
| 3.1. | Обеспечено информирование предпринимательского сообщества о переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения, в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | 31.12.2024 | 5% от общего количества субъектов МСП проинформировано (ежегодно, начиная с 2020 года) |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере.*Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей.*Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019 |
| 4.1. | Внесены изменения в региональный правой акт, регулирующий порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП, связанных с осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства, в связи с законодательным закреплением определения «социальное предпринимательство» | 31.03.2020 | не позднее 3-х месяцев с даты законодательного закрепления определения «социальное предпринимательство» |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неис¬пользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):**56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;**58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;**61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;**64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;**66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.*Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества.*Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *01.07.2019* |
| 5.1. | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых в Ленинградской области, не менее чем к 1610 объектам до 2024 года (нарастающим итогом) | 31.12.2024 | 01.12.2020 – 1370 объектов;01.12.2021 – 1420 объектов;01.12.2022 – 1495 объектов;01.12.2023 – 1565 объектов;01.12.2024 – 1610 объектов |
| 6. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Введение на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, за исключением видов деятельности и объектов контроля с высоким риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, лиц, в отношении которых было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.*Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Приняты изменения в Федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»*Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019 |
| 6.1. | Обеспечено информирование субъектов МСП о введении на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода | 01.12.2020 | 2% от общего количества субъектов МСП проинформировано (в 2019 году);5% от общего количества субъектов МСП проинформировано (в 2020 году) |
| 7. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристической сферы.*Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристической сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности.*Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.07.2019 |
| 7.1. | Разработан и внедрен комплекс мер по поддержке предпринимательских инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства туристической сферы | 31.12.2019 | на 100 % разработан и внедрен комплекс мер по поддержке предпринимательских инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства туристической сферы  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |
| 8. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых.*Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие право применения нового налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации.*Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019  |
| 8.1. | Обеспечено информирование граждан о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации | 31.12.2024 | 10% ежегодный прирост проинформированных граждан (ежегодно, начиная с 2020 года) |
| 9. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок.*Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Введена в постоянную эксплуатацию информационная система, обеспечивающая налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме.*Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 |
| 9.1. | Обеспечено информирование граждан о программном обеспечении и централизованной ИТ-инфраструктуре, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок | 31.12.2024 | 10% ежегодный прирост проинформированных граждан (ежегодно, начиная с 2019 года) |
| 10. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам.*Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности.*Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019 |
| 10.1. | Обеспечено информирование граждан о специальном продукте АО «Корпорация «МСП», предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 31.12.2024 | 10% ежегодный прирост проинформированных граждан (ежегодно, начиная с 2020 года) |
| 11. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам.*Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес».*Срок (справочно из паспорта федерального проекта):  |
| 11.1. | Обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в Фонде «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | 31.12.2024 | 5 % самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена услуга и(или) мера поддержки в Фонде «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) |  | Всего(млн.рублей) |
| п/п |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | *(Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (указывается наименование результата**федерального проекта)* |
| 1.1. | *(указывается наименование результата*  *регионального проекта)* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетныетрансферты бюджету (указывается наименованиесубъекта Российской Федерации)) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации и их территориальныхфондов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта РоссийскойФедерации, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъектаРоссийской Федерации бюджетам муниципальныхобразований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учетамежбюджетных трансфертов из бюджета субъектаРоссийской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансфертыбюджету (указывается наименование субъекта РоссийскойФедерации)) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,в т.н.: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта РоссийскойФедерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований (без учетамежбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РоссийскойФедерации) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Роль в проекте | Фамилия,инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Толмачева А.Е. | Заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 15% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Рогачева Е.А. | Начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Толмачева А.Е., заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 15% |
| Обеспечено соответствие организации нестационарной и мобильной торговли на территории Ленинградской области правилам и общим принципам организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства Ленинградской области (далее – субъекты МСП), установленным на федеральном уровне |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Решетникова Е.В. | Начальник отдела развития потребительского рынка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Толмачева А.Е., заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 7% |
| Обеспечено информирование налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику, об исключении обязанности предоставления налоговой декларации |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Руководитель Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 10% |
| Обеспечено информирование предпринимательского сообщества о переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения, в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Руководитель Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 10% |
| Внесены изменения в региональный правой акт, регулирующий порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП, связанных с осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства, в связи с законодательным закреплением определения «социальное предпринимательство» |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева Е.А. | Начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Толмачева А.Е., заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 15% |
| 7. | Участник регионального проекта | Щербаков Е.Д. | Главный специалист отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Рогачева Е.А., начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 5% |
| Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых в Ленинградской области, не менее чем к 1610 объектам до 2024 года (нарастающим итогом) |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева Е.А. | Начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Толмачева А.Е., заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 15% |
| Обеспечено информирование субъектов МСП о введении на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Руководитель Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 10% |
| Разработан и внедрен комплекс мер по поддержке предпринимательских инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства туристической сферы |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева Е.А. | Начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Толмачева А.Е., заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 15% |
| 11. | Участник регионального проекта | Щербаков Е.Д. | Главный специалист отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Рогачева Е.А., начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 5% |
| Обеспечено информирование граждан о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Руководитель Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 10% |
| 13. | Участник регионального проекта | Слюньков А.В. | Директор Государственного казённого учреждения «Центр занятости населения Ленинградской области»  | Брицун А.В., председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области | 5% |
| Обеспечено информирование граждан о программном обеспечении и централизованной ИТ-инфраструктуре, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Руководитель Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 10% |
| Обеспечено информирование граждан о специальном продукте АО «Корпорация «МСП», предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам |
| 15. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Руководитель Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 10% |
| Обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в Фонде «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Руководитель Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 10% |

6. Дополнительная информация

1 Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №394.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта

«Улучшение условий для бизнеса»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровеньконтроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Обеспечено соответствие организации нестационарной и мобильной торговли на территории Ленинградской области правилам и общим принципам организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства, установленным на федеральном уровне | 10.04.2019 | 30.04.2020 | Решетникова Е.В. | Региональные и муниципальные правовые акты, типовое соглашение и Соглашения муниципального образования с ГБУ ЛО «МФЦ» о предоставлении услуги.В 100% муниципальных районах и городском округе Ленинградской области обеспечено соответствие (начиная с 2020 года) | ОШ |
| 1.1.1. | Актуализация региональных и муниципальных правовых акты, регулирующих организацию нестационарной и мобильной торговли на территории Ленинградской области | 10.04.2019 | 31.12.2019 | Решетникова Е.В. | Региональные и муниципальные правовые акты, регулирующие организацию нестационарной и мобильной торговли на территории Ленинградской области | РП |
| 1.1 | Приняты и приведены в соответствие региональные и муниципальные правовые акты по организации нестационарной и мобильной торговле в Ленинградской области. |  | 31.12.2019 | Решетникова Е.В. | Региональные и муниципальные правовые акты, регулирующие организацию нестационарной и мобильной торговли на территории Ленинградской области | ПК |
| 1.1.2. | Передача муниципальных услуг по включению/предоставлению мест под размещение нестационарной и мобильной торговли в ГБУ ЛО «МФЦ» | 01.01.2020 | 30.04.2020 | Решетникова Е.В. | Разработан проект типового соглашения муниципальных образований с ГБУ ЛО «МФЦ»  | РП |
| 1.2. | Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области заключены соглашения о передаче муниципальных услуг с ГБУ ЛО «МФЦ» |  | 30.04.2020 | Решетникова Е.В. | Соглашения муниципальных образований | ПК |
| 1.3. | Организация нестационарной и мобильной торговли на территории Ленинградской области соответствует правилам и общим принципам организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства, установленным на федеральном уровне. |  | 30.04.2020 | Решетникова Е.В. | Региональные и муниципальные правовые акты | ОШ |
| 2. | Обеспечено информирование налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику, об исключении обязанности предоставления налоговой декларации | 01.07.2020 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП.2% от общего количества субъектов МСП проинформировано в 2020 году;5% от общего количества субъектов МСП проинформировано в 2021 году | ОШ |
| 2.1.1. | Размещение и ежеквартальное обновления информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Принт-скрин страницы сайтов 813.ru и комитета, страницы социальных сетей с размещенной информации | РП |
| 2.1.2. | Предоставление консультаций по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет из АИС «Учет консультаций». | РП |
| 2.1.3. | Обеспечение включения информации об исключении обязанности предоставления налоговой декларации в семинары  | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | РП |
| 2.1. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 30.09.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций  | РП |
| 2.2. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры  | ОШ |
| 2.1.4. | Размещение и ежеквартальное обновления информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Принт-скрин страницы сайтов 813.ru и комитета, страницы социальных сетей с размещенной информации | РП |
| 2.1.5. | Обеспечение предоставления консультаций по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет из АИС «Учет консультаций» | РП |
| 2.1.6. | Обеспечение включения информации об исключении обязанности предоставления налоговой декларации в семинары  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | РП |
| 2.3. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.03.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций  | РП |
| 2.4. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 30.06.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций  | РП |
| 2.5. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 30.09.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций  | РП |
| 2.6. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры  | ОШ |
| 3. | Обеспечено информирование предпринимательского сообщества о переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения, в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | 20.12.2020 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП.5% от общего количества субъектов МСП проинформировано  | ОШ |
| 3.1.1. | Обеспечение размещения и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 20.12.2020 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Принт-скрин страницы сайтов 813.ru и комитета, страницы социальных сетей с размещенной информации | РП |
| 3.1.2. | Обеспечение предоставления консультаций по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 20.12.2020 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. | РП |
| 3.1.3. | Обеспечение включения информации о переходном налоговом режиме в семинары  | 20.12.2020 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | РП |
| 3.1. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 30.03.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций  | РП |
| 3.2. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 30.06.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций  | РП |
| 3.3. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 30.09.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций  | РП |
| 3.4. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 30.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций  | ОШ |
| 4. | Внесены изменения в региональный правой акт, регулирующий порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП, связанных с осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства, в связи с законодательным закреплением определения «социальное предпринимательство» | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Рогачева Е.А. | Не позднее 3-х месяцев с даты законодательного закрепления определения «социальное предпринимательство» | ОШ |
| 4.1.1. | Разработка проекта постановления Правительства Ленинградской области о внесении изменений в порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП, связанных с осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства (далее - Порядок) | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Щербаков Е.Д. | Положительное заключение сектора оценки регулирующего воздействия | РП |
| 4.1. | Проект изменений в Порядок запущен на веерное согласование |  | 31.03.2020 | Щербаков Е.Д. | Проект Постановления Правительства  | ПК |
| 4.1.2. | Обеспечение веерного согласования проекта постановления Правительства Ленинградской области о внесении изменений в порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП, связанных с осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства | 01.02.2020 | 31.03.2020 | Щербаков Е.Д. | Постановление Правительства Ленинградской области | РП |
| 4.2. | Принят региональный правовой акт о внесении изменений в Порядок |  | 31.03.2020 | Щербаков Е.Д. | Постановление Правительства Ленинградской области | ОШ |
| 5. | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых в Ленинградской области, не менее чем к 1420 объектам до 2021 года (нарастающим итогом) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Рогачева Е.А. | Правовые акты муниципальных образований. 01.12.2020 – 1370 объектов;01.12.2021 – 1420 объектов | ОШ |
| 5.1.1. | Разработка и утверждение «дорожные карты» в муниципальных образованиях ЛО о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Рогачева Е.А. | Утвержденные «дорожные карты» в разрезе муниципальных районов (городского округа) | РП |
| 5.1.2. | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества на территории Ленинградской области | 01.03.2019 | 31.10.2019 | Рогачева Е.А. | Региональные и муниципальные правовые акты | РП |
| 5.1.3. | Осуществление сбора информации о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества | 01.03.2019 | 31.11.2019 | Рогачева Е.А. | Отчеты органов местного самоуправления | РП |
| 5.1. | Обеспечено дополнение перечней государственного и (или) муниципального имущества, не менее чем до 1300 объектов |  | 31.12.2019 | Рогачева Е.А. | Отчет органа исполнительной власти | ПК |
| 5.2.1. | Разработка и утверждены «дорожные карты» в муниципальных образованиях ЛО о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества в соответствии с основными принципами учета имущества  | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Рогачева Е.А. | Утвержденные «дорожные карты» в разрезе муниципальных районов (городского округа) | РП |
| 5.2.2. | Увеличение количество объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества на территории Ленинградской области | 01.03.2020 | 31.10.2020 | Рогачева Е.А. | Региональные и муниципальные правовые акты | РП |
| 5.2.3. | Обеспечен сбор информации о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества | 01.03.2020 | 31.11.2020 | Рогачева Е.А. | Отчеты органов местного самоуправления | РП |
| 5.2. | Обеспечено дополнение перечней государственного и (или) муниципального имущества, не менее чем до 1370 объектов |  | 31.12.2020 | Рогачева Е.А. | Отчет органа исполнительной власти | ОШ |
| 5.3.1. | Разработка и утверждены «дорожные карты» в муниципальных образованиях ЛО о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества в соответствии с основными принципами учета имущества и основными подходами оценки эффективности использования имущества  | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Рогачева Е.А. | Утвержденные «дорожные карты» в разрезе муниципальных районов (городского округа) | РП |
| 5.3.2. | Увеличение количество объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества на территории Ленинградской области | 01.03.2021 | 31.10.2021 | Рогачева Е.А. | Региональные и муниципальные правовые акты | РП |
| 5.3.3. | Обеспечен сбор информации о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества | 01.03.2021 | 31.11.2021 | Рогачева Е.А. | Отчеты органов местного самоуправления | РП |
| 5.3. | Обеспечено дополнение перечней государственного и (или) муниципального имущества, не менее чем до 1420 объектов |  | 31.12.2021 | Рогачева Е.А. | Отчет органа исполнительной власти | ОШ |
| 5.4.1. | Сбор информации о субъектах МСП, получивших имущественную поддержку | 01.01.2019 | 31.10.2021 | Рогачева Е.А. | Отчеты органов местного самоуправления | РП |
| 5.4.2. | Проведение социологического опроса | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет исполнителя  | РП |
| 5.4. | Отчет исполнителя о результатах социологического опроса |  | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Аналитический отчет по результатам социологического опроса | ОШ |
| 5.5.1. | Сбор информации о субъектах МСП, получивших имущественную поддержку | 01.01.2020 | 31.10.2020 | Рогачева Е.А. | Отчеты органов местного самоуправления | РП |
| 5.5.2. | Проведение социологического опроса | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет исполнителя  | РП |
| 5.5. | Отчет исполнителя о результатах социологического опроса |  | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Аналитический отчет по результатам социологического опроса | ОШ |
| 5.6.1. | Сбор информации о субъектах МСП, получивших имущественную поддержку | 01.01.2021 | 31.10.2021 | Рогачева Е.А. | Отчеты органов местного самоуправления | РП |
| 5.6.2. | Проведение социологического опроса | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет исполнителя  | РП |
| 5.6. | Отчет исполнителя о результатах социологического опроса |  | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Аналитический отчет по результатам социологического опроса | ОШ |
| 6. | Обеспечено информирование субъектов МСП о введении на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода | 01.01.2019 | 01.12.2020 | Орехов Д.А. | 2% от общего количества субъектов МСП проинформировано (в 2019 году);5% от общего количества субъектов МСП проинформировано (в 2020 году); | ОШ |
| 6.1.1. | Обеспечение размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Принт-скрин страницы сайтов 813.ru и комитета, страницы социальных сетей с размещенной информации | РП |
| 6.1.2. | Обеспечение предоставление консультаций по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. | РП |
| 6.1.3. | Обеспечение включение информации о введении на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода, в семинары  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | РП |
| 6.1. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 01.03.2019 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 6.2. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.06.2019 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 6.3. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.09.2019 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 6.4. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | ОШ |
| 6.1.4. | Обеспечение размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Принт-скрин страницы сайтов 813.ru и комитета, страницы социальных сетей с размещенной информации | РП |
| 6.1.5. | Обеспечение предоставление консультаций по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. | РП |
| 6.1.6. | Обеспечение включение информации о введении на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода, в семинары  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | РП |
| 6.5. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 01.03.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 6.6. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.06.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 6.7. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.09.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 6.8. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.09.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | ОШ |
| 7. | Разработан и внедрен комплекс мер по поддержке предпринимательских инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства туристической сферы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Рогачева Е.А. | на 100 % разработан и внедрен комплекс мер по поддержке предпринимательских инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства туристической сферы | ОШ |
| 7.1.1. | Разработка проекта постановления Правительства Ленинградской области о внесении изменений порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для создания средств размещения, в том числе гостевых комнат, предназначенных для проживания туристов | 01.01.2019 | 11.02.2019 | Щербаков Е.Д. | Положительное заключение сектора оценки регулирующего воздействия | РП |
| 7.1. | Проект постановления запущен на веерное согласование |  | 20.01.2019 | Щербаков Е.Д. | Проект Постановления Правительства  | ПК |
| 7.1.2. | Обеспечение веерного согласования проекта постановления Правительства Ленинградской области о внесении изменений в порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для создания средств размещения, в том числе гостевых комнат, предназначенных для проживания туристов | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Щербаков Е.Д. | Постановление Правительства Ленинградской области | РП |
| 7.2. | Принят региональный правовой акт о внесении изменений в Порядок |  | 15.04.2019 | Щербаков Е.Д. | Постановление Правительства Ленинградской области | ОШ |
| 8. | Обеспечено информирование граждан о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации | 20.12.2019 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП.10% ежегодный прирост проинформированных граждан (ежегодно, начиная с 2020 года).100% пенсионеров, обратившихся в центр занятости населения Ленинградской области, проинформировано (ежегодно, начиная с 2020 года) | ОШ |
| 8.1.1. | Обеспечение размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Принт-скрин страницы сайтов 813.ru и комитета, страницы социальных сетей с размещенной информации | РП |
| 8.1.2. | Обеспечение предоставление консультаций по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. |  |
| 8.1.3. | Обеспечение включение информации о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан в семинары | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | РП |
| 8.1. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 01.03.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 8.2. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 01.06.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 8.3. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 01.09.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 8.4. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 01.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | ОШ |
| 8.1.4. | Обеспечение информирование пенсионеров в центре занятости населения Ленинградской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слюньков А.В. | Промежуточный отчет центра занятости населения Ленинградской области | РП |
| 8.5. | Сформирован отчет центра занятости населения Ленинградской области, подтверждающий информирование 100% пенсионеров, обратившихся в центр занятости населения Ленинградской области |  | 31.03.2020 | Слюньков А.В. | Годовой отчет центра занятости населения Ленинградской области | ПК |
| 8.6. | Сформирован отчет центра занятости населения Ленинградской области, подтверждающий информирование 100% пенсионеров, обратившихся в центр занятости населения Ленинградской области |  | 31.06.2020 | Слюньков А.В. | Годовой отчет центра занятости населения Ленинградской области | ПК |
| 8.7. | Сформирован отчет центра занятости населения Ленинградской области, подтверждающий информирование 100% пенсионеров, обратившихся в центр занятости населения Ленинградской области |  | 31.09.2020 | Слюньков А.В. | Годовой отчет центра занятости населения Ленинградской области | ПК |
| 8.8. | Сформирован отчет центра занятости населения Ленинградской области, подтверждающий информирование 100% пенсионеров, обратившихся в центр занятости населения Ленинградской области |  | 31.12.2020 | Слюньков А.В. | Годовой отчет центра занятости населения Ленинградской области | ОШ |
| 8.1.5. | Обеспечение размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Принт-скрин страницы сайтов 813.ru и комитета, страницы социальных сетей с размещенной информации | РП |
| 8.1.6. | Обеспечение предоставление консультаций по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. | РП |
| 8.1.7. | Обеспечение включение информации о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан в семинары | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | РП |
| 8.9. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 01.03.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 8.10. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 01.06.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 8.11. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 01.09.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 8.12. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 01.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | ОШ |
| 8.1.8. | Обеспечение информирование пенсионеров в центре занятости населения Ленинградской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Слюньков А.В. | Промежуточный отчет центра занятости населения Ленинградской области | РП |
| 8.13. | Сформирован отчет центра занятости населения Ленинградской области, подтверждающий информирование 100% пенсионеров, обратившихся в центр занятости населения Ленинградской области |  | 31.03.2021 | Слюньков А.В. | Годовой отчет центра занятости населения Ленинградской области | ПК |
| 8.14. | Сформирован отчет центра занятости населения Ленинградской области, подтверждающий информирование 100% пенсионеров, обратившихся в центр занятости населения Ленинградской области |  | 31.06.2021 | Слюньков А.В. | Годовой отчет центра занятости населения Ленинградской области | ПК |
| 8.15. | Сформирован отчет центра занятости населения Ленинградской области, подтверждающий информирование 100% пенсионеров, обратившихся в центр занятости населения Ленинградской области |  | 31.09.2021 | Слюньков А.В. | Годовой отчет центра занятости населения Ленинградской области | ПК |
| 8.16. | Сформирован отчет центра занятости населения Ленинградской области, подтверждающий информирование 100% пенсионеров, обратившихся в центр занятости населения Ленинградской области |  | 31.12.2021 | Слюньков А.В. | Годовой отчет центра занятости населения Ленинградской области | ОШ |
| 9. | Обеспечено информирование граждан о программном обеспечении и централизованной ИТ-инфраструктуре, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок | 01.07.2019 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП.10% ежегодный прирост проинформированных граждан (ежегодно, начиная с 2019 года) | ОШ |
| 9.1.1. | Обеспечение размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Принт-скрин страницы сайтов 813.ru и комитета, страницы социальных сетей с размещенной информации | РП |
| 9.1.2. | Обеспечение информирование граждан о программном обеспечении и централизованной ИТ-инфраструктуре, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. | РП |
| 9.1.3. | Обеспечение включение информации о программном обеспечении и централизованной ИТ-инфраструктуре, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок, в семинары | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | РП |
| 9.1. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | ОШ |
| 9.1.4. | Обеспечение размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Принт-скрин страницы сайтов 813.ru и комитета, страницы социальных сетей с размещенной информации | РП |
| 9.1.5. | Обеспечение о информирование граждан о программном обеспечении и централизованной ИТ-инфраструктуре, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. | РП |
| 9.1.6. | Обеспечение включение информации о программном обеспечении и централизованной ИТ-инфраструктуре, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок, в семинары | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | РП |
| 9.2. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.03.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 9.3. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.06.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 9.4. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.09.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 9.5. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | ОШ |
| 9.1.7. | Обеспечение размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Принт-скрин страницы сайтов 813.ru и комитета, страницы социальных сетей с размещенной информации | РП |
| 9.1.8. | Обеспечение информирование граждан о программном обеспечении и централизованной ИТ-инфраструктуре, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. | РП |
| 9.1.9. | Обеспечение включение информации о программном обеспечении и централизованной ИТ-инфраструктуре, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок, в семинары | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | РП |
| 9.6. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.03.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 9.7. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.06.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 9.8. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.09.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 9.9. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | ОШ |
| 10. | Обеспечено информирование граждан о специальном продукте АО «Корпорация «МСП», предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП.10% составил ежегодный прирост проинформированных граждан (ежегодно, начиная с 2020 года) | ОШ |
| 10.1.1. | Обеспечение размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Принт-скрин страницы сайтов 813.ru и комитета, страницы социальных сетей с размещенной информации | РП |
| 10.1.2. | Обеспечение предоставление консультаций по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. | РП |
| 10.1.3. | Обеспечение включение информации граждан о специальном продукте АО «Корпорация «МСП» в семинары  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | РП |
| 10.1. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.03.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 10.2. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.06.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 10.3. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.09.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 10.4. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | ОШ |
| 10.1.4. | Обеспечено размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Принт-скрин страницы сайтов 813.ru и комитета, страницы социальных сетей с размещенной информации | РП |
| 10.1.5. | Обеспечение предоставление консультаций по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. | РП |
| 10.1.6. | Обеспечение включение информации граждан о специальном продукте АО «Корпорация «МСП» в семинары  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | РП |
| 10.5. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.03.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 10.6. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.06.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 10.7. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.09.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 10.8. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | ОШ |
| 11. | Обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в Фонде «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | 5 % самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена услуга и(или) мера поддержки в Фонде «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | ОШ |
| 11.1.1. | Обеспечение разработка региональной программы предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Орехов Д.А. | Утвержденная региональная программа | РП |
| 11.1. | Региональная программы предоставления информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам внедрена | 01.03.2020 | 31.09.2020 | Орехов Д.А. | Промежуточный отчет из АИС «Учет консультаций» | РП |
| 11.1.2. | Обеспечение % выполнение региональной программы предоставления информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет из АИС «Учет консультаций» | РП |
| 11.2. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.06.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 11.3. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.09.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | РП |
| 11.4. | Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров |  | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет единого органа управления организаций инфраструктуры с приложением отчетов курируемых организаций | ОШ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

«Улучшение условий для бизнеса»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**регионального проекта**

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

|  |
| --- |
|  Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" предусматривает реализацию мероприятий по внесению изменений в региональные правовые акты в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.  Привлечение кредитных организаций, государственных микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов к разработке специального продукта для самозанятых граждан позволит выработать единые подходы к оказанию кредитной и гарантийной поддержки таким гражданам, а также повысить задействовать различные каналы продвижения созданного продукта. Возможность воспользоваться кредитной и гарантийной поддержкой станет дополнительным стимулом для вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность, что в свою очередь будет способствовать увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Реализация комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий деятельности для самозанятых граждан внесет существенный вклад в достижение одной из основных целей проекта – увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых до 27 тыс. к 2024 году.  |

2. Методика расчета показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегированияинформации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых |
| 1 | Количество физических лиц поставленных на учет в качестве налогоплательщиков налога на профессиональной доход (за период) | 0 | Программное обеспечение ФНС России АИС "НАЛОГ-3" | ФНС России | по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации | ежеквартально, ежегодно | - |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего, (млн. рублей) |
| N | N+1 | N+2 |
| 1. | *(указывается результат*  *регионального проекта)* | - | - | - | - | - |
| 1.1. | *(указывается мероприятие*  *регионального проекта),* в том числе: | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. |  федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | бюджет Ленинградской области | - | - | - | - | - |
| 1.1.31. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Всего по регионального проекту, в том числе: | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| бюджет Ленинградской области | - | - | - | - | - |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |