ПРОЕКТ

П А С П О Р Т

регионального проекта 
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному финансированию»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Финансовая поддержка МСП» | Срок начала и окончания проекта | 05.12.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Д.А. Ялов, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности |
| Руководитель регионального проекта | С.И. Нерушай, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| Администратор регионального проекта | Е.А. Рогачева, начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| Связь с государственными программами Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», подпрограмма 3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области»1 |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выдаваемых микрозаймов, единиц | основной | 584 | 01.04.2018 | 584 | 584 | 586 | 589 | 599 | 607 | 608 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие региональной гарантийной организации (далее – РГО), осуществляющих деятельность в рамках Национальной гарантийной системы (далее – НГС) с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году – 2,092 млрд. рублей; - в 2020 году – 1,162 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,092 млрд. рублей; - в 2022 году – 3,477 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,092 млрд. рублей; - в 2024 году – 1,638 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО. В Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие: -закрепление системы внутренних рангов Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – АО «Корпорация «МСП») для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки; - полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 1.1. | Ленинградской области предоставлены субсидии на реализацию мероприятий, предусматривающих развитие региональной гарантийной организации (далее – РГО), осуществляющей деятельность в рамках Национальной гарантийной системы (далее – НГС), с учетом присвоенного ранга, в размере 147,25 млн рублей | 31.12.2024 | 2019 год – 20,40 млн рублей; 2020 год – 11,33 млн рублей; 2021 год – 10,65 млн рублей; 2022 год – 39,26 млн рублей; 2023 год – 49,64 млн рублей; 2024 год – 15,98 млн рублей |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году - 1120,3 млрд. рублей; - в 2020 году - 1380,1 млрд. рублей; - в 2021 году - 1574,9 млрд. рублей; - в 2022 году - 1776,2 млрд. рублей; - в 2023 году - 1977,6 млрд. рублей; - в 2024 году - 2178,9 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Произведен расчет показателя «Консолидированный объем финансовой поддержки» в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.02.2015 №74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года». При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из участников НГС. Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее утверждение программы предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП по льготным ставкам, на цели финансирования проектов субъектов МСП в приоритетных отраслях Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 2.1. | Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Ленинградской области, при гарантийной поддержке РГО в размере не менее 4631926,50 тыс. рублей | 31.12.2024 | 2019 год – 763784,92 тыс. рублей; 2020 год – 740921,89 тыс. рублей; 2021 год – 739201,02 тыс. рублей; 2022 год – 797841,00 тыс. рублей; 2023 – 837536,63 тыс. рублей; 2024 год – 752641,04 тыс. рублей |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утвержден механизм распределения объемов льготного кредитования, включая механизм квотирования, среди субъектов Российской Федерации в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию механизма распределения объемов льготного кредитования, включая механизм квотирования, среди субъектов Российской Федерации в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 |
| 3.1. | Обеспечено информирование коммерческих банков – партнеров РГО Ленинградской области об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Ленинградской области на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 31.12.2024 | 100% банков-партнеров РГО Ленинградской области проинформировано (ежегодно) |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определен механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Федеральной службой по интеллектуальной собственности, Минэкономразвития России организовано взаимодействие с Банком России и коммерческими банками на тему определения комплекса мероприятий по устранению ограничений регуляторного характера для принятия интеллектуальной собственности в качестве обеспечения по кредитам субъектам МСП и механизмам предоставления таких кредитов. Определен совместно с АО «Корпорация «МСП» механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП. Начало оказания соответствующей государственной поддержки. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 |
| 4.1. | Обеспечено информирование субъектов МСП Ленинградской области о возможности кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность | 31.12.2024 | 2% от общего количества субъектов МСП Ленинградской области проинформировано (ежегодно) |
| 5. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено льготное кредитование АО «МСП Банк» предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены льготные кредитные продукты АО «МСП Банк». Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены нормативные документы АО «МСП Банк», обеспечивающие внедрение механизмов предоставления кредитов на льготных условиях для предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены АО «МСП Банк» условия кредитных продуктов для указанных приоритетных групп предпринимателей. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 5.1. | Обеспечено информирование предпринимателей Ленинградской области каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) о льготных кредитных продуктах АО «МСП Банк» | 31.12.2024 | 5% от общего количества субъектов МСП Ленинградской области проинформировано (ежегодно, начиная с 2020 года) |
| 5.2. | Обеспечено предоставление льготных микрозаймов предпринимателям каждой приоритетной группы (женщины и предприниматели старше 45 лет) региональной микрофинансовой организацией (далее – МФО) Ленинградской области | 31.12.2024 | 10% от общего объема микрозаймов, выданных в текущем году региональной МФО Ленинградской области, составляют займы предпринимателям приоритетных групп (ежегодно, начиная с 2020 года) |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования |
| 6. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе: - гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок; - специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП; - участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП; - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки; - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены инструменты фондового рынка для массового использования субъектами МСП в результате чего повышена финансовая доступность для субъектов МСП, обеспечен доступ субъектов МСП к альтернативным источникам финансирования, созданы предпосылки для роста доли малых и средних предприятий в экономике. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 |
| 6.1. | Обеспечено информирование субъектов МСП Ленинградской области о механизмах доступа к инструментам фондового рынка | 31.12.2024 | 2% от общего количества субъектов МСП Ленинградской области проинформировано (ежегодно, начиная с 2021 года) |
| 7. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана информационно-аналитическая инфраструктура «Сектора Роста» на Московской Бирже, в том числе: - проведены периодические аналитические исследования эмитентов Сектора Роста и кандидатов на выход в Сектор Роста с презентацией результатов для инвестиционного сообщества; - создан индекс «Сектора Роста»; - создан информационно-аналитический портал для инвесторов и компаний. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена информированность инвесторов о биржевом сегменте МСП – «Секторе Роста», обеспечена возможность принятия инвесторами квалифицированных решений о размещении средств в данный биржевой сегмент. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 |
| 7.1. | Обеспечено информирование субъектов МСП Ленинградской области о создании информационно-аналитической инфраструктуры «Сектор роста» на Московской бирже | 31.12.2024 | 2% от общего количества субъектов МСП Ленинградской области проинформировано (ежегодно, начиная с 2021 года) |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП |
| 8. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и утвержден механизм субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 |
| 8.1. | Обеспечено информирование лизинговых компаний, осуществляющих деятельность на территории региона и выступающих лизингодателями по договорам финансовой аренды с субъектами МСП Ленинградской области – получателями областных субсидий на цели лизинга оборудования, о механизме субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП Ленинградской области в целях снижения стоимости лизинга | 31.12.2024 | 100% лизинговых компаний проинформировано (ежегодно, начиная с 2020 года) |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (далее – МФО) и краудфандинга |
| 9. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году – 4,736 млрд. рублей; - в 2020 году – 1,377 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,820 млрд. рублей; - в 2022 году – 7,247 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,400 млрд. рублей; - в 2024 году – 0,853 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 9.1. | Ленинградской области предоставлены субсидии на реализацию мероприятий, предусматривающих развитие региональной МФО Ленинградской области, в размере 108,18 млн рублей | 31.12.2024 | 2020 год – 8,76 млн рублей; 2021 год – 11,58 млн рублей; 2022 год – 47,15 млн рублей; 2023 год – 35,14 млн рублей; 2024 год – 5,55 млн рублей |
| 10. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными МФО обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 10.1. | Региональной и муниципальными МФО Ленинградской области обеспечен доступ субъектов МСП Ленинградской области к заемным средствам и увеличено количество выдаваемых микрозаймов до 608 единиц | 31.12.2024 | Проведение ежегодного мониторинга деятельности региональной и муниципальных МФО Ленинградской области |
| 11. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, предусматривающий закрепление минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 |
| 11.1. | Обеспечено выполнение требования к структуре портфеля микрозаймов региональной и муниципальных МФО Ленинградской области по объему займов, не обеспеченных залогом | 31.12.2024 | 10% от общего объема микрозаймов региональной и муниципальных МФО Ленинградской области не обеспечены залогом (ежегодно, начиная с 2020 года) |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие региональной гарантийной организации (далее – РГО), осуществляющих деятельность в рамках Национальной гарантийной системы (далее – НГС) с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году – 2,092 млрд. рублей; - в 2020 году – 1,162 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,092 млрд. рублей; - в 2022 году – 3,477 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,092 млрд. рублей; - в 2024 году – 1,638 млрд. рублей. |
| 1.1. | Обеспечено привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусматривающих развитие РГО Ленинградской области, осуществляющей деятельность в рамках НГС, с учетом присвоенного ранга | 0,00 | 30,45 | 16,91 | 15,89 | 58,59 | 74,09 | 23,85 | 219,78 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области) | 0,00 | 20,40 | 11,33 | 10,65 | 39,26 | 49,64 | 15,98 | 147,26 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: | 0,00 | 10,05 | 5,58 | 5,24 | 19,33 | 24,45 | 7,87 | 72,52 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 10,05 | 5,58 | 5,24 | 19,33 | 24,45 | 7,87 | 72,52 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году – 4,736 млрд. рублей; - в 2020 году – 1,377 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,820 млрд. рублей; - в 2022 году – 7,247 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,400 млрд. рублей; - в 2024 году – 0,853 млрд. рублей. |
| 2.1. | Обеспечено привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусматривающих развитие региональной МФО Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 17,28 | 70,37 | 52,45 | 8,28 | 161,46 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области) | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 11,58 | 47,15 | 35,14 | 5,55 | 108,18 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 5,70 | 23,22 | 17,31 | 2,73 | 53,28 |
| 2.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 5,70 | 23,22 | 17,31 | 2,73 | 53,28 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0,00 | 30,45 | 29,99 | 33,17 | 128,96 | 126,54 | 32,13 | 381,24 |
| федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области) | 0,00 | 20,40 | 20,09 | 22,23 | 86,41 | 84,78 | 21,53 | 255,44 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: | 0,00 | 10,05 | 9,90 | 10,94 | 42,55 | 41,76 | 10,60 | 125,80 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 10,05 | 9,90 | 10,94 | 42,55 | 41,76 | 10,60 | 125,80 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Нерушай С.И. | председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Ялов Д.А., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | 15% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Рогачева Е.А. | Начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Толмачева А.Е., заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 15% |
| Ленинградской области предоставлены субсидии на реализацию мероприятий, предусматривающих развитие региональной гарантийной организации (далее – РГО), осуществляющей деятельность в рамках Национальной гарантийной системы (далее – НГС), с учетом присвоенного ранга, в размере 147,25 млн рублей |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева Е.А. | Начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Толмачева А.Е., заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 15% |
| Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Ленинградской области, при гарантийной поддержке РГО в размере не менее 4631926,50 тыс. рублей |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева Е.А. | Начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Толмачева А.Е., заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 15% |
| 5. | Участник регионального проекта | Орехов Д.А. | Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 20% |
| Обеспечено информирование коммерческих банков – партнеров РГО Ленинградской области об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Ленинградской области на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 20% |
| Обеспечено информирование субъектов МСП Ленинградской области о возможности кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 20% |
| Обеспечено информирование предпринимателей Ленинградской области каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) о льготных кредитных продуктах АО «МСП Банк» |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 20% |
| Обеспечено предоставление льготных микрозаймов предпринимателям каждой приоритетной группы (женщины и предприниматели старше 45 лет) региональной микрофинансовой организацией (далее – МФО) Ленинградской области |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 20% |
| Обеспечено информирование субъектов МСП Ленинградской области о механизмах доступа к инструментам фондового рынка |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 20% |
| Обеспечено информирование субъектов МСП Ленинградской области о создании информационно-аналитической инфраструктуры «Сектор роста» на Московской бирже |
| 11. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 20% |
| Обеспечено информирование лизинговых компаний, осуществляющих деятельность на территории региона и выступающих лизингодателями по договорам финансовой аренды с субъектами МСП Ленинградской области – получателями областных субсидий на цели лизинга оборудования, о механизме субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП Ленинградской области в целях снижения стоимости лизинга |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева Е.А. | Начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Толмачева А.Е., заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 15% |
| Ленинградской области предоставлены субсидии на реализацию мероприятий, предусматривающих развитие региональной МФО Ленинградской области, в размере 108,18 млн рублей |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева Е.А. | Начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Толмачева А.Е., заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 15% |
| 14. | Участник регионального проекта | Орехов Д.А. | Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 20% |
| Региональной и муниципальными МФО Ленинградской области обеспечен доступ субъектов МСП Ленинградской области к заемным средствам и увеличено количество выдаваемых микрозаймов до 608 единиц |
| 15. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 20% |
| 16. | Участник регионального проекта | Сартакова В.Г. | Директор Некоммерческой организации «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» | Садовников Д.Н., глава администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области | 5% |
| 17. | Участник регионального проекта | Семенов А.С. | Директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина» | Филоненко В.А., глава муниципального образования «Город Гатчина» - председатель совета депутатов | 5% |
| 18. | Участник регионального проекта | Сазанова Т.А. | Директор Микрокредитной компании – Лодейнопольского фонда развития бизнеса «Содействие» | Дмитренко И.А., глава администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 5% |
| 19. | Участник регионального проекта | Аристова Н.В. | Директор Микрокредитной компании «Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район» | Соклаков А.Н., глава администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 5% |
| Обеспечено выполнение требования к структуре портфеля микрозаймов региональной и муниципальных МФО Ленинградской области по объему займов, не обеспеченных залогом |
| 20. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орехов Д.А. | Директор Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» | Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 20% |
| 21. | Участник регионального проекта | Сартакова В.Г. | Директор Некоммерческой организации «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» | Садовников Д.Н., глава администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области | 5% |
| 22. | Участник регионального проекта | Семенов А.С. | Директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина» | Филоненко В.А., глава муниципального образования «Город Гатчина» - председатель совета депутатов | 5% |
| 23. | Участник регионального проекта | Сазанова Т.А. | Директор Микрокредитной компании – Лодейнопольского фонда развития бизнеса «Содействие» | Дмитренко И.А., глава администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 5% |
| 24. | Участник регионального проекта | Аристова Н.В. | Директор Микрокредитной компании «Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район» | Соклаков А.Н., глава администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 5% |

6. Дополнительная информация

1 Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №394.

2 В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.02.2015 №74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года» консолидированный объем финансовой поддержки - это суммарный объем:

- финансовой поддержки;

- денежных средств в виде кредитов, предоставленных субъектам МСП в рамках реализации программы субсидирования, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке»;

- иных обязательств субъектов МСП в денежном эквиваленте, обеспечиваемых гарантиями или поручительствами участников НГС (обязательства по предоставлению субъектам МСП по договорам финансовой аренды (лизинга) имущества в размере стоимости такого имущества, обязательства по удовлетворению требований по выданным в целях обеспечения обязательств субъектов МСП банковским гарантиям в размере таких требований).

НГС включает АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», РГО.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта

«Финансовая поддержка МСП»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Ленинградской области предоставлены субсидии на реализацию мероприятий, предусматривающих развитие региональной гарантийной организации (далее – РГО), осуществляющей деятельность в рамках Национальной гарантийной системы (далее – НГС), с учетом присвоенного ранга, в размере 42,38 млн рублей | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Рогачева Е.А. | Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию РГО. 2019 год – 20,40 млн рублей; 2020 год – 11,33 млн рублей; 2021 год – 10,65 млн рублей | ОШ |
| 1.1.1. | Подготовка и направление конкурсной заявки Ленинградской области на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО на 2019 год | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Рогачева Е.А. | Заявка в Минэкономразвития России | ПК |
| 1.1.2. | Проведение защиты конкурсной заявки в Министерстве экономического развития Российской Федерации на получение средств федерального бюджета на 2019 год | 25.01.2019 | 15.02.2019 | Рогачева Е.А. | Протокол конкурсной комиссии | РП |
| 1.1. | Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО на 2019 год на сумму 20,40 млн рублей |  | 15.02.2019 | Рогачева Е.А. | Соглашение с Минэкономразвития России | ОШ |
| 1.2.1. | Подготовка и направление конкурсной заявки Ленинградской области на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО на 2020 год | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Рогачева Е.А. | Заявка в Минэкономразвития России | ПК |
| 1.2.2. | Проведение защиты конкурсной заявки в Министерстве экономического развития Российской Федерации на получение средств федерального бюджета на 2020 год | 25.01.2020 | 15.02.2020 | Рогачева Е.А. | Протокол конкурсной комиссии | РП |
| 1.2. | Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО на 2020 год на сумму 11,33 млн. рублей |  | 15.02.2020 | Рогачева Е.А. | Соглашение с Минэкономразвития России | ОШ |
| 1.3.1. | Подготовка и направление конкурсной заявки Ленинградской области на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО на 2021 год | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Рогачева Е.А. | Заявка в Минэкономразвития России | ПК |
| 1.3.2. | Проведение защиты конкурсной заявки в Министерстве экономического развития Российской Федерации на получение средств федерального бюджета на 2021 год | 25.01.2021 | 15.02.2021 | Рогачева Е.А. | Протокол конкурсной комиссии | РП |
| 1.3. | Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО на 2021 год на сумму 10,65 млн. рублей |  | 15.02.2021 | Рогачева Е.А. | Соглашение с Минэкономразвития России | ОШ |
| 1.4. | Получены субсидии на реализацию мероприятий, предусматривающих развитие РГО, осуществляющей деятельность в рамках НГС, с учетом присвоенного ранга, в размере 42,38 млн рублей за 2019-2021 годы |  | 15.02.2021 | Рогачева Е.А. | Соглашения Ленинградской области с Минэкономразвития России о получении средств на 2019-2021 годы | ОШ |
| 2. | Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Ленинградской области, при гарантийной поддержке РГО в размере не менее 4631926,50 тыс. рублей | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о деятельности РГО. 2019 год – 763784,92 тыс. рублей; 2020 год – 740921,89 тыс. рублей; 2021 год – 739201,02 тыс. рублей | ОШ |
| 2.1.1. | Консультирование субъектов МСП, заинтересованных в получении кредитной поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Журнал учета консультаций РГО | РП |
| 2.1. | Получены результаты мониторинга по привлечению субъектами МСП кредитов под поручительства РГО за 1 квартал 2019 года |  | 15.04.2019 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности РГО за 1 квартал 2019 года | ПК |
| 2.2. | Получены результаты мониторинга по привлечению субъектами МСП кредитов под поручительства РГО за 2 квартал 2019 года |  | 15.07.2019 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности РГО за 2 квартал 2019 года | ПК |
| 2.3. | Получены результаты мониторинга по привлечению субъектами МСП кредитов под поручительства РГО за 3 квартал 2019 года |  | 15.10.2019 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности РГО за 3 квартал 2019 года | ПК |
| 2.4. | Получены результаты мониторинга по привлечению субъектами МСП кредитов под поручительства РГО за 4 квартал 2019 года |  | 15.01.2020 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности РГО за 4 квартал 2019 года | ПК |
| 2.5. | В 2019 году под поручительства РГО обеспечено привлечение кредитов субъектами МСП на сумму не менее 763784,92 тыс. рублей |  | 25.01.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о деятельности РГО за 2019 год | ОШ |
| 2.1.2. | Консультирование субъектов МСП, заинтересованных в получении кредитной поддержки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Журнал учета консультаций РГО | РП |
| 2.6. | Получены результаты мониторинга по привлечению субъектами МСП кредитов под поручительства РГО за 1 квартал 2020 года |  | 15.04.2020 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности РГО за 1 квартал 2020 года | ПК |
| 2.7. | Получены результаты мониторинга по привлечению субъектами МСП кредитов под поручительства РГО за 2 квартал 2020 года |  | 15.07.2020 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности РГО за 2 квартал 2020 года | ПК |
| 2.8. | Получены результаты мониторинга по привлечению субъектами МСП кредитов под поручительства РГО за 3 квартал 2020 года |  | 15.10.2020 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности РГО за 3 квартал 2020 года | ПК |
| 2.9. | Получены результаты мониторинга по привлечению субъектами МСП кредитов под поручительства РГО за 4 квартал 2020 года |  | 15.01.2021 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности РГО за 4 квартал 2020 года | ПК |
| 2.10. | В 2020 году под поручительства РГО обеспечено привлечение кредитов субъектами МСП на сумму не менее 740921,89 тыс. рублей |  | 25.01.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о деятельности РГО за 2020 год | ОШ |
| 2.1.3. | Консультирование субъектов МСП, заинтересованных в получении кредитной поддержки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Журнал учета консультаций РГО | РП |
| 2.11. | Получены результаты мониторинга по привлечению субъектами МСП кредитов под поручительства РГО за 1 квартал 2021 года |  | 15.04.2021 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности РГО за 1 квартал 2021 года | ПК |
| 2.12. | Получены результаты мониторинга по привлечению субъектами МСП кредитов под поручительства РГО за 2 квартал 2021 года |  | 15.07.2021 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности РГО за 2 квартал 2021 года | ПК |
| 2.13. | Получены результаты мониторинга по привлечению субъектами МСП кредитов под поручительства РГО за 3 квартал 2021 года |  | 15.10.2021 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности РГО за 3 квартал 2021 года | ПК |
| 2.14. | Получены результаты мониторинга по привлечению субъектами МСП кредитов под поручительства РГО за 4 квартал 2021 года |  | 15.01.2022 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности РГО за 4 квартал 2021 года | ПК |
| 2.15. | В 2021 году под поручительства РГО обеспечено привлечение кредитов субъектами МСП на сумму не менее 739201,02 тыс. рублей |  | 25.01.2022 | Орехов Д.А. | Отчет о деятельности РГО за 2021 год | ОШ |
| 3. | Обеспечено информирование банков – партнеров РГО об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Письма РГО в адрес банков-партнеров, протоколы совместных совещаний с банками-партнерами РГО. 100% банков-партнеров РГО проинформировано (ежегодно) | ОШ |
| 3.1.1. | Размещение и ежеквартальное обновление информации об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования на официальном сайте РГО в разделе для партнеров | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 3.1.2. | Направление информационных писем банкам-партнерам РГО об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Письма РГО в адрес банков-партнеров | РП |
| 3.1.3. | Проведение совещания с банками-партнерами по вопросам предоставления кредитов субъектам МСП согласно установленных квот на объемы льготного кредитования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Протокол совещания с банками-партнерами | ПК |
| 3.1. | Получены результаты мониторинга размещения информации на официальном сайте РГО об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования для банков за 1 квартал 2019 года |  | 10.04.2019 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 3.2. | Получены результаты мониторинга размещения информации на официальном сайте РГО об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования для банков за 2 квартал 2019 года |  | 10.07.2019 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 3.3. | Получены результаты мониторинга размещения информации на официальном сайте РГО об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования для банков за 3 квартал 2019 года |  | 10.10.2019 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 3.4. | Получены результаты мониторинга размещения информации на официальном сайте РГО об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования для банков за 4 квартал 2019 года |  | 20.01.2020 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 3.5. | В 2019 году получены подтверждения от банков-партнеров РГО о намерениях предоставления кредитов субъектам МСП в рамках квот на объемы льготного кредитования |  | 20.01.2020 | Орехов Д.А. | Письма банков-партнеров | ОШ |
| 3.2.1. | Размещение и ежеквартальное обновление информации об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования на официальном сайте РГО в разделе для партнеров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 3.2.2. | Направление информационных писем банкам-партнерам РГО об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Письма РГО в адрес банков-партнеров | РП |
| 3.2.3. | Проведение совещаний с банками-партнерами по вопросам предоставления кредитов субъектам МСП согласно установленных квот на объемы льготного кредитования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Протокол совещания с банками-партнерами | ПК |
| 3.6. | Получены результаты мониторинга размещения информации на официальном сайте РГО об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования для банков за 1 квартал 2020 года |  | 10.04.2020 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 3.7. | Получены результаты мониторинга размещения информации на официальном сайте РГО об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования для банков за 2 квартал 2020 года |  | 10.07.2020 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 3.8. | Получены результаты мониторинга размещения информации на официальном сайте РГО об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования для банков за 3 квартал 2020 года |  | 10.10.2020 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 3.9. | Получены результаты мониторинга размещения информации на официальном сайте РГО об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования для банков за 4 квартал 2020 года |  | 20.01.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 3.10. | В 2020 году получены подтверждения от банков-партнеров РГО о намерениях предоставления кредитов субъектам МСП в рамках квот на объемы льготного кредитования |  | 20.01.2021 | Орехов Д.А. | Письма банков-партнеров | ОШ |
| 3.3.1. | Размещение и ежеквартальное обновление информации об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования на официальном сайте РГО в разделе для партнеров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 3.3.2. | Направление информационных писем банкам-партнерам РГО об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Письма РГО в адрес банков-партнеров | РП |
| 3.3.3. | Проведение совещаний с банками-партнерами по вопросам предоставления кредитов субъектам МСП согласно установленных квот на объемы льготного кредитования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Протокол совещания с банками-партнерами | ПК |
| 3.11. | Получены результаты мониторинга размещения информации на официальном сайте РГО об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования для банков за 1 квартал 2021 года |  | 10.04.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 3.12. | Получены результаты мониторинга размещения информации на официальном сайте РГО об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования для банков за 2 квартал 2021 года |  | 10.07.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 3.13. | Получены результаты мониторинга размещения информации на официальном сайте РГО об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования для банков за 3 квартал 2021 года |  | 10.10.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 3.14. | Получены результаты мониторинга размещения информации на официальном сайте РГО об установлении региональных квот на объемы льготного кредитования для банков за 4 квартал 2021 года |  | 20.01.2022 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 3.15. | В 2021 году получены подтверждения от банков-партнеров РГО о намерениях предоставления кредитов субъектам МСП в рамках квот на объемы льготного кредитования |  | 20.01.2022 | Орехов Д.А. | Письма банков-партнеров | ОШ |
| 4. | Обеспечено информирование субъектов МСП о возможности кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 2% от общего количества субъектов МСП проинформировано (ежегодно) | ОШ |
| 4.1.1. | Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией | РП |
| 4.1.2. | Консультирование субъектов МСП организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | ПК |
| 4.1.3. | Включение информации о кредитовании в семинары по вопросам финансовой грамотности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | РП |
| 4.1. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 1 квартал 2019 года |  | 10.04.2019 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 4.2. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 2 квартал 2019 года |  | 10.07.2019 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 4.3. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 3 квартал 2019 года |  | 10.10.2019 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 4.4. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 4 квартал 2019 года |  | 20.01.2020 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 4.5. | Обеспечено информирование не менее 2% от общего количества субъектов МСП о возможности кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность |  | 20.01.2020 | Орехов Д.А. | Отчет из АИС «Учет консультаций» | ОШ |
| 4.2.1. | Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией | РП |
| 4.2.2. | Консультирование субъектов МСП организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | РП |
| 4.2.3. | Включение информации о кредитовании в семинары по вопросам финансовой грамотности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | ПК |
| 4.6. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 1 квартал 2020 года |  | 10.04.2020 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 4.7. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 2 квартал 2020 года |  | 10.07.2020 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 4.8. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 3 квартал 2020 года |  | 10.10.2020 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 4.9. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 4 квартал 2020 года |  | 20.01.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 4.10. | Обеспечено информирование не менее 2% от общего количества субъектов МСП о возможности кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность |  | 20.01.2021 | Орехов Д.А. | Отчет из АИС «Учет консультаций» | ОШ |
| 4.3.1. | Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией | РП |
| 4.3.2. | Консультирование субъектов МСП организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | РП |
| 4.3.3. | Включение информации о кредитовании в семинары по вопросам финансовой грамотности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | ПК |
| 4.11. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 1 квартал 2021 года |  | 10.04.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 4.12. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 2 квартал 2021 года |  | 10.07.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 4.13. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 3 квартал 2021 года |  | 10.10.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 4.14. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 4 квартал 2021 года |  | 20.01.2022 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 4.15. | Обеспечено информирование не менее 2% от общего количества субъектов МСП о возможности кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность |  | 20.01.2022 | Орехов Д.А. | Отчет из АИС «Учет консультаций» | ОШ |
| 5. | Обеспечено информирование предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) о льготных кредитных продуктах АО «МСП Банк» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 5% от общего количества субъектов МСП проинформировано (ежегодно, начиная с 2020 года) | ОШ |
| 5.1.1. | Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Принт-скрины страниц сайтов 813.ru и комитета, страниц социальных сетей с размещенной информацией | РП |
| 5.1.2. | Консультирование субъектов МСП организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | РП |
| 5.1.3. | Включение информации о кредитовании в семинары по вопросам финансовой грамотности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | ПК |
| 5.1. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 1 квартал 2020 года |  | 10.04.2020 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 5.2. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 2 квартал 2020 года |  | 10.07.2020 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 5.3. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 3 квартал 2020 года |  | 10.10.2020 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 5.4. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 4 квартал 2020 года |  | 20.01.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 5.5. | Обеспечено информирование не менее 5% от общего количества субъектов МСП о льготных кредитных продуктах АО «МСП Банк» |  | 20.01.2021 | Орехов Д.А. | Отчет из АИС «Учет консультаций» | ОШ |
| 5.2.1. | Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Принт-скрины страниц сайтов 813.ru и комитета, страниц социальных сетей с размещенной информацией | РП |
| 5.2.2. | Консультирование субъектов МСП организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | ПК |
| 5.2.3. | Включение информации о кредитовании в семинары по вопросам финансовой грамотности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | РП |
| 5.6. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 1 квартал 2021 года |  | 10.04.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 5.7. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 2 квартал 2021 года |  | 10.07.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 5.8. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 3 квартал 2021 года |  | 10.10.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 5.9. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 4 квартал 2021 года |  | 20.01.2022 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 5.10. | Обеспечено информирование не менее 5% от общего количества субъектов МСП о льготных кредитных продуктах АО «МСП Банк» |  | 20.01.2022 | Орехов Д.А. | Отчет из АИС «Учет консультаций» | ОШ |
| 6. | Обеспечено предоставление льготных микрозаймов предпринимателям каждой приоритетной группы (женщины и предприниматели старше 45 лет) региональной МФО | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о деятельности МФО. 10% от общего объема микрозаймов, выданных в текущем году региональной МФО, составляют займы предпринимателям приоритетных групп (ежегодно, начиная с 2020 года) | ОШ |
| 6.1.1. | Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Принт-скрины страниц сайтов 813.ru и комитета, страниц социальных сетей с размещенной информацией | РП |
| 6.1.2. | Консультирование субъектов МСП о продуктах для каждой приоритетной группы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | ПК |
| 6.1.3. | Включение информации о кредитовании в семинары по вопросам финансовой грамотности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | РП |
| 6.1. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 1 квартал 2020 года |  | 10.04.2020 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 6.2. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 2 квартал 2020 года |  | 10.07.2020 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 6.3. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 3 квартал 2020 года |  | 10.10.2020 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 6.4. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 4 квартал 2020 года |  | 20.01.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 6.5. | Обеспечено предоставление микрозаймов предпринимателям приоритетных групп в размере не менее 10% от общего объема микрозаймов, выданных в текущем году региональной МФО |  | 20.01.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о деятельности МФО за 2020 год | ОШ |
| 6.2.1. | Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Принт-скрины страниц сайтов 813.ru и комитета, страниц социальных сетей с размещенной информацией | РП |
| 6.2.2. | Консультирование субъектов МСП о продуктах для каждой приоритетной группы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | ПК |
| 6.2.3. | Включение информации о кредитовании в семинары по вопросам финансовой грамотности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | РП |
| 6.6. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 1 квартал 2021 года |  | 10.04.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 6.7. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 2 квартал 2021 года |  | 10.07.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 6.8. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 3 квартал 2021 года |  | 10.10.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 6.9. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 4 квартал 2021 года |  | 20.01.2022 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 6.10. | Обеспечено предоставление микрозаймов предпринимателям приоритетных групп в размере не менее 10% от общего объема микрозаймов, выданных в текущем году региональной МФО |  | 20.01.2022 | Орехов Д.А. | Отчет о деятельности МФО за 2020 год | ОШ |
| 7. | Обеспечено информирование субъектов МСП о механизмах доступа к инструментам фондового рынка | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 2% от общего количества субъектов МСП проинформировано (ежегодно, начиная с 2021 года) | ОШ |
| 7.1.1. | Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Принт-скрины страниц сайтов 813.ru и комитета, страниц социальных сетей с размещенной информацией | РП |
| 7.1.2. | Консультирование субъектов МСП о механизмах доступа к инструментам фондового рынка | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | ПК |
| 7.1.3. | Включение информации о кредитовании в семинары по вопросам финансовой грамотности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | РП |
| 7.1. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 1 квартал 2021 года |  | 10.04.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 7.2. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 2 квартал 2021 года |  | 10.07.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 7.3. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 3 квартал 2021 года |  | 10.10.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 7.4. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 4 квартал 2021 года |  | 20.01.2022 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 7.5. | Обеспечено информирование не менее 2% от общего количества субъектов МСП о механизмах доступа к инструментам фондового рынка |  | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет из АИС «Учет консультаций» | ОШ |
| 8. | Обеспечено информирование субъектов МСП о создании информационно-аналитической инфраструктуры «Сектор роста» на Московской бирже | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 2% от общего количества субъектов МСП проинформировано (ежегодно, начиная с 2021 года) | ОШ |
| 8.1.1. | Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Принт-скрины страниц сайтов 813.ru и комитета, страниц социальных сетей с размещенной информацией | РП |
| 8.1.2. | Консультирование субъектов МСП о создании информационно-аналитической инфраструктуры «Сектор роста» на Московской бирже | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | РП |
| 8.1.3. | Включение информации о кредитовании в семинары по вопросам финансовой грамотности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Отчет о проведении семинара | ПК |
| 8.1. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 1 квартал 2021 года |  | 10.04.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 8.2. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 2 квартал 2021 года |  | 10.07.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 8.3. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 3 квартал 2021 года |  | 10.10.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 8.4. | Получены результаты мониторинга размещения информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 4 квартал 2021 года |  | 20.01.2022 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 8.5. | Обеспечено информирование не менее 2% от общего количества субъектов МСП о создании информационно-аналитической инфраструктуры «Сектор роста» на Московской бирже |  | 20.01.2022 | Орехов Д.А. | Отчет из АИС «Учет консультаций» | ОШ |
| 9. | Обеспечено информирование лизинговых компаний, выступающих лизингодателями по договорам финансовой аренды с субъектами МСП-получателями областных субсидий на цели лизинга оборудования, о механизме субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП в целях снижения стоимости лизинга | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Рогачева Е.А. | Письма в адрес лизинговых компаний, протоколы совместных совещаний с лизинговыми компаниями. 100% лизинговых компаний проинформировано (ежегодно, начиная с 2020 года) | ОШ |
| 9.1.1. | Размещение и ежеквартальное обновление информации о субсидировании процентной ставки лизинговым компаниям по лизинговым сделкам субъектов МСП на Портале поддержки субъектов МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. | Принт-скрины страниц сайта 813.ru с размещенной информацией | РП |
| 9.1.2. | Направление информационных писем о субсидировании процентной ставки по лизинговым сделкам субъектов МСП лизинговым компаниям, по которым комитет обладает сведениями о предоставлении лизинга субъектам МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Рогачева Е.А. | Письма в адрес лизинговых компаний | РП |
| 9.1. | Получены результаты мониторинга размещения информации на Портале поддержки субъектов МСП за 1 квартал 2020 года |  | 10.04.2020 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 9.2. | Получены результаты мониторинга размещения информации на Портале поддержки субъектов МСП за 2 квартал 2020 года |  | 10.07.2020 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 9.3. | Получены результаты мониторинга размещения информации на Портале поддержки субъектов МСП за 3 квартал 2020 года |  | 10.10.2020 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 9.4. | Получены результаты мониторинга размещения информации на Портале поддержки субъектов МСП за 4 квартал 2020 года |  | 20.01.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 9.5. | Получены подтверждения от лизинговых компаний о намерениях предоставления льготной финансовой аренды субъектам МСП в рамках программы субсидирования процентной ставки по лизинговым сделкам субъектов МСП |  | 20.01.2021 | Рогачева Е.А. | Письма-ответы лизинговых компаний | ОШ |
| 9.2.1. | Размещение и ежеквартальное обновление информации о субсидировании процентной ставки лизинговым компаниям по лизинговым сделкам субъектов МСП на Портале поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. | Принт-скрины страниц сайта 813.ru с размещенной информацией | РП |
| 9.2.2. | Направление информационных писем о субсидировании процентной ставки по лизинговым сделкам субъектов МСП лизинговым компаниям, по которым комитет обладает сведениями о предоставлении лизинга субъектам МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Рогачева Е.А. | Письма в адрес лизинговых компаний | РП |
| 9.6. | Получены результаты мониторинга размещения информации на Портале поддержки субъектов МСП за 1 квартал 2021 года |  | 10.04.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 9.7. | Получены результаты мониторинга размещения информации на Портале поддержки субъектов МСП за 2 квартал 2021 года |  | 10.07.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 9.8. | Получены результаты мониторинга размещения информации на Портале поддержки субъектов МСП за 3 квартал 2021 года |  | 10.10.2021 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 9.9. | Получены результаты мониторинга размещения информации на Портале поддержки субъектов МСП за 4 квартал 2021 года |  | 20.01.2022 | Рогачева Е.А. | Принт-скрины страниц сайта с размещенной информацией | РП |
| 9.10. | Получены подтверждения от лизинговых компаний о намерениях предоставления льготной финансовой аренды субъектам МСП в рамках программы субсидирования процентной ставки по лизинговым сделкам субъектов МСП |  | 20.01.2022 | Рогачева Е.А. | Письма-ответы лизинговых компаний | ОШ |
| 10. | Ленинградской области предоставлены субсидии на реализацию мероприятий, предусматривающих развитие региональной МФО Ленинградской области, в размере 20,34 млн рублей | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Рогачева Е.А. | Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО. 2020 год –8,76 млн рублей; 2021 год –11,58 млн рублей | ОШ |
| 10.1.1. | Подготовка и направление конкурсной заявки Ленинградской области на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Рогачева Е.А. | Заявка в Минэкономразвития России в установленном порядке | РП |
| 10.1.2. | Проведение защиты конкурсной заявки в Министерстве экономического развития Российской Федерации на получение средств федерального бюджета | 25.01.2020 | 15.02.2020 | Рогачева Е.А. | Протокол конкурсной комиссии | РП |
| 10.1. | Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО |  | 15.02.2020 | Рогачева Е.А. | Соглашение с Минэкономразвития России | ПК |
| 10.2.1. | Подготовка и направление конкурсной заявки Ленинградской области на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Рогачева Е.А. | Заявка в Минэкономразвития России в установленном порядке | РП |
| 10.2.2. | Проведение защиты конкурсной заявки в Министерстве экономического развития Российской Федерации на получение средств федерального бюджета | 25.01.2021 | 15.02.2021 | Рогачева Е.А. | Протокол конкурсной комиссии | РП |
| 10.2. | Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО |  | 15.02.2021 | Рогачева Е.А. | Соглашение с Минэкономразвития России | ПК |
| 10.3. | Получены субсидии на реализацию мероприятий, предусматривающих развитие МФО, в размере 20,34 млн рублей за 2020-2021 годы |  | 15.02.2021 | Рогачева Е.А. | Соглашения Ленинградской области с Минэкономразвития России о получении средств на 2020-2021 годы | ОШ |
| 11. | Региональной и муниципальными МФО Ленинградской области обеспечен доступ субъектов МСП Ленинградской области к заемным средствам и увеличено количество выдаваемых микрозаймов до 589 единиц | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. Сартакова В.Г. Семенов А.С. Сазанова Т.А. Аристова Н.В. | Отчет о деятельности региональной и муниципальных МФО. 2019 год – 584 единиц; 2020 год – 586 единиц; 2021 год – 589 единиц | ОШ |
| 11.1.1. | Консультирование субъектов МСП, заинтересованных в получении льготной финансовой поддержки в виде микрозаймов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Орехов Д.А. Сартакова В.Г. Семенов А.С. Сазанова Т.А. Аристова Н.В. | Журнал учета консультаций МФО из АИС «Учет консультаций» | РП |
| 11.1. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 1 квартал 2019 года |  | 15.04.2019 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 1 квартал 2019 года | ПК |
| 11.2. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 2 квартал 2019 года |  | 15.07.2019 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 2 квартал 2019 года | ПК |
| 11.3. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 3 квартал 2019 года |  | 15.10.2019 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 3 квартал 2019 года | ПК |
| 11.4. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 4 квартал 2019 года |  | 25.01.2020 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 4 квартал 2019 года | ПК |
| 11.5. | В 2019 году МФО обеспечено предоставление 584 микрозаймов субъектам МСП |  | 25.01.2020 | Орехов Д.А. Сартакова В.Г. Семенов А.С. Сазанова Т.А. Аристова Н.В. | Отчет о деятельности МФО за 2019 год | ОШ |
| 11.2.1. | Обеспечено консультирование субъектов МСП, заинтересованных в получении льготной финансовой поддержки в виде микрозаймов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. Сартакова В.Г. Семенов А.С. Сазанова Т.А. Аристова Н.В. | Журнал учета консультаций МФО из АИС «Учет консультаций» | РП |
| 11.6. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 1 квартал 2020 года |  | 15.04.2020 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 1 квартал 2020 года | ПК |
| 11.7. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 2 квартал 2020 года |  | 15.07.2020 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 2 квартал 2020 года | ПК |
| 11.8. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 3 квартал 2020 года |  | 15.10.2020 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 3 квартал 2020 года | ПК |
| 11.9. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 4 квартал 2020 года |  | 25.01.2021 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 4 квартал 2020 года | ПК |
| 11.10. | В 2020 году МФО обеспечено предоставление 586 микрозаймов субъектам МСП |  | 25.01.2021 | Орехов Д.А. Сартакова В.Г. Семенов А.С. Сазанова Т.А. Аристова Н.В. | Отчет о деятельности МФО за 2020 год | ОШ |
| 11.3.1. | Консультирование субъектов МСП, заинтересованных в получении льготной финансовой поддержки в виде микрозаймов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. Сартакова В.Г. Семенов А.С. Сазанова Т.А. Аристова Н.В. | Журнал учета консультаций МФО из АИС «Учет консультаций» | РП |
| 11.11. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 1 квартал 2021 года |  | 15.04.2021 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 1 квартал 2021 года | ПК |
| 11.12. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 2 квартал 2021 года |  | 15.07.2021 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 2 квартал 2021 года | ПК |
| 11.13. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 3 квартал 2021 года |  | 15.10.2021 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 3 квартал 2021 года | ПК |
| 11.14. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 4 квартал 2021 года |  | 25.01.2022 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 4 квартал 2021 года | ПК |
| 11.15. | В 2021 году МФО обеспечено предоставление 589 микрозаймов субъектам МСП |  | 25.01.2022 | Орехов Д.А. Сартакова В.Г. Семенов А.С. Сазанова Т.А. Аристова Н.В. | Отчет о деятельности МФО за 2021 год | ОШ |
| 12. | Обеспечено выполнение требования к структуре портфеля микрозаймов региональной МФО по объему займов, не обеспеченных залогом | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. Сартакова В.Г. Семенов А.С. Сазанова Т.А. Аристова Н.В. | Отчет о деятельности МФО. 10% от общего объема микрозаймов региональной МФО (ежегодно, начиная с 2020 года) | ОШ |
| 12.1.1. | Включение нового показателя «Поддержание структуры портфеля микрозаймов» в перечень показателей эффективности региональной и муниципальных МФО | 01.01.2020 | 30.03.2020 | Рогачева Е.А. | Показатели деятельности МФО на 2020 год | РП |
| 12.1.2. | Анализ портфеля действующих микрозаймов в целях определения текущей структуры портфеля и планирование структуры портфеля на следующий отчетный период | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Орехов Д.А. Сартакова В.Г. Семенов А.С. Сазанова Т.А. Аристова Н.В. | Отчет о структуре портфеля МФО по итогам года | РП |
| 12.1. | Получены результаты мониторинга портфеля действующих микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 1 квартал 2020 года |  | 15.04.2020 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 1 квартал 2020 года | ПК |
| 12.2. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 2 квартал 2020 года |  | 15.07.2020 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 2 квартал 2020 года | ПК |
| 12.3. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 3 квартал 2020 года |  | 15.10.2020 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 3 квартал 2020 года | ПК |
| 12.4. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 4 квартал 2020 года |  | 25.01.2021 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 4 квартал 2020 года | ПК |
| 12.5. | В 2020 году обеспечено предоставление займов МФО не менее 10% от общего объема микрозаймов не обеспеченных залогом |  | 25.01.2021 | Орехов Д.А. Сартакова В.Г. Семенов А.С. Сазанова Т.А. Аристова Н.В. | Отчет о деятельности МФО за 2020 год | ОШ |
| 12.2.1. | Анализ портфеля действующих микрозаймов в целях определения текущей структуры портфеля и планирование структуры портфеля на следующий отчетный период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Орехов Д.А. Сартакова В.Г. Семенов А.С. Сазанова Т.А. Аристова Н.В. | Отчет о структуре портфеля МФО по итогам года | РП |
| 12.6. | Получены результаты мониторинга портфеля действующих микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 1 квартал 2021 года |  | 15.04.2021 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 1 квартал 2021 года | ПК |
| 12.7. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 2 квартал 2021 года |  | 15.07.2021 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 2 квартал 2021 года | ПК |
| 12.8. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 3 квартал 2021 года |  | 15.10.2021 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 3 квартал 2021 года | ПК |
| 12.9. | Получены результаты мониторинга привлечения субъектами МСП микрозаймов региональной и муниципальных МФО за 4 квартал 2021 года |  | 25.01.2022 | Рогачева Е.А. | Отчет о деятельности МФО за 4 квартал 2021 года | ПК |
| 12.10. | В 2021 году обеспечено предоставление займов МФО не менее 10% от общего объема микрозаймов не обеспеченных залогом |  | 25.01.2022 | Орехов Д.А. Сартакова В.Г. Семенов А.С. Сазанова Т.А. Аристова Н.В. | Отчет о деятельности МФО за 2021 год | ОШ |
| 12.11. | Региональной и муниципальными МФО обеспечено выполнение требований к структуре портфеля микрозаймов |  | 25.01.2022 | Орехов Д.А. Сартакова В.Г. Семенов А.С. Сазанова Т.А. Аристова Н.В. | Отчет о деятельности МФО за 2020-2021 годы | ОШ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта

«Финансовая поддержка МСП»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Финансовая поддержка МСП»

1. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек |
| Количество выдаваемых микрозаймов, единиц |
| 1. | Расчет производится на основании сведений о количестве действующих микрозаймов МФО | Количество действующих микрозаймов по состоянию на 01.04.2018 | Отчет о деятельности МФО, установленный Приказом Минэкономразви-тия России от 29.05.2009 №198 | Минэкономраз-вития России | по Ленинградской области | Ежеквартально, по состоянию на 01 число месяца, следующего за отчетным кварталом |  |