**ПРОЕКТ**

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

«**Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации Ленинградской области»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации  Ленинградской области | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Система поддержки фермеров и кооперации | Срок начала и окончания проекта | 15.10.2018-  31.12.2024 гг. |
| Куратор регионального проекта | Д.А. Ялов, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области –  председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | | |
| Руководитель регионального проекта | О.М. Малащенко, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области -  председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | | |
| Администратор регионального проекта | Е.И. Пшенникова, первый заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | |
| Связь с государственными программами Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве  к 2024 году не менее 375 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств  и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| значение | дата |
| 1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», человек | основной | - | 01.01.2018 | 56 | 42 | 51 | 54 | 79 | 93 |
| 2. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек | дополнительный | - | 01.01.2018 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 16 |
| 3. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц | дополнительный | - |  | 38 | 27 | 33 | 40 | 59 | 66 |
| 4. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | дополнительный | - | - | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 11 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|  | Задача национального проекта (справочно: из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | | |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно: из паспорта федерального проекта): Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.  Характеристика результата федерального проекта (справочно: из паспорта федерального проекта): Центры в субъектах Российской Федерации определены, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.  Срок (справочно: из паспорта федерального проекта): 01.06.2019 | | |
| 1.1. | Определение центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области приведено в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» методическими рекомендациями. | 01.06.2019 г. | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области определен в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» методическими рекомендациями. Обеспечено функционирование центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Ленинградской области, создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК. |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно: из паспорта федерального проекта): Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,368 млрд рублей, в том числе:   * в 2019 году в размере 7,373 млрд руб.; * в 2020 году в размере 1,836 млрд руб.; * в 2021 году в размере 4,608 млрд руб.; * в 2022 году в размере 5,914 млрд руб.; * в 2023 году в размере 8,514 млрд руб.; * в 2024 году в размере 9,123 млрд руб.   Характеристика результата федерального проекта (справочно: из паспорта федерального проекта): Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.  Срок (справочно: из паспорта федерального проекта): 30.04.2019 | | |
| 2.1. | Заключено соглашение с Минсельхозом России на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету Ленинградской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. | 30.04.2019 | Предоставлены межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету Ленинградской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно: из паспорта федерального проекта): Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:   * в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек; * в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек; * в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек; * в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек; * в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек; * в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек.   Характеристика результата федерального проекта (справочно: из паспорта федерального проекта): К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек.  Срок (справочно: из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 | | |
| 3.1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки составит 375 человек к 2024 году, в том числе:   * в 2019 году в количестве 56 человек; * в 2020 году в количестве 42 человек; * в 2021 году в количестве 51 человек; * в 2022 году в количестве 54 человек; * в 2023 году в количестве 79 человек; * в 2024 году в количестве 93 человек. | 20.12.2024 | К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 375 человек. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего  (млн  рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки к 2024 году составит 126,7 тыс. человек | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки к 2024 году составит 375 человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Ленинградской области, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Ленинградской области, в т.ч. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ленинградской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия,  инициалы | | | Должность | Непосредственный руководитель | | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1. | Руководитель  регионального проекта | О.М. Малащенко | | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области -  председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | А.Ю. Дрозденко  Губернатор Ленинградской области | | 10 |
| 2. | Администратор  регионального проекта | Е.И. Пшенникова | | | Первый заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | О.М. Малащенко  Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области -председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | | 10 |
| Определение центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области приведено в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» методическими рекомендациями | | | | | | | | |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | О.М. Малащенко | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области -председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | | А.Ю. Дрозденко  Губернатор Ленинградской области | 10 | |
| 4. | Участник регионального проекта | | Е.М. Тихомирова | Начальник сектора по развитию садоводства и огородничества комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | Е.И. Пшенникова,  Первый заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 20 | |
| 5. | Участник регионального проекта | | О.А. Прохорова | Директор государственного казенного учреждения Ленинградской области «Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области» | | Е.И. Пшенникова,  Первый заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 10 | |
| Заключено соглашение с Минсельхозом России на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету Ленинградской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности  центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | | | | | | | | |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | О.М. Малащенко | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области -председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | | А.Ю. Дрозденко  Губернатор Ленинградской области | 10 | |
| 7. | Участник регионального проекта | | Т.И. Художилова | Начальник отдела прогноза и экономического мониторинга комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | Е.И. Пшенникова,  Первый заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 10 | |
|  | Участник регионального проекта | | Е.М. Тихомирова | начальник сектора по развитию садоводства и огородничества комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | Е.И. Пшенникова,  Первый заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 20 | |
| 8. | Участник регионального  проекта | | О.А. Прохорова | Директор государственного казенного учреждения Ленинградской области «Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области» | | Е.И. Пшенникова,  Первый заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 10 | |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки к 2024 году составит 375 человек | | | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | О.М. Малащенко | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области -председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | | А.Ю. Дрозденко  Губернатор Ленинградской области | 10 | |
|  | Участник регионального  проекта | | Е.И. Пшенникова | Первый заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | О.М. Малащенко  Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области -председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | 10 | |
| 9. | Участник регионального  проекта | | Т.И. Художилова | Начальник отдела прогноза и экономического мониторинга комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | Е.И. Пшенникова,  Первый заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 10 | |
| 10. | Участник регионального проекта | | Е.М. Тихомирова | начальник сектора по развитию садоводства и огородничества комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | Е.И. Пшенникова,  Первый заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 20 | |
| 11. | Участник регионального проекта | | О.А. Прохорова | Директор государственного казенного учреждения Ленинградской области «Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области» | | Е.И. Пшенникова,  Первый заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 10 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

Система поддержки фермеров и кооперации

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень  контроля |
| начало | окончание |
| 1. | Определение центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области приведено в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» методическими рекомендациями. | 01.05.2018 | 01.06.2019 | О.М. Малащенко | Приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | ОШ |
| 1.1.1. | Мониторинг деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области на соответствие доработанным Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» методическим рекомендациям. | 01.06.2018 | 01.03.2019 | Е.М. Тихомирова | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | РП |
| 1.1.2. | Разработка предложений по внесению изменений в приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 04.06.2018 № 12 «О центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области» с учетом выявленных несоответствий | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Е.М. Тихомирова | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | РП |
| 1.1.3. | Разработка проекта приказа «О внесении изменений в приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 04.06.2018 № 12 «О центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области» | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Е.М. Тихомирова | Проект приказа комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | РП |
| 1.1.4. | Согласование проекта приказа «О внесении изменений в приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 04.06.2018 № 4 «О центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области» | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Е.М. Тихомирова | Проект приказа комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | РП |
| 1.1.5. | Утверждение приказа «О внесении изменений в приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 04.06.2018 № 4 «О центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области» | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Е.М. Тихомирова | Приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | РП |
| 1.1 | В Ленинградской области определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» методическими рекомендациями. |  | 01.06.2019 | Пшенникова Е.И. | Приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | ОШ |
| 2. | Заключено соглашение с Минсельхозом России и предоставлены межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету Ленинградской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 10.01.2019 | 30.12.2019 | О.М. Малащенко | Соглашение с Минсельхозом России | ОШ |
| 2.1.1. | Согласование и заключение в АИС «Электронный Бюджет» соглашения с Минсельхозом России на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету Ленинградской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 10.01.2019 | 30.04.2019 | Т.И. Художилова | Проект Соглашения с Минсельхозом России | РП |
| 2.1. | Заключено соглашение с Минсельхозом России на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету Ленинградской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | - | 30.04.2019 | Е.И. Пшенникова | Соглашение с Минсельхозом России | РП |
| 2.2. | Предоставлены межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету Ленинградской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | - | 30.12.2019 | Е.И. Пшенникова | Соглашение с Минсельхозом России | РП |
| 3. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки к 2021 году составит 149 человек, в том числе:  в 2019 году в количестве 56 человек;  в 2020 году в количестве 42 человек;  в 2021 году в количестве 51 человек. | 30.04.2019 | 30.12.2021 | О.М. Малащенко | Отчет об исполнении показателя | ОШ |
| 3.1.1 | Мониторинг ситуации в Ленинградской области по вовлечению в субъекты МСП в области сельского хозяйства в 2019 году, в том числе за счет средств государственной поддержки | 30.04.2019 | 31.12.2019 | Е.М. Тихомирова | Отчет комитета по агропромышленому и рыбохозяйственному комплексу | РП |
| 3.1 | «Отчет о вовлеченных в субъекты МСП в области сельского хозяйства» за III кв. 2019 года. |  | 01.07.2019 | Е.М. Тихомирова | Отчет за III кв. 2019 г. | ПК |
| 3.2 | «Отчет о вовлеченных в субъекты МСП в области сельского хозяйства» за IV кв. 2019 года. |  | 31.12.2019 | Е.М. Тихомирова | Отчет за IV кв. 2019 г. | ПК |
| 3.3. | В 2019 вовлечено в субъекты МСП в области сельского хозяйства 56 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки |  | 31.12.2019 | Е.И. Пшенникова | Отчет об исполнении показателя | ОШ |
| 3.1.2. | Мониторинг ситуации в Ленинградской области по вовлечению в субъекты МСП в области сельского хозяйства в 2020 году, в том числе за счет средств государственной поддержки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Е.М. Тихомирова | Отчет комитета по агропромышленому и рыбохозяйственному комплексу | РП |
| 3.4 | «Отчет о вовлеченных в субъекты МСП в области сельского хозяйства» за I кв. 2020 года. |  | 01.04.2020 | Е.М. Тихомирова | Отчет за I кв. 2020г. | ПК |
| 3.5 | «Отчет о вовлеченных в субъекты МСП в области сельского хозяйства» за II кв. 2020 года. |  | 01.07.2020 | Е.М. Тихомирова | Отчет за II кв. 2020 г. | ПК |
| 3.6 | «Отчет о вовлеченных в субъекты МСП в области сельского хозяйства» за III кв. 2020 года. |  | 01.10.2020 | Е.М. Тихомирова | Отчет за III кв. 2020 г. | ПК |
| 3.7 | «Отчет о вовлеченных в субъекты МСП в области сельского хозяйства» за IV кв. 2020 года. |  | 31.12.2020 | Е.М. Тихомирова | Отчет за IV кв. 2020 г. | ПК |
| 3.8. | В 2020 вовлечено в субъекты МСП в области сельского хозяйства 42 человека, в том числе за счет средств государственной поддержки |  | 31.12.2020 | Е.И. Пшенникова | Отчет об исполнении показателя | ОШ |
| 3.1.3. | Мониторинг ситуации в Ленинградской области по вовлечению в субъекты МСП в области сельского хозяйства в 2021 году, в том числе за счет средств государственной поддержки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Е.М. Тихомирова | Отчет комитета по агропромышленому и рыбохозяйственному комплексу | РП |
| 3.9. | «Отчет о вовлеченных в субъекты МСП в области сельского хозяйства» за I кв. 2021 года. |  | 01.04.2021 | Е.М. Тихомирова | Отчет за I кв. 2021 г. | ПК |
| 3.10. | «Отчет о вовлеченных в субъекты МСП в области сельского хозяйства» за II кв. 2021 года. |  | 01.07.2021 | Е.М. Тихомирова | Отчет за II кв. 2021 г. | ПК |
| 3.11. | «Отчет о вовлеченных в субъекты МСП в области сельского хозяйства» за III кв. 2021 года. |  | 01.10.2021 | Е.М. Тихомирова | Отчет за III кв. 2021 г. | ПК |
| 3.12. | «Отчет о вовлеченных в субъекты МСП в области сельского хозяйства» за IV кв. 2021 года. |  | 31.12.2021 | Е.М. Тихомирова | Отчет за IV кв. 2021г. | ПК |
| 3.13 | В 2021 вовлечено в субъекты МСП в области сельского хозяйства 51человека, в том числе за счет средств государственной поддержки |  | 31.12.2021 | Е.И. Пшенникова | Отчет об исполнении показателя | ОШ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

Система поддержки фермеров и кооперации

МЕТОДИКА

Расчета дополнительных показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые  показатели | Источник  данных | Ответственный за сбор данных | Уровень  агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| *(наименование показателя и единица измерения)* | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |