|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Акселерация | | Срок реализации проекта | 05.12.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Ялов Д.А. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | | |
| Руководитель регионального проекта | Нерушай С.И. | | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | |
| Администратор регионального проекта | Ходакова Д.В. | | Главный специалист | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек | | | | | ФП | | Миллион человек | | | | 0,1970 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,2728 | | | | 0,2781 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек | | | | | | | | | ФП | | | | Миллион человек | | | | | 0,2688 | | | | 0,2691 | | 0,2695 | | 0,2699 | | | | 0,2702 | | | 0,2706 | | | 0,2710 | | | 0,2713 | | 0,2717 | | 0,2720 | | 0,2724 | | | 0,2728 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) | | | | - | | Миллион рублей | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | - | | | | - | | 597,9161 | | 610,4798 | | | | 1 421,5265 | | | 1 434,2036 | | | - | | | - | | Региональной гарантийной организацией Ленинградской области обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях.  Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) составляет: | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | - в 2021 году - 597,9161 млн рублей;  - в 2022 году - 610,4798 млн рублей;  - в 2023 году - 1421,5265 млн рублей;  - в 2024 году - 1434,2036 млн рублей. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.2 | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по | | | | - | | Тысяча единиц | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | 0,7310 | | 0,8410 | | | | 1,0090 | | | 1,2110 | | | - | | | - | | Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | субъектов МСП, получивших комплексные услуги,  составит :  - в 2021 году - 731 ед.;  - в 2022 году - 841 ед.;  - в 2023 году - 1 009ед.;  - в 2024 году - 1 211 ед. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.3 | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта | | | | - | | Миллиард долларов | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | - | | | | - | | 0,0314 | | 0,0169 | | | | 0,0143 | | | 0,0138 | | | - | | | - | | В 2024 году субъектами МСП-экспортерами Ленинградской области обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0186 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | экспортного контракта) при поддержке центра поддержки экспорта | | | | | | | | |  | |  |
| 1.4 | Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | - | | | | - | | 8,0000 | | 15,0000 | | | | 22,0000 | | | 31,0000 | | | - | | | - | | Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | итогом). Нарастающий итог | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  |
| 1.5 | Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | - | | | | - | | 10,0000 | | 10,0000 | | | | 53,0000 | | | 63,0000 | | | - | | | - | | Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
| 1.6 | Субъектами МСП | | | | - | | Едини | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | 70,000 | | 39,000 | | | | 34,000 | | | 32,000 | | | - | | | - | |  | | | | | | | | | Оказание | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) | | | |  | | ца | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |  | | |  | | Центром поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. Количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центра поддержки экспорта составит :  - в 2021 году - 70 ед.;  - в 2022 году - 39 ед.;  - в 2023 году - 34 | | | | | | | | | услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | ед.;  - в 2024 году - 32 ед. | | | | | | | | |  | |  |
| 1.7 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) | | | | - | | Тысяча единиц | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | - | | | | - | | 0,7620 | | 0,8270 | | | | 0,8110 | | | 0,8110 | | | - | | | - | | Региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями Ленинградской области обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Количество действующих микрозаймов, предоставленных субъектам МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области составит:  в 2021 году - 762 ед.;  в 2022 году - 827 ед.;  в 2023 году - 811 ед.;  в 2024 году - 811 ед. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.8 | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | - | | | | - | | 7,0000 | | 12,0000 | | | | 16,0000 | | | 22,0000 | | | - | | | - | | Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант«Агростартап»), накопленным итогом. Нарастающий итог | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | АПК | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) | | | | | | 90 040,15 | | | | | 81 485,08 | | | | | | 17 221,49 | | | | | | 18 407,91 | | | | | | | | | 19 072,39 | | | | | | 0,00 | | | | | | 226 227,02 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 90 040,15 | | | | | 81 485,08 | | | | | | 17 221,49 | | | | | | 18 407,91 | | | | | | | | | 19 072,39 | | | | | | 0,00 | | | | | | 226 227,02 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 90 040,15 | | | | | 81 485,08 | | | | | | 17 221,49 | | | | | | 18 407,91 | | | | | | | | | 19 072,39 | | | | | | 0,00 | | | | | | 226 227,02 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 238 416,87 | | | | | | 67 208,51 | | | | | | 305 625,38 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 238 416,87 | | | | | | 67 208,51 | | | | | | 305 625,38 | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 238 416,87 | | | | | | 67 208,51 | | | | | | 305 625,38 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3 | | | | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) | | | | | | 57 830,90 | | | | | 58 992,02 | | | | | | 94 028,66 | | | | | | 65 853,28 | | | | | | | | | 53 735,80 | | | | | | 48 974,26 | | | | | | 379 414,92 | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 57 830,90 | | | | | 58 992,02 | | | | | | 94 028,66 | | | | | | 65 853,28 | | | | | | | | | 53 735,80 | | | | | | 48 974,26 | | | | | | 379 414,92 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 57 830,90 | | | | | 58 992,02 | | | | | | 94 028,66 | | | | | | 65 853,28 | | | | | | | | | 53 735,80 | | | | | | 48 974,26 | | | | | | 379 414,92 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4 | | | | Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 33 006,08 | | | | | | 30 904,35 | | | | | | | | | 31 526,87 | | | | | | 48 205,97 | | | | | | 143 643,27 | | | | |  |
|  |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.4.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 33 006,08 | | | | | | 30 904,35 | | | | | | | | | 31 526,87 | | | | | | 48 205,97 | | | | | | 143 643,27 | | | | |  |
| 1.4.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 33 006,08 | | | | | | 30 904,35 | | | | | | | | | 31 526,87 | | | | | | 48 205,97 | | | | | | 143 643,27 | | | | |  |
| 1.4.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | | | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.  Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 15 единиц (нарастающим итогом) | | | | | | 14 128,66 | | | | | 5 888,06 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 20 016,72 | | | | |  |
| 2.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 14 128,66 | | | | | 5 888,06 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 20 016,72 | | | | |  |
| 2.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 14 128,66 | | | | | 5 888,06 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 20 016,72 | | | | |  |
| 2.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 161 999,71 | | | | | 146 365,16 | | | | | | 144 256,23 | | | | | | 115 165,54 | | | | | | | | | 342 751,93 | | | | | | 164 388,74 | | | | | | 1 074 927,31 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 161 999,71 | | | | | 146 365,16 | | | | | | 144 256,23 | | | | | | 115 165,54 | | | | | | | | | 342 751,93 | | | | | | 164 388,74 | | | | | | 1 074 927,31 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) | | | | | | | 19 072,39 | | | 19 072,39 | | 19 072,39 | | | 19 072,39 | | | | | 19 072,39 | | | | 19 072,39 | | | | 19 072,39 | | | | | 19 072,39 | | | | 19 072,39 | | | | 19 072,39 | | | 19 072,39 | | | | 19 072,39 | | |  |
|  |
| 1.2. | | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) | | | | | | | 238 416,87 | | | 238 416,87 | | 238 416,87 | | | 238 416,87 | | | | | 238 416,87 | | | | 238 416,87 | | | | 238 416,87 | | | | | 238 416,87 | | | | 238 416,87 | | | | 238 416,87 | | | 238 416,87 | | | | 238 416,87 | | |  |
| 1.3. | | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) | | | | | | | 53 735,80 | | | 53 735,80 | | 53 735,80 | | | 53 735,80 | | | | | 53 735,80 | | | | 53 735,80 | | | | 53 735,80 | | | | | 53 735,80 | | | | 53 735,80 | | | | 53 735,80 | | | 53 735,80 | | | | 53 735,80 | | |  |
| 1.4. | | Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на | | | | | | | 0,00 | | | 494,82 | | 9 024,95 | | | 28 446,39 | | | | | 28 817,08 | | | | 29 235,38 | | | | 29 562,99 | | | | | 29 949,69 | | | | 30 344,09 | | | | 30 801,89 | | | 31 214,59 | | | | 31 526,87 | | |  |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
|  | | создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 311 225,06 | | | 311 719,88 | | 320 250,01 | | | 339 671,45 | | | | | 340 042,14 | | | | 340 460,44 | | | | 340 788,05 | | | | | 341 174,75 | | | | 341 569,15 | | | | 342 026,95 | | | 342 439,65 | | | | 342 751,93 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Акселерация | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. | Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги,  составит :  - в 2021 году - 731 ед.;  - в 2022 году - 841 ед.;  - в 2023 году - 1 009ед.;  - в 2024 году - 1 211 ед. | | Нет | - | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение с Фондом о | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с | 07 | Некрасова А.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидии | | - | - | |
| 20 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по достижению результата", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "В 2021 году обеспечено оказание комплексных услуг не менее 876 субъектам МСП", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Береснев В.А. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | - | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2021 год", значение: 0.0000, Единица | - | 15.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 06 | Орлова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | отчет о реализации регионального проекта | |
| 21 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "95 субъектов МСП, получили комплексные услуги ", значение: 0.0000 | - | 06.04.2022 | 04 | 08 | Береснев В.А. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о предоставлении комплексных услуг субъектами МСП | | - | нет | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "305 субъектов МСП, получили комплексные услуги ", значение: 0.0000 | - | 06.07.2022 | 07 | 09 | Береснев В.А. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о предоставлении комплексных услуг субъектами МСП | | - | нет | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "555 субъектов МСП, получили комплексные услуги ", значение: 0.0000, Единица | - | 06.10.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о предоставлении комплексных услуг субъектами МСП | | - | нет | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с | 06 | Аверин В.М. | Прочий тип документа - | | - | Отчет единого | |
| 22 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Единица |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  | органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о предоставлении комплексных услуг субъектам МСП | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "В 2022 году обеспечено оказание комплексных услуг не менее 841 субъекту МСП", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | соглашение | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду Фонд поддержки предпринимательства | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Орлова Г.М. | Прочий тип документа Информация о заключении соглашения | | - | государственная система "Электронный бюджет" | |
| 23 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "300 субъектов МСП, получили комплексные услуги " | - | 06.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "600 субъектов МСП, получили комплексные услуги " | - | 06.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана | | - | Отчет единого органа управления организациям | |
| 24 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | мероприятий и достижении результата | |  | и инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "900 субъектов МСП, получили комплексные услуги " | - | 06.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |
|
|  |  |  | 20.12.2023 |  |  |  |  | |  |  | |
| 25 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - |  | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | - | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "В 2023 году обеспечено оказание комплексных услуг не менее 1009 субъекту МСП" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "В 2024 году обеспечено оказание | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Береснев В.А. | Отчет единого органа управления организациями | | - | соглашение | |
| 26 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | комплексных услуг не менее 1211 субъектам МСП ", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |  |  | |
| 1.2 | Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. | Региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями Ленинградской области обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях.  Количество действующих микрозаймов, предоставленных субъектам | | Нет | - | |
|
|
| 27 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области составит:  в 2021 году - 762 ед.;  в 2022 году - 827 ед.;  в 2023 году - 811 ед.;  в 2024 году - 811 ед. | |  |  | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Обеспечено информирование о микрофинансовых продуктах не менее 10 000 предпринимателей Ленинградской области", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Береснев В.А. | Отчет Фонда о результатах информирования по итогам 2021 года | | - | - | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной и муниципальными МФО Ленинградской области микрозаймов субъектам МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Береснев В.А. | Отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2021 года | | - | - | |
|
| 28 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 2 500 предпринимателей Ленинградской области", значение: 0.0000 | - | 06.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Береснев В.А. | Отчет Отчет Фонда о результатах информирования | | - | нет | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 5 000 предпринимателей Ленинградской области", значение: 0.0000 | - | 06.07.2022 | 07 | 09 | Береснев В.А. | Отчет Отчет Фонда о результатах информирования | | - | нет | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 7500 предпринимателей Ленинградской области", значение: 0.0000 | - | 06.10.2022 | 08 | 10 | Береснев В.А. | Отчет Отчет Фонда о результатах информирования | | - | нет | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | 06 | Аверин В.М. | Прочий тип документа - | | - | Отчет региональной МФО по предоставленным | |
| 29 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  | микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2022 года | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной и муниципальными МФО Ленинградской области микрозаймов субъектам МСП", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2022 года | | - | Отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2022 года | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 10000 предпринимателей Ленинградской области", значение: 10000.0000, Единица | - | 20.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Аверин В.М. | Прочий тип документа - | | - | отчет региональной МФО | |
| 30 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 3000 предпринимателей Ленинградской области" | - | 06.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной и муниципальными МФО Ленинградской области 811 микрозаймов субъектам МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области" | - | 06.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры | |
| 31 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  | поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 7000 предпринимателей Ленинградской области" | - | 06.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 11000 предпринимателей | - | 06.10.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о | | - | Отчет единого органа управления | |
| 32 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Ленинградской области" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | реализации Плана мероприятий и достижении результата | |  | организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча единиц | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | - | |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 15000 предпринимателей Ленинградской области" | - | 29.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении | | - | Отчет единого органа управления организациями | |
| 33 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  | результата | |  | инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной и муниципальными МФО Ленинградской области микрозаймов субъектам МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Береснев В.А. | Отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2024 года | | - | - | |
|
| 1.3 | Результат "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Рогачева Е.А. | Региональной гарантийной организацией Ленинградской области обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных | | Нет | - | |
| 34 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | муниципальных образованиях.  Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) составляет:  - в 2021 году - 597,9161 млн рублей;  - в 2022 году - 610,4798 млн рублей;  - в 2023 году - 1421,5265 млн рублей;  - в 2024 году - 1434,2036 млн рублей. | |  |  | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение с Фондом о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по достижению результата" | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Ожегина Е.В. | Соглашение о предоставлении субсидии | | - | - | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной гарантийной организацией | - | 20.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными | Береснев В.А. | Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по | | - | - | |
| 35 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Ленинградской области поручительств субъектам МСП " |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | итогам 2021 года | |  |  | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций - 184 млн руб.", значение: 0.0000 | - | 06.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Береснев В.А. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств | | - | нет | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций - 368 млн руб.", значение: 0.0000 | - | 06.07.2022 | 05 | 08 | Береснев В.А. | Отчет отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств | | - | нет | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Доля субъектов МСП проинформированных об услугах РГО нарастающим итогом, %", | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Рогачева Е.А. | Прочий тип документа - | | - | Отчет РГО о результатах информирования | |
| 36 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 7.0000, Процент |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.6 | Контрольная точка "объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций - 552 млн руб.", значение: 0.0000, Миллион рублей | - | 06.10.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств | | - | нет | |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Береснев В.А. | Прочий тип документа - | | - | Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 37 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной гарантийной организацией Ленинградской области поручительств субъектам МСП " | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Береснев В.А. | Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2022 года | | - | - | |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Доля субъектов МСП проинформированных об услугах РГО нарастающим итогом, %", значение: 14.7000, Процент | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Прочий тип документа - | | - | Отчет РГО о результатах информирования | |
|
| 1.3.10 | Контрольная точка "Информирование о продуктах РГО не менее 2100 предпринимателей Ленинградской области" | - | 06.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры | |
| 38 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  | поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, составил не менее 287 млн руб." | - | 06.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |
|
| 1.3.12 | Контрольная точка "Информирование о продуктах РГО не менее 4900 предпринимателей | - | 06.07.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о | | - | Отчет единого органа управления | |
| 39 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Ленинградской области" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | реализации Плана мероприятий и достижении результата | |  | организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |
|
| 1.3.13 | Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, составил не менее 645 млн руб."" | - | 06.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 40 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Информирование о продуктах РГО не менее 8400 предпринимателей Ленинградской области" | - | 06.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |
|
| 1.3.15 | Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, составил не менее 1004 млн руб."" | - | 06.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана | |
|
| 41 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | мероприятий и достижении результата | |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Информирование о продуктах РГО не менее 12000 предпринимателей Ленинградской области" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры | |
| 42 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  | поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, составил не менее 1421 млн руб."" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | |
|
| 1.3.19 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной гарантийной организацией Ленинградской области | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Береснев В.А. | Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2024 года | | - | - | |
| 43 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | поручительств субъектам МСП " |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4 | Результат "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Центром поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. Количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центра поддержки экспорта составит :  - в 2021 году - 70 ед.;  - в 2022 году - 39 ед.;  - в 2023 году - 34 ед.;  - в 2024 году - 32 ед. | | Нет | - | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "При поддержке ЦПЭ выведено на | - | 20.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с | Косарева Ю.В. | Отчет КЭРиИД | | - | - | |
| 44 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | экспорт 70 субъектов МСП", значение: 0.0000 |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.2 | Контрольная точка "При поддержке ЦПЭ выведено на экспорт 20 субъектов МСП", значение: 20.0000, Единица | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа - | | - | Отчет КЭРиИД | |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Осуществлен запуск программы Мини МБА "Экспортный стандарт для МСП"", значение: 0.0000 | - | 15.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Штокайло В.Ю. | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | | - | нет | |
| 45 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скороходова О.М. | Прочий тип документа - | | - | Отчет КЭРиИД по состоянию на 01.12.2022 | |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа - | | - | Отчет КЭРиИД по состоянию на 01.12.2022 | |
|
| 1.4.6 | Контрольная точка "При поддержке ЦПЭ выведено на экспорт 39 субъектов МСП", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Косарева Ю.В. | Отчет КЭРиИД | | - | - | |
| 46 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Обучено не менее 7 субъектов МСП в рамках программы Мини МБА "Экспотрный страндарт для МСП"", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | | - | нет | |
|
| 1.4.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии АНО Центр развития промышленности Ленинградской области" | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа информация о заключении соглашения | | - | информация о заключении соглашения | |
|
| 1.4.9 | Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 60 субъектам | - | 06.04.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности | | - | Отчет Центра развития | |
| 47 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | МСП" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Ленинградской области | |  | промышленности Ленинградской | |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 120 субъектам МСП" | - | 06.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | |
|
| 1.4.11 | Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 200 субъектам МСП" | - | 06.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | |
| 48 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 400 субъектам МСП" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | |
|
| 1.4.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской | | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской | |
|
| 1.4.14 | Контрольная точка "При поддержке ЦПЭ выведено на экспорт 43 субъекта МСП", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 02 | Косарева Ю.В. | Отчет КЭРиИД | | - | - | |
| 49 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.5 | Результат "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | В 2024 году субъектами МСП-экспортерами Ленинградской области обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0186 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центра поддержки экспорта | | Нет | - | |
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Оказаны услуги субъектам МСП при поддержке ЦПЭ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет КЭРиИД | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 50 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Реализована акселерационная программа «Экспортный форсаж» АНО «ДПО Школа экспорта АО «РЭЦ»", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет КЭРиИД | | - | - | |
|
| 1.5.3 | Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 60 субъектам МСП", значение: 0.0000 | - | 06.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | | - | нет | |
|
| 1.5.4 | Контрольная точка "оказание услуг ЦПЭ не менее 120 субъектам МСП", значение: 0.0000 | - | 06.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Штокайло В.Ю. | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | | - | нет | |
| 51 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 200 субъектам МСп", значение: 0.0000 | - | 06.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | | - | нет | |
|
| 1.5.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа - | | - | Отчет КЭРиИД по состоянию на 01.12.2022 | |
|
| 1.5.7 | Контрольная точка "Оказаны услуги субъектам МСП при поддержке ЦПЭ" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Косарева Ю.В. | Отчет КЭРиИД | | - | - | |
| 52 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 300 субъектам МСП", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | | - | нет | |
|
| 1.5.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 53 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Реализована акселерационная программа Экспортный форсаж АНО ДПО Школа экспорта АО РЭЦ при участии студентов СПбГЭУ" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской | | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской | |
|
| 1.5.11 | Контрольная точка "Осуществлен запуск программы Жизненный цикл экспортного проекта" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской | | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской | |
|
| 1.5.12 | Контрольная точка "Обучено не менее 40 субъектов МСП в рамках программы Жизненный цикл экспортного проекта" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | |
| 54 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Размещено не менее 5 СМСП с индивидуальными аккаунтами на международных ЭТП" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | |
|
| 1.5.14 | Контрольная точка "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта 14,26 млн. долл. США" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской | | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской | |
|
| 1.5.15 | Контрольная точка "Оказаны услуги субъектам МСП при поддержке ЦПЭ" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Косарева Ю.В. | Отчет КЭРиИД | | - | - | |
| 55 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.6 | Результат "Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант«Агростартап»), накопленным итогом" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ярыгина М.А. | Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК | | Нет | - | |
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "Проведение работы с победителями конкурсного отбора получателей гранта "Агростартап" по включению их в перечень организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, курируемых комитетом", значение: 0.0000, Единица | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Прочий тип документа - | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 56 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Резервирование идентификаторов соглашений о предоставлении гранта "Агростартап" и резервирование лицевых счетов победителями конкурсного отбора получателей гранта "Агростартап" в территориальном органе Федерального казначейства", значение: 0.0000, Единица | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Прочий тип документа - | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
| 1.6.3 | Контрольная точка "Заключение соглашений о предоставлении гранта "Агростартап"", значение: 0.0000, Единица | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Прочий тип документа - | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
| 1.6.4 | Контрольная точка "Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант«Агростартап» с начала года - 5", значение: 0.0000 | - | 06.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | - | нет | |
| 57 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Осуществление выплаты бюджетных ассигнований победителям конкурсного отбора получателей гранта "Агростартап"", значение: 0.0000, Единица | - | 06.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Прочий тип документа - | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
| 1.6.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Прочий тип документа - | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
| 1.6.7 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор получателей гранта Агростартап" | - | 10.04.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской | | - | Отчет комитета по агропромышленному и | |
| 58 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | области | |  | рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Проведены работы с победителями конкурсного отбора получателей гранта Агростартап по включению их в перечень организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, курируемых комитетом" | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
| 1.6.9 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении гранта Агростартап" | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 59 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Осуществлены выплаты бюджетных ассигнований победителям конкурсного отбора получателей гранта Агростартап" | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
| 1.6.11 | Контрольная точка "Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап с начала года - 4" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
| 1.6.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградск | |
| 60 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  | ой области | |
| 1.7 | Результат "Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию | | Нет | - | |
|
| 1.7.1 | Контрольная точка "Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан - 2", значение: 0.0000 | - | 06.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Лениниградской области | | - | нет | |
|
| 1.7.2 | Контрольная точка | - | 01.10.2022 | Взаимо | Взаимо | Боярчик Д.В. | Отчет - | | - | Отчет | |
| 61 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Рассмотрение заявок на право получения субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году", значение: 0.0000, Единица |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Заключение соглашений о предоставлении из бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, с победителями отбора на право получения субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году", значение: 0.0000, Единица | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет - | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
| 1.7.4 | Контрольная точка "Осуществление выплаты бюджетных ассигнований победителям отбора на право получения субсидии | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Боярчик Д.В. | Справка - | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйств | |
| 62 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году", значение: 0.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  | енному комплексу Ленинградской области | |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан - 5", значение: 0.0000 | - | 06.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | - | нет | |
|
| 1.7.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет - | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
| 1.7.7 | Контрольная точка "Проведены | - | 05.10.2023 | Взаимо | Взаимо | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по | | - | Отчет | |
| 63 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | конкурсные отборы на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки на создание и развитие производств в АПК" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |  | комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
| 1.7.8 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и развитие производств в АПК" | - | 05.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет 05.10.2023 | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
| 1.7.9 | Контрольная точка "Осуществлены выплаты государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и развитие производств в АПК" | - | 05.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
| 64 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей - 25" | - | 05.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
| 1.7.11 | Контрольная точка "Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей - 63" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
| 1.7.12 | Контрольная точка "Услуга | - | 29.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по | | - | Отчет | |
| 65 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |  | комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
| 1.8 | Результат "Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сидорович М.Г. | Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств | | Нет | - | |
|
| 1.8.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Боярчик Д.В. | Постановление Правительства ЛО, опрелеляющее порядок предоставления грантов «Агростартап» и субсидий СПоК | | - | - | |
| 66 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.8.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Соглашение о предоставлении государственной поддержки | | - | - | |
|
| 1.8.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Сидорович М.Г. | Постановление определяющее порядок предоставления грантов «Агростартап» и субсидий СПоК | | - | - | |
|
| 1.8.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Сидорович М.Г. | Соглашение о предоставлении | | - | - | |
| 67 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | государственной поддержки | |  |  | |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта - 5", значение: 0.0000 | - | 06.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | - | нет | |
|
| 1.8.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 03 | Боярчик Д.В. | Справка - | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
| 68 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  | |  |  | |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Проведены конкурсные отборы на предоставление государственной поддержки в рамках федерального проекта на создание и развитие производств крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов", значение: 0.0000, Единица | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет - | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
| 1.8.8 | Контрольная точка "Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта - 7", значение: 0.0000 | - | 06.10.2022 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | - | нет | |
|
| 1.8.9 | Контрольная точка "Осуществление выплаты бюджетных ассигнований крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным | - | 06.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Боярчик Д.В. | Отчет - | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйств | |
| 69 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предпринимателям и сельскохозяйственным потребительским кооперативам", значение: 0.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  | енному комплексу Ленинградской области | |
| 1.8.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет - | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
| 1.8.11 | Контрольная точка "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - 4", Единица | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
| 1.8.12 | Контрольная точка "Заключены | - | 05.10.2023 | Взаимо | Взаимо | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по | | - | Отчет | |
| 70 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашения о предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и развитие производств в АПК" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |  | комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
| 1.8.13 | Контрольная точка "Проведены конкурсные отборы на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки на создание и развитие производств в АПК" | - | 05.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
| 1.8.14 | Контрольная точка "Осуществлены выплаты государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и развитие производств в АПК" | - | 05.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
| 71 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.8.15 | Контрольная точка "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - 7" | - | 05.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|
| 1.8.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Нерушай С. И. | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Ялов Д. А. | 15 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Ходакова Д. В. | Главный специалист | - | 20 |  |
| Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орлова Г. М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Нерушай С. И. | 5 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Орлова Г. М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Нерушай С. И. | 5 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Аверин В. М. | Директор | - | 20 |  |
| Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева Е. А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С. И. | 5 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Аверин В. М. | Директор | - | 20 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Рогачева Е. А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С. И. | 5 |  |
| Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева Е. А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С. И. | 5 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Аверин В. М. | Директор | - | 20 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Рогачева Е. А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С. И. | 5 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Павленко И. В. | Начальник отдела | Михайлова Е. А. | 10 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Жемчюговайте П. А. | Ведущий специалист | - | 10 |  |
| Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) | | | | | |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ялов Д. А. | 10 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ялов Д. А. | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Штокайло В. Ю. | Генеральный директор | Косарева Ю. В. | 5 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | Юргенсон О. А. | Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций - начальник отдела развития промышленности | Косарева Ю. В. | 5 |  |
| Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта | | | | | |  |
| 18 | Ответственный за достижение | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя | Ялов Д. А. | 10 |  |
|  | результата регионального проекта |  | комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |  |
| 19 | Участник регионального проекта | Штокайло В. Ю. | Генеральный директор | Косарева Ю. В. | 5 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Юргенсон О. А. | Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций - начальник отдела развития промышленности | Косарева Ю. В. | 5 |  |
| 21 | Участник регионального проекта | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ялов Д. А. | 10 |  |
| Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант«Агростартап»), накопленным итогом | | | | | |  |
| 22 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ярыгина М. А. | Главный специалист | - | 5 |  |
| 23 | Участник регионального проекта | Боярчик Д. В. | Начальник отдела | - | 5 |  |
| 24 | Участник регионального проекта | Сидорович М. Г. | Первый заместитель председателя | - | 10 |  |
| 25 | Участник регионального проекта | Ярыгина М. А. | Главный специалист | - | 5 |  |
| Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | | |  |
| 26 | Ответственный за достижение результата регионального | Боярчик Д. В. | Начальник отдела | - | 5 |  |
|  | проекта |  |  |  |  |  |
| 27 | Участник регионального проекта | Ярыгина М. А. | Главный специалист | - | 5 |  |
| 28 | Участник регионального проекта | Боярчик Д. В. | Начальник отдела | - | 5 |  |
| 29 | Участник регионального проекта | Сидорович М. Г. | Первый заместитель председателя | - | 10 |  |
| Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | | | | | |  |
| 30 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сидорович М. Г. | Первый заместитель председателя | - | 10 |  |
| 31 | Участник регионального проекта | Ярыгина М. А. | Главный специалист | - | 5 |  |
| 32 | Участник регионального проекта | Сидорович М. Г. | Первый заместитель председателя | - | 10 |  |
| 33 | Участник регионального проекта | Боярчик Д. В. | Начальник отдела | - | 5 |  |