|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами |
| Краткое наименование региональногопроекта | Поддержка самозанятых | Срок реализации проекта | 05.12.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Ялов Д.А. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности |
| Руководитель регионального проекта | Нерушай С.И. | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| Администратор регионального проекта | Татаринова Н.С. | Главный специалист |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |  |
| 1.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | ФП | Тысяча человек | 0,0000 | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 14,3170 | 19,1380 | 21,5680 | 24,0150 | 25,2470 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2023 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |  |
| 1.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | ФП | Тысяча человек | 24,0150 | 24,0150 | 24,0150 | 24,0150 | 24,0150 | 24,0150 | 24,0150 | 24,0150 | 24,0150 | 24,0150 | 24,0150 | 24,0150 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |  |
| 1.1 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | - | Миллион рублей | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 2,8000 | 4,9000 | 6,9000 | 6,9000 | - | - | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
| 1.2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно- | - | Тысяча человек | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 0,1900 | 0,3330 | 0,5860 | 0,6870 | - | - | ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозатятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах.Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составит:- в 2021 году - 0,19 тыс. чел;- в 2022 году - 0,333 тыс.чел.;- в 2023 году - 0,586 тыс.чел.;- в 2024 году - 0,687 тыс.чел. |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| 6 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки0 |  |
| 1.1 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | 0,00 | 0,00 | 7 922,24 | 13 199,10 | 11 110,30 | 11 110,30 | 43 341,94 |  |
|  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 7 922,24 | 13 199,10 | 11 110,30 | 11 110,30 | 43 341,94 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 7 922,24 | 13 199,10 | 11 110,30 | 11 110,30 | 43 341,94 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 0,00 | 7 922,24 | 13 199,10 | 11 110,30 | 11 110,30 | 43 341,94 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 0,00 | 7 922,24 | 13 199,10 | 11 110,30 | 11 110,30 | 43 341,94 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2023 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |  |
| 1.1. | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 |  |
|  |
| ИТОГО: | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 | 11 110,30 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 9 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Поддержка самозанятых |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |
| 1.1 | Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года | Нет | Аналитическая информация |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 05.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Береснев В.А. | Отчет о достижении результата регионального проекта | - | Аналитическая информация |
|
| 10 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 06.07.2022 | 02 | 04 | Береснев В.А. | Отчет о достижении результата регионального проекта | - | Аналитическая информация |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 05.10.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет о достижении результата регионального проекта | - | Аналитическая информация |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", Единица | - | 04.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Представлен отчет о проведении мониторинга | - | нет данных |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. |   | - | нет данных |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результатов регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет о достижении результата регионального проекта | - | Аналитическая информация |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями", значение: 2.0000, Миллион рублей | - | 05.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | - | Аналитическая информация |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями", значение: 4.0000, Миллион рублей | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | - | Аналитическая информация |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями", значение: 6.0000, Миллион рублей | - | 04.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | - | Аналитическая информация |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке  | - | 07.11.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП  | - | Аналитическая информация |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственными микрофинансовыми организациями" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | Ленинградской области о достижении результата регионального проекта |  |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нерушай С.И. | Отчет Предоставлен отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | - | Аналитическая информация |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями", значение: 6.9000, Миллион рублей | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | - | Аналитическая информация |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нерушай С.И. |   | - | - |
|
| 1.2 | Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. | ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозатятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах.Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составит:- в 2021 году - 0,19 тыс. чел;- в 2022 году - 0,333  | Нет | - |
|
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.чел.;- в 2023 году - 0,586 тыс.чел.;- в 2024 году - 0,687 тыс.чел. |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. |  | - | - |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. |  | - | - |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Ленинградской областью  | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Орлова Г.М. | Отчет Отчет о расходовании средств  | - | - |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечено расходование субсидии до конца 2021 года", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | субсидии |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам"", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Береснев В.А. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата | - | - |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 10 | Ожегина Е.В. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 05.04.2022 | 06 | 08 | Береснев В.А. |  | - | Аналитическая информация |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 06.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Береснев В.А. |  | - | Аналитическая информация |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 05.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Предоставлен отчет | - | Аналитическая информация |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.3300, Тысяча человек | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. |   | - | нет данных |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Предоставлен отчет | - | нет данных |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2022 года", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 11 | Орлова Г.М. | Отчет Отчет о расходовании средств субсидии | - | - |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2022 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата | - | - |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Рогачева Е.А. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | - | аналитическая информация |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение  | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результ | 05 | Нерушай С.И. | Соглашение о предоставлении Фонду "Фонд поддержки предпринимательства и  | - | Аналитическая информация |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" субсидии  |  |  |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения", значение: 0.1500, Тысяча человек | - | 05.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | - | Аналитическая информация |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения", значение: 0.3000, Тысяча человек | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | - | Аналитическая информация |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения", значение: 0.5000, Тысяча человек | - | 04.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | - | Аналитическая информация |
|
| 1.2.18 | Контрольная точка "Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения", значение: 0.5800, Тысяча человек | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | - | аналитическая информация |
|
| 1.2.19 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 08 | Ожегина Е.В. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии  | - | - |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. | Отчет Предоставлен отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | - | Аналитическая информация |
|
| 1.2.21 | Контрольная точка "Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2023 года" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. | Отчет Отчет о расходовании средств субсидии | - | Аналитическая информация |
|
| 1.2.22 | Контрольная точка "Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта"Создание  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о  | - | Аналитическая информация |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам"" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | реализации плана мероприятий и достижении значений результата |  |  |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2024 года" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. | Отчет Отчет о расходовании средств субсидии | - | - |
|
| 1.2.24 | Контрольная точка "Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам"", Условная единица | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата | - | - |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 24 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Нерушай С. И. | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Ялов Д. А. | 15 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Татаринова Н. С. | Главный специалист | Рогачева Е. А. | 15 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |
| 3 | Участник проекта | Маркелова Г. С. | Главный специалист | - | 10 |  |
| Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева Е. А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С. И. | 15 |  |
| Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орлова Г. М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Нерушай С. И. | 10 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Береснев В. А. | Руководитель Фонда | Нерушай С. И. | 15 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Ожегина Е. В. | Главный специалист | Рогачева Е. А. | 10 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Некрасова А. Ю. | Главный специалист отдела развития малого и среднего бизнеса | Орлова Г. М. | 10 |  |