Отчет

о реализации подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (далее – подпрограмма)

за январь-декабрь 2018 года

В 2018 году государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области осуществлялась в соответствии с подпрограммой «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области», утвержденной в составе государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (далее – подпрограмма).

Всего в 2018 году на цели подпрограммы из средств областного, федерального и муниципальных бюджетов утверждены ассигнования в объеме 504 971,5 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 31 627,7 тыс. рублей (2017 - 27 361,738 тыс. рублей**)**;

областной бюджет – 464 686,2 тыс. рублей (2017 - 339 185,96 тыс. рублей**)**;

местные бюджеты – 8 657,6 тыс. рублей (2017 - 6 937,4 тыс. рублей**).**

Фактическое финансирование из всех источников составило 459 985,28 тыс. рублей или 91,1 % от запланированного по подпрограмме на год (2017 год – 373 432,67 тыс. рублей или 99,8%).

Обязательства по финансированию подпрограммы в разрезе источников выполнены следующим образом:

областной бюджет – 419 947,66 тыс. рублей или 90,4 % от плана
(2017 - 338 651,7696 тыс. рублей или 99,8% плана).

федеральный бюджет – 31 627,45 тыс. рублей или 100 % от плана (2017 - 27 202,5023 тыс. рублей или 99,4%);

местные бюджеты – 8 410,17 тыс. рублей или 98,1 % от плана (2016 - 7 578,3992 тыс. рублей или 109,2%).

Исполнение областного бюджета по подпрограмме в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:

комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области – 96,7 %;

комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области – 0 %;

комитет по управлению государственным имуществом – 99,9 %;

комитет по молодежной политике – 100 %.

В соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия), Планом мероприятий по реализации Стратегии и Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ленинградской области от 1 августа 2017 года № 387-р, целью реализации подпрограммы является повышение конкурентоспособности и диверсификации экономики, обеспечение социальной устойчивости и роста занятости населения за счет развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области.

В целях реализации подпрограммы за период с января по декабрь 2018 года комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (далее – комитет) подготовлены и утверждены следующие постановления Правительства Ленинградской области, направленные на реализацию мероприятий подпрограммы:

постановление Правительства Ленинградской области от 23 марта 2018 года № 97 «Об утверждении распределения в 2018 году субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований моногородов Ленинградской области для софинансирования муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства»;

постановление Правительства Ленинградской области от 17 июля 2018 года
№ 252 «Об утверждении порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных
с осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства,
в рамках государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»;

постановление Правительства Ленинградской области от 20 сентября 2018 года № 350 «Об утверждении порядка предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области – победителям конкурса «Бизнес-признание» грантов в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» и признании утратившим силу Постановления Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2016 года № 477»;

постановление Правительства Ленинградской области от 10 сентября 2018 года № 332 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных
с созданием и(или) обеспечением деятельности центра молодежного инновационного творчества, в рамках государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».

В отчетном периоде разработаны и внесены изменения в постановления Правительства Ленинградской области, регламентирующие порядки предоставления субсидий по мероприятиям подпрограммы:

постановление Правительства Ленинградской области от 29 января 2018 года № 14 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской области»;

постановление Правительства Ленинградской области от 17 апреля 2018 года № 138 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской области»;

постановление Правительства Ленинградской области от 11 июля 2018 года № 236 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской области «Об утверждении порядков предоставления субсидий муниципальным образованиям Ленинградской области в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства»;

постановление Правительства Ленинградской области правительство ленинградской области постановление от 13 июля 2018 года № 245 «О внесении изменений в отдельные постановления правительства ленинградской области»;

постановление Правительства Ленинградской области от 19 июля 2018 года № 258 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской области «Об утверждении порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»;

постановление Правительства Ленинградской области от 20 сентября 2018 года № 345 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2016 года № 254 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям из областного бюджета ленинградской области на проведение мероприятий, направленных на обучение школьников и студентов основам предпринимательской деятельности,
в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности ленинградской области»;

постановление Правительства Ленинградской области от 25 сентября 2018 года № 355 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 марта 2014 года № 97 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат организациям потребительской кооперации, входящим в Ленинградский областной союз потребительских обществ».

За период 2018 года комитетом реализованы следующие мероприятия.

В рамках мероприятия 3.1.1 «Организация деятельности Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области» (далее – Координационный совет) за отчетный период проведено два заседания Координационного совета, которые состоялись 01 февраля 2018 года и 13 ноября 2018 года.

На заседании Координационного совета, состоявшегося 01 февраля 2018 года, рассматривались вопросы реализации программы развития навыков предпринимательства «Бизнес класс» от Google и ПАО «Сбербанк» на территории Ленинградской области, реализации региональной программы обучения субъектов малого и среднего бизнеса Ленинградской области в 2017 году и плановых задачах на 2018 год, синхронизации муниципальных программ поддержки субъектов МСП в соответствии с Методическими рекомендациями комитета, реализации проекта «Создание перспективной бизнес-среды на рынке уникальных сувениров Ленинградской области и др.

Участие в работе Координационного совета приняли 25 членов совета, представители муниципальных образований Ленинградской области, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных организаций в количестве 31 человека.

По результатам заседания были приняты решения о реализации программы развития навыков предпринимательства «Бизнес класс» от Google и ПАО «Сбербанк» на территории Ленинградской области, об утверждении и реализации региональной программы обучения субъектов малого и среднего бизнеса Ленинградской области на 2018 год, о приведении муниципальных программ поддержки субъектов МСП в соответствие с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением комитета от 28 апреля 2017 года № 72, о реализации проекта «Создание перспективной бизнес-среды на рынке уникальных сувениров Ленинградской области».

На заседании Координационного совета, состоявшегося 13 ноября 2018 года, рассматривались вопросы развития предпринимательства на период до 2024 года в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – Национальный проект), создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в Ленинградской области до 2024 года, налоговых преференций по специальным режимам налогообложения для отдельных категорий предпринимателей и малых форм хозяйствования, включая упрощение налоговой отчетности, реализации проекта по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан, стимулирования интереса к осуществлению предпринимательской деятельности и выхода из «тени» самозанятых, популяризации молодежного предпринимательства в рамках реализации Национального проекта, взаимодействия производителей с торговыми сетями в рамках реализации соглашений о сотрудничестве.

Участие в работе Координационного совета приняли 26 членов совета, представители муниципальных образований Ленинградской области, федеральных и региональных органов государственной власти, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных организаций в количестве 100 человек.

По результатам заседания были приняты решения об одобрении значения целевого показателя региональной составляющей Национального проекта «Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» с 2019 по 2024 годы в разрезе муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, о внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 12 марта 2018 года № 10-пг «Об утверждении перечня показателей оценки результативности деятельности глав администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области «Рейтинг 47», муниципальные программы, подпрограммы в части дополнения показателем «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», о рассмотрении возможности снижения размеров пени за просрочку арендной платы по договорам аренды между субъектами малого и среднего предпринимательства и администрациями муниципальных районов Ленинградской области, о реализации обучающих мероприятий для предпринимателей по вопросу взаимодействия с торговыми сетями в формате вебинаров.

В рамках реализации мероприятия 3.1.2 «Мониторинг, анализ, формирование отчетов об осуществлении государственного контроля (надзора)» за отчетный  период осуществляется мониторинг и анализ вносимых данных в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» по форме отчетности 1-контроль органами местного самоуправления и органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление контроля (надзора). По результатам проведенного 20 января 2018 года, 20 июля 2018 года, 20 января 2019 года мониторинга Ленинградская область в рейтинге государственной автоматизированной информационной системы «Управление» по контрольно-надзорной деятельности занимает 1 место.

В рамках реализации мероприятия 3.1.3 «Содействие повышению правовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства» за отчетный период 2018 года контрольно-надзорными органами, действующими на территории Ленинградской области, проведено 34 публичных обсуждения результатов правоприменительной практики указанных органов при установленном показателе не менее десяти.

В рамках реализации мероприятия 3.2.1 «Развитие механизмов обратной связи и общественного мониторинга принятых решений в сфере развития малого и среднего предпринимательства» за период январь – декабрь 2018 года проведено более 35 мероприятий с участием представителей общественных объединений.

В Ленинградской области создано 20 координационных (совещательных) органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе 3 органа на региональном уровне и 17 органов на муниципальном уровне. В число членов сформированных коллегиальных органов входят представители общественных организаций и объединений.

За период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года состоялось:

55 заседаний координационных (совещательных) органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, из них: 9 заседаний на региональном уровне и 46 заседаний на муниципальном уровне;

Слет социальных предпринимателей;

Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей»;

Установочная сессия по взаимодействию с общественными объединениями и предпринимательским сообществом Ленинградской области.

Более подробно представлена информация о наиболее масштабных мероприятиях.

14 сентября 2018 года состоялось совместное заседание Общественного совета при комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и Общественного совета при Министерстве экономического развития Республики Крым. Мероприятие организовано в г. Симферополе Республики Крым по адресу: ул. Севастопольская, д. 20а (Дом предпринимателя). В заседании приняли участие 5 членов Общественного совета при комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, 7 членов Общественного совета при Министерстве экономического развития Республики Крым, представители органов исполнительной власти двух регионов, общественных организаций, фондов поддержки предпринимательства, предприниматели Ленинградской области и Республики Крым.

Рассмотрены следующие вопросы: о мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по направлению «Малое и среднее предпринимательство», отбор практик-лауреатов регионального этапа в Республике Крым Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, реализация Стратегий развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области и Республике Крым на период до 2030 года, о мерах государственной поддержки малого, среднего бизнеса: обмен лучшими практиками регионов, о проведении конкурса, приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией, организатором которого выступает Комитет по противодействию коррупции Республики Крым, в соответствии с распоряжением Главы Республики Крым от 11 июля 2018 года № 298-рг. Приняты протокольные решения по существу рассматриваемых вопросов.

24 сентября 2018 года в рамках Ленинградского бизнес-форума «Энергия возможностей» проведен Слет социальных предпринимателей. На пленарном заседании, панельных сессиях и дискуссиях слета участники обсудили тенденции развития социального предпринимательства, проблемы, новшества федерального и регионального законодательства в сфере МСП, высказали мнения и предложения.

На одном из мероприятий выпускники программы бизнес-акселерации по направлению «Социальное предпринимательство» защитили свои проекты. Лучшим признан проект «Свой продукт» Вячеслава Курилова из Кировского района. Второе и третье места заняли студия «Манифик» Светланы Нешиной и Академия хореографии Анастасии Королевой (из Тихвинского и Кировского районов). Победители получили денежные призы от Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». В слете приняли участие более пятидесяти представителей общественный организаций и объединений.

25 сентября 2018 года состоялся Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей». В Форуме приняли участие более двух тысяч человек – ведущие эксперты в сфере бизнеса и экономики, руководители федеральных и региональных органов власти, предприятия малого, среднего и крупного бизнеса, топ-менеджеры ключевых отраслевых компаний и корпораций, банков, СМИ, общественных организаций и объединений. За два дня в «Экспофоруме» состоялось более 30 семинаров, круглых столов, панельных дискуссий, кейс-сессий. На Бирже контактов прошли деловые переговоры и встречи, подписано 10 соглашений о сотрудничестве.

В пленарном заседании «Городская среда и предпринимательство: тренды и возможности» приняли участие заместитель председателя Правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской, вице-президент фонда «Центр стратегических разработок», председатель правления «ЦСР «Северо-Запад» Владимир Княгинин, вице-президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Игорь Агамирзян, советник Министра экономического развития Российской Федерации Юлия Алферова, основатель Центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов.

Эксперты заявили о необходимости участия предпринимательского сообщества в реализации проектов по созданию комфортной городской среды и инфраструктуры «умных» городов.

21 ноября 2018 года была проведена Установочная сессия по взаимодействию с общественными объединениями и предпринимательским сообществом Ленинградской области (далее – Установочная сессия). В мероприятии приняли участие представители 13 ключевых общественных объединений, представляющих интересы предпринимателей Ленинградской области, Консультативного совета предпринимателей при Законодательном собрании Ленинградской области, Законодательного собрания Ленинградской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области.

В рамках Установочной сессии рассматривались вопросы о взаимодействии общественных объединений и предпринимательского сообщества в реализации Национального проекта, представители общественных объединений выступили с презентациями о деятельности представляемых ими организаций, проведена коммуникативная сессия, рассмотрены нововведения для МСП в 2019 году.

Участники Установочной сессии пришли к выводу о необходимости подготовки предложений по участию общественных объединений предпринимателей Ленинградской области в обеспечении выполнения задач Национального проекта в Ленинградской области и целесообразности проведения съездов (встреч) общественных объединений предпринимателей Ленинградской области на регулярной основе с периодичностью не менее двух раз в год.

По инициативе общественных объединений Ленинградской области в соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 20 августа 2018 года № 50-пг «Об учреждении почетного знака Губернатора Ленинградской области «Почетный предприниматель Ленинградской области» (далее – Почетный знак) награждены Почетным знаком: Алекперов Маариф Нураддин оглы – генеральный директор ООО «Муслим-1», Головяшкин Владимир Константинович – генеральный директор ООО «Ольга» и ООО «Кировская фабрика нетканых материалов», Еременко Илья Анатольевич – генеральный директор ООО «Сэтл Сити» и ЗАО «Развитие территорий «Петербургская Недвижимость», Козлов Иван Григорьевич – президент ПАО «Узор», Локтионов Виктор Леонидович – генеральный директор ООО «Племенной завод «Бугры», Свердлин Александр Семенович – индивидуальный предприниматель, Туркатов Владимир Анатольевич – генеральный директор ООО «Научно-производственная компания Палитра». Вручение Почетного знака было произведено в торжественной обстановке Губернатором Ленинградской области 19 декабря 2018 года.

В рамках реализации мероприятия 3.2.2 «Содействие повышению качества продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечению их соответствия техническим регламентам и стандартам (национальным и международным)»

За отчетный период на базе Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» проведено 324 встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, получившими услуги по экспертизе, сертификации, оценке, аккредитации, обучению и консультированию. Всего оказано консультаций 457 субъектам МСП Ленинградской области.

Целевой показатель выполнен.

В 2018 году финансирование мероприятия 3.2.3. «Обеспечение функционирования и модернизация информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований Ленинградской области (ИАС «Мониторинг СЭР МО»)» составило 1100,0 тыс. рублей (100,0% от плана), в том числе: из федерального бюджета – 539,0 тыс. руб. (100,0% от плана), из областного бюджета – 561,0 тыс. руб. (100,0% от плана).

Освоение финансовых средств на реализацию мероприятия составило 100,0% от выделенных бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения заключенного государственного контракта
№ 0145200000418000661 от 20 июня 2018 года осуществлен комплекс работ по модернизации программного обеспечения ИАС «Мониторинг СЭР МО», совершенствованию процесса контроля и обработки отчетов по формам сбора, проведен семинар, проведены консультационные работы по сопровождению Мониторинга в муниципальных образованиях.

Осуществлена актуализация сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства в ИАС «Мониторинг СЭР МО» (см. пункт 3.2.4.).

В рамках мероприятия 3.2.4 «Содействие органам местного самоуправления по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП)» комитетом подготовлены и заключены соглашения с 17 муниципальными районами Ленинградской области о предоставлении субсидии на условиях софинансирования на организацию мониторинга деятельности субъектов МСП. В 2018 году финансирование мероприятия составило 7549,1 тыс. рублей (97,6% от плана), из них областной бюджет – 5414,7 тыс. рублей (100,0% от плана), местный бюджет – 2134,4 тыс. рублей (92,0% от плана).

Освоение финансовых средств в рамках реализации мероприятия составило всего – 7012,7 тыс. рублей (92,9% от фактического финансирования, в связи с экономией по результатам конкурсных процедур), в том числе из областного бюджета – 4 878,3 тыс. рублей (92,9%), из местного бюджета – 2 134,4 тыс. рублей (100,0%).

В соответствии с заключенными соглашениями администрациями муниципальных районов обеспечен сбор и ввод в ИАС «Мониторинг СЭР МО» отчетов по трем формам регионального сбора данных: №1 – ЛЕНОБЛ (годовая – 110,9%, за 1 полугодие – 105,0%); № 1 –ЛЕНОБЛ (ПСОБ) (годовая – 103,4%); №1 – ЛЕНОБЛ (МО) (годовая – 103,0%).

По форме №1 – ЛЕНОБЛ (годовой) отчеты введены и утверждены 17 муниципальными районами и городским округом, в том числе: Бокситогорским (исполнение по числу отчетов составило 112,0%), Волосовским (170,4%), Волховским (101,4%), Всеволожским (101,8%), Выборгским (116,0%), Гатчинским (100,0%), Кингисеппским (100,7%), Киришским (116,7%), Кировским (101,3%), Лодейнопольским (131,0%), Ломоносовский (100,0%), Лужским (116,7%), Подпорожским (130,8%), Приозерским (122,7%), Сланцевским (120,1%), Тихвинским (101,5%), Тосненским (102,9%) муниципальными районами и Сосновоборским городским округом (введено 240 шт. отчетов).

По форме №1 – ЛЕНОБЛ (полугодие) отчеты введены и утверждены 17 муниципальными районами, в том числе: Бокситогорским (107,0%), Волосовским (100,0%), Волховским (100,0%), Всеволожским (100,0%), Выборгским (117,0%), Гатчинским (101,4%), Кингисеппским (100,0%), Киришским (108,8%), Кировским (100,0%), Лодейнопольским (121,0%), Ломоносовский (100,0%), Лужским (152,7%), Подпорожским (103,1%), Приозерским (108,0%), Сланцевским (100,0%), Тихвинским (100,2%), Тосненским (101,0%) муниципальными районами.

По форме № 1 – ЛЕНОБЛ (ПСОБ) отчеты введены 17 муниципальными районами, в том числе: Бокситогорским (103,6%), Волосовским (100,0%), Волховским (100,0%), Всеволожским (104,7%), Выборгским (100,0%), Гатчинским (100,0%), Кингисеппским (100,0%), Киришским (105,0%), Кировским (100,0%), Лодейнопольским (116,7%), Ломоносовский (100,0%), Лужским (100,0%), Подпорожским (109,1%), Приозерским (100,0%), Сланцевским (100,0%), Тихвинским (100,0%), Тосненским (100,0%) муниципальными районами.

По форме №1 – ЛЕНОБЛ (МО) (в рамках соглашений ее заполняют 9 муниципальных районов) отчеты введены 9 муниципальными районами, в том числе: Бокситогорским (104,7%), Волосовским (100,7%), Всеволожским (101,0%), Выборгским (107,0%), Гатчинским (100,0%), Кингисеппским (100,0%), Киришским (120,0%), Лодейнопольским (111,8%), Подпорожским (120,0%).

По плану субсидия должны быть предоставлена не менее 11 муниципальным образованиям, по итогам 2018 года – 17 муниципальным образованиям. Показатель выполнен.

В рамках мероприятия 3.3.1 «Реализация партнерских программ обучения
(с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», АО «Российский экспортный центр», АО «Деловая среда»
и др.)» в отчетном периоде заключены Соглашения с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – Корпорация МСП) и АО «Российский экспортный центр» (далее – АО «РЭЦ»), в рамках которых осуществлялась реализация партнерских обучающих программ Корпорации МСП – «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Мама – предприниматель» и программы «Школа экспорта» АО «РЭЦ».

В 2018 году проведены следующие обучающие мероприятия:

по программе обучения АО «Корпорация «МСП» – 24 тренинга, 324 участника, из них 220 субъектов МСП. Тренинги проведены региональными тренерами, прошедшими обучение в АО «Корпорация «МСП», Семеновым А.С. - директором Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитной компании МО «Город Гатчина», Сазановой Т.А. - директором Микрокредитной компании – Лодейнопольского фонда развития бизнеса «Содействие», Поповой Е.М. - директором Фонда поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области;

по программе «Школа экспорта» образовательного проекта АО «Российский экспортный центр» – 12 образовательных модулей, 75 субъектов МСП, обучение проведено оператором программы Союзом «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»;

по программе АО «Деловая среда» (в рамках Соглашения между комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и АО «Деловая среда», заключенного в 2017 году) – 4 образовательных тренинга, 175 участников, из них 150 субъектов МСП.

По плану должно быть реализовано не менее 3 партнерских программ. Показатель выполнен.

В рамках мероприятия 3.3.2 «Организация мероприятий в рамках информационной кампании, популяризирующей ведение предпринимательской деятельности» в 2018 году осуществлены мероприятия по следующим направлениям: информирование, популяризация предпринимательства, обучение, консультации профильных экспертов, продвижение товаров и услуг, инновационно-производственная поддержка.

Информирование.

Сформирован медиа-план публикаций в печатных СМИ и на интернет-ресурсах и план издания информационно-справочных и презентационных материалов. В ежедневном режиме в пресс-службы администраций муниципальных образований Ленинградской области, в организации, образующие муниципальную инфраструктуру поддержки, в средства массовой информации направляются информационные материалы о деятельности комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, Ленинградского областного центра поддержки предпринимательства, об актуальных событиях в сфере развития малого, среднего бизнеса и мерах государственной поддержки.

 В период с 09.01.2018 года по 31.12.2018 года регулярно обновлялась информация на официальном сайте комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, в разделе «Развитие малого бизнеса» на инвестиционном портале Ленинградской области, на портале поддержки МСП [www.813.ru](http://www.813.ru) Ленинградского областного центра поддержки предпринимательства и в социальных сетях.

 В связи с внедрением единого фирменного стиля и в соответствии с Методическими рекомендациями Минэкономразвития России по освещению мер поддержки малого и среднего предпринимательства cформирована «дорожная карта» по внедрению единого фирменного стиля и информационному освещению мер поддержки в Ленинградской области, обновлены аккаунты в социальных сетях Ленинградского областного центра поддержки предпринимательства, созданы аккаунты в социальных сетях комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, Регионального центра инжиниринга, Центра инноваций социальной сферы, активизировано контентное наполнение групп в социальных сетях.

 В отчетном периоде обеспечено размещение 51 публикации в печатных СМИ, 12 сообщений и видеосюжетов на радио и телевидении, 152 публикаций на интернет-ресурсах администраций муниципальных образований, организаций муниципальной инфраструктуры поддержки, а также в социальных сетях указанных организаций.

В целях реализации механизмов обратной связи с предпринимательским сообществом заключен договор № 23/1 от 01.02.2018 года между ГКУ ЛО «ЛОЦПП» и ООО «Управление зрительским вниманием» на использование стандартного функционала программного обеспечения WhenSpeak веб-версии на сумму 60 000,00 рублей. Договор выполнен.

 Для продвижения услуг и мероприятий Ленинградского областного центра поддержки предпринимательства 27.06.2018 года заключен контракт с ООО «Медиа Группа «Наш Город» на производство 6 (шести) телесюжетов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, на сумму 161 836,73 рублей. Контракт исполнен.

 По договору с индивидуальным предпринимателем Савичевой Изабеллой Анатольевной № 1/07/06-2018 от 07.06.2018 года на сумму 50 000,00 руб. оказаны услуги по изготовлению видеоролика об услугах региональных и муниципальных организаций поддержки предпринимательства Ленинградской области. Услуги по договору оказаны в полном объеме, договор профинансирован на 100%, в сумме 50 000,00 руб.

 С целью информирования о развитии социального предпринимательства в Ленинградской области заключен контракт на производство 2 (двух) телесюжетов, посвященных теме социального бизнеса на сумму 76 457,14 рублей. Услуги по производству телесюжетов выполнены, контракт оплачен полностью.

 Для продвижения и популяризации предпринимательства в рамках мероприятий, проводимых на региональном и муниципальном уровнях, ООО «Агентство «Пряник» подготовлена видеопрезентация о развитии предпринимательства в современных условиях. Договор в сумме 65 000,00 оплачен в полном объеме.

Для продвижения деятельности ГКУ «ЛОЦПП» и его подразделений - Регионального центра инжиниринга и Центра инноваций социальной сферы были выполнены услуги по оформлению аккаунтов в социальных сетях указанных организаций в соответствии с требованиями единого фирменного стиля, рекомендованного к использованию Минэкономразвития России, и обеспечению должного уровня информирования в социальных сетях по договору и государственным контрактам с ООО «Леди» на общую сумму 314 999,98 рублей.

 Все контракты выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактами, в отчетном периоде профинансированы на 100% каждый.

Согласно плану издания информационно-справочных и презентационных материалов ГКУ «ЛОЦПП» проведены конкурсные процедуры на закупку полиграфической продукции.

По итогам конкурсных процедур заключены государственные контракты на изготовление и поставку полиграфической продукции № 0345200013318000081-0180474-01 от 20.08.2018 с ООО «Красногорский полиграфический комбинат» на сумму 411 249,13 руб. и № 0345200013318000082-0180474-02 от 20.08.2018 года с ООО «РА Полицвет» на сумму 170 000,00 руб. Изготовление и поставка полиграфической продукции по указанным контрактам осуществлена в срок до 30.11.2018 года. Оба контракта профинансированы на 100%, по итогам выполнения контрактов издано 17 (семнадцать) видов полиграфической продукции, посвященной государственной поддержке малого, среднего бизнеса в Ленинградской области и деятельности организаций инфраструктуры поддержки Ленинградской области.

В целях изготовления оригинал-макетов полиграфической продукции исполнен и профинансирован в полном объеме договор с индивидуальным предпринимателем Савичевой Изабеллой Анатольевной № 34/2018 от 17.10.2018 на сумму 78 075,25 руб.

В целях обеспечения продвижения товаров и услуг предприятий МСП Ленинградской области на портале ГКУ ЛО «ЛОЦПП» размещен информационный ресурс «Мой бизнес на карте 47 региона». Для технического обеспечения бесперебойной работы системы заключен контракт по технической поддержке информационного ресурса с НПО «Криста» на 300 000,00 рублей. Услуги по договору выполнены в срок и с должным качеством, оплачены в полном объеме.

В целях получения обратной связи от субъектов МСП о качестве предоставления в муниципальных образованиях области имущественной поддержки, выявления проблемных вопросов организации предоставления данного вида поддержки в 2018 году ГКУ «ЛОЦПП» проведен опрос среди 300 субъектов МСП во всех районах Ленинградской области. По результатам опроса подготовлен отчёт для комитета малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, содержащий выявленные проблемы и рекомендации по каждому муниципальному району. Опрос проведен в рамках выполнения услуг по договору с ООО «Инновации в науке и промышленности» на сумму 37 000,00 руб. Услуги по договору выполнены в срок и с должным качеством, оплачены в полном объеме.

Популяризация предпринимательства.

В 2018 году с целью популяризации предпринимательской деятельности запланировано проведение не менее 3 конкурсов.

В период с 13 по 19 декабря 2018 года, в рамках Недели предпринимательства Ленинградской области, проведен региональный конкурс «Бизнес признание» по семи номинациям в соответствии с приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области.

 В целях организации и проведения конкурса «Бизнес-признание» заключены государственные контракты: с ООО «Эктум» на организацию и проведение конкурса о номинации «Лучший социальный проект года» на сумму 250 000,00 руб.; с ООО «Контракт» на оказание услуг по организации и проведению конкурса по остальным номинациям на общую сумму 890 991,70 руб.

Для награждения победителей и призеров региональных конкурсов по итогам конкурсных процедур заключены государственные контракты на поставку цветов с ИП Шаповалова Ж.А. на сумму 44 719,54 руб. и на поставку дипломов с ООО «Диалог-Конверсия-СПб» на сумму 40 000,00 руб.

Все контракты выполнены и профинансированы в полном объеме. В конкурсе приняли участие 64 субъекта МСП Ленинградской области. Победители и призеры конкурса (21 субъект МСП) получили денежные гранты в форме субсидий на общую сумму 1 649 999, 96 руб.

 В целях популяризации предпринимательской деятельности в 2018 году проведены также следующие мероприятия:

24 апреля 2018 года заключен государственный контракт на оказание услуг по организации и проведению конференции по вопросам развития малого, среднего бизнеса в Ленинградской области на сумму 300 000 руб. Конференция «Развитие кооперации и экспорта. Перспективы, вызовы и возможности» состоялась 29.05.2018 года на базе Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого. Организаторы мероприятия – комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, ГКУ «ЛОЦПП», Центр развития промышленности Ленинградской области и Политехнический университет имени Петра Великого. В пленарном заседании и круглых столах приняли участие более 200 представителей из муниципальных районов и городского округа Ленинградской области: предприниматели, представители районных администраций и организаций инфраструктуры поддержки, эксперты, ученые, представители региональных и федеральных структур, действующих в сфере поддержки технологического, инновационного развития предприятий МСП. Контракт исполнен и оплачен в объеме 100%, в сумме 300 000, 00 рублей.

 18 июня 2018 года заключен государственный контракт с ООО «Издательский дом «Сфера» на оказание услуг по организации и проведению круглого стола «Региональный центр инжиниринга как один из инструментов государственной поддержки субъектов МСП в производственной сфере» на сумму 69 000 руб. В рамках исполнения контракта 26.06.2018 года состоялся круглый стол, в котором приняли участие более 60 предпринимателей Ленинградской области, работающих в различных областях производства и инноваций, специалисты в области инжиниринга – представители НП «Международный центр инжиниринга и инноваций», ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» и других организаций, представители власти и общественных организаций. Контракт исполнен и оплачен в объеме 100%, в сумме 69 000, 00 руб.;

 18 июня 2018 года заключен государственный контракт с ООО «Издательский дом «Сфера» на оказание услуг по организации и проведению круглого стола «Встраивание малых и средних предприятий в цепочки поставщиков крупного бизнеса» на сумму 79 500 руб. Мероприятие, участниками которого стало более 50 человек, состоялось 24 сентября 2018 года. Контракт исполнен и оплачен в объеме 100%, в сумме 79 500 руб.;

 30 мая 2018 года заключен государственный контракт с ООО «Интелмедиа» на оказание услуг по разработке бизнес-моделей по организации и ведению бизнеса в сфере социального предпринимательства Ленинградской области на сумму 128 749 руб. Контракт исполнен и оплачен в объеме 100%, в сумме 128 749, 00 рублей.

24-25 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «Экспофорум» проведен Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей». В Форуме приняли участие более двух тысяч человек - ведущие эксперты в сфере бизнеса и экономики, руководители федеральных и региональных органов власти, предприятия малого, среднего и крупного бизнеса, топ-менеджеры ключевых отраслевых компаний и корпораций, банков, СМИ. В ходе Форума состоялось более 30 семинаров, круглых столов, панельных дискуссий, кейс-сессий. На Бирже контактов прошли деловые переговоры и встречи, подписано 10 соглашений о сотрудничестве. В рамках Форума впервые в Ленинградской области был организован Слет социальных предпринимателей.

В целях организации и проведения Ленинградского бизнес-форума «Энергия возможностей» (далее – Форум) заключены государственные контракты:

на оказание услуг по организации и проведению Форума с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» на сумму 895,00 тыс. руб.,

на оказание услуг по информационному сопровождению Форума на сумму 60,00 тыс. руб.;

на оказание услуг по брендированию Форума на общую сумму 620,00 тыс. руб.;

на оказание услуг по организации и проведению Слета социальных предпринимателей Ленинградской области на сумму 219,00 тыс. руб.;

на оказание услуг по организации проведения выставки субъектов малого и среднего бизнеса Ленинградской области на сумму на 245,00 тыс. руб.

на оказание услуг по проведению семинаров «Стратапы в традиционном бизнесе: тенденции и перспективы развития», «Межрегиональная кооперация. Обмен опытом» на общую сумму 198,00 тыс. руб.

 Впервые в 2018 году с 13 по 19 декабря в регионе проведена Неделя предпринимательства Ленинградской области. В рамках недели проведен региональный конкурс «Бизнес признание», организованы обучающие, интерактивные, коммуникативные мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, руководителей и сотрудников организаций инфраструктуры поддержки, представителей общественных объединений и физических лиц – потенциальных предпринимателей.

 Завершилась Неделя предпринимательства торжественным мероприятием, посвященным Дню предпринимателя Ленинградской области 19 декабря, в рамках которого прошел Съезд предпринимателей Ленинградской области.

В торжественном мероприятии приняли участие Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, Президент Московской школы управления «Сколково» А.В.  Шаронов, руководители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, руководители организаций инфраструктуры поддержки, ведущих общественных объединений, предприниматели, представители СМИ. Общее количество участников составило более 400 человек.

В ходе мероприятия состоялись мастер-класс Президента Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова «Я: 2.0», награждение Губернатором лучших представителей малого бизнеса знаком «Почетный предприниматель Ленинградской области», чествование победителей и призеров регионального конкурса «Бизнес-признание», презентации Upgrade-Лаборатории – нового формата взаимодействия с предпринимателями по «перезагрузке» мер поддержки, подведение итогов конкурса детского рисунка «Предпринимательство глазами детей», скрайбинг-выставка и другие.

В целях организации и проведения торжественного мероприятия были заключены государственные контракты:

на оказание услуг по организации и проведению торжественного мероприятия, посвященного «Дню предпринимателя Ленинградской области» на сумму 455 750,00 руб.;

на оказание услуг по организации и проведению съезда предпринимателей Ленинградской области в рамках мероприятия «День предпринимателя» на сумму 637 500,00 руб.

Также для целей изготовления Почетного знака «Почетный предприниматель Ленинградской области» по договору на сумму 21 924,75 руб. были разработаны эскизы награды.

В целях взаимодействия с общественными объединениями и предпринимательскими сообществами Ленинградской области заключен контракт с Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» на организацию и проведение установочной сессии в целях обсуждения актуальных вопросов в сфере малого и среднего бизнеса на сумму 160 338,84 руб.

Обучение.

В рамках информационной кампании, популяризирующей ведение предпринимательской деятельности, в отчетном периоде разработана и утверждена решением Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области региональная программа обучения субъектов МСП Ленинградской области в 2018 году, включающая проведение обучающих семинаров, тренингов и мастер-классов.

В целях реализации программы и задачи повышения уровня компетенции субъектов МСП Ленинградской области и их сотрудников, а также физических лиц, заинтересованных в организации предпринимательской деятельности отчетном периоде заключены государственные контракты на оказание услуг по проведению обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов по 14 темам, запланированным для проведения в 2018 году:

 на оказание услуг по проведению семинара «Трудовое законодательство» на сумму 342 000 руб.,

 по проведению семинара «Внедрение технологий бережливого производства» на сумму 230 000 руб.;

 по проведению семинаров «В защиту бизнеса» на сумму 348 500 руб.;

 по проведению семинаров «Технологии управления по целям. Повышение эффективности бизнеса» на сумму 220 000 руб.;

на проведение семинаров «Больше закупок малому бизнесу» на сумму 339 000 руб.;

на проведение семинаров «Цифровые технологии в малом бизнесе» на сумму 344 000 руб.;

 на проведение семинаров «Комплексные решения для управления продажами. Изучение финансовых рынков» на сумму 395 000 руб.;

на проведение семинаров «Техническое перевооружение производства» на сумму 200 000 руб.;

на проведение семинаров «Продвижение продукции и услуг» на сумму 344 500 руб.;

на проведение обучающих тренингов «Развитие социального предпринимательства, в том числе в сфере дошкольного образования и ухода за детьми» на сумму 175 000 руб.;

 на проведение обучающих семинаров «Развитие бизнеса в сфере народно-художественных промыслов и ремесел» на сумму 175 000 руб.;

на проведение обучающего семинара «Защита интеллектуальной собственности» на сумму 44 176,19 руб.; на оказание услуг по проведению мастер-классов «Личная эффективность руководителя. Стресс: как с ним бороться?» на сумму 240 000,00 руб.;

договор на оказание услуг по проведению обучающего семинара по продвижению товаров, работ, услуг субъектов МСП Ленинградской области на сумму 100 000,00 руб.; договор на оказание услуг по проведению обучающего мероприятия по теме «Бизнес-планирование» на сумму 266 500,00 руб.;

договор на оказание услуг по проведению обучающего мероприятия по теме «Личный бренд предпринимателя» на сумму 142 800,00 руб.;

договор на оказание услуг по проведению обучающего мероприятия по теме «Построение эффективной бизнес-модели» на сумму 59 999,99 руб.;

договор на оказание услуг по проведению обучающего мероприятия по теме: «Формирование эффективной команды» на сумму 153 727,69 руб.;

контракт на сумму 346 000,00 руб. по организации и проведению программы АО «Деловая среда».

 В число физических лиц вошли потенциальные предприниматели, заинтересованные в создании собственного дела – участники тренингов Корпорации МСП «Генерация бизнес-идей» и программы «Азбука предпринимателя», курсов на базе муниципальных фондов поддержки «Введение в предпринимательство», студенты среднеспециальных и высших учебных заведений Ленинградской области – участники семинаров «Меры поддержки молодежного предпринимательства в Ленинградской области», а также физические лица, заинтересованные в организации предпринимательской деятельности - участники обучающих мероприятий, проведенных в муниципальных районах и городском округе Ленинградской области в рамках региональной программы обучения.

 В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года ГКУ «ЛОЦПП» организовано и проведено 172 образовательных мероприятия для субъектов МСП Ленинградской области. В мероприятиях региональной программы обучения, включающей мероприятия по федеральным программам, приняли участие 4962 человек, из них субъектов МСП – 3877, физических лиц – 1085.

 Всего в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года организовано и проведено 451 образовательное мероприятие для субъектов МСП.

Всего в 2018 году в мероприятиях по региональной программе обучения, включающей обучающие мероприятия по федеральным программам, мероприятия на региональном и муниципальном уровнях, приняли участие 8 468 человек, из них субъектов МСП – 6 288, физических лиц – 2 180.

ГКУ «ЛОЦПП» в отчетный период проведены обучающие мероприятия для руководителей и сотрудников муниципальных организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, для организации и проведения которых заключены договоры и контракты:

договор с индивидуальным предпринимателем Кирилловым Анатолием Павловичем на проведение обучающего мероприятия для руководителей муниципальных организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории туристического комплекса «Деревня Верхние Мандроги» на сумму 100 000,00 руб.;

договор с микрокредитной компанией - Лодейнопольский фонд развития бизнеса "Содействие" по организации рабочего совещания организаций инфраструктуры поддержки на сумму 20 900,00 руб.;

контракт с физическим лицом Ефимовым Алексеем Михайловичем на оказание услуг по проведению обучающего мероприятия по теме: «Управление бизнес-проектами» на сумму 39 900 руб.;

контракт с физическим лицом Пикулевой Оксаной Анатольевной на оказание услуг по проведению обучающего мероприятия по теме: «Личный бренд руководителя» на сумму 142 799,99 руб.;

контракт с физическим лицом Гараниным Дмитрием Анатольевичем на оказание услуг по проведению обучающего мероприятия по теме: «Бизнес-планирование и привлечение инвестиций» на сумму 263 950,00 руб.;

договор с ООО «Питер+» на оказание услуг по организации и проведению выездного совещания с организациями муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства на сумму 35 700,00 руб.

Контракты исполнены и профинансированы в полном объеме.

Консультации профильных экспертов.

В рамках информационной компании запланировано предоставление 580 консультаций профильных экспертов для субъектов МСП Ленинградской области.

ГКУ «ЛОЦПП» заключены следующие государственные контракты:

с ООО «Юравагрупп» на организацию 150 консультаций субъектам МСП Ленинградской области по юридическим вопросам на сумму 120 750,00 руб.;

с ООО «Юравагрупп» на организацию 50 консультаций субъектам МСП Ленинградской области по правовым вопросам на сумму 50 000,00 руб.;

с Санкт-Петербургским университетом технологий управления и экономики на организацию 50 консультаций субъектам МСП Ленинградской области по вопросам государственных закупок на сумму 35 000,00 руб.;

с ООО «Универсальная юридическая контора» на организацию 30 консультаций по информационному сопровождению деятельности субъектов МСП ЛО на сумму 21 500,00 руб.;

с Санкт-Петербургским университетом технологий управления и экономики на организацию 200 консультаций субъектов МСП Ленинградской области по вопросам маркетинга, менеджмента и финансов на сумму 70 500,00 руб. и на сумму 95 000,00 руб.;

с ООО «Шалаевский и партнеры» на организацию 20 консультаций по вопросам интеллектуальной собственности для субъектов МСП Ленинградской области на сумму 20 000,00 руб.;

с ООО «Советник» на организацию 40 консультаций субъектов МСП Ленинградской области по правовым вопросам на сумму 200,00 руб.;

с ООО «Тамарикс Лоджистик» на организацию 40 консультаций субъектов МСП Ленинградской области по вопросам ведения экспортной деятельности на сумму 200 000,00 руб.;

с ООО «Шалаевский и партнеры» на оказание консультационных услуг по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 489 500,00.

Контракты исполнены в полном объеме и оплачены на 100%.

Продвижение товаров и услуг.

Для реализации меры поддержки – содействия в продвижении товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года ГКУ «ЛОЦПП» реализованы следующие мероприятия:

разработан единый бренд сувенирной продукции народных художественных промыслов и ремесел Ленинградской области: 22.04.2018 года заключен государственный контракт с ООО «ИнтелМедиа» на создание единого бренда сувенирной продукции народных художественных промыслов и ремесел Ленинградской области на сумму 95 000 руб. В рамках исполнения контракта разработаны логотип и слоган, разработан брендбук, в котором отражены характеристики и параметры бренда, варианты нанесения логотипа и названия бренда на сувенирную продукцию и другие виды продукции, указанные в техническом задании, бренд использовался для брендирования мест продаж, изделий НХП и ремесел, формы предпринимателей при участии в региональных и всероссийских выставках-ярмарках. Контракт исполнен и оплачен в объеме 100%, в сумме 95 000,00 руб.;

разработан электронный каталог услуг социально ориентированных предприятий Ленинградской области: 20.06.2018 года заключен государственный контракт на оказание услуг по разработке электронного каталога услуг социально ориентированных предприятий Ленинградской области на сумму 105 900 руб. В рамках исполнения контракта в отчетном периоде разработан каталог, в базу каталога внесены 65 субъектов МСП - социально ориентированных предприятий. Контракт исполнен и оплачен полностью, в сумме 105 900,00 руб.;

проведена бизнес-миссия субъектов МСП в сфере народных художественных промыслов и ремесел Ленинградской области в город Казань (Республика Татарстан): 07.06.2018 года заключен государственный контракт на оказание услуг по организации и проведению бизнес-миссии, в которой приняли участие 5 субъектов МСП, на сумму 199 000,00 руб. Контракт исполнен и оплачен полностью, в сумме 199 000,00 руб.;

проведена бизнес-миссия субъектов МСП в Республику Крым: бизнес-миссия состоялась 14.09.2018 года с участием председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области С.И. Нерушай, Президента Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» А.Ф. Габитова, руководителей 12 предприятий малого и среднего бизнеса из разных отраслей - производства строительных материалов, медицинского и светового оборудования, пищевой промышленности и изготовления изделий народных художественных промыслов и ремесел. Участники бизнес-миссии приняли участие во встрече в Госсовете Республики Крым, посетили предприятия химической, строительной и пищевой индустрии в городах Симферополе, Бахчисарае, Севастополе, проведено совместное заседание общественного совета при комитете развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и общественного совета при Министерстве экономического развития Республики Крым, круглые столы по направлениям деятельности бизнеса с представителями отраслевых министерств.

Для организации и проведения бизнес-миссии 13.09.2018 года заключен государственный контракт с Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» на сумму 193 000 руб., контракт исполнен и оплачен полностью;

проведено 8 закупочных сессий для предприятий МСП – производителей товаров и поставщиков услуг в сфере производства мебели, строительных материалов, товаров легкой промышленности, товаров народного потребления, пищевой продукции и напитков, изделий народных художественных промыслов и ремесел, услуг в сфере туризма и услуг в сфере социального предпринимательства. Всего в закупочных сессиях приняли участие более 80 представителей закупщиков (торговых и иных организаций, заинтересованных в приобретении товаров и услуг) и свыше 290 производителей – субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме организации переговоров закупщиков и производителей, в рамках мероприятий были организованы мастер-классы и семинары, презентации продукции и услуг субъектов МСП.

Для организации и проведения закупочных сессий по итогам конкурсных процедур заключены государственные контракты на оказание услуг по содействию в популяризации продукции субъектов МСП:

с ООО «ТДН»

на сумму 120 000,00 руб. (для производителей мебели);

на сумму 120 000,00 руб. (для производителей строительных товаров);

с ООО «Эктум»

на сумму 125 000,00 руб. (для производителей легкой промышленности);

на сумму 125 000,00 руб. (для производителей пищевой продукции и напитков);

на сумму 125 000,00 руб. (для производителей товаров народного потребления);

на сумму 125 000,00 руб. (для производителей изделий НХП и ремесел);

на сумму 125 000,00 руб. (для для поставщиков услуг в сфере социального бизнеса);

с ИП Сперанский Дмитрий Николаевич - на сумму 125 000,00 руб. (для поставщиков услуг в сфере туризма).

 Все указанные контракты исполнены качественно, в срок и профинансированы в полном объеме:

проведена выставка субъектов МСП Ленинградской области – производителей изделий народных художественных промыслов и сувенирной продукции, для организации выставки заключен и исполнен договор с Автономной некоммерческой организацией по развитию индивидуального творчества и креативных отраслей «Творческие проекты Кайкино» на сумму 62 425,30 руб., договор за услуги по организации и проведению выставки оплачен Исполнителю в полном объеме;

проведена Биржа поставщиков - мероприятие по продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства для крупнейших заказчиков. Мероприятие состоялось 13 декабря 2018 года. Для участия во встрече с субъектами МСП Ленинградской области были приглашены представители одного из крупнейших заказчиков федерального уровня – ОАО «РЖД», которые рассказали предпринимателям об условиях взаимовыгодного сотрудничества, требованиях к поставляемой продукции, продукции и услугах, закупаемых РЖД у малого и среднего бизнеса. В свою очередь, предприниматели смогли презентовать свои товары и услуги и провести с представителями ОАО «РЖД» деловые переговоры. Во встрече приняли участие 17 субъектов МСП Ленинградской области.

 Для организации и проведения мероприятия выполнен и оплачен в полном объеме договор с Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» на сумму 80 000,00 руб.

Инновационно-производственная поддержка.

В целях повышения технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет разработки (проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач, возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства, 20 февраля 2018 года открыт Региональный центр инжиниринга.

Для обеспечения соответствия с требованиями, установленными пунктами 4.2.3 - 4.2.20 требований Приказа Минэкономразвития РФ № 67 от 14 февраля 2018 года заключен контракт с НП «Международный центр инжиниринга и инноваций» по разработке бизнес-плана развития Регионального центра инжиниринга на сумму 206 000,00 руб.

Также в рамках контракта с обществом с ограниченной ответственностью «Проектный офис» на сумму 160 000 руб. по проведению мониторинга инжиниринговых компаний и рынка инжиниринговых услуг, сформирована база данных по производственным предприятиям малого и среднего предпринимательства Ленинградской области. В целях продвижения услуг регионального центра инжиниринга проведена стратегическая сессия, участие в которой приняло более 60 субъектов МСП. Контракт на проведение стратегической сессии был заключен с НП «Международный Центр Инжиниринга и инноваций» на сумму 100 000,00 руб., который исполнен и оплачен в полном объеме.

В Региональном центре инжиниринга заключены контракты на общую сумму 6 665 000 рублей на оказание следующих услуг для предпринимателей:

по проведению экспресс-оценки индекса технологической готовности субъектам МСП Ленинградской области;

по анализу потенциала МСП, выявлению текущих потребностей и проблем, влияющих на конкурентноспособность предприятий МСП Ленинградской области;

по проведению технических аудитов на предприятиях МСП Ленинградской области: технологического, энергетического, экологического и других видов аудита производства;

по проведению финансового или управленческого аудита;

по разработке программ модернизации, технического перевооружения производства для предприятий МСП Ленинградской области;

по составлению бизнес-планов, инвестиционных меморандумов для инвестиционных проектов предприятий МСП Ленинградской области;

маркетинговых услуг, услуг по брендированию, позиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг) предприятий МСП Ленинградской области;

по разработке технологии в АПК в сфере производства пищевой продукции в сфере деевообработки;

разработка индивидуальных программ «доращивания».

Всего в рамках перечисленных контрактов предоставлено 56 услуг, получателями которых стали 34 субъекта МСП Ленинградской области, осуществляющих деятельность в сфере производства. Все контракты были исполнены в полном объеме, оплачены в полном объеме.

Плановые показатели по мероприятию 3.3.2 выполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия 3.3.3 «Предоставление грантов субъектам малого
и среднего предпринимательства по итогам ежегодных областных конкурсов
за лучшее ведение бизнеса» принято постановление Правительства Ленинградской области от 20 сентября 2018 года № 350 «Об утверждении порядка предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области – победителям конкурса «Бизнес-признание» грантов в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2016 года № 477», утверждающее порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области – победителям конкурса «Бизнес-признание» грантов в форме субсидий из областного бюджета.

В рамках конкурса осуществлено выявление лучших практик ведения бизнеса по семи номинациям в соответствии с приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области и предоставление денежных грантов в форме субсидий 21 субъекту малого и среднего предпринимательства.

На реализацию мероприятия было выделено 1 650 000 руб. В отчетном периоде состоялось 7 заседаний конкурсных комиссий по каждой номинации.

Рассмотрено 62 конкурсные заявки, выявлен 21 субъект малого и среднего предпринимательства – победители конкурса «Бизнес-признание», в результате заключен 21 договор на общую сумму 1 649 999,96 тыс. руб. Мероприятие выполнено.

На реализацию мероприятия 3.3.4 «Вовлечение в предпринимательскую деятельность представителей отдельных групп населения» предусмотрено предоставление субсидии не менее 4 организациям на общую сумму 1 500, 00 тыс. рублей.

 По данной мере поддержки предусмотрено поэтапное вложение средств на реализацию мероприятия.

В 2018 году состоялось 2 заседания конкурсных комиссий по проведению конкурсного отбора среди некоммерческих организаций (далее – организации) на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат, понесенных в текущем финансовом году, и связанных с обучением школьников и студентов основам предпринимательской деятельности. Рассмотрено 8 заявок от 5 организаций, победителями признаны 8 участников конкурсного отбора. Заключено 8 договоров на общую сумму
1 500,000 тыс. руб. Показатель выполнен.

В рамках реализации мероприятия 3.3.5 «Обучение представителей малого и среднего предпринимательства по программам бизнес-акселерации».

По данной мере поддержки предусмотрено поэтапное вложение средств
на реализацию мероприятия.

В 2018 году состоялось одно заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора среди некоммерческих организаций на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат, понесенных в текущем финансовом году, и связанных с разработкой и реализацией программ бизнес-акселерации для субъектов малого предпринимательства. Рассмотрена одна заявка от одной организации, победителем признан 1 участник конкурсного отбора – Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» (далее – «Союз ЛОТПП»). Заключен 1 договор на общую сумму 11 400,00 тыс. руб.

На отчетную дату произведено возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году и связанных с разработкой и реализацией программ бизнес акселерации для субъектов МСП, на сумму 11 400,00 тыс. рублей.

Союзом ЛОТПП разработана и утверждена программа бизнес-акселерации по трем направлениям: «Социальное предпринимательство», «Иные направления», «Промышленность и инновации». По итогам конкурсного отбора по направлению «Социальное предпринимательство» проходит обучение 33 субъекта МСП Ленинградской области, по направлению «Иные направления» - 32 , по направлению «Промышленность и инновации» - 30 субъектов. Итого: 95.

В настоящее время по направлению «Социальное предпринимательство» проведено пять обучающих модулей из пяти, в рамках презентационной сессии представлен 21 проект, прошедший защиту, 10 из которых стали лучшими.

В рамках бизнес-форума «Энергия возможностей» 24 сентября 2018 года состоялся слёт социальных предпринимателей Ленинградской области.

В работе слета приняли участие более 800 представителей социального предпринимательства Ленинградской, Новгородской, Омской, Псковской, Архангельской областей, республик Татарстан и Башкортостан, Санкт-Петербурга, представители органов государственной власти, общественных организаций, молодежных объединений и другие.

В рамках слета проходила защита бизнес-проектов лучших выпускников программы бизнес-акселерации по направлению «Социальное предпринимательство», в которой продемонстрированы лучшие практики внедрения инноваций в социальном бизнесе.

По итогам общественного голосования участников слета лучшим признан проект «Свой продукт» Вячеслава Курилова из Кировского района. Второе и третье места заняли студия «Манифик» Светланы Нешиной и Академия хореографии Анастасии Королевой (из Тихвинского и Кировского районов). Победители получили денежные призы от Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

По направлениям «Иные направления» и «Промышленность и инновации» проведено пять из пяти обучающих модулей.

Обучение по направлениям проходит в соответствии с учебной программой, утвержденной Союзом ЛОТПП и согласованной с комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

В рамках программы бизнес-акселерации по направлениям «Производство и инновации» и «Иные направления» проведена презентационная сессия в рамках которой представлены лучшие бизнес-проекты участников программы, подготовленные под руководством наставника.

По направлению «Производство и инновации» представлено 12 проектов, по направлению «Иные направления» 15 проектов. Итого: 27.

 Выявлены лидеры презентационной сессии:

Направление «Производство и инновации» - 3 проекта:

Проект «Гидробашня», Георгий Мамулашвили

Проект «Фибра», ООО «Химмет», Сергей Карамышев Проект «Разработка программно-технических решений», ООО «ЮТИЭФ», Артем Золотинин Направление «Иные направления» - 3 проекта: Производство деревянных изделий и резьба по дереву, ИП Антон Юрков, Антон Юрков Производство мужской одежды, ООО «Силк Стайл», Анна Страдымова

Ski Time лыжный клуб, ИП Иван Жилинский, Иван Жилинский

Три проекта – лидера представлены на бизнес-марафоне в рамках бизнес-форума «Энергия возможностей», состоявшегося 25 сентября 2018 года: «Гидробашня», ИП Георгий Мамулашвили;

«Фибра», ООО «Химмет», Сергей Карамышев;

Производство мужской одежды, ООО «Силк Стайл», Анна Страдымова.

По итогам бизнес-марафона проект «Фибра» (ООО «Химмет»), Сергей Карамышев занял одно из призовых мест.

По итогам реализации программы бизнес акселерации:

Успешно прошли обучение и презентовали бизнес-проекты – 61 субъект МСП («Социальное предпринимательство» – 21, «Производство и инновации» – 20, «Иные направления» – 20);

Заключили договор кредитования или договор микрофинансирования или договор инвестирования – 15 субъектов МСП («Социальное предпринимательство» – 5, «Производство и инновации» – 5, «Иные направления» – 5);

Целевой показатель выполнен.

В рамках реализации мероприятия 3.3.6 «Предоставление грантов в форме субсидий по итогам ежегодного конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» предусмотрено предоставление гранты в форме субсидий по 8 номинациям субъектам предпринимательства в сфере потребительского рынка с целью поощрения представителей профессий потребительского рынка, достигших высокого профессионального уровня обслуживания населения не менее 24 ед. на общую сумму 1 000, 00 тыс. рублей.

На конкурсы в сфере общественного питания поступили конкурсные заявки от 14 соискателей – субъектов предпринимательства Ленинградской области выдвинувших работников своих организаций на участие в конкурсах по номинациям:

Лучший повар;

Лучший официант;

Лучший кондитер;

Лучший пекарь.

На конкурсы в сфере торговой деятельности поступили конкурсные заявки от 23 соискателей – субъектов предпринимательства Ленинградской области выдвинувших работников своих организаций на участие в конкурсах по номинациям:

Лучший продавец продовольственных товаров;

Лучший продавец непродовольственных товаров;

Лучший продавец сувенирной продукции;

Лучший кассир.

Всего на момент окончания приема конкурсных заявок всего поступило 37 заявок субъектов предпринимательства Ленинградской области.

Всего предоставлено грантов в форме субсидий 24 представителям субъектов предпринимательства признанным лучшими по профессиям в сфере потребительского рынка по установленным 8 номинациям на общую сумму 960 тыс.рублей (50 тыс.руб – 1 место, 40 тыс.руб. – 2 место, 30 тыс.руб. – 3 место).

 Субъектами предпринимательства взяты обязательства по сохранению: численности работников согласно штатному расписанию, среднемесячной начисленной заработной платы работников, выручки от реализации товаров (работ услуг) без учета налога на добавленную стоимость. Согласно заключенным договорам в срок до 15 февраля 2019 года получатель гранта обязуется предоставить отчет о достижении целевых показателей результативности использования гранта.

Показатель выполнен на сумму 960, 00 тыс.рублей, что составляет 96% от плана.

В рамках мероприятия 3.4.1 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере малоформатной торговли» проведено 4 заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части затрат, связанных с приобретением автомагазинов для обслуживания сельских населенных пунктов Ленинградской области и участия в ярмарочных мероприятиях. Победителями было признано 9 субъектов малого и среднего предпринимательства, заключено 9 договоров на сумму 5 000,00 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 12 рабочих мест.

Показатель выполнен.

В рамках мероприятия 3.4.2 «Развитие и поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих сертификацию продукции» за 2018 год предусмотрено 5 000, 00 тыс. рублей на оказание поддержки не менее чем 15 субъектам МСП.

 За III квартал 2018 года проведено 2 заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с получением сертификатов. Победителями было признано 18 субъектов малого и среднего бизнеса. Было заключено 18 договоров на сумму 5 000,000 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 30 рабочих мест. Показатель выполнен.

 Для реализации мероприятия 3.4.3 «Развитие и поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства» предусмотрено 8 000, 00 тыс. рублейдля оказания поддержки не менее чем 30 субъектам МСП.

 За 2018 год проведено 2 заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства. Победителями было признано 30 субъектов малого и среднего бизнеса. Заключено 30 договоров на сумму 8 000,000 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 39 рабочих мест.

Претендовать на получение субсидии могли только соискатели, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства.

Показатель выполнен.

В рамках реализации мероприятия 3.4.4 «Организация участия объединенной экспозиции работ мастеров народных промыслов и ремесел» предусмотрено 412,1 тыс. рублей на организацию участия мастеров народных промыслов и ремесел не менее чем в одном мероприятии.

За период январь – декабрь 2018 года проведено 2 мероприятия с участием 15 представителей субъектов малого, среднего бизнеса Ленинградской области – производителей народных художественных промыслов, ремесел и сувениров.

Мероприятия проходили в г. Москва, на площадке «Экспоцентр» (выставки народных художественных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия» в марте и «Ладья. Зимняя сказка» в декабре).

Целевой показатель выполнен.

В рамках реализации мероприятия 3.4.5 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов» предусмотрено 5969,1 тыс. рублей на предоставление субсидий не менее 21 субъекту МСП.

В 2018 году предоставлены субсидии 21 субъекту МСП Ленинградской области, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов, ремесел и сувениров. Заключен 21 договор на сумму 5969,055 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 8 рабочих мест.

Целевой показатель выполнен.

В рамках мероприятия 3.4.6 «Развитие и поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма,
в том числе сельского туризма» предусмотрено 9480, 00 тыс. рублей на предоставление поддержки не менее 10 субъектам МСП.

было проведено 3 заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для создания и(или) развития средств размещения, в том числе гостевых домов. Победителями признано 12 субъектов малого и среднего бизнеса, заключено 12 договоров на сумму 9 480тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 25 рабочих мест.

Целевой показатель выполнен.

В рамках реализации мероприятия 3.4.7. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства сельскохозяйственных кооперативов, в том числе поддержка производства экопродукции» предусмотрено предоставление консультационных услуг не менее 5 субъектам МСП.

В 2018 году оказана консультационная поддержка 5 сельскохозяйственным кооперативам, что составляет 100 % от планового значения. Показатель выполнен.

В рамках мероприятия 3.4.8 «Развитие торговли на розничных рынках, ярмарках» предусмотрено 4 000, 00 тыс. рублей на предоставление субсидий не менее 4 организациям.

В 2018 году состоялось 2 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора среди некоммерческих организаций на получение субсидий
из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат, понесенных
в текущем финансовом году, и связанных с организацией участия субъектов малого
и среднего бизнеса в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Рассмотрено 9 заявок от 5 организаций, победителем признаны 9 участников конкурсного отбора. Распределено 4 000 тыс. руб. Показатели выполнены.

В рамках реализации мероприятия 3.4.9 «Развитие торговой деятельности в отдаленных и труднодоступных местностях» предусмотрено 8 365,00 тыс. рублей на предоставление субсидии не менее 4 организациям потребительской кооперации.

За 2018 год предоставлены субсидии из областного бюджета в размере 8 257,00 тыс. руб. бюджетам муниципальных образований Лодейнопольского, Кингисеппского, Подпорожского районов Ленинградской области на условиях софинансирования в размере 10% на возмещение затрат организациям потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров в сельскую местность, начиная с 11 км от пункта их получения.

Показатель выполнен.

В рамках мероприятия 3.4.10 «Развитие магазинов шаговой доступности» предусмотрено 46 000, 00 тыс. рублей на предоставление субсидии не менее 16 организациям потребительской кооперации.

 За отчетный период субсидии предоставлены 18 организациям потребительской кооперации на сумму 46 000,0 тыс. руб.

Показатель выполнен.

В рамках мероприятия 3.4.11 «Повышение уровня конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства через участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях» предусмотрено 7000,00 тыс. рублей на предоставление поддержки не менее 18 субъектам МСП.

 За 2018 год проведено 2 заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Победителями признано 18 субъектов малого и среднего бизнеса, заключено 18 договоров на сумму 7 000,000 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 20 рабочих мест.

Показатель выполнен.

В рамках реализации мероприятия 3.4.12. «Содействие развитию торговых центров в целях комфортного проживания населения на территории Ленинградской области» оказана бесплатная юридическая помощь ООО «ПАРТНЕР» в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросу о снятии запрета на эксплуатацию ТРК «Кубус» (г. Гатчина).

В рамках мероприятия 3.5.1 «Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупных компаний» предусмотрено проведение мониторинга отчетности о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, не менее 4 раз в год.

За период 2018 года проведено 4 встречи крупнейших заказчиков с субъектами МСП Ленинградской области:

24.01.2018 – информационный семинар (Союз «ЛОТПП»), участие приняли 63 субъекта МСП, со стороны заказчиков – АО «Авиакомпания «Россия», ОАО «ТГК-1»;

28.06.2018 -  информационный семинар (г. Всеволожск), участие приняли 32 субъекта МСП, со стороны крупнейших заказчиков – ПАО «Ростелеком», ОАО «Всеволожские тепловые сети», АО «Выборгтеплоэнерго»,;

25.09.2018 - кейс-сессия «Участие малого и среднего бизнеса в закупках крупных компаний» в рамках Ленинградского бизнес-форума «Энергия возможностей», участие приняло 45 субъектов МСП, в том числе, представители ОАО «РЖД», АО «Концерн Роэнергоатом», АО «Авиакомпания «Россия», ПАО «Ростелеком»,  ПАО «Россети»;

17.10.2018 – с участием  АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», участие приняли 150 субъектов МСП, со стороны заказчиков ОАО «РЖД», АО «Концерн Роэнергоатом», АО «Авиакомпания «Россия», ПАО «Ростелеком»,  ПАО «Россети».

Показатель выполнен.

В рамках мероприятия 3.5.2 «Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам» предусмотрено проведение мониторинга выполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 29.09.2016 № 750-р.

По результатам анализа данных мониторинга выполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 29 сентября 2016 года № 750-р Губернатору Ленинградской области представлен доклад об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства. Также в течение 2018 года проводился ежеквартальный мониторинг выполнения показателя «Доля муниципальных контрактов, заключенных у субъектов малого предпринимательства и социально – ориентированных некоммерческих организаций, в совокупном годовом объеме закупок», включенного в Перечень показателей оценки результативности деятельности глав администраций муниципальных районов и городского поселения Ленинградской области «Рейтинг 47». Результаты мониторинга освещались на совещаниях с представителями муниципальных образований Ленинградской области. Показатель выполнен.

В рамках мероприятия 3.5.3 «Содействие выстраиванию производственных цепочек между крупным бизнесом и субъектами малого и среднего предпринимательства» предусмотрено проведение не менее 4 встреч крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства.

 За период 2018 года ГКУ «ЛОЦПП» организовано и проведено 4 встречи, в которых приняли участие следующие крупнейшие заказчики: АО «Авиакомпания «Россия», ОАО «ТГК-I», ПАО «Ростелеком», ОАО «Всеволожские тепловые сети», АО «Выборгтеплоэнерго», ОАО «РЖД», АО «Концерн Росэнергоатом», АО «АК «Россия», МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком», ПАО «Ленэнерго», ПАО «Россети», Росэнергоатом «Ленинградская АЭС», АО «МСП Банк». Участие во встречах, которые состоялись 24 января, 28 июня, 25 сентября и 17 октября 2018 года приняли участие 290 субъектов МСП Ленинградской области.

В рамках реализации мероприятия 3.5.4 «Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков при осуществлении закупок крупных компаний, государственных и муниципальных закупок» предусмотрено проведение не менее 50 консультаций в области закупок, обучение не менее 10 организаций муниципальной инфраструктуры поддержки сопровождению в закупках, оказание сопровождения в закупках не менее 100 субъектам МСП.

Решением Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области № 1 от 01 февраля 2018 года утверждена региональная программа обучения субъектов малого
и среднего предпринимательства Ленинградской области в 2018 году, в которой предусмотрено проведение 18 семинаров для субъектов МСП Ленинградской области по теме «Больше закупок малому бизнесу».

 За отчетный период ГКУ «ЛОЦПП» заключен контракт на организацию 50 консультаций субъектам МСП Ленинградской области по вопросам государственных закупок с Санкт-Петербургским университетом технологий управления и экономики, в рамках которого 50 консультаций оказаны предпринимателям Ленинградской области непосредственно по месту ведения бизнеса.

 Обучение сопровождению в закупках прошло 15 организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства из 13 районов Ленинградской области.

Сопровождение в закупках было оказано 133 субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области.

Показатели выполнены.

В рамках мероприятия 3.6.1 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы энергоэффективности» предусмотрено 266, 00 тыс. рублей на предоставление поддержки не менее одному субъекту МСП.

 За 2018 год было проведено 1 заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с реализацией программ энергоэффективности. Победителями признано 3 субъекта малого и среднего бизнеса, заключено 3 договора на сумму 265,945 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 6 рабочих мест.

Показатель выполнен.

В рамках реализации мероприятия 3.6.2. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих модернизацию производства» предусмотрено предоставление поддержки не менее 65 субъектам на общую сумму 59565,9 тыс. рублей.

 За 2018 год проведено 3 заседания конкурсных комиссий по предоставлению субсидий субъектам МСП для возмещения затрат, связанных с модернизацией производства. Победителями признано 70 субъектов малого и среднего бизнеса, заключено 70 договоров на сумму 59 565,91679 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 137 рабочих мест.

Показатель выполнен.

 В рамках реализации мероприятия 3.6.3 «Стимулирование создания и развития инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено предоставление Фондом содействия инновациям не менее 4 грантов субъектам малого и среднего предпринимательства.

 В 2018 году Фондом содействия инновациям предоставлено 5 грантов субъектам малого и среднего предпринимательства. Показатель выполнен.

В рамках реализации закрепленного за Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом основного мероприятия 3.7 «Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства» и мероприятия «Взнос в уставный капитал АО «Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства, региональная микрокредитная компания Ленинградской области» (далее - Общество)».

В рамках мероприятия 3.7.1 «Развитие и поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, привлекающих кредитные ресурсы» предусмотрено предоставление поддержки не менее 50 субъектам на общую сумму 39 350,00 тыс. рублей.

 За 2018 год проведено 4 заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам МСП для возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам. Победителями признано 44 субъекта малого и среднего бизнеса, заключено 50 договоров на сумму 39 350 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 108 рабочих мест.

 Показатель выполнен.

В рамках мероприятия 3.7.2 «Поддержка проектов на начальной (посевной) стадии» предусмотрено предоставление поддержки не менее 50 субъектам МСП на сумму 23000,00 тыс. рублей.

 В марте 2018 года заключены соглашения (по итогам конкурсных отборов от 22 августа 2017 года и от 14 ноября 2017 года) с муниципальными районами
и городским округом Ленинградской области о предоставлении субсидии из средств областного бюджета для софинансирования мероприятий по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности, и предоставлены субсидии из средств областного бюджета Ленинградской области общим объемом 23 000 тыс. руб. Софинансирование из средств местных бюджетов составило - 3 515, 2 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий были достигнуты следующие плановые показатели, установленные Соглашениями:

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» - 76, при плановом значении – 61.

«Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого
и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку»
– 108, при плановом значении 77.

Показатель выполнен.

В рамках реализации мероприятия 3.7.3 «Развитие рыночных инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (микрозаймы
и поручительства)» предусмотрено предоставление поддержки не менее 7 субъектам МСП на сумму 11 000, 00 тыс. рублей.

За 2018 год состоялось 1 заседание конкурсной комиссии по определению объема и предоставления субсидий муниципальным организациям поддержки предпринимательства в целях создания и развития системы микрофинансирования из областного бюджета Ленинградской области.

 Рассмотрена 1 заявка от 1 организации, победителем признан 1 участник конкурсного отбора - Микрокредитная компания – Лодейнопольский фонд развития бизнеса «Содействие». Распределено 11 000 тыс. руб. По данной мере поддержки предусмотрено разовое перечисление средств муниципальным организациям поддержки предпринимательства.

 Итого по данной мере поддержки заключен 1 договор на общую сумму 11 000, 00 тыс. руб. Осуществлены выплаты 1 организации на сумму 11 000, 00 тыс. руб.

Для достижения целевых показателей, установленных в «дорожной карте» (приложение 1 к Соглашению № 1-МФО/5.1.4 от 26.02.2018) Микрокредитная компания - Лодейнопольский фонд развития бизнеса «Содействие» предоставила 10 микрозаймов субъектам МСП.

Показатель выполнен.

 В рамках мероприятия 3.7.4 «Расширение деятельности и развитие
АО «Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства, региональная микрокредитная компания Ленинградской области» (далее – АО «АПМСП») Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом от имени Ленинградской области заключены договор купли - продажи ценных бумаг АО «АПМСП» от 5 июня 2018 года № б/н на сумму 50 100,00 руб., договор об участии Ленинградской области в уставном капитале АО «АПМСП»
от 5 июня 2018 года № 20.

Бюджетная инвестиция предоставлена в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 06 октября 2014 года № 458
«Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за счет средств областного бюджета Ленинградской области».

За отчетный период АО «АПМСП» предоставлено бюджетных инвестиций
на общую сумму 50 100 000 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 13 122,70 тыс. руб., что составляет 99,95% от выделенных средств, предусмотренных на указанные цели в 2018 году областным законом от 21 декабря 2017 года № 82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями).

В рамках освоения вышеуказанных бюджетных инвестиций АО «АПМСП» осуществило выдачу 37 займов 33 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 50 100, 000 тыс. руб.

Показатель выполнен.

В рамках мероприятия 3.7.5 «Развитие лизинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено предоставление поддержки не менее 70 субъектам МСП на сумму 15 000, 00 тыс. рублей.

За 2018 год проведено 1 заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам МСП для возмещения затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга). Победителями признано 85 субъектов малого и среднего бизнеса, заключено 85 договоров на сумму 15 000,000 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 190 рабочих мест.

Показатель выполнен.

В рамках мероприятия 3.7.6. «Содействие органам местного самоуправления для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубаторов в моногородах (субсидии бюджетам муниципальных образований)» предусмотрено предоставление субсидии одному муниципальному образованию в размере 2 000, 00 тыс. рублей.

Из областного бюджета Ленинградской области предоставлены средства в объеме 2 000,0 тыс. руб. для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора в г. Пикалево, которому в период 2010-2011 годов были предоставлены средства федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора.

Из бюджета муниципального образования на эти цели в отчетном периоде предоставлены средства в объеме 100,0 тыс. рублей.

Бизнес-инкубатором обеспечено достижение целевого показателя результативности использования субсидии: поддержка оказана 28 субъектам малого и среднего предпринимательства при установленном целевом показателе 27 единиц.

Кроме того результатами использования субсидии бизнес-инкубатором стали следующие показатели:

количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора – 22 ед.;

количество рабочих мест, сохраненных резидентами бизнес-инкубатора - 59 ед.;

количество предоставленных консультационных и информационных услуг, оказанных резидентам бизнес-инкубатора – 296 ед.

В октябре 2018 года ООО «Гильдия» проведена оценка эффективности деятельности бизнес-инкубатора. Заключение оценки: деятельность бизнес-инкубатора соответствует требованиям Приказа Минэкономразвития России от 14 февраля 2018 года № 67.

Показатель выполнен.

В рамках мероприятия 3.7.7 «Содействие органам местного самоуправления по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах (субсидии бюджета муниципальных образований)» предусмотрено предоставление поддержки не менее 20 субъектам МСП на общую сумму 24 900,00 тыс. рублей.

12 марта 2018 года осуществлен конкурсный отбор среди администраций муниципальных образований моногородов Ленинградской области для софинансирования из средств федерального бюджета Российской Федерации муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Распределение средств федерального бюджета осуществлялось пропорционально распределению средств областного бюджета Ленинградской области 2017 года, отраженному в областном законе Ленинградской области от 21.12.2017 № 82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В марте 2018 года по итогам конкурсных отборов от 20 июля 2017 года,
от 14 ноября 2017 года, от 12 марта 2018 года, от 26 сентября 2018 году комитетом заключены соглашения с администрациями муниципальных образований моногородов Ленинградской области (г. Сланцы, г. Сясьстрой г. Пикалево), в том числе в интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», и предоставлены субсидии общим объемом
28 719,2 тыс. руб. (24 900 тыс. руб. – за счет областного бюджета Ленинградской области, 3 819, 20 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета Российской Федерации). Общий объем софинансирования из местного бюджета составил
1 419,50925 тыс. руб. (Пикалёво – 764,50925 тыс. руб., Сланцы – 625 тыс. руб., Сясьстрой – 30 тыс. руб.).

В результате реализации мероприятий моногородами Ленинградской области были достигнуты следующие плановые показатели, установленные Соглашениями:

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» - 46 (Пикалёво – 24, Сясьстрой – 5, Сланцы – 17), при плановом значении – 39.

«Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого
и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку»
– 64 (Пикалёво – 31, Сясьстрой – 5, Сланцы – 28), при плановом значении 39.

Показатели «Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку», «Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку,
в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года», «Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку» могут быть рассчитаны только после предоставления годовой отчетности субъектами малого и среднего предпринимательства
к 1 апреля 2019 года.

Показатель выполнен.

В рамках мероприятия 3.8.1 «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» предусмотрено организационно-договорное обеспечение мероприятий подпрограммы, информационная и правовая поддержка субъектов МСП в рамках реализации подпрограммы, предоставление поддержки не менее 1442 субъектам МСМ на общую сумму 24 514,100 тыс. рублей.

За 2018 год государственным казенным учреждением Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» освоено 25 621,04956 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета 24 447,99816 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 1 173,05140 тыс. руб.), в том числе:

Перечислена заработная плата сотрудникам Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства», включая взносы по обязательному соц. страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам на общую сумму 18 655,78578 тыс. руб.;

Заключены и оплачены контракты (договоры) на общую сумму 6 591,59866 тыс. руб.Контракты и договоры исполнены и профинансированы в полном объеме;

Расходы на отправку корреспонденции на сумму 5,57480 тыс. руб.;

Расходы на командировки на сумму 364,72440 тыс. руб.;

Прочие расходы 3,36592 тыс.руб.

 ГКУ «ЛОЦПП» обеспечена организационно-договорная работа в рамках мероприятий подпрограммы. Также организовано предоставление консультационной, информационной и правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы, в рамках которой поддержка оказана 1798 субъектам МСП Ленинградской области, что превышает установленный показатель.

Показатель выполнен.

В рамках мероприятия 3.8.2 «Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» предусмотрено оказание поддержки не менее 15 организациям на сумму 23000,00 тыс. рублей.

За 2018 год состоялось 3 заседания конкурсных комиссий по проведению конкурсного отбора среди организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства (далее – организация) на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на развитие.

Рассмотрено 29 заявок от 17 организаций, победителями признаны 29 участников конкурсных отборов.

Распределено 23 000,00 тыс. руб. По данной мере поддержки предусмотрено поэтапное вложение средств на развитие организации, поэтому руководители структур поддержки предпринимательства обращаются неоднократно.

 Итого по данной мере поддержки в 2018 году заключено 29 договоров на общую сумму 23 000,00 тыс. руб. Осуществлены выплаты 17 организациям поддержки.

 Средства областного бюджета были предоставлены организациям на возмещение части затрат 2018 года, связанных с развитием, в том числе:

разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтно-строительных работ, подключение к инженерной инфраструктуре (тепло, газ, электричество, вода, ливневая канализация, система очистки сточных вод, линии связи);

приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения;

приобретение, обновление и обслуживание программного обеспечения, необходимого для выполнения организацией уставных целей (бухгалтерские программы, юридические справочно-информационные системы, антивирусные программы, операционные системы);

приобретение и (или) оборудование МКЦ;

ремонт, техническое обслуживание, приобретение горюче-смазочных
и расходных материалов, страховок для МКЦ;

разработка, приобретение и последующее обновление и обслуживание учебных материалов, учебных программ;

приобретение, ремонт, техническое обслуживание, страхование офисной техники, компьютерного и иного оборудования;

проведение внешней аудиторской проверки, оценки эффективности
и (или) рейтинговой оценки деятельности организаций;

разработка, обслуживание, продвижение в поисковых системах сайта организации;

приобретение хозяйственного инвентаря.

Показатель выполнен.

В рамках мероприятия 3.8.3 «Содействие продвижению услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» предусмотрено проведение свыше 20 000 консультаций на общую сумму 6000,00 тыс. рублей.

 В 2018 году состоялось 3 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора среди организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на оказание безвозмездных услуг субъектам малого и среднего бизнеса. Рассмотрено 35 заявок от 15 организаций, победителями признаны 35 участников конкурсного отбора. Распределено и перечислено из средств областного бюджета 6 000,00 тыс. рублей. По данной мере поддержки предусмотрено поэтапное вложение средств, руководители структур поддержки предпринимательства обращаются неоднократно. Средства областного бюджета были предоставлены организациям на возмещение части затрат 2018 года, связанных с оказанием безвозмездных консультационных услуг.

Итого по данной мере поддержки в 2018 году заключено 35 соглашений на общую сумму 6 000,00 тыс. рублей. Осуществлены выплаты 15 организациям поддержки, которыми проведено 40 969 консультаций. Показатель выполнен.

В рамках мероприятия 3.8.4 «Обеспечение деятельности «Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» были предоставлены средства из областного бюджета в объеме 31 000,0 тыс. руб., из которых на сумму субсидии в размере 17 926,7 тыс. руб. был сформирован гарантийный фонд в целях предоставления поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Средства субсидии в объеме 1 842,2 тыс. руб. израсходованы на:

оплату труда работников Фонда и начисления на выплаты по оплате труда в размере 335,7 тыс. руб.;

приобретение основных средств для осуществления уставной деятельности Фонда в размере 66,6 тыс. руб.;

командировочные расходы в размере 9,1 тыс. руб.;

административно-хозяйственные расходы, связанные с содержанием Фонда в размере 730,9 тыс. руб.;

погашение полученных в 2018 году займов, направленных на финансовое обеспечение уставной деятельности Фонда в размере 700,0 тыс. руб.

Относительно остатка неиспользованных средств субсидии по состоянию на 31.12.2018 года в объеме 11 231,070 тыс. руб. комитетом будет принято решение об использовании Фондом указанного остатка субсидии не позднее 1 марта 2019 года (в соответствии с пунктом 2.16. Порядка предоставления субсидий в виде имущественного взноса Ленинградской области некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 13.12.2018 № 485).

В рамках мероприятия 3.9.1 «Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства в целях создания и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества» предусмотрено создание одного центра молодежного инновационного творчества.

Комитетом по молодежной политике Ленинградской области подготовлено и утверждено Постановление Правительства Ленинградской области от 10 сентября 2018 года № 332 «Об утверждении порядка предоставления субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра молодежного инновационного творчества в рамках государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».

Были запущены конкурсные процедуры и по результатам заключено соглашение от 27.09.2018 года № 001 с ООО «РЕСТ-ФУД» о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области для возмещения части затрат связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра молодежного инновационного творчества, в рамках государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».

По итогу согласованы сметы с Минэкономразвития России, что позволило создать первый в Ленинградской области Центр молодежного инновационного творчества.

Объем средств бюджета Ленинградской области в 2018 году составил – 3 408,9 тыс. руб.

Объем средств федерального бюджета в 2018 году составил – 3 275,2 тыс. руб.

Совокупный бюджет Программы составил 6 684,1 тыс. руб.

Плановый уровень софинансирования составил 49 %.

Кассовый расход субъекта Российской Федерации из средств бюджета субъекта Российской Федерации составил 51 %.

Кассовый расход субъекта Российской Федерации из средств федерального бюджета составил 49 %.

Фактический уровень софинансирования составил 49 %.

По итогам проведения мероприятия фактические значения показателей результативности мероприятия выполнены.

Так, фактическое значение показателя «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства» составило 4 единицы при плановом значении 3 единицы (выполнение – 100 %).

Фактическое значение показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно)» составило 1 единицу при плановом значении 1 единица (выполнение – 100 %).

Фактическое значение показателя «Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий» составило 50 человек при плановом значении показателя 50 человек (выполнение – 100 %).

Фактическое значение показателя «Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий» составило 500 человек при плановом значении показателя 500 человек (выполнение – 100 %).

Показатель выполнен.