Пояснительная записка

к отчету о реализации подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (далее – подпрограмма)

за январь-декабрь 2020 года

По состоянию на 01 января 2021 года на цели подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» из средств областного, федерального и муниципальных бюджетов постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года   
№ 394 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» в 2020 году утверждены ассигнования в объеме 1 395 164,01 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 218 644,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 153 234,2 тыс. рублей;

местные бюджеты – 23 284,9 тыс. рублей.

Фактическое финансирование из всех источников составило   
1 383 887,1 тыс. рублей.

Обязательства по финансированию подпрограммы в разрезе источников выполнены следующим образом:

областной бюджет – 1 138 564,68 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 218 644,90 тыс. рублей;

местные бюджеты – 26 677,51 тыс. рублей.

За 2020 год реализованы следующие мероприятия.

В рамках мероприятия 3.1.1 «Организация деятельности Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области» (далее – Координационный совет):

26 мая 2020 года состоялся Координационный совет в формате онлайн - встречи Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко с предпринимателями региона, посвященной Дню российского предпринимательства.

Торжественное мероприятие состоялось в формате видеоконференцсвязи, в которой приняли участие более 530 участников, а именно представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области, предприниматели из всех муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, представители общероссийских деловых объединений и общественных организаций.

Главной темой стали условия поддержки малого и среднего бизнеса региона в период пандемии COVID-19. Губернатору Ленинградской области были заданы вопросы о снятии ограничительных мер для различных отраслей, о возможности для выхода небольших фермерских хозяйств в крупные торговые сети, о проверках бизнеса, о финансовой поддержке предпринимателей по перечню ОКВЭД.

19 ноября 2020 года под председательством заместителя председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Д.А. Ялова в формате ВКС состоялось второе заседание Координационного совета, направленное на выработку новых инициатив по реализации государственной политики Ленинградской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Участие в Координационном совете приняли представители деловых и общественных объединений федерального и регионального уровня, предприниматели Ленинградской области.

В рамках Координационного совета были рассмотрены нововведения в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Особое внимание было уделено вопросу о работе по обеспечению регистрации (подключения) участников  оборота товаров (предприятий оптово-розничной сети) в Государственной информационной системе мониторинга  за оборотом товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, предприятий оптово-розничной сети, а также объектов несетевой торговли Ленинградской области. По итогам рассмотрения данного вопроса принято решение организовать проведение информационной работы для участников оборота товаров (предприятий оптово-розничной сети) по обеспечению 100% регистрации (подключения) в Государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, предприятий оптово-розничной сети, а также объектов несетевой торговли Ленинградской области.

Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.1.2 «Мониторинг, анализ, формирование отчетов об осуществлении государственного контроля (надзора)» 100% органов местного самоуправления и органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контроля (надзора), загрузили в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» отчеты по форме федеральной статистической отчетности 1-контроль. По результатам проведенного 20 января 2020 года мониторинга Ленинградская область в рейтинге государственной автоматизированной информационной системы «Управление» по контрольно-надзорной деятельности занимает 1 место. По результатам проведенного 20 июля 2020 года мониторинга Ленинградская область в рейтинге государственной автоматизированной информационной системы «Управление» по контрольно-надзорной деятельности занимает 1 место.

Всего проведено 2 мониторинга. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.1.3 «Содействие повышению правовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства» в отчетном периоде проводились публичные обсуждения результатов правоприменительной практики представителями контрольно-надзорных органов: Главным управлением МЧС России по Ленинградской области (14.08.2020), Ленинградским УФАС (13.03.2020, 10.06.2020) Управлением ФНС России по Ленинградской области (10.06.2020 , 19.02.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 16.12.2020), Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (09.06.2020, 08.09.2020, 11.11.2020). На отчетную дату фактическое исполнение составило 11 публичных мероприятий. В адрес комитета больше приглашений на публичные мероприятия не поступало.

Мероприятие выполнено.

По итогам реализации мероприятия 3.2.2 «Содействие повышению качества продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечению их соответствия техническим регламентам и стандартам (национальным и международным)» предусмотрено проведение не менее 10 встреч в год с субъектами МСП на базе каждого из обособленных подразделений Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата», осуществляющих деятельность по сертификации, стандартизации и техническим исследованиям в Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Всеволожском, Волховском и Тосненском районах.

На отчетную дату 31.12.2020 года на базе Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» предоставлено 464 консультации субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области по вопросам соответствия продукции и услуг техническим регламентам и стандартам. Из них в обособленных подразделениях: Выборгского района - 45, Гатчинского района - 71, Кингисеппского района - 35. Также встречи с субъектами МСП и их консультирование состоялись в Волховском районе - 45, Тосненском районе - 49, Всеволожском районе - 82, 137 консультаций предоставлено в г. Санкт-Петербург в офисе Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата».

Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.2.3. «Обеспечение функционирования и модернизация информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований Ленинградской области (ИАС «Мониторинг СЭР МО ЛО»)» Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» (далее – ГКУ «ЛОЦПП») заключено два государственных контракта на общую сумму 891,00 тыс. рублей и профинансировано выполнение работ по обеспечению функционирования и модернизации ИАС «Мониторинг СЭР МО ЛО».

В рамках исполнения контрактов:

разработаны реестры объектов потребительского рынка с возможностью добавлять отчеты по ф.1-ПОТРЕБ (быт. обсл.), ф.1-ПОТРЕБ (торговля), ф.1-ПОТРЕБ (общепит) и формировать из реестра каталог отчитывающихся организаций;

обеспечена возможность просмотра информации по получателям субсидий, обеспечение просмотра из карточки ранее представленных отчетов за 2017, 2018, 2019 гг;

выполнены работы по загрузке данных реестров получателей финансовой поддержки, субъектов малого и среднего предпринимательства с сайта ФНС и объектов потребительского рынка;

проведен обучающий семинар по работе с модернизированной ИАС в части автоматизации процесса централизованного сбора и анализа отчетности по мониторингу субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области;

доработана система аутентификации для получателей поддержки, обеспечена аутентификации через ЕСИА;

выполнены работы по администрированию ИАС;

выполнены системные обновления;

выполнено техническое сопровождение, осуществлено обеспечение непрерывной работы ИСА и оказание консультационной поддержки пользователям системы;

доработано руководство пользователя.

Экономия по результатам конкурсных процедур составила 3,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.2.4 «Содействие органам местного самоуправления по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» распоряжением комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 мая 2020 года №79 подведены итоги отбора в целях предоставления субсидии для софинансирования мероприятий по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и потребительского рынка. Субсидии распределены среди 16 муниципальных районов на общую сумму 5 137,125 тыс. рублей.

За отчетный период перечислены субсидии 16 муниципальным районам Ленинградской области на общую сумму 5 137,125 тыс. рублей (сумма софинансирования из средств местных бюджетов составила 595,757 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.3.2 «Организация мероприятий в рамках информационной кампании, популяризирующей ведение предпринимательской деятельности» Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» заключены и оплачены государственные контракты (договоры) на общую сумму 64,9045 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер контракта (договора) | Дата заключения | Предмет контракта (договора) | Сумма (тыс. руб.) | Оплачено (тыс. руб.) | Наименование контрагента |
| 1 | 05/01 | 31.01.2020 | Оказание услуг по изготовлению наградного знака «Почетный предприниматель Ленинградской области» | 45,9 | 45,9 | Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» |
| 2 | 0345200013320000009 | 07.05.2020 | Поставка подарочных букетов | 19,0 | 0,0 | ИП Куревин Павел Андреевич |

Почетным знаком Губернатора Ленинградской области «Почетный предприниматель Ленинградской области» награждены 4 предпринимателя.

Мероприятие выполнено.

В целях выполнения п. 3.3.3. «Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам ежегодных областных конкурсов за лучшее ведение бизнеса» в 2020 году разработан новый порядок предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов.

17 декабря 2020 года на площадке центра «Мой бизнес» Ленинградской области состоялся финальный этап конкурса среди предпринимателей «Проект на миллион».

Конкурс проводился с целью представления грантов для возмещения части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, по следующим номинациям:   
«Лучший бизнес-проект в сфере искусства, досуга и спорта»;  
«Лучший бизнес-проект в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса»;  
«Лучший бизнес-проект в сфере туризма».

Комиссией оценены конкурсные заявки соискателей гранта, включая презентации о деятельности предприятий, связанной с реализацией бизнес-проекта. Всего было представлено к рассмотрению 23 бизнес-проекта.

Победителями - получателями грантов  конкурса «Проект на миллион» стали:

В номинации «Лучший бизнес-проект в сфере искусства, досуга и спорта»  - ИП Салакина Анна Викторовна, спортивно-развивающий центр «Superkids».

В номинации «Лучший бизнес-проект в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса»  - ООО «КОЛЛЕКЦИЯ», директор – Жмурков Вячеслав Михайлович.

В номинации «Лучший бизнес-проект в сфере туризма»  - ООО «Усадьба Марьино», генеральный директор – Степанова Галина Георгиевна.

С победителями - получателями грантов  конкурса «Проект на миллион» заключены и профинансированы 3 договора на общую сумму 3 000,00 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

По мероприятию 3.3.4 «Вовлечение в предпринимательскую деятельность представителей отдельных групп населения» За 2020 год состоялось 4 заседания конкурсных комиссий по проведению конкурсного отбора среди организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – ОИП), на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат, связанных с вовлечением в предпринимательскую деятельность представителей отдельных групп населения.

Рассмотрены 7 заявок от 4 ОИП, победителями признаны 4 участника конкурсного отбора. Распределено и профинансировано 2000,00 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

По мероприятию 3.3.5. «Обучение представителей малого и среднего предпринимательства по программам бизнес-акселерации» состоялись 2 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора среди некоммерческих организаций на получение субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году и связанных с разработкой и реализацией программ бизнес-акселерации для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Победителем признан Фонд «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» (далее – Фонд). Средства 14000,0 тыс. рублей распределены на разработку и реализацию двух программ: программы бизнес-акселерации для 65 субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, действующих в различных отраслях - 10020,0 тыс. рублей и программы бизнес-акселерации, направленной на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере гостеприимства для 50 субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области – 3980,0  тыс. рублей.

Акселерационные программы затрагивают все основные точки роста бизнес-проектов и направлены на адаптацию малого и среднего бизнеса к настоящим условиям. В рамках бизнес-акселерации для субъектов МСП Ленинградской области – участников программы, действующих в различных отраслях, обучение проведено в объеме 2037 учебных часов (4 модуля в очно-заочной форме и 3 периода межмодульной работы с менторами программы), обучение проходили 65 субъектов МСП. По окончанию программы 53 участника успешно защитили свои проекты перед комиссией, состоящей из представителей Правительства Ленинградской области, Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области, Университета «Синергия», деловых объединений, общественных организаций, предпринимателей и инвесторов.

Также в 2020 году реализована программа бизнес-акселерации для субъектов МСП в сфере гостеприимства. В очном формате проведены 4 модуля в общем объеме 176 аудиторных часов и 30 часов для каждого участника внеаудиторной дистанционной работы. По итогам обучения состоялась защита проектов 50 участников.

Итого по данной мере поддержки заключены и профинансированы 2 соглашения на общую сумму 14 000, 00 тыс. руб.

Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.3.6 «Предоставление грантов в форме субсидий по итогам ежегодного конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» проведено 7 конкурсов по номинациям: «Лучший автомеханик», «Лучший продавец продовольственных товаров», которые состоялись 16 октября 2020 года, а также 27 октября 2020 года по номинациям: «Лучший флорист», «Лучший стилист» (искусство визажа), «Лучший официант», «Лучший повар», «Лучший кондитер» (I место - 65 000 рублей; II место - 52 000 рублей; III место - 39 000 рублей). По итогам конкурсов признаны победителями 21 МСП, заключено 21 соглашение и перечислены гранты в форме субсидий на сумму 1 092,0 тыс. рублей. На отчетную дату средства освоены в полном объеме. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.4.1 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере малоформатной торговли» проведено 1 заседание конкурсных комиссий по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего, осуществляющим торговую деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части затрат, связанных с приобретением автомагазинов, прицепов для обслуживания сельских населенных пунктов Ленинградской области и участия в ярмарочных мероприятиях. Победителем был признан 1 субъект малого и среднего бизнеса. Был заключен и профинансирован 1 договор на сумму 167, 725 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.4.2 «Развитие и поддержка субъектов малого   
и среднего предпринимательства, осуществляющих сертификацию продукции» проведено 2 заседания конкурсных комиссий по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с получением сертификатов. Победителями было признано 23 субъекта малого и среднего бизнеса. Заключено и профинансировано 23 договора на сумму   
5 000,000 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.4.5 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов» в отчетном периоде проведено 7 заседаний конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с производством товаров народно-художественных промыслов. Победителями признано 44 субъекта малого бизнеса. Заключено и профинансировано 44 договора на общую сумму 12 200 тыс. руб.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.4.6 «Развитие и поддержка субъектов малого   
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма,   
в том числе сельского туризма» проведено 3 заседания конкурсной комиссии   
по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для создания средств размещения, в том числе гостевых комнат, предназначенных для проживания туристов. Победителями было признано 19 субъектов малого и среднего бизнеса. Заключено и профинансировано 19 договоров на общую сумму 20 000 тыс. руб.

Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.4.8 «Развитие торговли на розничных рынках, ярмарках» состоялось 2 заседания конкурсных комиссий по проведению конкурсного отбора среди ОИП, на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат, связанных с организацией и проведением ярмарок, фестивалей, районных праздников и др., а также с организацией участия субъектов МСП в ярмарочно-выставочных мероприятиях.

Рассмотрены заявки от 6 ОИП, победителями признаны 6 участников конкурсного отбора. Распределено и профинансировано 2 000,000 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.4.9 «Развитие торговой деятельности в отдаленных и труднодоступных местностях» заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на общую сумму 16 млн. рублей бюджетам муниципальных образований Лодейнопольского, Кингисеппского, Подпорожского, Бокситогорского, Лужского, Приозерского и Волховского районов Ленинградской области на условиях софинансирования на возмещение затрат организациям потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров в сельскую местность, начиная с 11 км от пункта их получения. Профинансировано из средств областного бюджета Ленинградской области 16 000,0 тыс. рублей, софинансирование из муниципальных бюджетов составило – 5 706,398 тыс. рублей.

На отчетную дату фактическое исполнение по заключенным договорам составило 16 000,0 тыс. рублей. Субсидии предоставлены девяти организациям потребительской кооперации (в Бокситогорском и Приозерском районах по 2 организации).

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.4.10 «Развитие магазинов шаговой доступности» состоялось четыре заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат организациям потребительской кооперации, входящим в Ленинградский областной союз потребительских обществ распределены средства в размере 46 000 тыс. рублей.

В отчетном периоде состоялось 6 заседаний конкурсных комиссий по предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат организациям потребительской кооперации, входящим в Ленинградский областной союз потребительских обществ. Субсидии предоставлены 21 организации потребительской кооперации и юридическим лицам, единственным учредителем которых они являются на сумму 46 000 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.4.11 «Повышение уровня конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства через участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях» в отчетном периоде проведено 3 заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Победителями признано 16 субъектов малого и среднего бизнеса. Заключено и профинансировано 16 договоров на сумму 7 000,000 тыс. руб.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.4.12 «Поддержка работодателей, приостановивших свою деятельность в связи с угрозой распространения на территории Ленинградской области новой коронавирусной инфекции» в 2020 году проведено 5 заседаний конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства - работодателям, приостановившим свою деятельность в связи с угрозой распространения на территории Ленинградской области новой коронавирусной инфекции.

Победителями было признано 119 субъектов малого и среднего бизнеса. Заключено и профинансировано 129 договоров на сумму 47 508,833 тыс. руб.

Претендовать на получение субсидии могли только соискатели, временно не осуществлявшие деятельность в связи с закрытием торговых центров на территории Ленинградской области в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, и субъекты малого и среднего предпринимательства - работодатели, осуществляющие по состоянию на дату подачи заявления на предоставление субсидии в качестве основного вида деятельности один из видов деятельности (по коду ОКВЭД), указанных в приложении к Порядку предоставления субсидии.

Исполнено 95,02 % от плана. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.5.1 «Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупных компаний» предусмотрен мониторинг годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП регионального уровня.

Комитетом на постоянной основе осуществляются следующие мероприятия:

размещается информация на официальном сайте Комитета в сети "Интернет" о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок - <http://small.lenobl.ru/o-komitete/dostup-subektov-msp-k-krupnejshim-zakazchikam/>;

проводится оценка соответствия в отношении отдельных заказчиков регионального уровня – АО «Выборгтеплоэнерго» и ОАО «Всеволожские тепловые сети», предусмотренная Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 №3021-р в перечень отдельных заказчиков регионального уровня включено государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», в отношении которого также начата работа по проведению оценки соответствия. За 2020 год проведено 29 оценок соответствия.

В рамках мероприятия 3.5.2 «Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам» предусмотрено проведение мониторинга выполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 29 сентября 2016 года № 750-р (далее − Распоряжение).

По исполнению пункта 1.1 Распоряжения о необходимости предусматривать при планировании на очередной финансовый год закупки у субъектов малого предпринимательства в объеме не менее 35 процентов совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком, комитетом установлено,   
что на 2020 год планируемый объем закупок у субъектов малого предпринимательства по процедурам, в которых участниками являются только субъекты малого предпринимательства или установлено требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства, о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства, составил 36,07% совокупного годового объема закупок, в том числе объем контрактов, планируемых к заключению ОИВ с субъектами малого предпринимательства, составил 35,54 %, ОМСУ – 44,85%.

По исполнению пункта 1.3 Распоряжения о заключении контрактов   
с единственным поставщиком, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, преимущественно с субъектами малого предпринимательства комитетом установлено, что закупки малых объемов государственными и муниципальными заказчиками преимущественно осуществлялись у субъектов малого предпринимательства: доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства составила 71,6% в годовом объеме закупок, указанных в пунктах 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона   
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при этом доля контрактов, заключенных ОИВ с субъектами малого предпринимательства, составила 66,9%, ОМСУ – 72,3%.

Во исполнение пункта 2 Распоряжения комитет подготовил и представил 08.05.2020 Губернатору Ленинградской области доклад об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства за 2019 год по результатам анализа полученных данных, указанных в пунктах 1.1 и 1.3 Распоряжения.

В 2020 году осуществлялся ежеквартальный мониторинг выполнения показателя «Доля муниципальных контрактов, заключенных у субъектов малого предпринимательства и социально – ориентированных некоммерческих организаций, в совокупном годовом объеме закупок», включенного в Перечень показателей оценки результативности деятельности глав администраций муниципальных районов и городского поселения Ленинградской области «Рейтинг 47».

Комитет ежеквартально осуществляет мониторинг показателя целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р, «Доля закупок товаров, работ услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В рамках мероприятия 3.5.3 «Содействие выстраиванию производственных цепочек между крупным бизнесом и субъектами малого и среднего предпринимательства» в отчетный период проведены 4 встречи субъектов МСП   
с конкретными заказчиками федерального уровня: «Участие субъектов МСП   
в закупках отдельных видов юридических лиц по федеральному закону № 223-ФЗ» 19 марта и 5 ноября 2020 года, «Встреча сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств Ленинградской области с крупными потребителями сельхозпродукции» 6 августа 2020 года, «Встреча с крупнейшими заказчиками» 1 декабря 2020 года.

В мероприятии 19 марта приняли участие 58 представителей субъектов МСП, в числе которых 37 представителей субъектов МСП Ленинградской области и 21 представитель субъектов МСП Санкт-Петербурга. Участникам мероприятия доведена информация о нововведениях 2020 года в 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», о планируемых объемах закупок конкретных федеральных заказчиков в отношении определенных видов товаров и услуг, о привилегиях, которые предоставляют программы партнерства с субъектами МСП, условиях доступа к закупкам конкретных крупных заказчиков. Программа мероприятия включала в себя блоки, направленные на организацию прямой коммуникации между субъектами МСП и представителями конкретных заказчиков. В мероприятии приняли участие представители государственных компаний и крупных заказчиков – ОАО «РЖД», ООО «Транснефть – Балтика» (ПАО «Транснефть»), ПАО «Ростелеком», АО «КБ «Арсенал», АО «НИИ командных приборов».

В мероприятии 6 августа приняли участие 37 участников, в числе которых 25 представителей субъектов МСП Ленинградской области и 12 субъектов МСП Санкт-Петербурга. Участникам мероприятия доведена информация об особенностях участия в поставке продукции в федеральные торговые сети, а также о мерах государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в Ленинградской области. Со стороны потенциальных крупных заказчиков приняли участие представители X5 Retail Group, ТС «Магнит».

Мероприятие 5 ноября проводилось в онлайн режиме с использованием дистанционных технологий. Зафиксировано 120 подключений, их которых 26 субъектов МСП Ленинградской области, 63 физических лица, плательщиков налога на профессиональный доход, 31 подключение от субъектов МСП и физических лиц других регионов. Участникам семинара была доведена информация о мерах по обеспечению доступа субъектов МСП и плательщиков налога на профессиональный доход к закупкам крупнейших заказчиков, мерах финансовой поддержки АО «МСП Банк», инструментах факторинга. Со стороны крупнейших заказчиков участвовали представили ПАО «Интер РАО», ПАО Сбербанк, ПАО «Ростелеком».

На мероприятии 1 декабря приняли участие 25 субъектов МСП Ленинградской области. В рамках мероприятия участников проинформировали о требованиях, представляемых к потенциальным поставщикам, процедуре согласования потенциального поставщика со стороны заказчика. Со стороны заказчиков участвовали представители ООО ТД «ВИМОС», ООО «Леруа Мерлен Восток», ОАО «РЖД».

В отчетном периоде проведены четыре закупочные сессии в очном формате для МСП - производителей товаров для детей, пищевой продукции и напитков, строительных товаров, поставщиков товаров в сфере легкой промышленности. Производителям была также предоставлена возможность оцифровать свою продукцию на электронном стенде на площадке expoday.online и индивидуально в дистанционном формате пообщаться с представителями крупных заказчиков: ОАО «РЖД», «Х5 Retail group», ООО «Алибаба.ком (ру)», ООО «Леруа мерлен восток», ООО «Гдематериал», ГК «Лидер групп», ООО «Проект 111», ТД «Вильмос».

Всего в закупочных сессиях приняли участие 116 субъектов МСП Ленинградской области.

В рамках реализации мероприятия 3.5.4 «Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства   
в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков при осуществлении закупок крупных компаний, государственных и муниципальных закупок» предусмотрено оказание поддержки не менее 10 субъектам МСП в рамках мероприятий по «выращиванию» поставщиков субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг.

В течение 2020 года Региональным центром инжиниринга Фонда поддержки предпринимательства осуществлялось сопровождение 13 субъектов МСП в части реализации мероприятий по «выращиванию» согласно индивидуальным картам развития, а именно ООО «ПСК «Ладога», ООО «Премио Крамб», ООО «НПО Норд Инвест», ООО «Ростин», ООО «АРТ Стомус», ООО «Тетрис-групп», ООО «Муфты НСК», ООО «Венеция», ООО «Прима-меланж», ООО «Гласс Систем», ООО «Артхим», ООО «Бауматик», ООО «Полипинт».

Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.6.2. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих модернизацию производства» проведено 2 заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с модернизацией производства. Победителями было признано   
82 субъекта малого и среднего бизнеса. Заключено и профинансировано 82 договора на общую сумму 65 481,064 тыс. руб.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.6.4 «Содействие органам местного самоуправления для софинансирования мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения (субсидии бюджета муниципальных образований)» в 2020 году проведен конкурсный отбор среди муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных к монопрофильным муниципальным образованиям. Победителем признана администрация муниципального образования «Город Пикалево».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для софинансирования мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на  технологическое присоединение к сетям энергоснабжения, составил 129 867,9 тыс. руб., из них в бюджете Ленинградской области - 118 179,8 тыс. рублей, в бюджете муниципального образования «Город Пикалево»  
- 11 688,1 тыс.руб.

По результатам конкурсного отбора по предоставлению субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Пикалево» победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Круглый год».

В соответствии с договором от 12 октября 2020 № 0141/20-Д (далее – договор) ООО «Круглый год» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения в размере 129 867,9 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» 11 688,1 тыс.руб.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.7.1 «Развитие и поддержка субъектов малого и  среднего предпринимательства, привлекающих кредитные ресурсы» в отчетном периоде проведено 4 заседания конкурсных комиссий по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам. Победителями было признано 63 субъекта малого и среднего бизнеса. Заключено и профинансировано 63 договора на общую сумму 58 277,586 тыс. руб.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.7.2 «Поддержка проектов на начальной (посевной) стадии» в марте 2019 года заключены соглашения с муниципальными районами  
и городским округом Ленинградской области о предоставлении субсидии из средств областного бюджета для софинансирования мероприятий по поддержке субъектов МСП, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию данного мероприятия составляет 33 808,034 тыс. рублей, в том числе софинансирование из средств местных бюджетов - 3 818,034 тыс. рублей.

На отчетную дату профинансировано из средств областного бюджета Ленинградской области 29 953,58316 тыс. рублей, софинансирование из бюджетов муниципальных образований составило 3829,684 тыс. рублей.   
Оказана поддержка 72 субъектам МСП.

Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.7.3 «Развитие рыночных инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (микрозаймы   
и поручительства)» за отчетный период состоялось 1 заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора среди муниципальных ОИП в целях создания и развития системы микрофинансирования.

Рассмотрены заявки от 4 ОИП, победителями признаны 4 участника конкурсного отбора. Распределено и профинансировано 11 000 тыс. рублей. На отчетную дату организациями предоставлены микрозаймы 10 субъектам МСП.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.7.5 «Развитие лизинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» проведено 3 заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга). Победителями были признаны 125 субъектов МСП. Заключено и профинансировано 125 договоров на сумму 50 000, 000 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.7.6. «Содействие органам местного самоуправления для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубаторов в моногородах (субсидии бюджетам муниципальных образований)»:

Администрацией МО «Город Пикалево» с Управляющей организацией бизнес-инкубатором - некоммерческой организацией «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» заключено Соглашение от 28 января 2020 года № 003/20-С (с Дополнительным соглашением от 11.03.2020 № 1).

В соответствии с утверждённой сметой доходов и расходов текущей деятельности бизнес-инкубатора некоммерческой организации «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее – Фонд) за отчетный период предоставлены финансовые средства в сумме 3 100 000 руб., из них 3 000 000 руб. за счет средств областного бюджета Ленинградской области, 100 000 руб. - за счет средств бюджета МО «Город Пикалево».

По итогам 2020 года целевые показатели по данному мероприятию достигнуты со следующими результатами:

1. Количество резидентов бизнес-инкубатора – 31 субъект МСП, что составляет 103% планового показателя. В постоянном режиме Фондом осуществляется оповещение о свободных площадях бизнес-инкубатора на сайте Фонда и в социальных сетях.

2. Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора – 36 ед., что составляет 360% планового показателя.

3. Количество рабочих мест, сохраненных резидентами бизнес-инкубатора - 75 ед., что составляет 208% планового показателя.

4. Количество оказанных консультационных и информационных услуг, оказанных резидентам бизнес-инкубатора – 170 ед., что составляет 142% планового показателя.

Наиболее частые темы консультаций: меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (виды поддержки, общие условия участия); об участии в областных, районных, межрегиональных, международных мероприятиях для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе экспортно ориентированных (выставки, семинары, конференции, круглые столы); актуальные вопросы по изменениям федерального и регионального законодательства связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; консультирование субъектов МСП о возможности получения микрозайма; о продуктах и услугах Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания.

5. Организация и проведение семинаров для резидентов бизнес-инкубатора: за отчетный период проведено 4 мероприятие или 100% планового показателя:

12.03.2020 проведен семинар на тему «О мерах поддержки бизнеса в Фонде поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания». Кол-во участников: 9 резидентов бизнес-инкубатора;

11.06.2020 проведен семинар на тему «Господдержка (кредитование под 2%) ПАО «Сбербанк». Кол-во участников: 11 резидентов бизнес-инкубатора;

10.09.2020 проведен семинар на тему: «Меры поддержки субъектов МСП в г. Пикалево, виды субсидий, предоставляемых субъектам МСП в г. Пикалево»;

28.12.2020 семинар на тему «Пожарная безопасность в помещении», «Правила поведения резидентов БИ». Кол-во участников: 10 резидентов бизнес-инкубатора.

6. Организация и проведение мероприятий для резидентов по обмену опытом с резидентами бизнес-инкубаторов Ленинградской области:

18.08.2020 поездка в г. Тихвин - Тихвинский Бизнес-инкубатор;

21-22.10.2020 – поездка в Фонд поддержки МСП МО Сланцевского муниципального района ЛО «Социально-деловой центр».

7. Проведение оценки эффективности деятельности бизнес-инкубатора за 2019: ООО «Гильдия» проведена оценка, заключение: деятельность БИ соответствует требованиям Приказа Министерства экономического развития РФ от 14.03.2019 № 125.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.7.7 «Содействие органам местного самоуправления по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства   
в моногородах (субсидии бюджета муниципальных образований)» предусмотрено 23 800 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований моногородов Ленинградской области.

Комитетом в марте 2019 года заключены соглашения с администрациями муниципальных образований моногородов Ленинградской области (г. Сланцы,   
г. Сясьстрой г. Пикалево) на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований моногородов Ленинградской области для софинансирования муниципальных программ поддержки и развития субъектов МСП общим объемом 23 800 тыс. рублей (г. Сланцы, – 10 000 тыс. рублей; Сясьстрой г. – 2 500 тыс. рублей; Пикалево – 11 300 тыс. рублей).

В результате моногородами Ленинградской области были взяты на себя следующие плановые показатели, установленные Соглашениями:

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» - 34 (Пикалёво – 15, Сясьстрой – 5, Сланцы – 14);

«Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого   
и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку» –34 (Пикалёво –15, Сясьстрой – 5, Сланцы –14).

На отчетную дату профинансировано из средств областного бюджета Ленинградской области 23 800,0 тыс. рублей, софинансирование из бюджетов муниципальных образований составило 1 351,60 тыс. рублей. Субсидии предоставлены 38 субъектам МСП (Пикалёво – 16, Сясьстрой – 5, Сланцы – 17), которыми создано 50 рабочих мест (Пикалёво – 16, Сясьстрой – 6, Сланцы – 28).

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.7.8 «Докапитализация региональной гарантийной организации для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» 26 мая 2020 года заключено соглашение с Минэкономразвития России на привлечение средств федерального бюджета из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 2 283,5 тыс. рублей.

11 июня 2020 заключено соглашение с Фондом «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» о предоставлении субсидии в размере 4 660,2 тыс. рублей (областной бюджет – 2 376,7 тыс рублей, федеральный бюджет – 2 283,5 тыс рублей)   
на формирование гарантийного капитала в целях обеспечения доступа субъектов МСП и ОИП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и ОИП, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах   
о предоставлении банковской гарантии и иных договорах развитие фонда содействия кредитованию (гарантийный фонд, фонд поручительств). За счет средств полученной субсидии увеличен гарантийный капитал Фонда на 4 660,2 тыс рублей. Предоставлены 2 поручительства на общую сумму 5 525,99 тыс. рублей, объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО составляет 11 051,98 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.7.9 «Докапитализация государственной микрофинансовой организации для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» 26 мая 2020 года заключено соглашение с Минэкономразвития России   
на привлечение средств федерального бюджета из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 4 727,0 тыс. рублей.

11 июня 2020 года заключено соглашение с Фондом «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» о предоставлении субсидии в размере 9 646,93878 тыс. рублей (областной бюджет – 4 919,93878. тыс рублей, федеральный бюджет – 4 727,0 тыс. рублей)на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области. За счет средств субсидии были предоставлены микрозаймы 8 субъектам МСП на общую сумму 9 646,93878 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.7.10 «Развитие цифровых компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено 2 соглашения с Фондом «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» о предоставлении субсидии на общую сумму 19863,700 тыс. рублей.

По итогам конкурсных процедур в 2020 году Фондом были заключены договоры с Университетом «Синергия» на оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию по ключевым компетенциям цифровой экономики и с ООО «Сертум-ПРО» на оказание услуг по приобретению квалифицированной электронной подписи для субъектов малого и среднего предпринимательства. Обучение проводилось по 7 областям профессиональной переподготовки, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 24 января 2020 года № 41 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»:

цифровой дизайн,

цифровой маркетинг и медиа,

программирование и создание IT-продуктов,

большие данные PRO,

интернет вещей PRO,

разработка мобильных приложений PRO,

искусственный интеллект PRO.

В отчетный период обучено 785 представителей субъектов МСП Ленинградской области по программам повышения квалификации в области цифровой экономики. Фондом произведена оплата Исполнителям по результатам обучения представителей субъектов МСП по программам повышения квалификации в области цифровой экономики на сумму 257,285 тыс. рублей и по результатам выдачи квалифицированной электронной подписи на сумму 113,740 тыс. рублей, всего – 371,025 тыс. рублей.

Субсидии получателем субсидии должны быть использованы в срок не более 12 месяцев с даты поступления средств на счет получателя субсидии.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.8.1 «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» предусмотрено организационно-договорное обеспечение мероприятий подпрограммы, информационная и консультационная поддержка субъектов МСП в рамках реализации подпрограммы; проведение не менее 3000  консультаций.

На отчетную дату Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» профинансировано 20167,64826 тыс. рублей, в том числе:

перечислена заработная плата сотрудникам Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства», включая взносы по обязательному соц. страхованию   
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам на общую сумму 15740,72852 тыс. рублей;

заключены государственные контракты (договоры) на общую сумму 4288,26826 тыс. рублей, оплачены государственные контракты (договоры) на обеспечение деятельности учреждения на общую сумму 4288,26826 тыс. рублей;

расходы по авансовым отчетам: 40,37661 тыс. рублей;

командировочные расходы: 96,08527 тыс. рублей;

транспортный налог: 2,1896 тыс. рублей.

За период с 01 января по 31 декабря 2020 года проведено 51 заседание конкурсных комиссий на получение субсидий, рассмотрено, обработано и проанализировано 812 заявок на получение субсидий, предоставлено 3204 консультации субъектам МСП, заинтересованным в государственной поддержке.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.8.2 «Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» состоялось  
4 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области. Победителями признаны 18 участников конкурсных отборов.

Распределено и профинансировано 24 808,178 тыс. рублей организациям на возмещение части затрат, связанных с развитием, в том числе:

ремонтно-строительные работы (фасадные и внутренние) в помещении (здании);

разработка и государственная экспертиза проектно-сметной документации на проведение ремонтно-строительных работ, реконструкцию и(или) строительство зданий бизнес-инкубаторов, на подключение к инженерной инфраструктуре (тепло, газ, электричество, вода, ливневая канализация, система очистки сточных вод, линии связи);

подключение к инженерной инфраструктуре (тепло, газ, электричество, вода, ливневая канализация, система очистки сточных вод, линии связи);

приобретение, монтаж, ремонт и обслуживание охранно-сигнальных устройств (в том числе охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации, и систем безопасности, системы видеонаблюдения;

приобретение, обновление и обслуживание программного обеспечения, необходимого для выполнения организацией уставных целей (бухгалтерские программы, юридические справочно-информационные системы, антивирусные программы, операционные системы);

ремонт, техническое обслуживание, приобретение горюче-смазочных и расходных материалов, в том числе автошин, страховок для МКЦ (ОСАГО, КАСКО);

приобретение офисной техники и компьютерного оборудования (моноблоки, планшеты, компьютеры, интерактивные доски, шредеры, оборудование для проведения кофе-брейков, МФУ, телефоны сотовые, брошюраторы., ламинаторы и тп.);

приобретение оборудования для видео-конференц-связи, в том числе специального оборудования для видеопереговорных комнат, включающее специальный большой экран, конференц-микрофоны, колонки и камеры высокого разрешения;

проведение внешней аудиторской проверки, оценки эффективности и(или) рейтинговой оценки деятельности организаций;

разработка, обслуживание, продвижение в поисковых системах сайта организации, услуги хостинга.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.8.3 «Содействие продвижению услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» состоялось 3 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора среди организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организация), на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

Субсидии предоставлены 18 организациям, на общую сумму 9 000,000 тыс. рублей на возмещение части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства, в количестве 32 429 единиц.

Мероприятие выполнено.

По мероприятию 3.8.4. «Обеспечение деятельности Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» в 2020 году выделены средства в сумме 40 833,5 тыс. рублей. Основные направления расходования в отчетном периоде: оплата труда работников Фонда и начисления на выплаты по оплате труда, административно-хозяйственные расходы, связанные с содержанием Фонда, а также, затраты на осуществление текущего ремонта, включая проектно-сметную документацию и дизайн-проект.

Фондом обеспечивается реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и других мероприятий подпрограммы.

В рамках мероприятия 3.8.6 «Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2»:

По объекту получены положительные заключения экспертизы № 47-1-1-3-0209-17 от 10.11.2017 г. и № 47-1-0030-18 от 05.03.2018 г. Сметная стоимость строительства составляет 110 021,87 тыс. рублей в т.ч. ПИР 2 544,70 тыс. рублей (в ценах 1 квартала 2017).

Заключено соглашение № 2/6 от 27.02.2020 между комитетом по строительству Ленинградской области и Гатчинским муниципальным районом о порядке предоставления субсидии из областного бюджета на лимит финансирования 2020 в сумме 22 222,00 тыс. рублей.

Получено разрешение на строительство от 15.05.2020 № 47-RU 47506105-049K-2020. 02.06.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «СТРОЙОТДЕЛСЕРВИС», цена контракта - 131 065,000 тыс. рублей. Срок завершения работ 15.11.2022.

Профинансировано –21 369,8687 тыс. рублей, в т.ч. из средств областного бюджета – 19 660,27927 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета –   
1 709,58950 тыс. рублей.

Состояние строительной готовности - 16,3%. Выполнены работы по демонтажу строительных конструкций. На объекте ведется устройство перекрытий над третьим этажом.

Экономия по результатам конкурсных процедур составила   
852,1313 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.8.7 «Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора «Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Всеволожского муниципального района»:

По объекту получены положительные заключения   
ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 04.05.2018 № 47-1-1-3-0133-18 и от 14.06.2018   
№ 47-1-0131-18 . Сметная стоимость в ценах 3 кв. 2017 г.- 205 152,61 тыс. рублей,   
в т.ч. ПИР 6445,14 тыс. рублей. Заключено соглашение № 4/4 от 28.02.2020 между комитетом по строительству Ленинградской области и Всеволожским муниципальным районом о порядке предоставления субсидии из областного бюджета на лимит финансирования 2020 года в сумме 33 333,00 тыс. рублей.

Получено разрешение на строительство объекта от 01.10.2020   
№ 47-RU47504101-092K-2020.

24.09.2020 заключен муниципальный контракт № 133.20/03-02   
с ООО «АСМ», цена контракта 191 618,67254 тыс. рублей. Срок завершения работ -июль 2022 года.

Профинансировано – 21 204,7044 тыс. рублей, в т.ч. ОБ – 19 508,32806 тыс. рублей, МБ – 1 696,37635 тыс. рублей (оплачено технологическое присоединение   
к электрическим сетям). Исполнено 63,6 % от плана.

Состояние строительной готовности - 1%. Выполняются подготовительные работы.

В рамках мероприятия 3.9.1 «Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства в целях создания и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества» состоялся конкурсный отбор соискателей на получение субсидии.

На основании распоряжения комитета по молодежной политике от 25.05.2020г. Р-81/2020 «О предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра молодежного инновационного творчества в рамках государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», с победителем конкурсного отбора ООО «РЕСТ-ФУД» было заключено и профинансировано в полном объеме Соглашение № 1 от 29 мая 2020 года на сумму 2700, тыс. рублей.

ООО «РЕСТ-ФУД» в рамках заключенного соглашения выполнил все обязательства, исполнены следующие показатели:

количество посетителей ЦМИТ в год из числа учащихся ВУЗов, из числа профильных специалистов, из числа школьников составило 200 человек согласно Журнала регистрации и электронной формы регистрации;

информационную и консультационную поддержку в ЦМИТ получили два субъекта малого и среднего предпринимательства;

проведено 4 мероприятия, направленных на развитие детского научно-технического творчества;

проведено 4 семинара - тренинга, организованных в целях вовлечения в предпринимательство и развития научно-инновационной деятельности детей и молодежи;

количество тематических публикаций по работе ЦМИТ (в средствах массовой информации, сети «Интернет» и других источниках) -5 публикаций;

разработаны 4 проекта и один образовательный курс;

сформирована одна тьютерская программа.

Мероприятие выполнено.

В целях реализации мероприятия 3.10.1 «Развитие региональной гарантийной организации Ленинградской области, осуществляющей деятельность в рамках национальной гарантийной системы, с учетом присвоенного ранга» 23 декабря 2019 года заключено дополнительное соглашение с Минэкономразвития России на привлечение средств федерального бюджета в 2020 году в размере 2 340,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий по развитию региональной гарантийной организации Ленинградской области.

27 января 2020 года заключено соглашение с Фондом «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» о предоставлении субсидии в размере 3 493,43 тыс. рублей   
на формирование гарантийного капитала в целях обеспечения доступа субъектов МСП и ОИП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и ОИП, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах   
о предоставлении банковской гарантии и иных договорах развитие фонда содействия кредитованию (гарантийный фонд, фонд поручительств). За счет средств полученной субсидии увеличен гарантийный капитал Фонда на сумму 3 493,43 тыс. рублей.

В 2020 году Фондом предоставлено 55 поручительств на общую сумму 537 065 тыс. рублей, общий объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО составляет 1 156 062 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.10.2 «Развитие региональной микрофинансовой организации Ленинградской области» 23 декабря 2019 года заключено дополнительное соглашение с Минэкономразвития России на привлечение средств федерального бюджета в 2020 году в размере 72 339,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий по развитию региональной микрофинансовой организации Ленинградской области.

29 мая 2020 года заключено дополнительное соглашение с Минэкономразвития России на привлечение дополнительных средств федерального бюджета в целях оказания неотложных мер по поддержке субъектов МСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции   
из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере   
65 554,4 тыс. рублей.

27 января 2020 года заключено соглашение с Фондом «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» о предоставлении субсидии в размере 107 970,00 тыс. рублей (областной бюджет – 35 630,1 тыс. рублей, федеральный бюджет – 72 339,9 тыс. рублей)   
на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области. 22 июня 2020 года заключено дополнительное соглашение в связи с увеличением суммы субсидии на 97 842,38 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета на 32 287,98 тыс. рублей, из федерального бюджета на 65 554,4 тыс. рублей.

В 2020 году Фондом за счет средств полученной субсидии предоставлено 98 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму 205 812,38836 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

В рамках исполнения п. 3.11 «Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено достижение показателя «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2020 году 2 715 субъектов МСП нарастающим итогом. В отчетном периоде с 01.01.2020 по 31.12.2020 года значение показателя достигло **3396**  субъектов МСП нарастающим итогом, что составляет 5,29 % от общего количества субъектов МСП Ленинградской области, состоящих в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках мероприятия 3.11.1 «Реализация программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах» 23 декабря 2019 года заключено дополнительное соглашение с Минэкономразвития России на привлечение средств федерального бюджета в 2020 году в размере 3 945,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по предоставлению поддержки субъектам МСП в моногородах.

27 января 2020 года заключено соглашение с Фондом «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» о предоставлении субсидии в размере 5 888,06 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 1 943,06 тыс. рублей, из федерального бюджета – 3 945,00 тыс. рублей, на развитие микрофинансовой организации в целях ускоренного развития субъектов МСП в моногородах. За счет средств полученной субсидии предоставлено 6 микрозаймов 5 субъектам МСП на общую сумму 5 888,06 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

В рамках выполнения п. 3.11.2 «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» в отчетном периоде с 01.01.2020 по 31.12.2020 года Фондом поддержки предпринимательства, на базе которого создан Центр «Мой бизнес», оказаны **3807** услуг. Государственную поддержку в Центре «Мой бизнес» получили **2629** субъектов МСП и **2450** физических лиц.

Общая сумма расходов по договорам, профинансированным в отчетном периоде по направлениям расходования средств федерального и регионального бюджета на финансирование центра «Мой бизнес» в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года, составила 81485,075 тыс. рублей.

Показатель «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2020 году достигнут, его значение составило 3396 ед.

Мероприятие выполнено.

По итогам реализации мероприятий, предусмотренных п. 3.12 «Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» в 2020 году должны быть достигнуты нарастающим итогом следующие показатели: количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, – 1 875 человек, количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта – 346 субъектов МСП; количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности – 2 876; количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства» – 15 835 человек.

В отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составило **2130** человек, количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта – **350** субъектов МСП ; количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности – **3050** человек; количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства» - **16135** человек.

Мероприятие выполнено.

Пунктом 3.12.1. подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области», предусмотрена подготовка и размещение не менее 10 публикаций в печатных СМИ, не менее 50 публикаций на интернет-сайтах администраций муниципальных образований Ленинградской области и сайтах организаций, образующих муниципальную инфраструктуру поддержки, издание не менее 3 наименований информационно-справочных и презентационных материалов; организация, проведение не менее 10 семинаров по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства, проведение не менее 1 форума малого и среднего бизнеса, не менее 2 мероприятий по продвижению товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства.

В отчетный период подготовлено и размещено 113 публикаций в печатных СМИ, более 100 публикаций на интернет-сайтах администраций муниципальных образований Ленинградской области и сайтах организаций, образующих муниципальную инфраструктуру поддержки, осуществлено издание 13 информационно-справочных и презентационных материалов; проведено 92 семинара по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предпринимательства, организовано проведение 3 форумов для представителей малого и среднего бизнеса, 4 мероприятия по продвижению товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства – закупочные сессии для МСП - производителей товаров легкой промышленности, товаров для детей, пищевой продукции и напитков, строительных товаров.

В отчетном периоде в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» сформированы и утверждены директором Фонда План информационной кампании по популяризации предпринимательства в 2020 году и Комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса в 2020 году.

В целях исполнения указанного плана на регулярной основе велось информирование через информационные ресурсы в сети «Интернет» (сайт Правительства Ленинградской области, сайт комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, ресурсы Фонда (портал www.813.ru, четыре аккаунта Фонда в социальных сетях: Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, аккаунты Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС), через интернет-ресурсы и социальные сети региональных и муниципальных организаций инфраструктуры поддержки), а также в рамках взаимодействия со СМИ.

В соответствие с Планом информационной кампании в отчетный период размещены публикации, телевизионные сюжеты, посты в социальных сетях об актуальных вопросах развития МСП, о деятельности комитета и центра «Мой бизнес» (Фонда поддержки предпринимательства), о государственных мерах поддержки, реализуемых в Ленинградской области, в следующем объеме:

* в печатных СМИ регионального уровня (газета «Деловой Петербург») – 14
* в печатных СМИ регионального уровня (газета «Комсомольская правда») – 9
* в периодических печатных изданиях в 17 муниципальных районах и 1 городском округе – 90
* в эфире Ленинградской областной телекомпании –39
* в эфире телеканала «Россия» – 1
* на сайте Правительства Ленинградской области lenobl.ru – 52
* на интернет-порталах федерального уровня – 22
* на интернет-порталах регионального уровня www.ivbg.ru – 31
* на интернет-портале регионального уровня «Новый проспект» – 4
* на сайте газеты «Деловой Петербург» www.dp.ru – 41
* на сайте комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области small.lenobl.ru – 69
* на сайте центра «Мой бизнес» официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области 813.ru – 539
* в эфире региональной радиостанции «Питер ФМ» – 49 выпусков
* в эфире радиостанции «Комсомольская правда» – 8
* в 4 аккаунтах Фонда в социальных сетях - 1689

Также в отчетный период организовано участие руководства комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в 2 пресс-конференциях ТАСС Северо-Запад:

− пресс-конференция, посвященная итогам реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

− пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная теме «Малый и средний бизнес: состояние, поддержка и развитие в условиях самоизоляции».

В рамках выполнения мероприятий Комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса в 2020 году Фондом поддержки предпринимательства в отчетном периоде проведены:

- мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям:

разработан тест на выявление предпринимательских способностей и обеспечено по состоянию на 31.12.2020 года тестирование 1982 человек;

проведены 6 тематических встреч со студентами вузов, направленных на выявление профессиональных предрасположенностей, в которых приняли участие 400 человек;

- программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет:

в 16 муниципальных образованиях Ленинградской области проведены открытые уроки с участием действующих предпринимателей, в которых приняли участие школьники и учащиеся средних профессиональных учебных заведений – 1191 человек;

в 15 муниципальных образованиях Ленинградской области проведены 20 обучающих мероприятий по программе «Дизайн-мышление в бизнесе» из перечня обучающих программ, отобранных Минэкономразвития России, в которых приняли участие 1057 человек;

проведены деловые игры для молодежи 14-17 лет, направленные на освоение участниками основ и навыков предпринимательской деятельности, в которых приняли участие 1137 человек из различных муниципальных образований Ленинградской области;

- региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» в 8 номинациях, для участия в котором было подано 219 заявок, приняли участие 26 конкурсантов;

- программа по наставничеству для начинающих предпринимателей, в которой приняли участие 1216 человек;

- проведен Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей», в котором приняли участие 3353 человека.

Общая сумма расходов по договорам, профинансированным в отчетном периоде по направлениям расходования средств федерального и регионального бюджета на реализацию регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года составила 19193,284 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.13.1 «Актуализация региональных и муниципальных правовых актов, регулирующих организацию нестационарной и мобильной торговли на территории Ленинградской области»:

В целях достижения результата регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»(далее **-** региональный проект) «Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной на территории Ленинградской области) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд» в региональном проекте предусмотрено мероприятие 2.2.1. «Актуализация региональных и муниципальных правовых актов, регулирующих организацию нестационарной и мобильной торговли на территории Ленинградской области»».

За период с 01 января по 31 декабря 2020 года в соответствии с приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 30.06.2020 №16 были внесены изменения в приказ комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований ленинградской области».

Предоставление муниципальных услуг по включению (предоставлению) мест под размещение нестационарной и мобильной торговли в ГБУ ЛО МФЦ организовано.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.13.2 «Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утверждаемых в Ленинградской области» в отчетном периоде разработаны и утверждены планы-графики («дорожные карты») по выполнению органами местного самоуправления мероприятий, направленных на достижение показателей регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» по оказанию имущественной поддержки субъектов МСП на 2020 год во всех муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области. Комитетом проведен мониторинг раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП» на официальных сайтах КУГИ и муниципальных образований Ленинградской области. По результатам мониторинга сформирован и направлен в АО «Корпорация МСП» консолидированный свод ссылок по разделу «Имущественная поддержка» на официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП, Леноблкомимущества и муниципальных образований Ленинградской области.

Перечни государственного и муниципального имущества дополнены до 1756 объектов.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.14.1 «Развитие и поддержка юридических лиц (за  исключением государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере дошкольного образования» проведено 6 заседаний конкурсных комиссий по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования. Победителями было признано 20 хозяйствующих субъектов. Было заключено и профинансировано 55 договоров на сумму   
237 436,951 тыс. рублей для возмещения затрат за 12 месяцев 2020 года для оказания услуг 2 127 детям.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.14.2 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность социальной направленности» проведено 2 заседания конкурсных комиссий по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с деятельностью в сфере социального предпринимательства. Победителями было признано 76 субъектов малого предпринимательства. Заключено и профинансировано 76 договоров на сумму 30 000, 000 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.15.1 «Возмещение части затрат субъектам малого и  среднего предпринимательства, осуществляющим экспортную деятельность» за отчетный период проведено 3 заседания конкурсных комиссий по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с осуществлением экспортной деятельности. Победителями было признано 23 субъекта малого и среднего бизнеса. Заключено и профинансировано 23 договора на сумму 30 000,000 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.