Пояснительная записка

к отчету о реализации подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (далее – подпрограмма)

за январь-декабрь 2019 года

В 2019 году государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области осуществлялась в соответствии с подпрограммой «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области», утвержденной в составе государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (далее – подпрограмма).

Всего в 2019 году на цели подпрограммы из средств областного, федерального и муниципальных бюджетов утверждены ассигнования в объеме 901 765,1 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 234 436,2 тыс. рублей (2018 - 31 627,7 тыс. рублей**)**;

областной бюджет – 659 104,1 тыс. рублей (2018 - 464 686,2 тыс. рублей**)**;

местные бюджеты – 8 224, 8 тыс. рублей (2018 - 8 657,6 тыс. рублей**).**

Фактическое финансирование из всех источников составило 902 500,8 тыс. рублей или 100,08 % от запланированного по подпрограмме на год (2018 год – 459 985,28 тыс. рублей или 91,1 %).

Обязательства по финансированию подпрограммы в разрезе источников выполнены следующим образом:

областной бюджет – 658 978,7 тыс. рублей или 99,98 % от плана (2018 - 419 947,66 тыс. рублей или 90,4 %).

федеральный бюджет – 234 436,2 тыс. рублей или 100 % от плана (2018 - 31 627,45 тыс. рублей или 100%);

местные бюджеты – 9 091,5 тыс. рублей или 110,5 % от плана (2018 - 8 410,17 тыс. рублей или 98,1 %).

Исполнение областного бюджета по подпрограмме в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:

комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области – 99,99 %;

комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области – 100 %;

комитет по управлению государственным имуществом – 0 %;

комитет по молодежной политике – 100 %.

В целях реализации подпрограммы за период с января по декабрь 2019 года комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (далее – комитет) подготовлены и утверждены следующие постановления Правительства Ленинградской области, направленные на реализацию мероприятий подпрограммы:

- постановление Правительства Ленинградской области от 12 февраля 2019 года № 42 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской области об утверждении порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 18 марта 2019 года № 107 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 ноября 2014 года № 518 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для создания средств размещения, в том числе гостевых комнат, предназначенных для проживания туристов, в рамках государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 28 марта 2019 года № 123 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 20 июля 2015 года № 273»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 23 апреля 2019 № 165 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета Фонду «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 23 апреля 2019 года № 172 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 20 сентября 2018 года № 350»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 07 мая 2019 года № 201 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 20 марта 2015 года № 75»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 10 июня 2019 года № 269 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской области по вопросам молодежной политики»;

- распоряжение Правительства Ленинградской области от 10 июня 2019 года № 375-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области от 1 августа 2017 года № 387-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 11 июня 2019 года № 279 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской области об утверждении порядков предоставления субсидий»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 27 августа 2019 года № 396 «Об утверждении порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим экспортную деятельность, в рамках государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 3 июля 2019 года № 314 «Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования, для возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми, в рамках государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области";

- [п](consultantplus://offline/ref=82D63F0F692B5F83ECD15D56E5DFD44471B1B05D66F98821C95B4A3BCECD215F2ACD08B8B84F0BB9887A3C80982B3F38EAC76F1ABFE6B55CZDB3I)остановление Правительства Ленинградской области от 29.07.2019 № 355» О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 3 июля 2019 года № 314 «Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования, для возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми, в рамках государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 30 мая 2019 года № 243 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области № 332 от 10 сентября 2018 года «Об утверждении порядка предоставления субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра молодежного инновационного творчества в рамках государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».

За отчетный период 2019 года комитетом реализованы следующие мероприятия.

В рамках мероприятия 3.1.1 «Организация деятельности Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области» (далее – Координационный совет) предусмотрено результатом реализации мероприятия проведение не менее 2 заседаний в год.

За отчетный период проведено 2 заседания Координационного совета, состоявшиеся 29 апреля 2019 года и 21 ноября 2019 года, участие в котором приняли члены координационного совета, представители органов исполнительной власти и муниципальных образований Ленинградской области, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных организаций в общей численности более 150 человек.

На заседании Координационного совета рассматривались следующие вопросы:

- а**кселерации субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта**;

- кредитно-гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- упрощении доступа к государственным закупкам и закупкам крупных компаний;

- о едином агрегаторе торговли «Березка как возможности доступа малого бизнеса к государственным закупкам;

- об историях успеха по масштабированию бизнес-модели;

- о современных путях и практических решениях развития бизнеса в Ленинградской области и другие;

- о центре «Мой бизнес» как единой площадке поддержки предпринимательства;

- о ходе реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» на территории Ленинградской области»;

- об организации мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся пользователями объектов культурного наследия, находящихся в собственности Ленинградской области»;

- об итогах реализации мероприятия по поддержке начинающих предпринимателей на муниципальном уровне;

- о проекте Стратегии развития торговли в Российской Федерации»

По результатам заседания 29 апреля 2019 года были приняты решения об организации обучения сотрудников администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области, направленного на популяризацию реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; об актуализации муниципальных программ (подпрограмм) в сфере развития малого и среднего бизнеса в соответствии с региональными проектами в рамках национального проекта и мониториге изменений; об организации и проведении совместных в АО «МСП Банк» мероприятий в целях популяризации финансовых продуктов АО «МСП Банк» и Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания»; о направлении заявок инновационных, высокотехнологичных субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области (стартап-предприятий и «газелей») в АО «Корпорация МСП» в целях увеличения доли закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; об информировании субъектов МСП Ленинградской области о возможностях участия в процедурах государственных закупок малого объема и закупок крупных компаний посредством единого агрегатора торговли «Березка» и организации обучающих мероприятий и консультаций; об организации ряда обучающих мероприятий для руководителей субъектов МСП Ленинградской области и проведении информационных кампаний по развитию высокотехнологичных производств и мерах государственной поддержки.

По результатам заседания 29 апреля 2019 года были приняты решения об информировании предпринимательского сообщества о Центре «Мой бизнес» путем размещения информации на официальных порталах, разработать органам местного самоуправления план-график проведения бизнес-форумов на муниципальном уровне на период до 2024 года с периодичностью не менее 1-го раза в год, провести в Ленинградской области региональный этап национальной премии «Бизнес-успех» в 2020 году, подготовить и направить предложения по введению в 10-11 классах обучающих программ, связанных с экономикой родного края, подготовить реестр пользователей объектов культурного наследия, находящихся в собственности Ленинградской области или муниципальной собственности - субъектов предпринимательства Ленинградской области, внедрить на постоянной основе оказание консультативной помощи субъектам предпринимательства Ленинградской области – пользователям объектов культурного наследия Ленинградской области с периодичностью не менее 1-го раза в месяц, разработать механизм улучшения имущественной поддержки субъектов предпринимательства Ленинградской области – пользователей объектов культурного наследия Ленинградской области, находящихся в собственности Ленинградской области или муниципальной собственности, предусмотрев снижение или исключение арендной платы в случае, если субъект предпринимательства Ленинградской области осуществил работы по сохранению объектов культурного наследия, рекомендовать администрациям муниципальных образований Ленинградской области ознакомить с проектом Стратегии развития торговли в Российской Федерации участников всех сегментов розничной и оптовой торговли товарами потребительского назначения.

В рамках реализации мероприятия 3.1.2 «Мониторинг, анализ, формирование отчетов об осуществлении государственного контроля (надзора)» запланировано проведение мониторинга не реже 2 раз в год.

В отчетном периоде 100% органов местного самоуправления и органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контроля (надзора), загрузили в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» отчеты по форме федеральной статистической отчетности 1-контроль. По результатам проведенного 20 января 2019 года мониторинга Ленинградская область в рейтинге государственной автоматизированной информационной системы «Управление» по контрольно-надзорной деятельности занимает 1 место. По результатам проведенного 20 июля 2019 года мониторинга Ленинградская область в рейтинге государственной автоматизированной информационной системы «Управление» по контрольно-надзорной деятельности занимает 1 место. Всего проведено 2 мониторинга. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.1.3 «Содействие повышению правовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства» запланировано проведение не менее 10 публичных обсуждений результатов правоприменительной практики представителями контрольно-надзорных органов.

За январь – декабрь 2019 года контрольно-надзорными органами, действующими на территории Ленинградской области, проведено \_\_\_\_\_\_ публичных обсуждения результатов правоприменительной практики указанных органов. Обсуждения проведены Главным управлением МЧС России по Ленинградской области, УФАС и ФНС России по Ленинградской области, проведено 3 мероприятия - в августе в МЧС и ФНС, в сентябре - в УФАС, в декабре – Ленинградское УФАС России.

На отчетную дату фактическое исполнение составило 5 публичных мероприятий. В адрес комитета больше приглашений на публичные мероприятия не поступало. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.2.1 «Развитие механизмов обратной связи и общественного мониторинга принятых решений в сфере развития малого и среднего предпринимательства» запланировано проведение не менее 4 встреч с представителями общественных объединений.

В отчетном периоде состоялся ряд мероприятий при участии представителей общественных, научных, деловых объединений и сообществ:

заседаний координационных (совещательных) органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, из них: 4 заседания на региональном уровне и 41 заседание на муниципальном уровне;

организована и проведена Неделя предпринимательства Ленинградской области. Деловая программа, награждение победителей и призеров регионального конкурса «Бизнес-признание» прошли 24 мая на площадке Санкт-Петербургского государственного Аграрного университета в Пушкине;

конкурс «Бизнес-признание»;

батл-конференция малого и среднего бизнеса Ленинградской области «Бизнес-драйв»;

межрегиональный слет социальных предпринимателей Северо-Западного федерального округа России;

конференция «От идеи - к проекту, от проекта - к предпринимательству»;

конференция «Об итогах работы потребительского рынка Ленинградской области за 2018 год»;

конференции «Женский Бизнес Драйв»;

пресс-конференция руководителей региональных проектов, посвященная реализации в Ленинградской области национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

проведено торжественное мероприятие, посвященное дню предпринимателя Ленинградской области, которое состоялось 18 декабря 2019 года по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Всесезонный курорт Игора. В мероприятии приняли участие более 700 представителей бизнес-сообществ;

6 ноября состоялся Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей» в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» по адресу: Санкт-Петербург, Петербургское ш., д. 64, к.1, лит. А. В Форуме приняло участие более 1 500 представителей   
бизнес-сообществ;

5-6 декабря 2019 года проведена защита бизнес-планов на базе Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» по адресу: г. С-Петербург, пр.Энергетиков, д.3 (Бизнес-центр), 9 этаж. В итоговой защите приняли 54 бизнес-проекта участниками программы бизнес-акселерации 2019 года.

В реализации мероприятий приняли участие более 2500 представителей общественности.

Средств областного бюджета на реализацию мероприятия не предусмотрено. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.2.2 «Содействие повышению качества продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечению их соответствия техническим регламентам и стандартам (национальным   
и международным)» результатом предусмотрено проведение не менее 2 встреч в год с субъектами МСП на базе каждого из обособленных подразделений Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата», осуществляющих деятельность по сертификации, стандартизации и техническим исследованиям в Выборгском, Гатчинском и Кингисеппском районах.

На отчетную дату на базе Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» 450 субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области получили услуги по экспертизе, сертификации, оценке, аккредитации, обучению и консультированию от организации. Из них в обособленных подразделениях: Выборгского района - 32, Гатчинского района - 41, Кингисеппского района - 27. Также встречи с субъектами МСП и их консультирование состоялись в Волховском районе - 11, Тосненском районе - 18, Всеволожском районе – 24. За отчетный период сотрудники приняли участие в 215 мероприятиях для бизнеса, в том числе образовательного или обучающего характера. Рассмотрели и направили свои замечания в отношении более двух десятков нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. На постоянной основе организованы и проведены личные приемы предпринимателей, в том числе непосредственно на территории муниципальных образований. В соответствии с полномочиями рассмотрены поступившие жалобы от субъектов предпринимательства. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.2.3. «Обеспечение функционирования и модернизация информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований Ленинградской области (ИАС «Мониторинг СЭР МО»)» результатом реализации мероприятия предусмотрена актуализация сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства в ИАС «Мониторинг СЭР МО».

В отчетном периоде объявлен конкурс на обеспечение бесперебойной работы и расширение функциональных возможностей единой ИАС «Мониторинг СЭР МО», заключен государственный контракт от 27 мая 2019 года № 0345200013319000013 на сумму 600 тыс. рублей, «Исполнителем» завершен 31.08.2019 года первый этап оказания услуг обеспечено сопровождение мероприятий по проведению мониторинга деятельности субъектов МСП Ленинградской области, проведены совещания с представителями муниципальных образований Ленинградской области – пользователями системы и специалистами отдела по развитию малого и среднего бизнеса комитета. Актуализацию сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства в ИАС «Мониторинг СЭР МО» в соответствии с условиями заключенного контракта, осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий». На отчетную дату Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» оплачено исполнение условий по договору в сумме 600,0 тыс. руб. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.2.4 «Содействие органам местного самоуправления по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП)» результатом реализации мероприятия предусмотрено предоставление субсидии не менее 17 муниципальным образованиям.

В отчетном периоде комитетом подготовлены и заключены соглашения с 17 муниципальными районами Ленинградской области о предоставлении субсидии на условиях софинансирования на организацию мониторинга деятельности субъектов МСП. Муниципальными районами в рамках организации мероприятий по мониторингу деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства за  отчетный период произведен сбор и загрузка в систему мониторинга СЭР отчетов за 2018 год и 1 полугодие 2019 года.

На отчетную дату органами местного самоуправления исполнено средств областного бюджета в сумме 4998,38319 тыс.руб. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.3.1 «Реализация партнерских программ обучения (с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», АО «Российский экспортный центр», АО «Деловая среда»   
и др.)» предусмотрена реализация в Ленинградской области не менее 3 партнерских программ.

В отчетном периоде разработана и утверждена директором Фонда Региональная программа обучения, в которую включены тренинги по обучающим программам АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и АО «Деловая среда».

В отчетный период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года состоялись 44 тренинга по программам Корпорации МСП, в которых приняли участие 541 человек, из них 170 субъектов МСП и 371 физических лиц, планирующих открыть бизнес. Обучение проводили 5 региональных тренеров, прошедших специальную подготовку.

В отчетном периоде в Ленинградской области проведены 5 обучающих программ АО «Деловая среда»: «Бизнес-старт» (2 программы), «Женский бизнес» (1 программа), «5 точек роста» (2 программы).

С 06.06.2019 по 27.06.2019 была проведена программа «Бизнес-старт», включающая 8 мероприятий (4 очных занятия и 4 вебинара), в которой приняли участие 78 человек (76 физических лиц и 2 субъекта МСП). С целью проведения программы по итогам открытого конкурса был заключен и профинансирован договор с АО «Деловая среда» на сумму 670,000 тыс. рублей.

С 22.08.2019 по 19.09.2019 проведена обучающая программа «Женский бизнес», которая также включала 8 мероприятий (4 очных занятия и 4 вебинара). В программе приняли участие 50 субъектов МСП и 15 физических лиц. Сумма договора составила 670,000 тыс. рублей. Оплата по договору будет произведена в 1 квартале 2020 года.

В период с 20.11.2019 по 21.12.2019 года в Ленинградской области проведены 2 обучающие программы «5 точек роста» АО «Деловая среда» - в городах Выборге и Гатчине, в каждой из которых приняли участие 39 субъектов МСП. В ходе реализации программ проведено 15 обучающих мероприятий (10 очных занятий и 5 вебинаров).

Для организации и проведения указанных двух программ и одной программы «Бизнес-старт» по итогам конкурсной процедуры был заключен договор с АО «Деловая среда» на общую сумму 2 726,000 тыс. рублей.

Программа «Бизнес-старт» проведена во Всеволожском районе Ленинградской области в период с 06.12.2019 по 20.12.2019 года и включала 8 мероприятий (4 очных и 4 вебинара), в программе приняли участие 31 субъект МСП и 6 физических лиц). Услуги по организации и проведению программ оказаны качественно и в срок, оплата по договору будет произведена в 1 квартале 2020 года.  
на сумму

Всего в отчетном периоде проведено 5 обучающих программ АО «Деловая среда» (39 обучающих мероприятий), в которых приняли участие 258 человек (161 субъект МСП, 97 физических лиц).

В 2019 году организатором обучающих мероприятий Школы экспорта РЭЦ (Российского экспортного центра) в Ленинградской области - Центром развития промышленности Ленинградской области проведены 22 обучающих семинара. В семинарах приняли участие 55 субъектов МСП Ленинградской области, а также 14 МСП из других регионов – всего 69 МСП при показателе 55 субъектов МСП (независимо от региона).

Всего в Ленинградской области в отчетном периоде проведены 105 обучающих мероприятий (семинаров, тренингов, вебинаров) по партнерским программам Корпорации МСП, АО «Российский экспортный центр», АО «Деловая среда», в которых приняли участие 868 человек: 400 субъектов МСП и 468 физических лиц, заинтересованных в организации предпринимательской деятельности. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.3.2 «Организация мероприятий в рамках информационной кампании, популяризирующей ведение предпринимательской деятельности» результатом реализации мероприятия предусмотрено проведение информационной кампании по популяризации предпринимательской деятельности: размещение информационных материалов наружной рекламы, изготовление и тиражирование печатных рекламно-информационных материалов (анкеты, листовки, брошюры, буклеты).

В отчетном периоде Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» заключены и оплачены договоры на общую сумму 30,000 тыс. руб. для приобретения знаков и удостоверений с целью награждения почетным знаком Губернатора Ленинградской области «Почетный предприниматель Ленинградской области» 10 руководителей организаций Ленинградской области.

В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 20 августа 2018 г. № 50-пг почетным знаком награждаются индивидуальные предприниматели, руководители предприятий и организаций различных форм собственности, граждане Российской Федерации - физические лица, участвующие в создании юридического лица в качестве учредителя (участника) (далее - претенденты), имеющие стаж работы в сфере предпринимательства в Ленинградской области не менее пяти лет, за заслуги:

в развитии бизнеса путем увеличения активов (капитала), объемов реализации, прибыли, доли рынка, выплаты заработной платы выше среднеотраслевого уровня заработной платы;

в развитии предпринимательской инициативы, малого и среднего предпринимательства, расширении сферы оказания услуг в Ленинградской области, создании новых рабочих мест;

в развитии социального предпринимательства;

в развитии деятельности в сфере ремесленничества и народных художественных промыслов;

в благотворительной и спонсорской деятельности;

в развитии сотрудничества с профессиональными образовательными организациями в целях расширения подготовки специалистов для субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме того, почетный знак Губернатора Ленинградской области "Почетный предприниматель Ленинградской области" (далее - Почетный знак) является наградой Ленинградской области, учрежденной в целях поощрения граждан за существенный вклад в становление и развитие предпринимательства, эффективную инвестиционную деятельность и наращивание социально-экономического потенциала Ленинградской области.

Решение о награждении Почетным знаком либо об отказе в награждении Почетным знаком принимается Губернатором Ленинградской области на основании предложений комиссии по рассмотрению ходатайств и материалов к награждению почетным знаком Губернатора Ленинградской области "Почетный предприниматель Ленинградской области".

В рамках реализации мероприятия 3.3.3 «Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам ежегодных областных конкурсов   
за лучшее ведение бизнеса» результатом реализации мероприятия предусмотрено предоставление грантов в форме субсидий не менее чем 15 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В отчетном периоде проведен конкурс «Бизнес-признание» «Бизнес-признание» по семи номинациям: Лучший женский проект; Лучший проект в сфере здорового образа жизни; Лучший бизнес в сфере нестационарной торговли; Лучший стартап в сфере производства сувениров; Лучший экофермер Ленинградской области; Лучший бизнес в сфере развития комфортной городской среды; Лучший бизнес в сфере экологии. Общий размер призового фонда составил 1470,0 тыс. рублей.

Всего было зарегистрировано 66 заявок на участие в конкурсе. Победители и призеры конкурса во всех номинациях были награждены грантами в форме субсидий. Всего предоставлено грантов в форме субсидий 21 представителю субъектов предпринимательства, признанными лучшими в ведении бизнеса на территории Ленинградской области, по 7 номинациям на общую сумму 1470,0 тыс. рублей (I место - 100 000 рублей; II место - 70 000 рублей; III место - 40 000 рублей).

Мероприятие и установленные показатели выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия 3.3.4 «Вовлечение в предпринимательскую деятельность представителей отдельных групп населения» предусмотрено предоставление субсидии не менее 4 организациям.

За отчетный период состоялось 2 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора среди некоммерческих организаций на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат, понесенных в текущем финансовом году, и связанных с обучением школьников и студентов основам предпринимательской деятельности.

На первом заседании рассмотрены заявки от 5 организаций, победителями признаны 5 участников конкурсного отбора.

На втором заседании рассмотрены заявки от 8 организаций, победителями признаны 8 участников конкурсного отбора.

Итого за 2019 год по данной мере поддержки заключено 11 соглашений на общую сумму 2 000, 000 тыс. руб.

Мероприятие и установленные показатели выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия 3.3.5 «Обучение представителей малого и среднего предпринимательства по программам бизнес-акселерации» предусмотрена разработка не менее одной программы с участием не менее 50 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В отчетном периоде Фондом «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» совместно с Московской школой управления «СКОЛКОВО» проведено обучение по программе бизнес-акселерации для субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области. В рамках реализации программы проведен заочный и очный отбор участников программы 2019 года. На конкурсный отбор было представлено более 200 заявок, 04.06.2019 года в очном отборе приняли участие 80 субъектов МСП. В результате очного отбора участниками программы стали 66 субъектов МСП. В отчетный период были проведены четыре модуля программы - с 13.06.2019 по 16.06.2019 года, с 24.07.2019 по 27.07.2019 года, с 15.10.2019 по 18.10.2019 и с 25.11.2019 по 28.11.2019 года, обучение проведено по 5 направлениям: здоровый образ жизни и спорт, социальное предпринимательство и экология, городская среда, включая стрит-ритейл, высокотехнологичное производство и сельскохозяйственные кооперативы.

Всего по результатам успешного обучения и итоговой защиты – презентации проектов 54 участника получили удостоверение о повышении квалификации.

По итогам прохождения программы бизнес-акселерации предусмотрено увеличение показателей финансово-хозяйственной деятельности участников программы:

а) динамика выручки от реализации товаров (работ, услуг) за период 2019 года – не менее +20% к аналогичному показателю 2018 года, за период 2020 года – не менее +15% к аналогичному показателю 2019 года;

б) динамика среднемесячной начисленной заработной платы работников за период 2019 года – не менее +10% к аналогичному показателю 2018 года, за период 2020 года – не менее +10% к аналогичному показателю 2019 года;

в) создание новых рабочих мест за период 2019 года – не менее +10% к аналогичному показателю 2018 года, за период 2020 года – не менее +10% к аналогичному показателю 2019 года.

В целях реализации программы Фондом поддержки предпринимательства заключено Соглашение с комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области в рамках основного мероприятия «Подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности». Сумма субсидии составляет 12 000,000 тыс. рублей. Также на реализацию программы бизнес-акселерации направлены 2 000,000 тыс. рублей из субсидии в виде имущественного взноса Ленинградской области Фонду поддержки предпринимательства и средства субъектов МСП – участников программы в общей сумме 792,000 тыс. рублей. Указанные средства использованы в 2019 году по целевому назначению.

На отчетную дату средства освоены в полном объеме. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.3.6 «Предоставление грантов в форме субсидий по итогам ежегодного конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» предусмотрено предоставление грантов в форме субсидий не менее чем 27 представителям субъектов предпринимательства, признанным лучшими по профессиям в сфере потребительского рынка.

В отчетном периоде было проведено 9 конкурсов, в котором признаны победителями 27 МСП, заключено 27 соглашений и перечислены гранты в форме субсидий на сумму 1 080,0 тыс.рублей. На отчетную дату средства освоены в полном объеме. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.4.1 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере малоформатной торговли» предусмотрено предоставление субсидий не менее 5 субъектам малого, среднего бизнеса.

В отчетном периоде проведено 3 заседания конкурсных комиссий по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с получением сертификатов. Победителями было признано 5 субъектов малого и среднего бизнеса. Было заключено 5 договоров на общую сумму 3 055, 208 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 5 рабочих мест. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.4.2 «Развитие и поддержка субъектов малого   
и среднего предпринимательства, осуществляющих сертификацию продукции» предусмотрено предоставление поддержки не менее 15 субъектам.

В отчетном периоде проведено два заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам МСП для возмещения затрат, связанных с получением сертификатов. Победителями было признано 8 субъектов малого и среднего бизнеса. Было заключено 23 договора на сумму 5 000,000 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 22 рабочих места.

На отчетную дату средства областного бюджета освоены в полном объеме. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.4.3 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства» предусмотрено предоставление поддержки не менее 50 субъектам.

В отчетном периоде проведено 3 заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с деятельностью в сфере социального предпринимательства. Победителями был признан 51 субъект малого предпринимательства. Был заключен 51 договор на сумму 15 000, 000 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 61 рабочее место.

На отчетную дату средства областного бюджета освоены в полном объеме. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.4.4 «Организация участия объединенной экспозиции работ мастеров народных промыслов и ремесел» предусмотрена организация участия мастеров народных промыслов и ремесел не менее чем в 2 мероприятиях.

В отчетном периоде организовано участие в международной выставке-ярмарке народных художественных промыслов и ремесел «Невский ларец», проходившей 08-10 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге, в XIV Выставке-ярмарке мастеров и ремесленников России «ЖАР-ПТИЦА-2019» на Вербной неделе», проходившей 17-21 апреля 2019 года в Москве, в выставке-ярмарке «Подарки, предметы интерьера. Осень 2019», прошедшей 17-20 сентября 2019 года в Москве, в выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка – 2019», состоявшейся в Москве 11-15 декабря 2019 года, а также участие в областном Фестивале «Корюшка идет!» 18-19 мая 2019 года в Новой Ладоге, в выставке-ярмарке в рамках Всероссийского Дня Поля, 10-12 июля 2019 года в городе Пушкине, выставке-ярмарке «Город Мастеров», посвященной Дню рождения Ленинградской области, 03 августа 2019 года в городе Бокситогорске.

В коллективных экспозициях на выставках-ярмарках, прошедших в Москве и Санкт-Петербурге: «Невский ларец», «ЖАР-ПТИЦА-2019» на Вербной неделе», «Подарки, предметы интерьера. Осень 2019», «Ладья. Зимняя сказка – 2019» всего приняли участие 52 субъекта МСП. Общая сумма финансирования участия объединенной экспозиции работ мастеров народных промыслов и ремесел в указанных выставках составила **2 169, 440 тыс. рублей** оплата произведена за услуги по аренде и оформлению выставочной площади и регистрационные взносы. Сумма субсидии комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Фонду поддержки предпринимательства составила, 1 950, 499 тыс. **рублей.**

Также в отчетном периоде заключен и профинансирован договор с ИП Домбровская Т.Н. на поставку брендированных кокошников для участников выставочно-ярмарочных мероприятий на сумму 124,000 тыс. рублей и заключен договор с Ассоциацией «Производители изделий народных художественных промыслов и ремесел Санкт-Петербурга и Ленинградской области» на оказание услуг, связанных с участием субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях на сумму 274,000 тыс. рублей (срок оказания услуг и оплата договору – в 1 квартале 2020 года).

С 2017 года комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области реализуется проект «Больше закупок малому бизнесу» - проект по повышению доли участия субъектов МСП Ленинградской области в государственных, муниципальных закупках и закупках конкретных заказчиков.

Средств областного бюджета на реализацию мероприятия не предусмотрено. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.4.5 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов» предусмотрено предоставление субсидий не менее 25 субъектам.

В отчетном периоде проведено 3 заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с производством товаров народно-художественных промыслов. Победителями было признано 30 субъектов малого бизнеса. Было заключено 30 договоров на сумму 9 286,118 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 17 рабочих мест. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.4.6 «Развитие и поддержка субъектов малого   
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма,   
в том числе сельского туризма» предусмотрено предоставление поддержки не менее 12 субъектам.

В отчетном периоде проведено 4 заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для создания и(или) развития средств размещения, в том числе гостевых домов. Победителями было признано 12 субъектов малого бизнеса. Было заключено 12 договоров на сумму 10 000,000 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 30 рабочих мест. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.4.7. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства сельскохозяйственных кооперативов, в том числе поддержка производства экопродукции» предусмотрено предоставление консультационных услуг не менее 5 субъектам.

В отчетном периоде оказана консультационная поддержка 14 сельскохозяйственным кооперативам и крестьянско-фермерским хозяйствам, а именно: К(Ф)Х Мышастый Алексей Федорович, К(Ф)Х Мурашов Денис Владимирович, К(Ф)Х «Виковщина»; ОПСК«Возрождение», К(Ф)Х Шишов Станислав Германович, К(Ф)Х Москвин Александр Анатольевич, К(Ф)Х Мокеев Олег Вячеславович, ГК(Ф)Х Степаненко Анастасия Сергеевна, КХ «РУСЬ», К(Ф)Х Китаев Роман Сергеевич, КХ «Приручейная долина», К(Ф)Х Аршанский Валентин Антонович, сельскохозяйственный перерабатывающий сбытовой потребительский кооператив «Андреевщина» и СПК «Кобраловский». Средств областного бюджета на реализацию мероприятия не предусмотрено. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.4.8 «Развитие торговли на розничных рынках, ярмарках» состоялось состоялись 3 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора среди организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организации), на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат, связанных с организацией и проведением ярмарок, фестивалей, районных праздников и др., а также с организацией участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарочно-выставочных мероприятиях.

Рассмотрены заявки от 5 организаций, победителями признаны 5 участников конкурсного отбора. Распределено 4 700,000 тыс. руб. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.4.9 «Развитие торговой деятельности в отдаленных и труднодоступных местностях» результатом реализации мероприятия предусмотрено предоставление субсидии не менее 5 организациям потребительской кооперации.

В отчетном периоде заключены соглашения с 5 организациями о предоставлении субсидии из областного бюджета в размере 9 000,0 тыс. рублей бюджетам муниципальных образований Лодейнопольского, Кингисеппского, Подпорожского, Бокситогорского районов Ленинградской области на условиях софинансирования в размере 10% на возмещение затрат организациям потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров в сельскую местность, начиная с 11 км от пункта их получения. Объем софинансирования из местных бюджетов составил 1 287 тыс. рублей. На отчетную дату фактическое исполнение по заключенным договорам составило 9000,0 тыс.руб. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.4.10 «Развитие магазинов шаговой доступности» результатом реализации мероприятия предусмотрено предоставление субсидии не менее 16 организациям потребительской кооперации.

В отчетном периоде состоялось 7 заседаний конкурсных комиссий по предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат организациям потребительской кооперации, входящим в Ленинградский областной союз потребительских обществ. Субсидии предоставлены 18 организациям потребительской кооперации на сумму 51,5 млн. рублей. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.4.11 «Повышение уровня конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства через участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях» предусмотрено предоставление поддержки не менее 18 субъектам.

В отчетном периоде проведено 2 заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Победителями было признано 25 субъектов малого и среднего бизнеса. Было заключено 25 договоров на сумму 7 000,000 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 37 рабочих мест. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.5.1 «Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупных компаний» предусмотрен мониторинг годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства регионального уровня.

В отчетном периоде осуществлялись следующие мероприятия:

- на официальном сайте Комитета в сети "Интернет" размещается информация о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, а также ежемесячно данная информация актуализируется - <http://small.lenobl.ru/o-komitete/dostup-subektov-msp-k-krupnejshim-zakazchikam/>;

- на постоянной основе Комитет проводит оценку соответствия в отношении отдельных заказчиков регионального уровня – АО «Выборгтеплоэнерго» и ОАО «Всеволожские тепловые сети», предусмотренной Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». За 2019 год проведено 29 оценок соответствия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование конкретного заказчика** | **Осуществление оценки соответствия проекта изменений в план закупки товаров, работ, услуг** | | |
| **Дата выдачи заключения о соответствии** | **Дата выдачи уведомления о несоответствии** | **Дата выдачи заключения о несоответствии** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | АО «Выборгтеплоэнерго» | 10.01.2019 |  |  |
| 2 | АО «Выборгтеплоэнерго» | 17.01.2019 |  |  |
| 3 | АО «Выборгтеплоэнерго» | 21.01.2019 |  |  |
| 4 | АО «Выборгтеплоэнерго» | 04.02.2019 |  |  |
| 5 | АО «Выборгтеплоэнерго» | 15.02.2019 |  |  |
| 6 | АО «Выборгтеплоэнерго» | 19.02.2019 |  |  |
| 7 | АО «Выборгтеплоэнерго» | 06.03.2019 |  |  |
| 8 | АО «Выборгтеплоэнерго» | 14.03.2019 |  |  |
| 9 | АО «Выборгтеплоэнерго» |  | 22.03.2019 |  |
| 10 | АО «Выборгтеплоэнерго» | 26.03.2019 |  |  |
| 11 | АО «Выборгтеплоэнерго» | 26.03.2019 |  |  |
| 12 | АО «Выборгтеплоэнерго» |  | 29.03.2019 |  |
| 13 | АО «Выборгтеплоэнерго | 02.04.2019 |  |  |
| 14 | АО «Выборгтеплоэнерго | 10.04.2019 |  |  |
| 15 | АО «Выборгтеплоэнерго | 18.04.2019 |  |  |
| 16 | АО «Выборгтеплоэнерго | 23.04.2019 |  |  |
| 17 | АО «Выборгтеплоэнерго | 26.04.2019 |  |  |
| 18 | АО «Выборгтеплоэнерго | 21.05.2019 |  |  |
| 19 | АО «Выборгтеплоэнерго | 30.05.2019 |  |  |
| 20 | АО «Выборгтеплоэнерго | 04.06.2019 |  |  |
| 21 | АО «Выборгтеплоэнерго | 11.06.2019 |  |  |
| 22 | АО «Выборгтеплоэнерго | 18.06.2019 |  |  |
| 23 | АО «Выборгтеплоэнерго | 21.06.2019 |  |  |
| 24 | АО «Выборгтеплоэнерго | 28.06.2019 |  |  |
| 25 | АО «Выборгтеплоэнерго | 04.07.2019 |  |  |
| 26 | АО «Выборгтеплоэнерго | 23.07.2019 |  |  |
| 27 | АО «Выборгтеплоэнерго | 30.07.2019 |  |  |
| 28 | АО «Выборгтеплоэнерго | 19.09.2019 |  |  |
| 29 | АО «Выборгтеплоэнерго | 24.09.2019 |  |  |

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.5.2 «Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам» предусмотрено проведение мониторинга выполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 29 сентября 2016 года № 750-р (далее − Распоряжение).

Во исполнение пункта 2 Распоряжения комитет подготовил и представил 07.05.2019 Губернатору Ленинградской области доклад об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства за 2018 год по результатам анализа полученных данных, указанных в пунктах 1.1 и 1.3 Распоряжения.

Во исполнение Распоряжения во втором квартале 2019 года комитетом осуществлен сбор и анализ информации об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, поступившей от органов исполнительной власти Ленинградской области (далее – ОИВ) и органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области (далее – ОМСУ) в виде сводных отчётов с учетом закупок подведомственных им учреждений и поселений соответственно.

По исполнению пункта 1.1 Распоряжения о необходимости предусматривать при планировании на очередной финансовый год закупки у субъектов малого предпринимательства в объеме не менее 30 процентов совокупного годового объема закупок в соответствии с планом-графиком закупок, комитетом установлено,   
что по итогам 2018 года фактический объем закупок у субъектов малого предпринимательства по процедурам, в которых участниками являются только субъекты малого предпринимательства или установлено требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства, о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства, составил 42,2% совокупного годового объема закупок, в том числе объем контрактов, заключенных ОИВ с субъектами малого предпринимательства, составил 35,7%, ОМСУ – 48,5%.

По исполнению пункта 1.3 Распоряжения о заключении контрактов   
с единственным поставщиком, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, преимущественно с субъектами малого предпринимательства комитетом установлено, что закупки малых объемов государственными и муниципальными заказчиками преимущественно осуществлялись у субъектов малого предпринимательства: доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства составила 76,9% в годовом объеме закупок, указанных в пунктах 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона   
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при этом доля контрактов, заключенных ОИВ с субъектами малого предпринимательства, составила 82,1%, ОМСУ – 73,9%.

В соответствии с оценкой Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ значение показателя «Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов» за 2018 год составило 75,78, отнесено к группе «А» (за 2017 год - 22,38 , группа «С»).

В 2019 году продолжается ежеквартальный мониторинг выполнения показателя «Доля муниципальных контрактов, заключенных у субъектов малого предпринимательства и социально – ориентированных некоммерческих организаций, в совокупном годовом объеме закупок», включенного в Перечень показателей оценки результативности деятельности глав администраций муниципальных районов и городского поселения Ленинградской области «Рейтинг 47».

Комитет ежеквартально осуществляет мониторинг показателя целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р, «Доля закупок товаров, работ услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По результатам мониторинга за полугодие 2019 года значение показателя составляет 25,13%. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.5.3 «Содействие выстраиванию производственных цепочек между крупным бизнесом и субъектами малого и среднего предпринимательства» предусмотрено проведение не менее 4 встреч крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации в отчетный период проведены 4 встречи субъектов МСП с конкретными заказчиками федерального уровня: 31.01.2019 года – встреча предпринимателей Ленинградской области с представителями конкретных заказчиков, 29.04.2019 года – «Биржа деловых контактов» в рамках конференции малого, среднего бизнеса Ленинградской области «Выращивание бизнеса: 24/7», 14.08.2019 и 12.12.2019 года – обучающие семинары совместно с АО «Корпорация «МСП» «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ».

Всего в указанных мероприятиях приняли участие 173 субъекта МСП и 37 физических лиц. Участникам мероприятий доведена информация о нововведениях 2019 года в 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», о планируемых объемах закупок конкретных федеральных заказчиков в отношении определенных видов товаров и услуг, о привилегиях, которые предоставляют программы партнерства с субъектами МСП, условиях доступа к закупкам конкретных крупных заказчиков, а также о создании [электронного магазина Ленинградской области](https://zakupki.lenreg.ru/), где государственные и муниципальные заказчики размещают закупки небольшого объема в рамках Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Программы всех указанных мероприятий включали блоки, направленные на организацию прямой коммуникации между субъектами МСП и представителями конкретных заказчиков.

В мероприятиях приняли участие представители государственных компаний и крупных заказчиков – ПАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», ПАО «Россети», ООО «Газпром-инвест», ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «ЛОЭСК», ПАО «Киришская ГРЭС», ГК «Строй-эксперт», МРФ «Северо-Запад», ПАО «Кировский завод», ПАО «ФСК «ЕЭС» и других компаний.

Для подготовки и проведения указанных мероприятий Фондом в отчетном периоде заключены и профинансированы договоры с ООО «Образовательно-консультационный центр «Успех» и Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» и ООО «Собор» на общую сумму 288,5 тыс. рублей.

Средств областного бюджета на реализацию мероприятия не предусмотрено. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.5.4 «Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства   
в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков при осуществлении закупок крупных компаний, государственных и муниципальных закупок» предусмотрено проведение не менее 50 консультаций профильных экспертов в области закупок, обучение не менее 10 организаций муниципальной инфраструктуры поддержки сопровождению в закупках, оказание сопровождения в закупках не менее 100 субъектам МСП.

В отчетном периоде Фондом заключены договоры с 12 муниципальными организациями инфраструктуры поддержки на проведение в муниципальных образованиях 12 семинаров для субъектов МСП Ленинградской области по вопросам участия предпринимателей в государственных и муниципальных закупках и закупках конкретных заказчиков, а также в рамках проведения семинаров – индивидуальные консультации субъектов МСП по вопросам участия в конкурсных процедурах и обучение сотрудников организаций инфраструктуры поддержки сопровождению предпринимателей при участии в закупках. Проведены обучающие мероприятия в 12 муниципальных образованиях, количество участников составило 397 человек: 264 субъекта МСП и 133 физических лица. Средств областного бюджета на реализацию мероприятия не предусмотрено. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.6.2. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих модернизацию производства» предусмотрено предоставление поддержки не менее 60 субъектам.

В отчетный период проведено 2 заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с модернизацией производства. Победителями было признано 69 субъектов малого и среднего бизнеса. Было заключено 69 договоров на сумму 60 000,00 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 154 рабочих места. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.6.3 «Стимулирование создания и развития инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено предоставление Фондом содействия инновациям не менее 4 грантов субъектам малого и среднего предпринимательства.

На отчетную дату Фондом содействия инновациям предоставлено 4 гранта субъектам МСП Ленинградской области. Фондом поддержки предпринимательства и муниципальными организациями инфраструктуры поддержки проведены 201 консультация по вопросам получения грантов в Фонде содействия инновациям. Средств областного бюджета на реализацию мероприятия не предусмотрено. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.7.1 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, привлекающих кредитные ресурсы» предусмотрено показателем результативности предоставление поддержки не менее 50 субъектам.

В отчетном периоде проведено 7 заседаний конкурсных комиссий по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам. Победителями было признано 50 субъекта малого и среднего бизнеса. Было заключено 50 договоров на сумму 40 000,000 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 111 рабочих места. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.7.2 «Поддержка проектов на начальной (посевной) стадии» предусмотрено предоставление поддержки не менее 43 субъектам МСП.

В отчетном периоде 29 марта 2019 года заключены соглашения (по итогам конкурсных отборов   
от 20 июля 2017 года, от 22 августа 2017 года и от 27 сентября 2018 года)   
с муниципальными районами и городским округом Ленинградской области   
о предоставлении субсидии из средств областного бюджета для софинансирования мероприятий по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности,   
и предоставлены субсидии из средств областного бюджета Ленинградской области общим объемом 30 000 тыс. рублей. Объем софинансирования из средств местных бюджетов должен был составить - 3 930,55 тыс. рублей.

В результате заключения Соглашений были установлены следующие плановые показатели:

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» – не менее 57.

«Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого   
и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку»   
– не менее 57.

В ходе реализации мероприятия администрациями Киришского, Кировского   
и Гатчинского муниципальных районов Ленинградской области было заявлено снижение потребности в размере субсидии общим объемом на 310, 46214 тыс. рублей (Кириши – 169, 27170 тыс. рублей, Кировск – 132, 40140 тыс. рублей, Гатчина – 8, 78904). Снижение потребности было выявлено после проведения конкурсных процедур и распределения средств субсидии между начинающим предпринимателям.

Таким образом, субсидии из средств областного бюджета Ленинградской области общим объемом 29 689,53786 тыс. рублей (с учетом снижения) были распределены администрациями муниципальных районов в полном объеме. Объем софинансирования из средств местных бюджетов составил - 3 849,12080 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия администрациями муниципальных районов и городского округа Ленинградской области были достигнуты следующие значения показателей результативности использования средств субсидии:

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» – 72.

«Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого   
и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку»   
– 111,

в разрезе муниципальных районов и городского округа Ленинградской области:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальный район /  городской округ** | **Количество получателей** | **Количество созданных получателями субсидии рабочих мест** |
| 1 | Бокситогорский | **1** | **1** |
| 2 | Волосовский | **3** | **3** |
| 3 | Волховский | **5** | **9** |
| 4 | Всеволожский | **6** | **7** |
| 5 | Выборгский | **9** | **21** |
| 6 | Гатчинский | **3** | **6** |
| 7 | Кингисеппский | **3** | **6** |
| 8 | Киришский | **3** | **3** |
| 9 | Кировский | **2** | **2** |
| 10 | Лодейнопольский | **7** | **13** |
| 11 | Ломоносовский | **4** | **4** |
| 12 | Лужский | **8** | **16** |
| 13 | Подпорожский | **4** | **4** |
| 14 | Приозерский | **3** | **3** |
| 15 | Сланцевский | **4** | **6** |
| 16 | Тихвинский | **2** | **2** |
| 17 | Тосненский | **3** | **3** |
| 18 | Сосновоборский городской округ | **2** | **2** |
|  | Итого: | **72** | **111** |

Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.7.3 «Развитие рыночных инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (микрозаймы   
и поручительства)» предусмотрено предоставление поддержки не менее 7 субъектам.

В отчетном периоде состоялось 1 заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора среди муниципальных организаций поддержки предпринимательства в целях создания и развития системы микрофинансирования.

Рассмотрены заявки от 4 организаций, победителями признаны 4 участника конкурсного отбора.

Распределено 11 000 тыс. руб. и предоставлены займы 11 субъектам. По данной мере поддержки предусмотрено разовое перечисление средств муниципальным организациям поддержки предпринимательства. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.7.4 «Расширение деятельности и развитие АО «Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства, региональная микрокредитная компания Ленинградской области» целевых показателей и средств областного бюджета в 2019 году не предусмотрено.

В рамках мероприятия 3.7.5 «Развитие лизинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» показателем результативности предусмотрено предоставление поддержки не менее чем 100 субъектам МСБ.

В отчетном периоде проведено 5 заседаний конкурсных комиссий по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга). Победителями были признаны 101 субъект малого и среднего бизнеса. Был заключен 101 договор на сумму 40 000, 000 тыс. руб. По результатам предоставленных субсидий будет создано 167 рабочих мест. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.7.6. «Содействие органам местного самоуправления для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубаторов в моногородах (субсидии бюджетам муниципальных образований)» предусмотрено предоставление субсидии одному муниципальному образованию.

В отчетном периоде в целях софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора в г. Пикалево заключено соглашение на предоставление субсидии бюджету муниципального образования в размере 3 000, 00 тыс. рублей.

По итогам за 2019 год целевые показатели по данному мероприятию достигнуты со следующими результатами:

1. Количество резидентов бизнес-инкубатора - 28 субъектов МСП, что составляет 100% планового показателя.

2. Количество рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора - 13 ед., что составляет 130% планового показателя.

3. Количество рабочих мест, сохраненных резидентами бизнес-инкубатора - 43 ед., что составляет 119% планового показателя.

4. Количество оказанных консультационных и информационных услуг, оказанных резидентам бизнес-инкубатора - 317 ед., что составляет 264% планового показателя.

Наиболее частые темы консультаций: меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (виды поддержки, общие условия участия); условия получения субъектами малого и среднего предпринимательства в пользование (аренду) муниципального имущества, находящегося в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

5. Организация и проведение семинаров для резидентов бизнес-инкубатора: за отчетный период проведено 3 мероприятия или 75% планового показателя:

28.03.2019 семинар на тему «Меры поддержки для резидентов бизнес-инкубатора», кол-во участников - 13 чел.

27.06.2019 семинар на тему «Пожарная безопасность». Кол-во участников: 10 чел. Данные семинары также размещались в свободном доступе для просмотра на официальном сайте Фонда;

30.09.2019 семинар на тему: «Правила поведения резидентов бизнес-инкубатора». Кол-во участников: 16 человек.

6. Проведение мероприятий по обмену опытом с резидентами бизнес-инкубаторов Ленинградской области запланировано на 2 полугодие 2019 года.

7. Проведена оценка эффективности деятельности бизнес-инкубатора за 2018 год.

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.7.7 «Содействие органам местного самоуправления по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах (субсидии бюджета муниципальных образований)» предусмотрено предоставление поддержки не менее 40 субъектам.

За отчетный период по итогам конкурсных отборов от 20 июля 2017 и от 15 октября 2018 года комитетом в марте 2019 года заключены соглашения с администрациями муниципальных образований моногородов Ленинградской области (г. Сланцы, г. Сясьстрой г. Пикалево) на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований моногородов Ленинградской области для софинансирования муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства общим объемом 23 800 тыс. рублей (г. Сланцы, – 10 000 тыс. рублей; Сясьстрой г. – 2 500 тыс. рублей; Пикалево – 11 300 тыс. рублей).

В результате моногородами Ленинградской области были взяты на себя следующие плановые показатели, установленные Соглашениями:

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» - 34 (Пикалёво – 15, Сясьстрой – 5, Сланцы – 14);

«Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого

и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку» – 34 (Пикалёво – 15, Сясьстрой – 5, Сланцы – 14).

В рамках подготовки изменений в областной закон Ленинградской области   
от 20.12.2018 № 130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области   
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 01.10.2019 состоялось очередное заседание конкурсной комиссии по распределению 5 000 тыс. рублей, которые будут дополнительно направлены в 2019 году на реализацию мероприятия.

На заседании конкурсной рассмотрена и одобрена одна конкурсная заявка, поступившая от администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

Таким образом, субсидии из средств областного бюджета Ленинградской области общим объемом 28 800 тыс. рублей были распределены администрациями муниципальных районов в полном объеме. Объем софинансирования из средств местных бюджетов составил – 1 516, 15789 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия администрациями муниципальных районов и городского округа Ленинградской области были достигнуты следующие значения показателей результативности использования средств субсидии:

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» – 44.

«Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого   
и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку»   
– не менее 53,

в разрезе муниципальных районов и городского округа Ленинградской области:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование** | **Количество получателей** | **Количество созданных получателями субсидии рабочих мест** |
| 1 | Пикалёвское городское поселение | **24** | **31** |
| 2 | Сясьстройское городское поселение | **6** | **8** |
| 3 | Сланцевское городское поселение | **14** | **14** |
|  | Итого | **44** | **53** |

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.8.1 «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» предусмотрено организационно-договорное обеспечение мероприятий подпрограммы, правовая поддержка субъектов МСП, предоставление поддержки не менее 400 субъектам МСП.

В отчетном периоде государственным казенным учреждением Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» профинансировано профинансировано 20151,38709 тыс. руб., в том числе:

перечислена заработная плата сотрудникам Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства», включая взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам на общую сумму 15065,65203 тыс. руб.,

заключены государственные контракты (договоры) на общую сумму 5053,51602 тыс. руб, оплачены государственные контракты (договоры) на общую сумму 5053,51602 тыс. руб.

Осуществлено организационно-договорное обеспечение мероприятий подпрограммы, правовая поддержка субъектов МСП, предоставление поддержки 428 субъектам МСП. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.8.2 «Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» предусмотрено оказание поддержки не менее 18 организациям.

В отчетном периоде состоялось 3 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области.

Рассмотрены заявки от 19 организаций, победителями признаны 19 участников конкурсных отборов.

Распределено 25 300,000 тыс. руб. По данной мере поддержки предусмотрено поэтапное вложение средств на развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, руководители которых обращаются неоднократно.

Средства областного бюджета были распределены организациям на возмещение части затрат, связанных с развитием, в том числе:

разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтно-строительных работ, подключение к инженерной инфраструктуре (тепло, газ, электричество, вода, ливневая канализация, система очистки сточных вод, линии связи);

приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения;

приобретение, обновление и обслуживание программного обеспечения, необходимого для выполнения организацией уставных целей (бухгалтерские программы, юридические справочно-информационные системы, антивирусные программы, операционные системы);

приобретение и (или) оборудование МКЦ;

ремонт, техническое обслуживание, приобретение горюче-смазочных   
и расходных материалов, страховок для МКЦ;

разработка, приобретение и последующее обновление и обслуживание учебных материалов, учебных программ;

приобретение, ремонт, техническое обслуживание, страхование офисной техники, компьютерного и иного оборудования;

проведение внешней аудиторской проверки, оценки эффективности   
и (или) рейтинговой оценки деятельности организаций;

разработка, обслуживание, продвижение в поисковых системах сайта организации;

приобретение хозяйственного инвентаря.

Поддержка оказана 19 организациям. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.8.3 «Содействие продвижению услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» предусмотрено проведение свыше 20 000 консультаций на общую сумму 9000,00 тыс. рублей.

В отчетном состоялось 4 заседания конкурсной комиссии  
по проведению конкурсного отбора среди организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организация), на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

Итого по данной мере поддержки заключены 43 соглашений на общую сумму 8999,99999 тыс. руб.

Средства областного бюджета были предоставлены организациям на возмещение части затрат текущего года, связанных с оказанием безвозмездных консультационных услуг. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.8.4 «Обеспечение деятельности «Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» запланировано заключение соглашений о взаимодействии с организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП - 100 %; количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 2000 ед.; количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку не менее 700 ед.; объем финансовой поддержки, оказанной МСП, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями - не менее 764 млн. рублей; объем предоставленных (выданных) РГО поручительств и (или) независимых гарантий - не менее 283 млн. рублей.

За отчетный период заключены соглашения о взаимодействии с 19 муниципальными организациями инфраструктуры поддержки и 4 региональными организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства Ленинградской области (100%). Фондом поддержки предпринимательства проведены 3286 консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам организации и ведения бизнеса. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года, составило 1933 субъекта МСП; объем финансовой поддержки, оказанной МСП, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организации – 1 601,135 тыс. рублей; объем предоставленных (выданных) РГО поручительств и (или) независимых гарантий – 282,259 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.9.1 «Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства в целях создания и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества» результатом реализации мероприятия предусмотрено вовлечение не менее 500 человек молодежи в деятельность центра молодежного инновационного творчества.

В отчетном периоде Центром молодежного инновационного творчества Ленинградской области в отчетный период 2019 года проведено 51 мероприятие для младших школьников и молодежи 14-17 лет (занятия по робототехнике, лазерной резке, 3D моделированию и другие). Всего в деятельность центра молодежного инновационного творчества вовлечены 835 человек.

В целях предоставления субсидии по мероприятию 3.9.1 в отчетном периоде внесены изменения в [порядок](consultantplus://offline/ref=B23D576ACFEED9001202E6F8BE2141E4F6857699901355449CAF8B840259DE72EF3E9A0F9DA3369BA9944EA03DA055464FB19F672FEA5E45y7pBM) предоставления субсидий субъектам МСП для возмещения части затрат, связанных с созданием и(или) обеспечением деятельности центра молодежного инновационного творчества.

В рамках реализации мероприятия фактические значения показателей результативности мероприятия выполнены, в том числе:

Фактическое значение показателя «Количество физических лиц  
в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий» составило 500 человек при плановом значении показателя не менее  500  человек (выполнение 100 %).

2. Фактическое значение показателя "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную  и консультационную поддержку в ЦМИТ, в том числе на безвозмездной основе, субъект МСП" составило 2 единицу при плановом значении не менее 2 единиц (выполнение 100%).

3. Фактическое значение показателя "Количество проведенных мероприятий направленных на развитие детского научно-технического творчества (конкурсы, выставки, соревнования, образовательные мероприятия, круглые столы)" составило 4 единицы, при плановом значении не менее 4 единиц (выполнение 100 %).

4. Фактическое значение показателя  "Количество проведенных семинаров, тренингов, организованных в целях вовлечения в предпринимательство и развития научно-инновационной деятельности детей и молодежи" составило 4 единицы, при плановом значении не менее 4 единиц (выполнение 100 %).

5. Фактическое значение показателя "Количество тематических публикаций по работе ЦМИТ (в средствах массовой информации, сети "Интернет" и других источниках" составило 5 единиц, при плановом значении не менее 5 единиц (выполнение 100 %).

6. Фактическое значение показателя "Количество договоров заключенных ЦМИТ с другими структурами, заинтересованными в развитии предпринимательства, научно-технического и инновационного творчества молодежи (школы, ВУЗы, колледжи и т.д.) составило 3 единицы, при плановом значении не менее 3 единиц (выполнение 100 %).

7. Фактическое значение показателя "Количество разработанных в течении года проектов"  составило 4 единицы, при плановом значении не менее 4 единиц (выполнение 100 %).

8. Фактическое значение показателя  "Количество разработанных образовательных курсов (программ)" составило 1 единицу, при плановом значении не менее 1 единицы (выполнение 100 %).

9. Фактическое значение показателя "Количество привлеченных спонсоров, инвесторов" составило 1 единицу, при плановом значении не менее 1 единицы (выполнение 100 %).

10. Фактическое значение показателя "Количество сформированных тьютерских программ " составило 1 единиц, при плановом значении не менее 1 единицы (выполнение 100%)

11. Фактическое значение показателя "Количество единиц оборудования, направленного на развитие ЦМИТ" составило 1 единиц, при плановом значении показателя  не менее 1 единицы (выполнение 100 %).

12. Фактическое значение показателя "Количество соглашений о взаимодействии с ЦМИТ  на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации" составило 3 единицы, при плановом значении показателя не менее 3 единиц (выполнение 100 %).

Объем средств бюджета Ленинградской области, выделенныйв 2019 году в сумме 2 564,6 тыс. руб. исполнен в полном объеме. Мероприятие выполнено.

В целях реализации мероприятия 3.10.1 «Развитие региональной гарантийной организации Ленинградской области, осуществляющей деятельность в рамках национальной гарантийной системы, с учетом присвоенного ранга» показателем результативности предусмотрено предоставление не менее 58 микрозаймов.

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года количество выданных микрозаймов МФО достигло 642 единицы. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.10.2 «Развитие региональной микрофинансовой организации Ленинградской области» предусмотрено предоставление не менее 2 поручительств.

За отчетный период объем предоставленных (выданных) РГО поручительств и (или) независимых гарантий в общей сумме составил 140 150,00 тыс. рублей.

В рамках мероприятия 3.11.1 «Реализация программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах» предусмотрено предоставление поддержки не менее 4 субъектам МСП Ленинградской области.

В отчетном периоде проведено 27 консультаций для субъектов МСП, 1 семинар на тему «Поддержка субъектов МСП в моногородах», в котором приняли участие 30 субъектов МСП. По состоянию на 30.12.2019 года выдано 7 микрозаймов на общую сумму 14 128,660 тыс. рублей. Также в рамках реализации программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах подготовлен проект «Правил предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области Фондом «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания», учитывающий изменения согласно Приказу Министерства экономического развития РФ №125 от 14 марта 2019 года. Мероприятие выполнено.

В целях реализации мероприятия 3.11.2 «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» запланировано создание Центра "Мой бизнес", количество услуг Центра "Мой бизнес": количество обучающих мероприятий не менее 150 единиц, количество консультаций не менее 400 единиц.

В отчетном периоде на базе Фонда поддержки предпринимательства создан Центр «Мой бизнес», проведены 3286 консультаций и 177 обучающих мероприятий.

В целях реализации мероприятий Фондом поддержки предпринимательства по п. 3.11.2. по итогам конкурсных процедур заключены в отчетном периоде договоры на сумму 90 037,45 тыс. руб.

Общая сумма расходов по договорам профинансированных в отчетном периоде по направлениям расходования средств федерального и регионального бюджета на финансирование центра «Мой бизнес» в 2019 году, составила 76 395,46 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.12.1 «Реализация комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы» предусмотрено достичь количество участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, должно составить 469 человек, количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта – 138 субъектов МСП; количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности – 1407; количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства» – 7 687 человек

В отчетном периоде:

* 1. разработана и утверждена комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. С целью реализации утвержденной комплексной программы в 2019 году проведены публичные, коммуникативные мероприятия: форумы, конференции, слеты, круглые столы, встречи с субъектами МСП и другими участниками проекта, в том числе:

массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения;

проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;

проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта;

реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет;

проведен региональный этап всероссийского конкурса;

проведены публичные мероприятия.

Всего в рамках комплексной программы в отчетный период проведено 237 мероприятий;

* 1. разработана и утверждена региональная программа обучения, в которую включены обучающие мероприятия по федеральным программам ОА «Корпорация МСП», АО «Деловая среда». С целью реализации утвержденной региональной программы обучения, направленной на развитие предпринимательских компетенций для новых целевых групп: проведен отбор обучающих программ, рекомендованных Минэкономразвития и по ним реализованы образовательные программы в количестве - 177, курсы, в том числе модульные для каждой целевой группы. Также в региональную программу обучения включены разделы обучающих программ Банка России, компании «Яндекс» и др. организаций;
  2. В рамках реализации плана проведения региональной информационной кампании в 2019 году: сняты и прошли в эфире телевизионные сюжеты - 3, совместно с сообществом блогеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области было организовано 5 пресс-туров на малые и средние предприятия в пять районов Ленинградской области;

размещены публикации в печатных изданиях СМИ - 18,

озвучена реклама на радио и записаны телевизионные сюжеты – 36, размещены посты в социальных сетях – 768,

на сайтах муниципальных организаций поддержки предпринимательства Ленинградской области – 2904,

в аккаунтах Фонда в социальных сетях – 768,

на интернет-портале «Новости Ленобласти» - 54,

в эфире «радио Рекорд», «Лав Радио» - пять оригинальных роликов – 1326 прокатов;

в эфире радио – 15 интервью и 36 новостных сюжетов;

в периодических печатных изданиях в 18 муниципальных районах Ленинградской области – 102;

* 1. Пять тренеров Ленинградской области прошли подготовку для обучения целевых групп по утвержденным федеральным методикам для обучения целевых групп по учебным программам, утверждённым Минэкономразвития;
  2. Обеспечено проведение обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта. Количество обученных основам ведения бизнеса составило 1810 человек, в том числе действующих предпринимателей; школьников; Лиц в возрасте до 30 лет и студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускников и воспитанников детских домов.

В результате проведения вышеуказанных мероприятий достигнуты следующие показатели регионального проекта:

|  |  |
| --- | --- |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками федерального проекта «Популяризация предпринимательства» | 0,152 тыс.ед. |
| Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте | 0,914 тыс.ед. |
| Количество физических лиц – участников федерального проекта | 7,750 тыс.ед. |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | 1,810 тыс.ед. |

Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия 3.13.1 «Актуализация региональных и муниципальных правовых актов, регулирующих организацию нестационарной и мобильной торговли на территории Ленинградской области» предусмотрено приведение в соответствие региональных и муниципальных правовых актов по организации нестационарной и мобильной торговли в Ленинградской области.

В отчетном периоде принят приказ комитета от 12 марта 2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области». В настоящее время органы местного самоуправления приводят схемы размещения нестационарных торговых объектов в соответствие с указанным приказом.

Также распоряжением комитета от 20 февраля 2019 года № 18 утверждены Методические рекомендации по порядку пресечения несанкционированной торговли на земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной и частной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Комитетом был разработан проект областного закона «О порядке разработки региональной и муниципальных программ развития торговли в Ленинградской области», который был принят Законодательным собранием Ленинградской области 29 мая 2019 (Областной закон Ленинградской области от 11 июня 2019 № 48-оз «О порядке разработки региональной и муниципальных программ развития торговли в Ленинградской области»). Средств областного бюджета на реализацию мероприятия не предусмотрено.

В рамках мероприятия 3.13.2 «Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утверждаемых в Ленинградской области» предусмотрено дополнение перечней государственного и (или) муниципального имущества, не менее чем до 1300 объектов.

В отчетном периоде в 1 квартале разработаны и утверждены «дорожные карты» в муниципальных образованиях Ленинградской области о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества.

В отчетном периоде проведено 9 заседания региональной рабочей группы по вопросам оказания органами местного самоуправления Ленинградской области имущественной поддержки субъектам МСП Ленинградской области. Проведена работа по дополнению перечней государственного и (или) муниципального имущества до 1406 объектов Средств областного бюджета на реализацию мероприятия не предусмотрено. Мероприятие выполнено

В рамках реализации мероприятия 3.14.1 «Развитие и поддержка юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере дошкольного образования» результатом реализации мероприятия предусмотрено возмещение расходов не менее 8 организациям.

В отчетном периоде разработано постановление Правительства Ленинградской области от 03 июля 2019 года № 314 «Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования» и запланировано заключение не менее 8 соглашений на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям для возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми.

На двух заседаниях конкурсной комиссии были рассмотрены поступившие заявки (23 августа 2019 года – от 10 организаций на 623 воспитанника и 26 ноября 2019 года – от 13 организаций на 1166 воспитанников) на право получения субсидий на возмещение части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми. По итогам рассмотрения заявок были удовлетворены все заявки и заключены договора на предоставление субсидий на общую сумму 59 580,0 тыс.руб. Мероприятие выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.15.1 «Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим экспортную деятельность» результатом реализации мероприятия предусмотрено предоставление поддержки не менее 12 субъектам МСП.

В 2019 году было проведено 2 заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам МСП для возмещения затрат, связанных с осуществлением экспортной деятельности. Победителями было признано 17 субъектов МСП. Было заключено 17 договоров на сумму 15 000, 000 тыс. руб.

Мероприятие выполнено.