Пояснительная записка

к отчету о реализации государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»
(далее –программа)

за январь-декабрь 2022 года

В рамках реализации мероприятия программы **1.6.8**. «Обеспечение функционирования и модернизация информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований Ленинградской области (ИАС «Мониторинг СЭР МО ЛО»)» в отчетном периоде Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» (далее – ГКУ «ЛОЦПП») заключен государственный контракт на общую сумму 297,00 тыс. рублей в целях оказания услуг по обеспечению функционирования и обновлению модулей ИАС «Мониторинг СЭР МО» c ООО «Научно-цифровая компания «Криста». По состоянию на 31.12.2022 в соответствии с контрактом оплачено 297,00 тыс. руб.

По итогам оказания услуг в ИАС «Мониторинг СЭР МО» актуализированы сведения о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка.

*Мероприятие реализовано.*

В рамках мероприятия **1.6.9** «Содействие органам местного самоуправления по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка (субсидии МО)» за январь-декабрь 2022 года профинансировано 5 668,425 тыс. рублей, в том числе
5 067,53 тыс. рублей из средств областного бюджета. Субсидии перечислены всем муниципальным районам на внесение в систему ИАС «Мониторинг СЭР» 17 995 отчетов о деятельности субъектов МСП и потребительского рынка:

Бокситогорский муниципальный район: внесено 535 отчетов;

Волосовский муниципальный район: внесено 450 отчетов;

Волховский муниципальный район: внесен 1001 отчет;

Всеволожский муниципальный район: внесено 2525 отчетов;

Выборгский район: внесен 2281 отчет;

Гатчинский муниципальный район : внесено 2253 отчета;

Кингисеппский муниципальный район: внесено 1138 отчетов;

Киришский муниципальный район: внесено 1284 отчета;

Кировский муниципальный район: внесен 1101 отчет;

Лодейнопольский муниципальный район : внесено 476 отчетов;

Ломоносовский муниципальный район: внесено 403 отчета;

Лужский муниципальный район: внесен 731 отчет;

Подпорожский муниципальный район: внесено 382 отчета;

Приозерский муниципальный район: внесено 1056 отчетов;

Сланцевский муниципальный район: внесено 351 отчет;

Тихвинский муниципальный район : внесен 791 отчет;

Тосненский район: внесено 1237 отчетов.

*Мероприятие реализовано.*

По состоянию на 31.12.2022 года на цели подпрограммы «**Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области**» из средств областного, федерального и муниципальных бюджетов комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (далее – комитет) и комитету по строительству Ленинградской области постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» в 2022 году утверждены ассигнования в объеме
1 563 309,2 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 120 508,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 425 918,9 тыс. рублей;

местные бюджеты – 16 881,7 тыс. рублей.

Фактическое финансирование из всех источников составило
1 522 500,3 тыс. рублей.

Обязательства по финансированию подпрограммы в разрезе источников выполнены следующим образом:

федеральный бюджет – 120 508,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 388 361,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 13 630,7 тыс. рублей.

За 2022 год реализованы следующие мероприятия.

По Федеральному проекту «Поддержка самозанятых»:

В рамках реализации мероприятия **3.1.** в соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации мероприятия на 2022 год «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых» составит не менее 21,6 тыс. чел. По состоянию на 31.12.2022 значение показателя составляет 72,2 тыс. человек. Таким образом, показатель, установленный на год, выполнен.

В рамках реализации мероприятия **3.1.1** «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки в Центре «Мой бизнес» самозанятым гражданам» Фондом в отчетном периоде предоставлены услуги 750 самозанятым гражданам Ленинградской области: консультации, обучение, участие в выставках-ярмарках.

*Мероприятие реализовано.*

По Федеральному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»:

В рамках реализации мероприятия **3.2.** в соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации мероприятия на 2022 год «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» составит не менее 35,8 ед.». По состоянию на 10.01.2023 показатель составляет 36,3 ед. Таким образом, показатель, установленный на год, выполнен.

В рамках реализации мероприятия **3.2.1** «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки в Центре «Мой бизнес» гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям» Фондом в январе-декабре 2022 года предоставлены услуги 3853 гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, в том числе 2027 физическим лицам и 1826 начинающим и действующим субъектам МСП Ленинградской области: консультации, обучение и участие в мероприятиях «Женский бизнес: код успеха», «Спортивный форум», «Слет социальных предпринимателей», Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей», форум посвященный Дню предпринимателя Ленинградской области, тренинг «БИЗНЕС - МАМА», а также проведение ежегодного конкурса «Лучший социальный проект года».

*Мероприятие реализовано.*

В рамках реализации мероприятия **3.2.2** «Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия» за 2022 год состоялось 4 заседания конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий.

Победителями признано 99 субъектов малого предпринимательства. Заключено и профинансировано 99 договора на общую сумму 48 843, 81978 тыс рублей из средств областного и федерального бюджетов.

*Мероприятие реализовано.*

В рамках реализации мероприятия **3.2.3** «Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно» за 2022 год состоялось 4 заседания конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области субъектам малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте
до 25 лет включительно. Победителями признано 37 субъектов малого предпринимательства. Заключено и профинансировано 37 договоров на общую сумму 18 086, 628 тыс. рублей из средств областного и федерального бюджетов.

*Мероприятие реализовано.*

По мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»:

В рамках реализации мероприятия **3.3.** в соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации мероприятия на 2022 год «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения» составит не менее 20,5%. По состоянию на 01.01.2023 показатель составляет 20,6%.

В рамках реализации мероприятия **3.3.1** «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства» за 2022 год проведено 3 заседания комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с деятельностью в сфере социального предпринимательства. Победителями признано 93 субъекта малого предпринимательства. Заключено и профинансировано 93 договора на общую сумму 27 000,00 тыс. рублей.

*Мероприятие реализовано.*

В рамках реализации мероприятия **3.3.2** «Поддержка проектов на начальной (посевной) стадии» в 2022 году выделено средств на общую сумму 39 938,96 тыс. рублей, в том числе 35 515,88 из средств областного бюджета. На отчетную дату профинансировано 39 926,34 тыс. рублей,в том числе 35 515,88 тыс. рублей из средств областного бюджета Ленинградской области. Фактическое финансирование составило99,97%. Поодержка предоставлена 80 субъектам МСП:

3.3.2.1 Бокситогорский муниципальный район: поддержка предоставлена 1 субъекту МСП

3.3.2.2 Волосовский муниципальный район: поддержка предоставлена 2 субъектам МСП

3.3.2.3 Волховский муниципальный район : поддержка предоставлена 4 субъектам МСП

3.3.2.4 Всеволожский муниципальный район: поддержка предоставлена 21 субъектам МСП

3.3.2.5 Выборгский район: поддержка предоставлена 6 субъектам МСП

3.3.2.6 Гатчинский муниципальный район : поддержка предоставлена 5 субъектам МСП

3.3.2.7 Кингисеппский муниципальный район: поддержка предоставлена 2 субъектам МСП

3.3.2.8 Киришский муниципальный район : поддержка предоставлена 3 субъектам МСП

3.3.2.9 Кировский муниципальный район: поддержка предоставлена 2 субъектам МСП

3.3.2.10 Лодейнопольский муниципальный район: поддержка предоставлена 5 субъектам МСП

3.3.2.11 Ломоносовский муниципальный район: поддержка предоставлена 3 субъектам МСП

3.3.2.12 Лужский муниципальный район: поддержка предоставлена 6 субъектам МСП

3.3.2.13 Подпорожский муниципальный район: поддержка предоставлена 4 субъектам МСП

3.3.2.14 Приозерский муниципальный район: поддержка предоставлена 4 субъектам МСП

3.3.2.15 Сланцевский муниципальный район: поддержка предоставлена 3 субъектам МСП

3.3.2.16 Сосновоборский муниципальный район: поддержка предоставлена 3 субъектам МСП

3.3.2.17 Тихвинский муниципальный район: поддержка предоставлена 3 субъектам МСП

3.3.2.18 Тосненский район: поддержка предоставлена 3 субъектам МСП

Таким образом, показатель, запланированный на год, выполнен.

*Мероприятие реализовано.*

В рамках реализации мероприятия **3.3.3** «Содействие органам местного самоуправления для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубаторов в моногородах (субсидии МО)» в отчетном периоде субсидия Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора г. Пикалево предоставлена из средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 3296,70 тыс рублей, сумма софинансирования из средств местного бюджета составила 296,70 тыс руб.

Фактическое значение результатов использования Субсидии – количество субъектов малого предпринимательства, расположенных в бизнес-инкубаторе в текущем полугодии составило 33 ед.

*Мероприятие реализовано.*

В рамках реализации мероприятия **3.3.5** «Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района
пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2 (субсидии МО)» предусмотрены ассигнования 103572,1 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 95 286,3 тыс.руб., МБ –8285,8 тыс.руб.

По объекту получены положительные заключения экспертизы № 47-1-1-3-0209-17 от 10.11.2017 г. и № 47-1-0030-18 от 05.03.2018 г.

 Сметная стоимость строительства составляет 110 021,87 тыс. руб. в т.ч. ПИР 2544,70 тыс.руб. (в ценах 1 квартала 2017).

Заключено соглашение № 2/6 от 27.02.2020 между комитетом по строительству Ленинградской области и администрацией муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области о порядке предоставления субсидии из областного бюджета и доп.соглашение № 2/6-5 от 22.12.2022.

Заказчик строительства – Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства Гатчинского муниципального района»

Получено разрешение на строительство от 15.05.2020 № 47-RU 47506105-049K-2020, продлено до 31.12.2023.

02.06.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «СТРОЙОТДЕЛСЕРВИС», цена контракта - 131 065,0 тыс. руб. Срок завершения работ 15.11.2022. Контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке по причине неисполнения подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств.

14.06.2022 заключен новый муниципальный контракт № К004/22/07 с ООО «Стройальфа-гипс», цена контракта – 99846,030 тыс.руб., доп.соглашение №1 от 23.06.2022, доп. соглашение №2 от 30.11.2022.

В связи с увеличением стоимости материалов и объемов работ по вновь заключенному муниципальному контракту потребовалась корректировка проектно-сметной документации.

С ГАУ «Леноблгосэкспертиза» заказчиком заключен муниципальный контракт №1109/22 от 02.11.2022 на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения.

21.10.2022 откорректированная проектно-сметная документация передана на проверку ГАУ «Леноблгосэкспертиза», 11.11.2022 получены замечания, замечания устранены и 25.12.2022г. ПСД повторно сдана на проверку ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

В 2022 году профинансировано –62 935,2571 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 57 900,41709 тыс.руб., МБ – 50 34,84001тыс.руб.

Выполнение в 2022 году по актам выполненных работ составило 13 654,97537 тыс.руб.,

Остаток аванса у подрядной организации– 49 240,26623 тыс.руб.

Состояние строительной готовности по актам выполненных работ на объекте - 46,6 %.

По состоянию н отчетную дату подрядчиком выполнялись следующие виды работ:

- замена кровли и монтаж системы отопления;

- монтаж приточно-вытяжной вентиляции;

- устройство лифтовой шахты.

По представленному подрядчиком графику производства работ, срок окончания работ - сентябрь 2023г.

Ожидаемый результат достигнут, финансирование исполнено на 60,76%.

По мероприятию **3.3.6**. «Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупных компаний» предусмотрен мониторинг годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП регионального уровня.

Комитетом на постоянной основе проводится оценка соответствия в отношении конкретных заказчиков регионального уровня –
АО «Выборгтеплоэнерго», ОАО «Всеволожские тепловые сети», ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»,
с 16.12.2022 в отношении АО «Жилье», МУП «Тепловые сети» г. Гатчина, АО «Ленинградские областные коммунальные системы», МП «Всеволожское предприятие электрических сетей», ГУП «Водоканал Ленинградской области», АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области», предусмотренная Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». За 1 квартал 2022 года проведено – 15 оценок соответствия, за 2 квартал – 22 оценки соответствия, за 3 квартал – 20 оценок соответствия, за 4 квартал – 26 оценок соответствия (24 – заключения о соответствии и 2 – уведомления о несоответствии). Всего в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 проведено – 83 оценки соответствия.

Также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.04.2022 № 716 «О внесении изменений в постановление Российской Федерации от 29 октября 2015г. № 1169 и о признании утратившими силу отдельных положений акта Правительства Российской Федерации» комитет с июня 2022 года мониторинг соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов МСП в отношении региональных и муниципальных заказчиков, определенных пп б п. 3 Постановления Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169. Во 2 квартале 2022 года проведен мониторинг соответствия в отношении 28 изменений в план закупок (выдано 21 заключение о соответствии и 7 уведомлений о несоответствии), в 3 квартале – в отношении 145 изменений в план закупок (выдано 130 заключений о соответствии и 15 уведомлений о несоответствии), в 4 квартале – в отношении 262 изменений в план закупок (выдано 235 заключений о соответствии и 27 уведомлений о несоответствии). Всего в период с 01.06.2022 по 31.12.2022 выдано 386 заключений о соответствии и 49 уведомлений о несоответствии.

*Мероприятие реализовано.*

В рамках мероприятия **3.3.7.** «Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам» предусмотрено проведение мониторинга выполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 29 сентября 2016 года № 750-р (далее − Распоряжение).

Во исполнение Распоряжения комитетом осуществляется сбор и анализ информации об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, поступившей от органов исполнительной власти Ленинградской области (далее – ОИВ) и органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области (далее – ОМСУ) в виде сводных отчётов с учетом закупок подведомственных им учреждений и поселений соответственно.

Во исполнение пункта 1.1 о необходимости предусматривать при планировании на очередной финансовый год закупки у субъектов малого предпринимательства в объеме не менее 35 процентов совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. При анализе отчетов установлено, что по итогам 2021 года в целом данное требование выполняется. Фактический объем закупок у субъектов малого предпринимательства по процедурам, в которых участниками являются только субъекты малого предпринимательства или установлено требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства, о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства, составил в 2021 году 42,1 % (2020 год – 42,7%, 2019 год – 42,0%) совокупного годового объема закупок, в том числе объем закупок, произведенных ОИВ у субъектов малого предпринимательства, составил 35,5% (2020 год – 40,8%, 2019 год – 36,1%), ОМСУ – 49,7% (2020 год – 45,23%, 2019 год – 49,6%).

По исполнению пункта 1.3 Распоряжения о заключении контрактов с единственным поставщиком, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, преимущественно с субъектами малого предпринимательства Комитетом установлено, что закупки малых объемов государственными и муниципальными заказчиками преимущественно осуществлялись у субъектов малого предпринимательства: доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства в 2021 году составила 79% (2020 год – 56%, 2019 год – 71,6%) в годовом объеме закупок, указанных в пунктах 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при этом доля контрактов, заключенных ОИВ с субъектами малого предпринимательства, в 2021 году составила 64% (2020 год – 72%, 2019 год – 66,9%), ОМСУ – 82% (2020 год – 53%, 2019 год – 72,3%). Увеличение доли закупок малого объема у субъектов малого предпринимательства связано с проведением в 2021 году Комитетом совместно с комитетом государственного заказа Ленинградской области мероприятий по мониторингу закупок малого объема посредством Электронного магазина Ленинградской области и по заведению муниципальных заказчиков в Электронный магазин Ленинградской области.

*Мероприятие реализовано.*

 В рамках мероприятия **3.3.8** «Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках программы «Выращивание»» период с 01.01.2022 по 31.12.2022 оказана поддержка 15 субъектам МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг.

Таким образом, исполнение показателя на 31.12.2022 составило 100%.

*Мероприятие реализовано.*

По Федеральному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:

В рамках реализации мероприятия **3.4.** в соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации мероприятия на 2022 год «Доля оборота продукции (услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем обороте предприятий и организаций Ленинградской области» составит не менее 25,3%. По состоянию на 01.01.2023 показатель составляет 28,4%.

В рамках реализации мероприятия **3.4.1** «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки в Центре «Мой бизнес» субъектам МСП» в отчетном периоде Фондом предоставлены комплексные услуги 875 субъектам МСП.

*Мероприятие реализовано.*

По мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:

В рамках реализации мероприятия **3.5.** в соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации мероприятия на 2022 год «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения» составит не менее 20,5%. По состоянию на 01.01.2022 показатель составляет 20,6%.

В рамках реализации мероприятия **3.5.1** «Обучение представителей малого среднего предпринимательства по программам бизнес-акселерация» за 2022 год состоялось 1 заседание комиссии по проведению отбора среди некоммерческих организаций (далее – организации) на получение субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году и связанных с разработкой и реализацией программ бизнес-акселерации для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Рассмотрена заявка от 1 организации, победителем признан 1 участник конкурсного отбора. Распределено и профинансировано 11 000,00 тыс. руб.

В 2022 году была проведена программа бизнес-акселерации для субъектов МСП Ленинградской области по трем направлениям: «Социальное предпринимательство», «Общий трек» и «Производственный трек». В третьем квартале 2022 года завершены шесть образовательных модулей программы и проведена защита проектов по направлениям: «Общий трек» и «Производственный трек». Количество участников по «Общему треку» - 65, по «Производственному треку» - 35. На итоговой защите 89 участников представили бизнес-планы развития: по «Общему треку» - 59 участников, по «Производственному треку» - 30 участников. Программа бизнес-акселерации по направлению «Социальное предпринимательство» была открыта в первом квартале 2022 года. В 2022 году завершены четыре образовательных модуля программы, количество участников – 130, количество защищенных проектов - 99.

Всего 188 участников представили презентацию бизнес-проектов.

*Мероприятие реализовано.*

В рамках реализации мероприятия **3.5.2** «Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов» на площадке центра «Мой бизнес» Ленинградской области 3 августа 2022 года состоялся конкурс среди предпринимателей «Проект на миллион».

Расширение швейной фабрики, новое стритфуд-кафе и цифровые продукты для бизнеса – проекты предпринимателей Ленинградской области, получивших гранты на развитие своего дела.

Конкурс «Проект на миллион» в этом году был посвящен сферам легкой промышленности, информационных технологий и общественного питания. Всего на конкурс было подано 13 заявок.

По итогам презентации проектов решением конкурсной комиссии были выбраны 3 (три) победителя, которые получили грант  на сумму до 1 млн рублей.

 «Лучшим бизнес-проектом в сфере легкой промышленности» стал проект компании ООО «ТД Амаро». Он предполагает расширение ассортимента повседневной, форменной и специальной одежды на базе двух производственных цехов. Также компания планирует создавать спортивное снаряжение для активных видов спорта.

В номинации «Лучший проект в сфере быстрого питания» победителем стал бизнес-проект ИП Писарева Ивана Сергеевича, г. Сосновый Бор, по организации кафе быстрого питания на вынос, основанного в формате стритфуд южно-европейской кухни. Кафе находится в юго-западной части городского парка. Кафе оснащено открытой кухней, посетители имеют возможность наблюдать за процессом готовки и подачи блюд. Кафе регулярно проводит музыкальные вечера.

В номинации «Лучший IT-проект» победила компания ООО «Роксофт»
из Волховского района. В рамках этого проекта созданы программно-аппаратный комплекс по организации автоматической выдачи документов в МФЦ – Постомат МФЦ, автоматизированная система подбора мер поддержки для субъектов МСП и физических лиц – навигатор мер поддержки малого и среднего предпринимательства, системы автоматизации деятельности Центра занятости населения Ленинградской области – Специалист47 и Инфомат ЦЗН, платформа поддержки МСП, объединяющая возможность создания сайтов на собственном конструкторе сайтов, предоставления услуг по SEO-поддержке, организации рекламной компании и иное.

Поддержка оказана 3 субъектам МСП. Заключено и профинансировано 3 соглашения на общую сумму 2 700, 00 тыс. рублей.

*Мероприятие реализовано.*

В рамках реализации мероприятия **3.5.3** «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, привлекающих кредитные ресурсы» за 2022 год было проведено 1 заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам. Победителями признано 63 субъекта малого и среднего бизнеса. Заключено и профинансировано 63 договора на общую сумму 41 468,841 тыс. рублей.

*Мероприятие реализовано.*

В рамках реализации мероприятия **3.5.4** «Развитие лизинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2022 год проведено
4 заседания комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга). Победителями признаны 120 субъектов МСП. Заключено и профинансировано 120 договоров на общую сумму
45 000,000 тыс. рублей.

*Мероприятие реализовано.*

В рамках реализации мероприятия **3.5.5** «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих модернизацию производства» за 2022 год проведено 2 заседания комиссии по предоставлению субсидий субъектам МСП для возмещения затрат, связанных с модернизацией производства. Победителями признано 68 субъектов МСП. Заключено и профинансировано 68 договоров на общую сумму 60 000,00 тыс. рублей.

*Мероприятие реализовано.*

В рамках реализации мероприятия **3.5.6** «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сертификацию продукции» за отчетный период 2022 года проведено 4 заседания комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с получением сертификатов.

Поддержка оказана 23 субъектам МСП. Заключено и профинансировано 23 договора на общую сумму 5000,00 тыс. руб.

*Мероприятие реализовано.*

В рамках реализации мероприятия **3.5.7** «Повышение уровня конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства через участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях» за 2022 год проведено 1 заседание комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Победителями признано 18 субъектов МСП. Заключено и профинансировано18 договоров на общую сумму 4 000,000 тыс. рублей.

*Мероприятие реализовано.*

В рамках реализации мероприятия **3.5.8** «Содействие органам местного самоуправления по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах (субсидии МО)» на отчетную дату профинансировано 19 880,37 тыс. рублей, в том числе 18066,00 тыс. рублей из средств областного бюджета Ленинградской области. Поддержка оказана 37 субъектам МСП:

3.5.9.1 Пикалевское городское поселение: поддержка предоставлена 15 субъектам МСП

3.5.9.2 Сланцевский муниципальный район: поддержка предоставлена 17 субъектам МСП

3.5.9.3 Сясьстройское городское поселение: поддержка предоставлена 5 субъектам МСП.

Таким образом, показатель, запланированный на год, выполнен.

*Мероприятие реализовано.*

По мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры»:

В рамках мероприятия **3.6.1** «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма, в том числе сельского туризма» за 2022 год проведено 3 заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для создания средств размещения, в том числе гостевых комнат, предназначенных для проживания туристов. Победителями признано 15 субъектов МСП. Заключено и профинансировано 15 договоров на общую сумму 14 673, 398 тыс. рублей.

*Мероприятие реализовано.*

По мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости»:

В рамках реализации мероприятия **3.7.1** «Развитие и поддержка юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере дошкольного образования» за январь – декабрь 2022 года проведено 4 заседания комиссии по предоставлению субсидий.

Расходы возмещены 28 организациям. Заключено и профинансировано 59 договоров на сумму 546 825,776 тыс. рублей.

*Мероприятие реализовано.*

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Поддержка спроса»:

По мероприятию **3.8.1** «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере малоформатной торговли» за 2022 год проведено 2 заседания комиссии по предоставлению субсидий субъектам МСП для возмещения затрат, связанных с приобретением автомагазинов, прицепов для обслуживания сельских населенных пунктов Ленинградской области и участия в ярмарочных мероприятиях. Победителями признаны 3 субъекта МСП. Заключено и профинансировано 3 договора на общую сумму 1 070,100 тыс. руб.

*Мероприятие реализовано.*

По мероприятию **3.8.2** «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов» в отчетном периоде проведено 1 заседание комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с производством товаров народно-художественных промыслов и ремесел. Победителями признано 27 субъектов МСП. Заключено и профинансировано 27 договоров на сумму 7 000,000 тыс. рублей.

*Мероприятие реализовано.*

По мероприятию **3.8.3** «Развитие торговли на розничных рынках, ярмарках» за 2022 год состоялось 3 заседания комиссии по проведению отбора среди организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организации), на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат, связанных с организацией и проведением ярмарок, фестивалей, районных праздников и др., а также с организацией участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарочно-выставочных мероприятиях.

Победителями признаны 6 организаций. Распределено и профинансировано 2 700,00 тыс. рублей.

*Мероприятие реализовано.*

По мероприятию **3.8.4** «Развитие торговой деятельности в отдаленных и труднодоступных местностях (субсидии МО)» заключены соглашения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета Ленинградской области на общую сумму 17 570,0 тыс. рублей с муниципальными образованиями Лодейнопольского, Кингисеппского, Подпорожского, Бокситогорского, Лужского, Приозерского и Волховского районов Ленинградской области на условиях софинансирования на возмещение затрат организациям потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров в сельскую местность, начиная с 11 км от пункта их получения. Софинансирование за счет средств муниципальных бюджетов составляет – 2 074,34 тыс. рублей.

По итогу 2022 года профинансировано 19 644,21 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципальных бюджетов 2 074,31 тыс. рублей. Финансирование составило 99,99 %. Субсидии предоставлены 11 организациям потребительской кооперации, в том числе по районам:

3.8.4.1 Бокситогорский муниципальный район: субсидия предоставлена
2 организациям потребительской кооперации

3.8.4.2 Волховский муниципальный район: субсидия предоставлена
1 организации потребительской кооперации

3.8.4.3 Кингисеппский муниципальный район: субсидия предоставлена
1 организации потребительской кооперации

3.8.4.4 Киришский муниципальный район: субсидия предоставлена
1 организации потребительской кооперации

3.8.4.5 Лодейнопольский муниципальный район : субсидия предоставлена 1 организации потребительской кооперации

3.8.4.6 Лужский муниципальный район: субсидия предоставлена
2 организации потребительской кооперации

3.8.4.7 Подпорожский муниципальный район: субсидия предоставлена
1 организации потребительской кооперации

3.8.4.8 Приозерский муниципальный район: субсидия предоставлена
2 организациям потребительской кооперации.

*Мероприятие реализовано.*

По мероприятию **3.8.5** «Развитие магазинов шаговой доступности» предусмотрено в областном бюджете Ленинградской области в 2022 году 56 000 тыс. рублей.

В отчетном периоде проведены 5 заседаний комиссии по предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат организациям потребительской кооперации, входящим в Ленинградский областной союз потребительских обществ и юридическим лицам, единственным учредителем которых они являются.

Субсидии предоставлены 26 организациям потребительской кооперации и юридическим лицам, единственным учредителем которых они являются на общую сумму 56 000 тыс. рублей, указанные средства перечислены в полном объеме.

*Мероприятие реализовано.*

В рамках **3.8.6** «Предоставление грантов в форме субсидий по итогам ежегодного конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» проведение конкурсов состоялось  20 октября 2022 года в рамках  четвертого форум потребительского рынка Ленинградской области в городе Всеволожск в ТЦ «Мега Дыбенко», участие в котором приняло более 300 человек. Также в рамках форума помимо деловой программы  проведены конкурсы «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» в 2022 году по номинациям: «Лучший продавец на ярмарке», «Лучший продавец фудтрака», «Лучший бармен», «Лучший барбер», «Лучший пекарь», «Лучший кондитер», «Лучший повар».

Предоставлены гранты в форме субсидий 21 представителю субъектов предпринимательства, признанным лучшими по профессиям в сфере потребительского рынка на общую сумму 1 092 тыс. руб.

*Мероприятие реализовано.*

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»:

В рамках реализации мероприятия **3.2.** в соответствии с детальным планом ожидаемый результат реализации мероприятия на 2022 год «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» составит не менее 35,8 ед.». По состоянию на 10.01.2023 показатель составляет 36,3 ед.

По мероприятию **3.9.1** «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»:

На отчетную дату Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» профинансировано 21 937,92858 тыс рублей, в том числе:

1. Перечислена заработная плата сотрудникам Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства», включая взносы по обязательному соц. страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам на общую сумму 17 280,64588 тыс. рублей.

2. Заключены и исполнены государственные контракты (договоры) на общую сумму 4 571,56168 тыс. рублей, оплачены государственные контракты (договоры) на общую сумму 4 571,56168 тыс. рублей.

3.Расходы по авансовым отчетам (почтовые услуги и т.д.): 85,72102 тыс рублей.

Финансирование выполнено на 99,2%.

*Мероприятие реализовано.*

По мероприятию **3.9.2** «Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2022 год проведено 4 заседания комиссии по проведению отбора на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области.

Субсидии предоставлены 13 организациям на общую сумму 17 500,00 тыс. рублей.

Средства областного бюджета были предоставлены организациям на возмещение части затрат, связанных с развитием, в том числе:

* + - приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения;
		- ремонтно-строительные работы (фасадные и внутренние);
		- разработка и государственная экспертиза проектно-сметной документации на проведение ремонтно-строительных работ;
		- приобретение, обновление и обслуживание программного обеспечения, необходимого для выполнения организацией уставных целей (бухгалтерские программы, юридические справочно-информационные системы, антивирусные программы, операционные системы);
		- ремонт, техническое обслуживание, приобретение горюче-смазочных
		и расходных материалов, страховок для МКЦ;
		- разработка, обслуживание, продвижение в поисковых системах сайта организации инфраструктуры, услуги хостинга;
		- приобретение офисной техники и компьютерного оборудования;
		- проведение внешней аудиторской проверки, оценки эффективности и(или) рейтинговой оценки деятельности организаций инфраструктуры, сертификации по международным стандартам качества услуг;
		- подключение к инженерной инфраструктуре (линии связи);
		- приобретение оборудования для видео-конференц-связи, в том числе специального оборудования для видеопереговорных комнат, включающего специальный большой экран, конференц-микрофоны, колонки и камеры высокого разрешения;
		- изготовление полиграфической продукции, предназначенной для информирования субъектов МСП и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, об услугах и мерах поддержки, предоставляемых организацией инфраструктуры, изготовление и установка средств навигации, табличек и вывесок, информационных стендов.

*Мероприятие реализовано.*

По мероприятию 3.9.3 «Содействие продвижению услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2022 год было проведено 5 заседаний комиссии по проведению отбора среди организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

Заключено и профинансировано 37 соглашений на общую сумму
14 000,00 тыс рублей.

Организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства оказано 41 538 консультаций.

*Мероприятие реализовано.*

По мероприятию **3.9.4** «Обеспечение деятельности «Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» из областного бюджета Ленинградской области в 2022 году выделены средства в сумме 47 785,79786 тыс. рублей. На отчетную дату средства перечислены Фонду. Основные направления расходования в отчетном периоде: оплата труда работников Фонда и начисления на выплаты по оплате труда, административно-хозяйственные расходы, связанные с содержанием Фонда.

Фондом обеспечивается реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и других мероприятий подпрограммы.

*Мероприятие реализовано.*

По мероприятию **3.9.5** «Докапитализация в целях осуществления микрофинансовой деятельности» из областного бюджета Ленинградской области в 2022 году выделены средства в сумме 108 708,555 тыс. рублей. На отчетную дату средства перечислены Фонду.

Фондом предоставлена финансовая поддержка в виде микрозаймов 52 субъектам МСП.

*Мероприятие реализовано.*

По мероприятию **3.9.6** «Докапитализация региональной гарантийной организации» из областного бюджета Ленинградской области в 2022 году выделены средства в сумме 161 461,75 тыс. рублей. На отчетную дату средства перечислены Фонду.

За счет средств полученной субсидии увеличен гарантийный капитал Фонда на сумму 161 461,75 тыс. рублей.

*Мероприятие реализовано.*

По мероприятию **3.9.7** «Организация мероприятий в рамках информационной кампании, популяризирующей ведение предпринимательской деятельности»: На отчетную дату Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» проведен электронный аукцион. Заключен государственный контракт на поставку подарочных букетов на сумму 29,7 тыс. руб., профинансировано на отчетную дату 29,70 тыс. рублей.

Букеты вручались награждаемым лицам на торжественных мероприятиях в 2022 году.

*Мероприятие реализовано.*

По мероприятию **3.9.8** «Организация деятельности Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области» за 2022 год состоялось 2 заседания Координационного совета (23 июня 2022 года и 15 декабря 2022 года), на которых обсуждались вопросы реализации антикризисных программ кредитования, программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных компаний, возможности получения дополнительного финансирования при помощи гарантийной поддержки.

*Мероприятие реализовано.*