|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Поддержка самозанятых | | Срок реализации проекта | 05.12.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Ялов Д.А. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | | |
| Руководитель регионального проекта | Нерушай С.И. | | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | |
| Администратор регионального проекта | Татаринова Н.С. | | Главный специалист | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | | | | | ФП | | Тысяча человек | | | | 0,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 14,3170 | | | 19,1380 | | | | 21,5680 | | | | 24,0150 | | | | 25,2470 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | | | | | | | | | ФП | | | | Тысяча человек | | | | | 24,0150 | | | | 24,0150 | | 24,0150 | | 24,0150 | | | | 24,0150 | | | 24,0150 | | | 24,0150 | | | 24,0150 | | 24,0150 | | 24,0150 | | 24,0150 | | | 24,0150 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | | | | - | | Миллион рублей | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | - | | | | - | | 2,8000 | | 4,9000 | | | | 6,9000 | | | 6,9000 | | | - | | | - | | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
| 1.2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно- | | | | - | | Тысяча человек | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | - | | | | - | | 0,1900 | | 0,3330 | | | | 0,5860 | | | 0,6870 | | | - | | | - | | ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозатятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах.  Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составит:  - в 2021 году - 0,19 тыс. чел;  - в 2022 году - 0,333 тыс.чел.;  - в 2023 году - 0,586 тыс.чел.;  - в 2024 году - 0,687 тыс.чел. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 7 922,24 | | | | | | 13 199,10 | | | | | | | | | 11 110,30 | | | | | | 11 110,30 | | | | | | 43 341,94 | | | | |  |
|  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 7 922,24 | | | | | | 13 199,10 | | | | | | | | | 11 110,30 | | | | | | 11 110,30 | | | | | | 43 341,94 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 7 922,24 | | | | | | 13 199,10 | | | | | | | | | 11 110,30 | | | | | | 11 110,30 | | | | | | 43 341,94 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 7 922,24 | | | | | | 13 199,10 | | | | | | | | | 11 110,30 | | | | | | 11 110,30 | | | | | | 43 341,94 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 7 922,24 | | | | | | 13 199,10 | | | | | | | | | 11 110,30 | | | | | | 11 110,30 | | | | | | 43 341,94 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | | | | | | | 11 110,30 | | | 11 110,30 | | 11 110,30 | | | 11 110,30 | | | | | 11 110,30 | | | | 11 110,30 | | | | 11 110,30 | | | | | 11 110,30 | | | | 11 110,30 | | | | 11 110,30 | | | 11 110,30 | | | | 11 110,30 | | |  |
|  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 11 110,30 | | | 11 110,30 | | 11 110,30 | | | 11 110,30 | | | | | 11 110,30 | | | | 11 110,30 | | | | 11 110,30 | | | | | 11 110,30 | | | | 11 110,30 | | | | 11 110,30 | | | 11 110,30 | | | | 11 110,30 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Поддержка самозанятых | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года | | Нет | Аналитическая информация | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 05.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Береснев В.А. | Отчет о достижении результата регионального проекта | | - | Аналитическая информация | |
|
| 10 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 06.07.2022 | 02 | 04 | Береснев В.А. | Отчет о достижении результата регионального проекта | | - | Аналитическая информация | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 05.10.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет о достижении результата регионального проекта | | - | Аналитическая информация | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", Единица | - | 04.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Представлен отчет о проведении мониторинга | | - | нет данных | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 11 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. |  | | - | нет данных | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результатов регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет о достижении результата регионального проекта | | - | Аналитическая информация | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями", значение: 2.0000, Миллион рублей | - | 05.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | | - | Аналитическая информация | |
| 12 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями", значение: 4.0000, Миллион рублей | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | | - | Аналитическая информация | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями", значение: 6.0000, Миллион рублей | - | 04.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | | - | Аналитическая информация | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке | - | 07.11.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | | - | Аналитическая информация | |
| 13 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственными микрофинансовыми организациями" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | |  |  | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нерушай С.И. | Отчет Предоставлен отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | | - | Аналитическая информация | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями", значение: 6.9000, Миллион рублей | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | | - | Аналитическая информация | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 14 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нерушай С.И. |  | | - | - | |
|
| 1.2 | Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. | ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозатятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах.  Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составит:  - в 2021 году - 0,19 тыс. чел;  - в 2022 году - 0,333 | | Нет | - | |
|
| 15 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.чел.;  - в 2023 году - 0,586 тыс.чел.;  - в 2024 году - 0,687 тыс.чел. | |  |  | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. |  | | - | - | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. |  | | - | - | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Ленинградской областью | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Орлова Г.М. | Отчет Отчет о расходовании средств | | - | - | |
| 16 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечено расходование субсидии до конца 2021 года", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | субсидии | |  |  | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам"", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Береснев В.А. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата | | - | - | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 10 | Ожегина Е.В. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | - | - | |
| 17 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 05.04.2022 | 06 | 08 | Береснев В.А. |  | | - | Аналитическая информация | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 06.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Береснев В.А. |  | | - | Аналитическая информация | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица | - | 05.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Предоставлен отчет | | - | Аналитическая информация | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 18 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.3300, Тысяча человек | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. |  | | - | нет данных | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Предоставлен отчет | | - | нет данных | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2022 года", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 11 | Орлова Г.М. | Отчет Отчет о расходовании средств субсидии | | - | - | |
| 19 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2022 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата | | - | - | |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Рогачева Е.А. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | - | аналитическая информация | |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результ | 05 | Нерушай С.И. | Соглашение о предоставлении Фонду "Фонд поддержки предпринимательства и | | - | Аналитическая информация | |
| 20 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" субсидии | |  |  | |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения", значение: 0.1500, Тысяча человек | - | 05.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | | - | Аналитическая информация | |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения", значение: 0.3000, Тысяча человек | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | | - | Аналитическая информация | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 21 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения", значение: 0.5000, Тысяча человек | - | 04.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | | - | Аналитическая информация | |
|
| 1.2.18 | Контрольная точка "Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения", значение: 0.5800, Тысяча человек | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | | - | аналитическая информация | |
|
| 1.2.19 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 08 | Ожегина Е.В. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | - | - | |
| 22 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. | Отчет Предоставлен отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта | | - | Аналитическая информация | |
|
| 1.2.21 | Контрольная точка "Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2023 года" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. | Отчет Отчет о расходовании средств субсидии | | - | Аналитическая информация | |
|
| 1.2.22 | Контрольная точка "Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта"Создание | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о | | - | Аналитическая информация | |
| 23 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам"" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | реализации плана мероприятий и достижении значений результата | |  |  | |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2024 года" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. | Отчет Отчет о расходовании средств субсидии | | - | - | |
|
| 1.2.24 | Контрольная точка "Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам"", Условная единица | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата | | - | - | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Нерушай С. И. | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Ялов Д. А. | 15 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Татаринова Н. С. | Главный специалист | Рогачева Е. А. | 15 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |  |
| 3 | Участник проекта | Маркелова Г. С. | Главный специалист | - | 10 |  |
| Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева Е. А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С. И. | 15 |  |
| Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орлова Г. М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Нерушай С. И. | 10 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Береснев В. А. | Руководитель Фонда | Нерушай С. И. | 15 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Ожегина Е. В. | Главный специалист | Рогачева Е. А. | 10 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Некрасова А. Ю. | Главный специалист отдела развития малого и среднего бизнеса | Орлова Г. М. | 10 |  |