|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | Предакселерация | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | 05.12.2018 - 31.12.2024 | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | Ялов Дмитрий Анатольевич, Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | Нерушай Светлана Ивановна, Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | Бульина Дарья Леонидовна, Главный сециалист | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | Принят областной закон "О внесении изменений в областной закон "О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской области" по расширению перечня видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН.  Количество индивидуальных предпринимателей Ленинградской области, применяющих патентную систему налогообложения, составит:  в 2021 - 9,239тыс ед;  в 2022 - 9,655 тыс ед;  в 2023 - 10,089 тыс ед;  в 2024 - 10,543 тыс ед. | | | | | | | | | | |
| на 20.12.2021 - 9.239 ТЫС ЕД  на 20.12.2022 - 9.655 ТЫС ЕД  на 31.12.2023 - 10.089 ТЫС ЕД  на 31.12.2024 - 10.543 ТЫС ЕД | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, вновь зарегистрированных и действующих менее 1 года, на льготных условиях  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | Региональной гарантийной организацией Ленинградской области обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП на льготных условиях.  Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) составляет:  - в 2021 году - 23,8 млн рублей;  - в 2022 году -  22,3 млн рублей;  - в 2023 году - 23,3 млн рублей;  - в 2024 году - 24,4 млн рублей. | | | | | | | | | | |
| на 20.12.2021 - 0.0238 МЛРД РУБ  на 20.12.2022 - 0.0223 МЛРД РУБ  на 31.12.2023 - 0.0233 МЛРД РУБ  на 31.12.2024 - 0.0244 МЛРД РУБ | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Г​осударственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, вновь зарегистрированных и действующих менее 1 года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | Региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями Ленинградской области обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).  Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, региональной и муниципальными МФО Ленинградской области составит:  в 2021 году - 49 ед.;  в 2022 году - 53 ед.;  в 2023 году - 66 ед.;  в 2024 году - 66 ед. | | | | | | | | | | |
| на 20.12.2021 - 49 ЕД  на 20.12.2022 - 53 ЕД  на 31.12.2023 - 66 ЕД  на 31.12.2024 - 66 ЕД | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.  Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.  Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, составит:  - в 2021 году - 1 595 ед.;  - в 2022 году - 1 949 ед.;  - в 2023 году - 2 907 ед.;  - в 2024 году - 3 279 ед. | | | | | | | | | | |
|
| на 20.12.2021 - 1.595 ТЫС ЕД  на 20.12.2022 - 1.949 ТЫС ЕД  на 31.12.2023 - 2.907 ТЫС ЕД  на 31.12.2024 - 3.279 ТЫС ЕД | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно,  получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 5.1 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | Количество уникальных социальных предприятий,  включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом:  2022 год - 90;  2023 год - 221;  2024 год - 363 | | | | | | | | | | |
|
| на 31.12.2022 - 90 ЕД  на 31.12.2023 - 221 ЕД  на 31.12.2024 - 363 ЕД | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | | | 0,00 | | 0,00 | | | 18,16 | | | 15,47 | | | 21,40 | | | 21,81 | | | 76,84 |
|
| 1.1.1 | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ленинградская область) | | | 0,00 | | 0,00 | | | 12,17 | | | 10,37 | | | 14,34 | | | 14,61 | | | 51,48 |
| 1.1.2 | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1.3 | | | консолидированный бюджет субъекта | | | 0,00 | | 0,00 | | | 18,16 | | | 15,47 | | | 21,40 | | | 21,81 | | | 76,84 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 |
|  | | | Российской Федерации, в т.ч. | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 1.1.3.1 | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,00 | | 0,00 | | | 18,16 | | | 15,47 | | | 21,40 | | | 21,81 | | | 76,84 |
| 1.1.3.2 | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1.3.3 | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1.4 | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 66,93 | | | 97,72 | | | 106,02 | | | 270,67 |
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 |
|  | | | лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 2.1.1 | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ленинградская область) | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 44,84 | | | 65,47 | | | 71,03 | | | 181,35 |
| 2.1.2 | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.1.3 | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 66,93 | | | 97,72 | | | 106,02 | | | 270,67 |
| 2.1.3.1 | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 66,93 | | | 97,72 | | | 106,02 | | | 270,67 |
| 2.1.3.2 | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.1.3.3 | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.1.4 | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 18,16 | | | 82,40 | | | 119,12 | | | 127,83 | | | 347,51 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ленинградская область) | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 12,17 | | | 55,21 | | | 79,81 | | | 85,65 | | | 232,83 |
| бюджеты государственных внебюджетных | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 |
| фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 18,16 | | | 82,40 | | | 119,12 | | | 127,83 | | | 347,51 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 18,16 | | | 82,40 | | | 119,12 | | | 127,83 | | | 347,51 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | | Фамилия, инициалы | | | | | Должность | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | | Нерушай С.И. | | | | | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | | | | | Ялов Д.А. | | | | | | 15 | | |
| 2 | Администратор регионального проекта | | | Бульина Д.Л. | | | | | Главный сециалист | | | | | |  | | | | | | 20 | | |
| Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Дрожжина В.В. | | | | | Главный специалист | | | | | | Нерушай С.И. | | | | | | 10 | | |
| 4 | Участник регионального проекта | | | Дрожжина В.В. | | | | | Главный специалист | | | | | | Нерушай С.И. | | | | | | 10 | | |
| Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Рогачева Е.А. | | | | | Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | | | Нерушай С.И. | | | | | | 15 | | |
| Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Рогачева Е.А. | | | | | Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | | | Нерушай С.И. | | | | | | 15 | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Участник регионального проекта | | | Рогачева Е.А. | | | | | Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | | | Нерушай С.И. | | | | | | 5 | | |
| Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Орлова Г.М. | | | | | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | | | | | | Нерушай С.И. | | | | | | 10 | | |
| 9 | Участник регионального проекта | | | Орлова Г.М. | | | | | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | | | | | | Нерушай С.И. | | | | | | 10 | | |
| 10 | Участник регионального проекта | | | Рогачева Е.А. | | | | | Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | | | Нерушай С.И. | | | | | | 15 | | |
| Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Нерушай С.И. | | | | | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | | | | | Ялов Д.А. | | | | | | 15 | | |
| 12 | Участник регионального проекта | | | Рогачева Е.А. | | | | | Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | | | Нерушай С.И. | | | | | | 15 | | |
| 13 | Участник регионального проекта | | | Татаринова Н.С. | | | | | Главный специалист | | | | | | Рогачева Е.А. | | | | | | 15 | | |
| 14 | Участник регионального проекта | | | Аверин В.М. | | | | | Директор | | | | | |  | | | | | | 20 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Предакселерация | | | | | |
| 0 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
| 1 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)0 | | | | | | - | | 31.12.2024 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Принят областной закон "О внесении изменений в областной закон "О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской области" по расширению перечня видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН.Количество индивидуальных предпринимателей Ленинградской области, применяющих патентную систему налогообложения, составит:в 2021 - 9,239тыс ед;в 2022 - 9,655 тыс ед;в 2023 - 10,089 тыс ед;в 2024 - 10,543 тыс ед. | | | | | | - | |
|
| 1.1 | КТ: Осуществлен мониторинг достижения значения результата | | | | | | - | | 20.12.2021 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Отчет Отчет о достижении значения результата за 2021 год (по состоянию на 20.12.2021) | | | | | | РРП | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
| 1.1.1 | Получение информации ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | | | | | | 01.01.2021 | | 30.04.2021 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Справка Информационная справка о количесвте индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 1 квартала 2021 года | | | | | | РРП | |
| 1.1.2 | Получение информации ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | | | | | | 01.04.2021 | | 30.07.2021 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Справка Информационная справка о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 1 полугодия 2021 | | | | | | РРП | |
| 1.1.3 | Получение информации ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | | | | | | 01.07.2021 | | 31.10.2021 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Справка Информационная справка о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 9 месяцев 2021 | | | | | | РРП | |
| 1.1.4 | Получение информации ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | | | | | | 01.10.2021 | | 20.12.2021 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Справка Информационная справка о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 2021 (по состоянию на 20.12.2021) | | | | | | РРП | |
| 1.2 | КТ: Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения | | | | | | - | | 30.04.2021 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Прочий тип документа Областной закон о внесении изменений | | | | | | РРП | |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  | отсутствуют | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 1.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | - | | 20.12.2022 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта | | | | | | РРП | |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 1.4 | КТ: Осуществлен мониторинг достижения значения результата | | | | | | - | | 20.12.2022 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Отчет Отчет о достижении значений результата за 2022 год (по состоянию на 20.12.2022) | | | | | | РРП | |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 1.5 | КТ: Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | | | | | | - | | 31.03.2022 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Прочий тип документа Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 3 месяцев 2022 | | | | | | РРП | |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 1.6 | КТ: Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | | | | | | - | | 29.07.2022 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Прочий тип документа Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 6 месяцев 2022 | | | | | | РРП | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 1.7 | КТ: Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | | | | | | - | | 31.10.2022 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Прочий тип документа Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 9 месяцев 2022 | | | | | | РРП | |
| 1.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 1.8 | КТ: Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | | | | | | - | | 20.12.2022 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Прочий тип документа Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 2022 года | | | | | | РРП | |
| 1.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 1.9 | КТ: Подготовлен отчет о достижении результата по состоянию на 31.12.2023 | | | | | | - | | 27.12.2023 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по состоянию на 31.12.2023 | | | | | | РРП | |
| 1.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
| 1.10 | КТ: Проведен мониторинг достижения результата | | | | | | - | | 27.12.2023 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Отчет Отчет о достижении значений результата за 2023 год | | | | | | РРП | |
| 1.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 1.11 | КТ: Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | | | | | | - | | 04.04.2023 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по состоянию на 31.03.2023 | | | | | | РРП | |
| 1.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 1.12 | КТ: Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | | | | | | - | | 04.07.2023 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по состоянию на 30.06.2023 | | | | | | РРП | |
| 1.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 1.13 | КТ: Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | | | | | | - | | 03.10.2023 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по | | | | | | РРП | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | состоянию на 30.09.2023 | | | | | |  | |
| 1.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 1.14 | КТ: Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | | | | | | - | | 27.12.2023 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по состоянию на 31.12.2023 | | | | | | РРП | |
| 1.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 1.15 | КТ: Осуществлен мониторинг достижения значения результата | | | | | | - | | 20.12.2024 | | | Дрожжина В. В., Главный специалист | | | | Отчет Отчет о достижении значений результата за 2024 год (по состоянию на 20.12.2024) | | | | | | РРП | |
| 1.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)0 | | | | | | - | | 31.12.2024 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Региональной гарантийной организацией Ленинградской области обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП на льготных условиях.Объем | | | | | | - | |
|
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) составляет:- в 2021 году - 23,8 млн рублей;- в 2022 году - 22,3 млн рублей;- в 2023 году - 23,3 млн рублей;- в 2024 году - 24,4 млн рублей. | | | | | |  | |
|
| 2.1 | КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области | | | | | | - | | 20.12.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2021 года (по состоянию на 20.12.2021) | | | | | | РРП | |
| 2.1.1 | Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям | | | | | | 01.01.2021 | | 02.04.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств по итогам 1 квартала 2021 года | | | | | | РРП | |
| 2.1.2 | Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям | | | | | | 01.04.2021 | | 02.07.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств по итогам 1 полугодия 2021 года | | | | | | РРП | |
| 2.1.3 | Мониторинг предоставления в отчетном | | | | | | 01.07.202 | | 02.10.202 | | | Береснев В. А., | | | | Отчет Отчет региональной | | | | | | РРП | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  | периоде поручительств начинающим предпринимателям | | | | | | 1 | | 1 | | | Руководитель Фонда | | | | гарантийной организации о предоставлении поручительств по итогам 9 месяцев 2021 года | | | | | |  | |
| 2.1.4 | Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям | | | | | | 01.10.2021 | | 20.12.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств по итогам 2021 года (по состоянию на 21.12.2021) | | | | | | РРП | |
| 2.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | - | | 20.12.2022 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении значения результата по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022) | | | | | | РНП | |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2.3 | КТ: Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям | | | | | | - | | 04.04.2022 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 1 кв. 2022 года | | | | | | РРП | |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2.4 | КТ: Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям | | | | | | - | | 04.07.2022 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2 кв. 2022 года | | | | | | РРП | |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  | отсутствуют | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2.5 | КТ: Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям | | | | | | - | | 04.10.2022 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 3 кв. 2022 года | | | | | | РРП | |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2.6 | КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области | | | | | | - | | 20.12.2022 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022) | | | | | | РРП | |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2.7 | КТ: Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям | | | | | | - | | 20.12.2022 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2022 года | | | | | | РНП | |
| 2.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2.8 | КТ: Получен отчет о деятельности организации по состоянию на 31.12.2023 | | | | | | - | | 27.12.2023 | | | Бульина Д. Л., Главный сециалист | | | | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2023 года | | | | | | РРП | |
| 2.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | - | | 27.12.202 | | | Рогачева Е. А., | | | | Отчет Отчет региональной | | | | | | РРП | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  |  | | | | | |  | | 3 | | | Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | гарантийной организации о достижении результата по состоянию на 31.12.2023 | | | | | |  | |
| 2.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2.10 | КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области | | | | | | - | | 27.12.2023 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2023 года | | | | | | РРП | |
| 2.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2.11 | КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области | | | | | | - | | 05.04.2023 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по состоянию на 31.03.2023 | | | | | | РРП | |
| 2.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2.12 | КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области | | | | | | - | | 05.07.2023 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по состоянию на 30.06.2023 | | | | | | РРП | |
| 2.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2.13 | КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной | | | | | | - | | 04.10.2023 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет региональной гарантийной организации | | | | | | РРП | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  | гарантийной организацией Ленинградской области | | | | | |  | |  | | |  | | | | о достижении результата по состоянию на 30.09.2023 | | | | | |  | |
| 2.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2.14 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | - | | 20.12.2024 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении значения результата по итогам 2024 года (по состоянию на 20.12.2024) | | | | | | РРП | |
| 2.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2.15 | КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области | | | | | | - | | 20.12.2024 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2024 года (по состоянию на 20.12.2024) | | | | | | РРП | |
| 2.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)0 | | | | | | - | | 31.12.2024 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями Ленинградской области обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов | | | | | | - | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | МСП (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, региональной и муниципальными МФО Ленинградской области составит:в 2021 году - 49 ед.;в 2022 году - 53 ед.;в 2023 году - 66 ед.;в 2024 году - 66 ед. | | | | | |  | |
|
| 3.1 | КТ: Обеспечено предоставление микрозаймов начинающим предпринимателям региональной и муниципальными МФО Ленинградской области | | | | | | - | | 20.12.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2021 года (по состоянию на 20.12.2021) | | | | | | РРП | |
| 3.1.1 | Мониторинг предоставления в отчетном периоде микрозаймов начинающим предпринимателям | | | | | | 01.01.2021 | | 02.04.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Отчет Сводный отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по | | | | | | РРП | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | итогам 1 квартала 2021 года | | | | | |  | |
| 3.1.2 | Мониторинг предоставления в отчетном периоде микрозаймов начинающим предпринимателям | | | | | | 01.04.2021 | | 02.07.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Отчет Сводный отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 1 полугодия 2021 года | | | | | | РРП | |
| 3.1.3 | Мониторинг предоставления в отчетном периоде микрозаймов начинающим предпринимателям | | | | | | 01.07.2021 | | 02.10.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Отчет Сводный отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 9 месяцев 2021 года | | | | | | РРП | |
| 3.1.4 | Мониторинг предоставления в отчетном периоде микрозаймов начинающим предпринимателям | | | | | | 01.10.2021 | | 20.12.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Отчет Сводный отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2021 года (по состоянию на 20.12.2021) | | | | | | РРП | |
| 3.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | - | | 20.12.2022 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела | | | | Отчет Сводный отчет о достижении результата | | | | | | РНП | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  |  | | | | | |  | |  | | | ресурсной поддержки | | | | регионального проекта по итогам 2022 года | | | | | |  | |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3.3 | КТ: Мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям | | | | | | - | | 04.04.2022 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Отчет Сводный отчет региональной МКК по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 1 кв. 2022 года | | | | | | РРП | |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3.4 | КТ: Мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям | | | | | | - | | 04.07.2022 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Отчет Сводный отчет региональной МКК по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2 кв. 2022 года | | | | | | РРП | |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3.5 | КТ: Мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям | | | | | | - | | 04.10.2022 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Отчет Сводный отчет региональной МКК по предоставленным микрозаймам региональной и | | | | | | РРП | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 3 кв. 2022 года | | | | | |  | |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3.6 | КТ: Обеспечено предоставление микрозаймов начинающим предпринимателям региональной и муниципальными МФО Ленинградской области | | | | | | - | | 20.12.2022 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022) | | | | | | РРП | |
| 3.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3.7 | КТ: Мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям | | | | | | - | | 20.12.2022 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Сводный отчет региональной МКК по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области | | | | | | РНП | |
| 3.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3.8 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | - | | 27.12.2023 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по состоянию на 31.12.2023 | | | | | | РРП | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
| 3.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3.9 | КТ: Получен отчет о деятельности организации по состоянию на 31.12.2023 | | | | | | - | | 27.12.2023 | | | Бульина Д. Л., Главный сециалист | | | | Отчет Отчет микрофинансовой организации о достижении результата по итогам 2023 года | | | | | | РРП | |
| 3.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3.10 | КТ: Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО Ленинградской области | | | | | | - | | 05.04.2023 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по состоянию на 31.03.2023 | | | | | | РРП | |
| 3.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3.11 | КТ: Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО Ленинградской области | | | | | | - | | 05.07.2023 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по состоянию на 30.06.2023 | | | | | | РРП | |
| 3.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3.12 | КТ: Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО | | | | | | - | | 04.10.2023 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО | | | | | | РРП | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  | Ленинградской области | | | | | |  | |  | | |  | | | | Ленинградской области по состоянию на 30.09.2023 | | | | | |  | |
| 3.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3.13 | КТ: Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО Ленинградской области | | | | | | - | | 27.12.2023 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2023 года | | | | | | РРП | |
| 3.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3.14 | КТ: Предоставлен отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области о достижении результата за 2023 год | | | | | | - | | 27.12.2023 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по состоянию на 31.12.2023 | | | | | | РРП | |
| 3.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3.15 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | - | | 20.12.2024 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Отчет Сводный отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2022 года | | | | | | РРП | |
| 3.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3.16 | КТ: Обеспечено предоставление микрозаймов начинающим предпринимателям региональной | | | | | | - | | 20.12.2024 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет региональной МФО о достижении | | | | | | РРП | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  | и муниципальными МФО Ленинградской области | | | | | |  | |  | | |  | | | | результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2024 года (по состоянию на 20.12.2024) | | | | | |  | |
| 3.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4 | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)0 | | | | | | - | | 31.12.2024 | | | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | | | | ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих | | | | | | - | |
|
|
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | предпринимателей, получивших услуги, составит:- в 2021 году - 1 595 ед.;- в 2022 году - 1 949 ед.;- в 2023 году - 2 907 ед.;- в 2024 году - 3 279 ед. | | | | | |  | |
| 4.1 | КТ: Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2021 года | | | | | | - | | 20.12.2021 | | | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | | | | Отчет Отчет о расходовании денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия | | | | | | РРП | |
| 4.1.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия с организацией инфраструктуры поддержки субъектов МСП по результатам отбора | | | | | | 01.01.2021 | | 15.02.2021 | | | Некрасова А. Ю., Главный специалист отдела развития малого и среднего бизнеса | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | | | | | РРП | |
| 4.1.2 | Представлен отчет об использовании средств субсидии и о достижении значений результата использования субсидии | | | | | | 01.01.2021 | | 05.04.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Отчет Отчет о расходовании средств субсидии и достижении значений результата использования субсидии по итогам 1 квартала 2021 года | | | | | | РРП | |
| 4.1.3 | Представлен отчет об использовании средств субсидии и о достижении значений результата использования субсидии | | | | | | 01.04.2021 | | 05.07.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Отчет Отчет о расходовании средств субсидии и достижении значений результата использования субсидии по итогам 1 полугодия 2021 года | | | | | | РРП | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
| 4.1.4 | Представлен отчет об использовании средств субсидии и о достижении значений результата использования субсидии | | | | | | 01.07.2021 | | 05.10.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Отчет Отчет о расходовании средств субсидии и достижении значений результата использования субсидии по итогам 9 месяцев 2021 года | | | | | | РРП | |
| 4.1.5 | Представлен отчет об использовании средств субсидии и о достижении значений результата использования субсидии | | | | | | 01.10.2021 | | 20.12.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Отчет Отчет о расходовании средств субсидии и достижении значений результата использования субсидии по итогам 2021 года (по состоянию на 20.12.2021) | | | | | | РРП | |
| 4.2 | КТ: Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | | | | | | - | | 20.12.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата за 2021 год (по состоянию на 20.12.2021) | | | | | | РРП | |
| 4.2.1 | Формирование и утверждение плана мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", включая мероприятия по оказанию поддержки безработным гражданам инфраструктурой поддержки субъектов МСП | | | | | | 01.01.2021 | | 31.03.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Прочий тип документа План мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного | | | | | | РРП | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  | совместно с Центром занятости населения | | | | | |  | |  | | |  | | | | ведения бизнеса", включая мероприятия по оказанию поддержки безработным гражданам инфраструктурой поддержки субъектов МСП совместно с Центром занятости населения | | | | | |  | |
| 4.2.2 | Выполнение плана мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | | | | | | 01.01.2021 | | 02.04.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 1 квартала 2021 года | | | | | | РРП | |
| 4.2.3 | Выполнение плана мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | | | | | | 01.04.2021 | | 02.07.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 1 полугодия 2021 года | | | | | | РРП | |
| 4.2.4 | Выполнение плана мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | | | | | | 01.07.2021 | | 02.10.2021 | | | Береснев В. А., Руководитель Фонда | | | | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 9 месяцев 2021 года | | | | | | РРП | |
| 4.2.5 | Выполнение плана мероприятий по оказанию | | | | | | 01.10.202 | | 20.12.202 | | | Береснев В. А., | | | | Отчет Отчет единого | | | | | | РРП | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  | комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | | | | | | 1 | | 1 | | | Руководитель Фонда | | | | органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 2021 года (по состоянию на 20.12.2021) | | | | | |  | |
| 4.3 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | - | | 20.12.2022 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Отчет Отчет Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" об исполнении соглашения | | | | | | РРП | |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | - | | 20.12.2022 | | | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | | | | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022) | | | | | | РНП | |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.5 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | - | | 31.12.2021 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | | | | | РРП | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.6 | КТ: Мониторинг предоставления гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки | | | | | | - | | 04.04.2022 | | | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | | | | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 1 квартала 2022 года | | | | | | РНП | |
| 4.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.7 | КТ: Мониторинг предоставления гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки | | | | | | - | | 04.07.2022 | | | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | | | | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 2 квартала 2022 года | | | | | | РРП | |
| 4.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.8 | КТ: Мониторинг предоставления гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в | | | | | | - | | 04.10.2022 | | | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | | | | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры | | | | | | РРП | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  | предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки | | | | | |  | |  | | |  | | | | поддержки субъектов МСП по итогам 3 квартала 2022 года | | | | | |  | |
| 4.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.9 | КТ: Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2022 года | | | | | | - | | 20.12.2022 | | | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | | | | Отчет Отчет о расходовании денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия | | | | | | РРП | |
| 4.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.10 | КТ: Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | | | | | | - | | 20.12.2022 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата за 2022 год (по состоянию на 20.12.2022) | | | | | | РРП | |
| 4.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.11 | КТ: Обеспечено предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и | | | | | | - | | 20.12.2022 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет единого органа управления | | | | | | РРП | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  | действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки | | | | | |  | |  | | |  | | | | организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 2022 года | | | | | |  | |
| 4.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | - | | 20.12.2023 | | | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | | | | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2023 года (по состоянию на 20.12.2023) | | | | | | РРП | |
| 4.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.13 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | - | | 03.02.2023 | | | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Фонду поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" | | | | | | РРП | |
| 4.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.14 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | - | | 27.12.2023 | | | Орлова Г. М., Начальник отдела | | | | Отчет Отчет единого органа управления | | | | | | РРП | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  |  | | | | | |  | |  | | | развития малого и среднего бизнеса | | | | организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 2023 год | | | | | |  | |
| 4.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.15 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | - | | 31.12.2022 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | | | | | РРП | |
| 4.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.16 | КТ: Мониторинг достижения значения результата в размере 500 ед. по состоянию на 31.03.2023 | | | | | | - | | 05.04.2023 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по состоянию на 31.03.2023 | | | | | | РРП | |
| 4.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.17 | КТ: Мониторинг достижения значения результата в размере 1500 ед. по состоянию на 30.06.2023 | | | | | | - | | 05.07.2023 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по состоянию на 30.06.2023 | | | | | | РРП | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
| 4.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.18 | КТ: Мониторинг достижения значения результата в размере 2500 ед. по состоянию на 30.09.2023 | | | | | | - | | 04.10.2023 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по состоянию на 30.09.2023 | | | | | | РРП | |
| 4.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.19 | КТ: Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | | | | | | - | | 27.12.2023 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата за 2023 год | | | | | | РРП | |
| 4.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.20 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | - | | 20.12.2024 | | | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | | | | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2024 года (по состоянию на 20.12.2024) | | | | | | РРП | |
| 4.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
| 4.21 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | - | | 31.01.2024 | | | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Фонду поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" | | | | | | РРП | |
| 4.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.22 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | - | | 20.12.2024 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" об исполнении соглашения | | | | | | РРП | |
| 4.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.23 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | - | | 31.12.2023 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | | | | | РРП | |
| 4.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.24 | КТ: Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2024 года | | | | | | - | | 20.12.2024 | | | Орлова Г. М., Начальник отдела | | | | Отчет Отчет о расходовании денежных | | | | | | РРП | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  |  | | | | | |  | |  | | | развития малого и среднего бизнеса | | | | средств, предусмотренных на реализацию мероприятия | | | | | |  | |
| 4.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 4.25 | КТ: Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | | | | | | - | | 20.12.2024 | | | Аверин В. М., Директор | | | | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата за 2024 год (по состоянию на 20.12.2024) | | | | | | РРП | |
| 4.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 5 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, | | | | | | - | | 31.12.2024 | | | Нерушай С. И., Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | | | | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, | | | | | | - | |
|
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
|  | накопленным итогом)0 | | | | | |  | |  | | |  | | | | накопленным итогом:2022 год - 90;2023 год - 221;2024 год - 363 | | | | | |  | |
| 5.1 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | - | | 31.12.2022 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | | | | | РРП | |
| 5.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 5.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | - | | 20.12.2022 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022) | | | | | | РНП | |
| 5.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 5.3 | КТ: Сформирован перечень субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия | | | | | | - | | 31.08.2022 | | | Татаринова Н. С., Главный специалист | | | | Прочий тип документа Реестр субъектов МСП Ленинградской области, имеющих статус социальных предприятий в 2022 году | | | | | | РНП | |
| 5.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 5.4 | КТ: Проведен конкурсный отбор по предоставлению финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей | | | | | | - | | 31.10.2022 | | | Татаринова Н. С., Главный специалист | | | | Распоряжение Распоряжение о признании победителями конкурсного отбора | | | | | | РНП | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
| 5.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 5.5 | КТ: Проведен конкурсный отбор по предоставлению финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно | | | | | | - | | 31.10.2022 | | | Татаринова Н. С., Главный специалист | | | | Распоряжение Распоряжение о признании победителями конкурсного отбора | | | | | | РНП | |
| 5.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 5.6 | КТ: С субъектами МСП, признанными победителями конкурсного отбора , заключены соглашения о предоставлении субсидии и перечислены субсидии | | | | | | - | | 30.11.2022 | | | Татаринова Н. С., Главный специалист | | | | Отчет Отчет о расходовании денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия | | | | | | РНП | |
| 5.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 5.7 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | - | | 27.12.2023 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта | | | | | | РРП | |
| 5.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 5.8 | КТ: Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. | | | | | | - | | 30.11.2023 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии | | | | | | РРП | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
| 5.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 5.9 | КТ: Мониторинг достижения значения результата по состоянию на 31.03.2023 | | | | | | - | | 05.04.2023 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Отчет Отчет комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области на 31.03.2023 | | | | | | РРП | |
| 5.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 5.10 | КТ: Сформирован реестр социальных предприятий на 01.07.2023 | | | | | | - | | 05.07.2023 | | | Татаринова Н. С., Главный специалист | | | | Отчет Реестр социальных предприятий на 01.07.2023 | | | | | | РРП | |
| 5.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 5.11 | КТ: Мониторинг достижения значения результата по состоянию на 30.06.2023 | | | | | | - | | 05.07.2023 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Отчет Отчет комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области на 30.06.2023 | | | | | | РРП | |
| 5.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 5.12 | КТ: Мониторинг достижения значения результата по состоянию на 30.09.2023 | | | | | | - | | 04.10.2023 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Отчет Отчет комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области на 30.09.2023 | | | | | | РРП | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | Ответственный исполнитель | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | Уровень контроля | |
| начало | | окончание | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | |
| 5.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 5.13 | КТ: С субъектами МСП, признанными победителями конкурсного отбора , заключены соглашения о предоставлении субсидии и перечислены субсидии | | | | | | - | | 05.12.2023 | | | Татаринова Н. С., Главный специалист | | | | Отчет Отчет о расходовании денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия | | | | | | РРП | |
| 5.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 5.14 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | - | | 31.12.2024 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | | | | | РРП | |
| 5.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 5.15 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | - | | 20.12.2024 | | | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | | | | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2024 года (по состоянию на 20.12.2024) | | | | | | РНП | |
| 5.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |